## MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 2890000
LOCAL: RUA BANCÁRIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N, BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 0
EMPRESA: SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 489681.8949
CONTRATO 16/2025 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 489681.8949
CONCORRÊNCIA 01/2025 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 2400318.1051
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 10/06/2025 À 30/06/2025 | [6 empty] | MEDIÇÃO 01
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 256235.48 |  |  |  | 0 | 34558.4887 | 34558.4887
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 5 | 49155.89 | 51195.61 | 255978.05 |  | 0.67 | 0.67 | 0 | 34301.0587 | 34301.0587
1.2 | TAXA DO CREA | UN | 1 | 254.59 | 257.43 | 257.43 |  | 1 | 1 | 0 | 257.43 | 257.43
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 108071.73 |  |  |  | 0 | 101066.3591 | 101066.3591
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 16 | 573.2272 | 466.4 | 7462.4 |  | 16 | 16 | 0 | 7462.4 | 7462.4
2.2 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 5 | 978.9129 | 1617.87 | 8089.35 |  | 0.67 | 0.67 | 0 | 1083.9729 | 1083.9729
2.8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 5481.14 |  | 0.62 | 3398.31 |  | 5481.14 | 5481.14 | 0 | 3398.3068 | 3398.3068
2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | m³ | 1068.82 |  | 5.53 | 5910.57 |  | 1068.82 | 1068.82 | 0 | 5910.5746 | 5910.5746
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32064.67 |  | 2.44 | 78237.79 |  | 32064.67 | 32064.67 | 0 | 78237.7948 | 78237.7948
2.11 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 |  | 560.42 | 560.42 |  | 1 | 1 | 0 | 560.42 | 560.42
2.12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 |  | 2177.78 | 2177.78 |  | 1 | 1 | 0 | 2177.78 | 2177.78
2.13 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1 |  | 2235.11 | 2235.11 |  | 1 | 1 | 0 | 2235.11 | 2235.11
3 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 454069.44 |  |  |  | 0 | 354057.0471 | 354057.0471
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 | 16.24 |  | 454069.44 |  |  |  |  | 354057.0471 | 354057.0471
3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 7185.8 | 45.08 | 14.61 | 104984.54 |  | 5607.35 | 5607.35 | 0 | 81923.3835 | 81923.3835
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 143067.58 |  | 2.44 | 349084.9 |  | 111530.19 | 111530.19 |  | 272133.6636 | 272133.6636
TOTAL | [5 empty] | 2890000 |  |  |  | 0 | 489681.8949 | 489681.8949

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA BANCÁRIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N, BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB
CONCORRÊNCIA 01/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 10/06/2025 À 30/06/2025
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 01
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
Total de aministração de obra executado (und) = |  | 0.67
Total de aministração de obra de contrato (und) = |  | 5
Total de aministração de obra a medir no BM 01 (und) = |  | 0.67
4.0 | INFRAESTRUTURA
4.3 | FUNDAÇÃO
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  | 2329.8
Total de armação de bloco, viga baldrame medido até o BM 15 (kg) = |  | #REF!
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 16 (kg) = |  | #REF!
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  | 1426.7
Total de armação de bloco, viga baldrame medido até o BM 15 (kg) = |  | #REF!
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 16 (kg) = |  | #REF!
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  | 1693
Total de armação de bloco, viga baldrame medido até o BM 15 (kg) = |  | #REF!
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 16 (kg) = |  | #REF!
1.2 | TAXA DO CREA
Total de taxa do CREA executado (und) = |  | 1
Total de taxa do CREA de contrato (und) = |  | 1
Total de taxa do CREA a medir no BM 01 (und) = |  | 1
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Foi considerado a área de (3,0 x 6,0m ) (m²) = |  | 18
Total de fornecimento e instalação de placa de obra de contrato (m²)= |  | 16
Total de fornecimento e instalação de placa de obra a medir no BM 01 (m²)= |  | 16
2.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022
Total de locação de container executado (mês) = |  | 0.67
Total de locação de container de contrato (mês) = |  | 5
Total de locação de container a medir no BM 01 (mês) = |  | 0.67
2.8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
Total de limpeza mecanizada de camada vegetal executado (m²) = |  | 5481.14
Total de limpeza mecanizada de camada vegetal de contrato (m²) = |  | 5481.14
Total de limpeza mecanizada de camada vegetal a medir no BM 01 (m²) = |  | 5481.14
2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Total de carga, manobra e descarga executado (m³) = |  | 1068.8223
Total de carga, manobra e descarga de contrato (m³) = |  | 1068.82
Total de carga, manobra e descarga a medir no BM 01 (m³) = |  | 1068.8223
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Total de transporte com caminhão basculante executado (m³xkm) = |  | 32064.666
Total de transporte com caminhão basculante de contrato (m³xkm) = |  | 32064.67
Total de transporte com caminhão basculante a medir no BM 01 (m³xkm) = |  | 32064.666
2.11 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50mm - REV 03_10/2022
Total de ligação predial de água executado (und) = |  | 1
Total de ligação predial de água de contrato (und) = |  | 1
Total de ligação predial de água a medir no BM 01 (und) = |  | 1
2.12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
Total de entrada de energia elétrica, executado (und) = |  | 1
Total de aentrada de energia elétrica de contrato (und) = |  | 1
Total de entrada de energia elétrica a medir no BM 01 (und) = |  | 1
2.13 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
Total de poste de concreto armado executado (und) = |  | 1
Total de poste de concreto armado de contrato (und) = |  | 1
Total de poste de concreto armado a medir no BM 01 (und) = |  | 1
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
Total de escavação horizontal executado (m³) = |  | 5607.35
Total de escavação horizontal de contrato (m³) = |  | 7185.8
Total de escavação horizontal à medir no BM 01 (m³) = |  | 5607.35
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Total de transporte com caminhão basculante executado (m³xkm) = |  | 111530.1915
Total de transporte com caminhão basculante de contrato (m³xkm) = |  | 143067.58
Total de transporte com caminhão basculante à medir no BM 01 (m³xkm) = |  | 111530.1915

## memória de cálculo
OBRA : CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA BANCÁRIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N, BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB
CONCORRÊNCIA 01/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/06/2025 À 30/06/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 01
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
2.8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
Àrea do terreno (m²) = |  | 5481.14
2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³
Àrea de limpeza do terreno (m²) = |  | 5481.14
Altura da área escavada (m) = |  | 0.15
Total de volume executado (m³) |  | 822.171
Total de volume com empolamento (m³) |  | 1068.8223
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
Volume de limpeza com a área executada (m³) = |  | 1068.8222
Considera uma distância de 30km (km) = |  | 30
Total de volume para transporte executado (m³/km) = |  | 32064.666
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3)
Àrea de escavação horizontal executada (m²) = |  | 4277.1464
Altura da área escavada (m) = |  | 1.311
Total de volume da escavação horizontal executado (m³) = |  | 5607.35
Total de volume da escavação horizontal medido anterior (m³) = |  | 0
Total de volume da escavação horizontal de contrato (m³) = |  | 7185.8
Total de volume da escavação horizontal à medir (m³) = |  | 5607.35
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
OBS: Em anexo o mapa de cubação juntamente com os cortes topográficos
Volume de material para transporte com empolamento (m³) = |  | 7289.555
Considera uma distância de 30km (km) = |  | 15.3
Total de volume para transporte executado (m³/km) = |  | 111530.1915
Total de volume para transporte anterior medido (m³/km) = |  | 0
Total de transporte de material de contrato (m³/km) = |  | 143067.58
Total de transporte de material à medir (m³/km) = |  | 111530.1915

## Mapa de Cubação
PLANILHA DE CUBAÇÃO | [5 empty] | DMT:
RODOVIA: | [5 empty] | CONTRATO:
TRECHO: | [5 empty] | PERÍODO:
SEGMENTO: | [5 empty] | LOTE:
EMPRESA: | [5 empty] | MEDIÇÃO:
TERRAPLENAGEM
ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
BOTA FORA
ESTACA |  |  | ÁREA (m²) | SOMA DAS ÁREAS (m²) | SEMI-DISTÂNCIA (m) | VOLUME PARCIAL (m³) | VOLUME ACUMULADO (m³)
0 | + | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
0 | + | 10 | 7.51 | 7.51 | 5 | 37.55 | 37.55
1 | + | 0 | 17.23 | 24.74 | 5 | 123.7 | 161.25
1 | + | 10 | 27.02 | 44.25 | 5 | 221.25 | 382.5
2 | + | 0 | 36.88 | 63.9 | 5 | 319.5 | 702
2 | + | 10 | 48.34 | 85.22 | 5 | 426.1 | 1128.1
3 | + | 0 | 59.09 | 107.43 | 5 | 537.15 | 1665.25
3 | + | 10 | 73.19 | 132.28 | 5 | 661.4 | 2326.65
4 | + | 0 | 81.01 | 154.2 | 5 | 771 | 3097.65
4 | + | 10 | 61.92 | 142.93 | 5 | 714.65 | 3812.3
5 | + | 0 | 45.53 | 107.45 | 5 | 537.25 | 4349.55
5 | + | 10 | 64.29 | 109.82 | 5 | 549.1 | 4898.65
6 | + | 0 | 77.45 | 141.74 | 5 | 708.7 | 5607.35
6 | + | 10 | 90.95 | 168.4 | 5 | 842 | 6449.35
7 | + | 0 | 97.94 | 188.89 | 5 | 944.45 | 7393.8
7 | + | 10 | 20.28 | 118.22 | 5 | 591.1 | 7984.9
7 | + | 12.25 | 0.23 | 20.51 | 1.125 | 23.0738 | 8007.9738
0
0
0
[6 empty] | Total | 8007.9738
[6 empty] | Total com empolamento de 30% | 10410.3659
TOTAL ACUMULADO DESTE INTERVALO | [6 empty] | 10410.3659