## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 19889930.05
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 2300924.0995
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 1493209.126
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 3794133.2256
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 16095796.8244
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2024 À 29/02/2024 | [6 empty] | MEDIÇÃO 03
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 722837.82 |  |  |  | 68014.3052 | 60771.42 | 128785.7252
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 11 | 49155.89 | 60771.42 | 668485.62 | 1 | 1 | 2 | 60771.42 | 60771.42 | 121542.84
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.53 | 1 | 0 | 1 | 294.5252 | 0 | 294.5252
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 61700.03 |  |  |  | 44182.9428 | 0 | 44182.9428
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 18 | 573.2272 | 708.6807 | 12756.25 | 18 | 0 | 18 | 12756.2532 | 0 | 12756.2532
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 15 | 978.9129 | 1210.23 | 18153.44 | 15 | 0 | 15 | 18153.4397 | 0 | 18153.4397
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.12 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.83 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.825 | 0 | 731.825
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 6086.88 |  |  |  | 5133.896 | 0 | 5133.896
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.9 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.896 | 0 | 5133.896
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1088750.83 |  |  |  | 0 | 369912.8 | 369912.8
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 380835.09 |  |  |  | 0 | 369912.8 | 369912.8
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3385 | 88.4 | 109.28 | 369912.8 | 0 | 3385 | 3385 | 0 | 369912.8 | 369912.8
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 8489090.38 |  |  |  | 2183592.9556 | 1019010.065 | 3202603.0206
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 207806.2078 | 28.3314 | 35.0261 | 7278643.17 | 62341.8624 | 29092.8691 | 91434.7315 | 2183592.9556 | 1019010.065 | 3202603.0206
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 383330.92 |  |  |  | 0 | 43514.841 | 43514.841
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 80083.34 |  |  |  | 0 | 43514.841 | 43514.841
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3379.68 | 3379.68
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1041.84 | 1041.84
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 0 | 21 | 21 | 0 | 3749.34 | 3749.34
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 0 | 375.0025 | 375.0025 | 0 | 749.995 | 749.995
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.42 | 0 | 25.3 | 25.3 | 0 | 15342.416 | 15342.416
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 0 | 15 | 15 | 0 | 136.05 | 136.05
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 0 | 182.4 | 182.4 | 0 | 19115.52 | 19115.52
TOTAL | [5 empty] | 19889930.05 |  |  |  | 2300924.0995 | 1493209.126 | 3794133.2256

## memória de cálculo
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2024 À 29/02/2024
MEMORIAL DE CÁLCULO
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA
Comprimento da cortina (m) = |  |  |  |  | 244.95 | 82.54
Altura da cortina de contenção (m) = |  |  |  |  | 3.5
Quantidade de estacas executadas (und) = |  |  |  |  | 979.8
Total de cortina de contenção (m) = |  |  |  |  | 3429.3
Total de cortina de contenção à medir (m) = |  |  |  |  | 3385
5.0 | ESTRUTURAS
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022
Para a medição deste item condierou-se a composição como fonte de dados de consumo de aço para o serviço:
Na composição auxiliar de viga metálica temos uma porcentagem de 62,44% de utilização de aço;
Na composição auxiliar de pilar metálico temos uma porcentagem de 69,89% de utilização de aço;
Na composição auxiliar de contraventamento temos uma porcentagem de 43,20% de utilização de aço;
OBS: As composições encontram-se em anexo
Utilizando essas duas porcentagens como fonte na composição principal, apresentou-se então uma porcentagem final de 58,22% o qual foi medido 30% na medição 01. Para medição 02 iremos utilizar a porcentagem de 14%.
Total de aço a medir (kg) = |  |  |  | 62341.8623
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.
Quantidade de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60m casa 1 (und) = |  |  |  |  | 2
Quantidade de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60m casa 2 (und) = |  |  |  |  | 10
Total a medir (und) = |  |  |  |  | 12
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
Quant. de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m casa 1 (und) = |  |  |  |  | 1
Quant. de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40m e menor que 0,60m casa 2 (und) = |  |  |  |  | 8
Total a medir (und) = |  |  |  |  | 9
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
Quantidade de raízes remanescentes casa 1 (und) = |  |  |  |  | 1
Quantidade de raízes remanescentes casa 2 (und) = |  |  |  |  | 20
Total a medir (und) = |  |  |  |  | 21
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018
Área da casa 1 - (25,95 x 9,95) (m²) = |  |  |  |  | 258.2025
Área da casa 2 - (8,0 x 14,60) (m²) = |  |  |  |  | 116.8
Total a medir (m²) = |  |  |  |  | 375.0025
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
LOCAL | QUANT. (und) | COMP. E/OU ALT, (m) | ÁREA (m²) | VOLUME(m³)
Vigas | 2 | 21 | 0.275 | 11.55
Pilares | 7 | 3 | 0.09 | 1.89
Lajes | 1 | 0.1 | 118.552 | 11.8552
Total de demolição (m³) = |  |  |  | 25.2952
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
LOCAL | QUANT. (und) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | ÁREA (m²)
Casa 1 | 1 | 1 | 3.25 | 3.25
| 1 | 1 | 2.25 | 2.25
Casa 2 | 1 | 1.2 | 3 | 3.6
| 1 | 1.2 | 3 | 3.6
| 3 | 2.55 | 0.3 | 2.295
Total de remoção à medir (m²) = |  |  |  | 14.995
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
LOCAL |  | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | VOLUME (m³)
Casa 1 | Embasamento | 88.3 | 0.7 | 1.3 | 80.353
| Parede | 85.3 | 0.2 | 5 | 85.3
Casa 2 | Parede | 17 | 0.2 | 3 | 10.2
|  | 8 | 0.2 | 5 | 8
|  | 2 | 0.2 | 7 | 2.8
|  | 4 | 0.2 | 5 | 4
| Guarda corpo | 7 | 0.25 | 1.2 | 2.1
| Embasamento | 4 | 0.3 | 1.2 | 1.44
Total de demolição (m³) = |  |  |  |  | 194.193
Total de demolição à medir (m³) = |  |  |  |  | 182.4
Saldo de medição para aditivo (m³) = |  |  |  |  | 11.793
24.1.13 | BOTA-FORA DO MATERIAL DE DEMOLIÇÃO
Quantidade de material de demolição (m³) = |  |  |  |  | 194.193
Empolamento de material no carregamento = |  |  |  |  | 30%
Quantidade de bota-fora (m³) = |  |  |  |  | 252.4509
Quantidade de bota-fora para aditivo (m³) = |  |  |  |  | 252.4509

## composições
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/02/2024 À 29/02/2024
COMPOSIÇÕES
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 104466 | SINAPI | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 20.3939 | 20.3939
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m²
Composição Auxiliar | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m²
Composição Auxiliar | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.4284 | 16.66 | 7.1371 | 62.44% | 4.4563
Composição Auxiliar | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.26029 | 16.7 | 4.3468 | 69.89% | 3.0381
Composição Auxiliar | 100770 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.43892 | 20.3 | 8.9101 | 43.2% | 3.8489
|  |  |  | MO sem LS => | 1.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 20.3939 |  | 11.3433 | 58.22%
30%
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.7033 | 16.7033
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0227 | 26.39 | 0.59
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0227 | 9.65 | 0.21
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0013 | 12.95 | 0.01
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.005 | 17.02 | 0.08
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0283 | 23.5 | 0.66
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0015 | 310.11 | 0.46
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0014 | 145.31 | 0.2
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 0.060005 | 8.64 | 0.51 | 2.47%
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0017 | 39.45 | 0.06
Insumo | 00041598 | SINAPI | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 | Material |  | KG | 1.091 | 12.762 | 13.9233
|  |  |  | MO sem LS => | 0.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.947 |  | Valor com BDI => |  | 20.6503 | 67.42% | 69.89%
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100764 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 16.662 | 16.662
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0358 | 26.39 | 0.94
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0358 | 9.65 | 0.34
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0044 | 12.95 | 0.05
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 17.02 | 0.23
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0181 | 23.5 | 0.42
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 310.11 | 1.24
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0037 | 145.31 | 0.53
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.030548 | 10.43 | 0.31
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0015 | 39.45 | 0.05
Insumo | 00043082 | SINAPI | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | Material |  | KG | 1.091 | 11.505 | 12.552
|  |  |  | MO sem LS => | 0.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9372 |  | Valor com BDI => |  | 20.5992 | 62.44%
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100770 | SINAPI | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 20.3023 | 20.3023
Composição Auxiliar | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0285 | 26.39 | 0.75
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.0285 | 9.65 | 0.27
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0105 | 12.95 | 0.13
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 17.02 | 0.83
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0443 | 23.5 | 1.04
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 310.11 | 4.09
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0158 | 145.31 | 2.29
Insumo | 00001330 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | Material |  | KG | 0.13747 | 8.56 | 1.17 | 4.661%
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 1.091 | 8.8655 | 9.6723
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0017 | 39.45 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 2.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.7974 |  | Valor com BDI => |  | 25.0997 | 38.54% | 43.2%
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 9.65 | 9.65
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 23.21 | 1.47
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0575 | 20.09 | 1.15
Insumo | 00007307 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | Material |  | L | 0.1908 | 36.89 | 7.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.28 |  | Valor com BDI => |  | 11.93
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 26.39 | 26.39
Composição Auxiliar | 88306 | SINAPI | OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0539 | 21.4 | 1.15
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0535 | 17.27 | 0.92
Composição Auxiliar | 93408 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0157 | 77.33 | 1.21
Composição Auxiliar | 93409 | SINAPI | MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16 , MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0382 | 28.87 | 1.1
Insumo | 00036785 | SINAPI | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | Equipamento |  | SC25KG | 0.16 | 137.59 | 22.01
|  |  |  | MO sem LS => | 2.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.23 |  | Valor com BDI => |  | 32.62