## MEDIÇÃO
=
OBRA: CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA |  |  |  |  | Valor do contrato inicial: |  |  | 2890000
LOCAL: RUA BANCÁRIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N, BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB |  |  |  |  | Valor medido acumulado anterior: |  |  |  | 705149.9616
EMPRESA: SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA |  |  |  |  | Valor medição atual: |  |  |  | 183995.8486
CONTRATO 16/2025 |  |  |  |  | Valor medido acumulado atual: |  |  |  | 889145.8102
CONCORRÊNCIA 01/2025 |  |  |  |  | Valor do saldo contratual: |  |  |  | 2000854.1898
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 03
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  |  | QUANTIDADE |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 1 |  | 256235.48 | 256235.48 |  |  |  | 34558.4887 | 51195.61 | 85754.0987
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 5 | 41410.3424 | 51195.61 | 255978.05 | 1.67 | 1 | 2.67 | 34301.0587 | 51195.61 | 85496.6687
1.2 | TAXA DO CREA | UN | 1 | 208.2292 | 257.43 | 257.43 | 1 | 0 | 1 | 257.43 | 0 | 257.43
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  | 1 |  | 187294.13 | 187294.13 |  |  |  | 151315.5391 | 7595.49 | 158911.0291
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 16 | 377.2564 | 466.4 | 7462.4 | 16 | 0 | 16 | 7462.4 | 0 | 7462.4
2.2 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 5 | 1308.64 | 1617.87 | 8089.35 | 1.67 | 1 | 2.67 | 2701.8429 | 1617.87 | 4319.7129
2.3 | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 14163.839 | 17510.75 | 17510.75 | 1 | 0 | 1 | 17510.75 | 0 | 17510.75
2.4 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 15014.5256 | 18562.46 | 18562.46 | 1 | 0 | 1 | 18562.46 | 0 | 18562.46
2.5 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 10157.8109 | 12558.1 | 12558.1 | 1 | 0 | 1 | 12558.1 | 0 | 12558.1
2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 382.7 | 48.8368 | 60.38 | 23107.43 | 0 | 99 | 99 | 0 | 5977.62 | 5977.62
2.7 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 82.22 | 73.6192 | 91.02 | 7483.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 5481.14 | 0.49892 | 0.62 | 3398.31 | 5481.14 | 0 | 5481.14 | 3398.3068 | 0 | 3398.3068
2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 1068.82 | 4.4739 | 5.53 | 5910.57 | 1068.82 | 0 | 1068.82 | 5910.5746 | 0 | 5910.5746
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32064.67 | 1.9711 | 2.44 | 78237.79 | 32064.67 | 0 | 32064.67 | 78237.7948 | 0 | 78237.7948
2.11 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 453.3047 | 560.42 | 560.42 | 1 | 0 | 1 | 560.42 | 0 | 560.42
2.12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1761.5276 | 2177.78 | 2177.78 | 1 | 0 | 1 | 2177.78 | 0 | 2177.78
2.13 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1 | 1807.9025 | 2235.11 | 2235.11 | 1 | 0 | 1 | 2235.11 | 0 | 2235.11
3 | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 458567.73 | 458567.73 | 0 |  | 0 | 454069.4332 | 0 | 454069.4332
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  | 458567.73 | 458567.73 |  |  |  | 454069.4332 | 0 | 454069.4332
3.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 7185.8 | 11.8187 | 14.61 | 104984.54 | 7185.8 | 0 | 7185.8 | 104984.538 | 0 | 104984.538
3.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 151 | 24.0953 | 29.79 | 4498.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 143067.58 | 1.9711 | 2.44 | 349084.9 | 143067.58 | 0 | 143067.58 | 349084.8952 | 0 | 349084.8952
4 | ESTACIONAMENTO, RAMPAS E CALCADAS |  | 1 |  | 448475.41 | 448475.41 |  |  |  | 65206.5006 | 125204.7486 | 130413.0012
4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 217.67 | 42.9152 | 53.06 | 11549.57 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 217.67 | 75.1487 | 92.91 | 20223.72 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 248.09 | 57.5883 | 71.2 | 17664.01 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 777.05 | 61.5388 | 76.08 | 59117.96 | 0 | 673.1 | 673.1 | 0 | 51209.448 | 51209.448
4.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 752.61 | 61.9805 | 76.63 | 57672.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 697.39 | 29.6243 | 36.62 | 25538.42 | 0 | 240 | 240 | 0 | 8788.8 | 8788.8
4.7 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 80.16 | 106.237 | 131.34 | 10528.21 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 89.99 | 461.3529 | 570.37 | 51327.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 344.82 | 3.7869 | 4.68 | 1613.76 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 344.82 | 53.4579 | 66.09 | 22789.15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas epilares aparentes. | m² | 446.36 | 236.324 | 292.17 | 130413 | 223.18 | 223.18 | 446.36 | 65206.5006 | 65206.5006 | 130413.0012
4.12 | Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar | m² | 38.03 | 821.2697 | 1015.34 | 38613.38 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 256.6 | 4.4903 | 5.55 | 1424.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PISCINA |  | 1 |  | 746024.02 | 746024.02 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | INFRA-ESTRUTURA |  | 1 |  | 5717.99 | 5717.99 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 37.86 | 108.1755 | 133.74 | 5063.4 |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 27.15 | 19.4987 | 24.11 | 654.59 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2 | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 26506.92 | 26506.92 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 50.2 | 28.5447 | 35.29 | 1771.56 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 62.09 | 104.2332 | 128.86 | 8000.92 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.3 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 9.24 | 682.3413 | 843.58 | 7794.68 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 40 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1.47 | 851.8592 | 1053.15 | 1548.13 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 39.5 | 13.3563 | 16.51 | 652.15 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 247.5 | 12.5139 | 15.47 | 3828.83 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 57.5 | 11.6878 | 14.45 | 830.88 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.8 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 160.6 | 10.4773 | 12.95 | 2079.77 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3 | ESTRUTURAS |  | 1 |  | 316689.8 | 316689.8 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 2.97 | 704.1955 | 870.6 | 2585.68 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 80.71 | 1026.3909 | 1268.93 | 102415.34 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 62.75 | 137.0555 | 169.44 | 10632.36 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 62.75 | 41.5084 | 51.32 | 3220.33 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 381.65 | 96.4631 | 119.26 | 45515.58 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 381.65 | 126.66 | 156.59 | 59762.57 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 591.9 | 11.4015 | 14.1 | 8345.79 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 283.4 | 10.8699 | 13.44 | 3808.9 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82 | 10.281 | 12.71 | 1042.22 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1575.1 | 9.2177 | 11.4 | 17956.14 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 102.3 | 7.5329 | 9.31 | 952.41 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74 | 11.0253 | 13.63 | 1008.62 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 194.7 | 9.9048 | 12.25 | 2385.08 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3929.2 | 8.8742 | 10.97 | 43103.32 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.15 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 29.55 | 39.6273 | 48.99 | 1447.65 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.16 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 369.6 | 2.511 | 3.1 | 1145.76 |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.17 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 105 | 87.5235 | 108.21 | 11362.05 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4 | ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 324717.28 | 324717.28 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 35 | 71.3291 | 88.18 | 3086.3 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 474.6 | 3.7869 | 4.68 | 2221.13 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 474.6 | 53.4579 | 66.09 | 31366.31 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | m² | 474.6 | 306.6225 | 379.08 | 179911.37 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.5 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 6.37 | 317.4352 | 392.45 | 2499.91 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 6.37 | 535.2174 | 661.69 | 4214.97 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.7 | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 127.35 | 81.1193 | 100.29 | 12771.93 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.8 | Escada p/ piscina em aço inox 1 1/2" com 5 dois degraus | m | 1 | 1308.7136 | 1617.96 | 1617.96 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 474.6 | 108.4454 | 134.07 | 63629.62 |  |  |  |  | 0 | 0
5.4.10 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 474.6 | 39.8808 | 49.3 | 23397.78 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA PISCINA |  | 1 |  | 72392.03 | 72392.03 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.53 | 4.1304 | 5.11 | 12.93 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 166.93 | 14.0024 | 17.31 | 2889.56 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60.83 | 36.5847 | 45.23 | 2751.34 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.4 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 5.3736 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.5 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 21.3963 | 26.45 | 529 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 59.3141 | 73.33 | 806.63 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.7 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 44.9681 | 55.59 | 55.59 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 77.3815 | 95.67 | 382.68 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 10.2728 | 12.7 | 266.7 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.8131 | 8.42 | 16.84 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.11 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.6021 | 11.87 | 23.74 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.0145 | 19.8 | 19.8 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.13 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 51.3723 | 63.51 | 190.53 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.14 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 20.3902 | 25.21 | 151.26 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.15 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 22.1978 | 27.44 | 219.52 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.16 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 7.492 | 9.26 | 111.12 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.17 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 91.204 | 112.76 | 676.56 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 252.1586 | 311.74 | 1246.96 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.19 | Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar | un | 12 | 170.6712 | 211 | 2532 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.20 | Desnatador de superfície de piscina / coadeira, fornecimento e instalação | un | 4 | 368.0877 | 455.07 | 1820.28 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.21 | Dispositivo de retorno em aço inox 50mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 153.9124 | 190.28 | 761.12 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.22 | Dispositivo de aspiração em aço inox, fornecimento e instalação | un | 8 | 156.0635 | 192.94 | 1543.52 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.23 | Filtro p/piscina c/capacidade de 50m³, fornecimento e instalação | un | 1 | 1113.3909 | 1376.49 | 1376.49 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.24 | FILTRO P/PISCINA C/CAPACIDADE DE 450M³ OU SUPERIOR, COM AREIA (INCLUSIVE PRÉ-FILTRO), BOMBA DE 5 CV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 21065.1535 | 26042.85 | 52085.7 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.25 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1180.9576 | 1460.02 | 1460.02 |  |  |  |  | 0 | 0
5.5.26 | Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado | un | 2 | 184.2156 | 227.75 | 455.5 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | VESTIÁRIOS, BAR E GUARITA |  | 1 |  | 405663.29 | 405663.29 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 57216.37 | 57216.37 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1 |  | 52503.1 | 52503.1 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 5.91 | 154.6404 | 191.18 | 1129.87 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 499.24 | 68.9081 | 85.19 | 42530.26 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 23.29 | 65.2521 | 80.67 | 1878.8 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 288.85 | 19.4987 | 24.11 | 6964.17 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.2 | FUNDAÇÃO |  | 1 |  | 4713.27 | 4713.27 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.2.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 4.66 | 401.1963 | 496 | 2311.36 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 12.34 | 28.5447 | 35.29 | 435.48 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 6.48 | 104.2332 | 128.86 | 835.01 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.78 | 682.3413 | 843.58 | 657.99 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.2.5 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 40 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.18 | 851.8592 | 1053.15 | 189.57 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 4.8 | 13.3563 | 16.51 | 79.25 |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.2.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 15.8 | 10.4773 | 12.95 | 204.61 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2 | ESTRUTURAS |  | 1 |  | 63582.15 | 63582.15 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0.57 | 704.1955 | 870.6 | 496.24 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 6.84 | 1026.3909 | 1268.93 | 8679.48 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 6.84 | 31.481 | 38.92 | 266.21 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 11.21 | 137.0555 | 169.44 | 1899.42 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 11.21 | 41.5084 | 51.32 | 575.3 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 93.23 | 96.4631 | 119.26 | 11118.61 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.7 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 93.23 | 126.66 | 156.59 | 14598.89 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 133.1 | 11.4015 | 14.1 | 1876.71 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.2 | 10.281 | 12.71 | 599.91 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.10 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 6.4 | 132.6388 | 163.98 | 1049.47 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.11 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 20.85 | 2.511 | 3.1 | 64.64 |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.12 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 206.61 | 87.5235 | 108.21 | 22357.27 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS |  | 1 |  | 54010.96 | 54010.96 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 342.1 | 59.6004 | 73.68 | 25205.93 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 5.4 | 116.9679 | 144.61 | 780.89 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 141.26 | 71.3291 | 88.18 | 12456.31 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3.4 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 138.24 | 8.6861 | 10.74 | 1484.7 |  |  |  |  | 0 | 0
6.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 19.04 | 598.2857 | 739.66 | 14083.13 |  |  |  |  | 0 | 0
6.4 | COBERTA/FORRO |  | 1 |  | 13331.58 | 13331.58 |  |  |  |  | 0 | 0
6.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82.29 | 57.4738 | 71.05 | 5846.7 |  |  |  |  | 0 | 0
6.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 82.29 | 32.3561 | 40 | 3291.6 |  |  |  |  | 0 | 0
6.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 85.16 | 39.8317 | 49.24 | 4193.28 |  |  |  |  | 0 | 0
6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  | 18352.55 | 18352.55 |  |  |  |  | 0 | 0
6.5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 15 | 108.4454 | 134.07 | 2011.05 |  |  |  |  | 0 | 0
6.5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 350 | 37.7624 | 46.69 | 16341.5 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6 | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 27861.01 | 27861.01 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 682.8075 | 844.15 | 844.15 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 704.0156 | 870.37 | 5222.22 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 772.0649 | 954.5 | 1909 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 | 112.175 | 138.68 | 1248.12 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.5 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.76 | 714.223 | 882.99 | 10383.96 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 3.36 | 557.8732 | 689.7 | 2317.39 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.7 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.64 | 642.8858 | 794.8 | 508.67 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 11.85 | 296.3252 | 366.35 | 4341.25 |  |  |  |  | 0 | 0
6.6.9 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 55 | 15.9736 | 19.75 | 1086.25 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 1 |  | 57035.31 | 57035.31 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7.1 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 3.69 | 13.6262 | 16.85 | 62.18 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 243.5 | 6.0443 | 7.47 | 1818.95 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 243.5 | 27.5469 | 34.06 | 8293.61 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 231.84 | 81.9536 | 101.32 | 23490.03 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 31.9 | 10.42 | 12.88 | 410.87 |  |  |  |  | 0 | 0
6.7.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 347.4 | 53.4579 | 66.09 | 22959.67 |  |  |  |  | 0 | 0
6.8 | PISO |  | 1 |  | 13819.92 | 13819.92 |  |  |  |  | 0 | 0
6.8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 85.16 | 42.6535 | 52.73 | 4490.49 |  |  |  |  | 0 | 0
6.8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 85.16 | 72.7358 | 89.92 | 7657.59 |  |  |  |  | 0 | 0
6.8.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 4.26 | 317.4352 | 392.45 | 1671.84 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9 | PINTURA INTERNA E EXTERNA |  | 1 |  | 24003.49 | 24003.49 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 115.8 | 2.8708 | 3.55 | 411.09 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 88.85 | 3.5824 | 4.43 | 393.61 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 115.8 | 12.3421 | 15.26 | 1767.11 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 88.85 | 15.0903 | 18.66 | 1657.94 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 115.8 | 8.2363 | 10.18 | 1178.84 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 88.85 | 8.9069 | 11.01 | 978.24 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 347.4 | 3.2716 | 4.04 | 1403.5 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9.8 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 347.4 | 18.5827 | 22.97 | 7979.78 |  |  |  |  | 0 | 0
6.9.9 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 347.4 | 19.1716 | 23.7 | 8233.38 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  | 1 |  | 76449.95 | 76449.95 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1 | LOUÇAS E METAIS |  | 1 |  | 12443.23 | 12443.23 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 412.8596 | 510.42 | 2552.1 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 644.6115 | 796.93 | 1593.86 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 38.1796 | 47.2 | 330.4 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 177.5007 | 219.44 | 877.76 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 209.8322 | 259.42 | 1297.1 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.6 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 243.3007 | 300.79 | 300.79 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.7 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 112.1096 | 138.6 | 138.6 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 123.8546 | 153.12 | 612.48 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.9 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 84.7917 | 104.83 | 733.81 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.10 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 5.3 | 452.6913 | 559.66 | 2966.2 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.1.11 | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m² | 1.8 | 467.4053 | 577.85 | 1040.13 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2 | AGUA FRIA |  | 1 |  | 11728.71 | 11728.71 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1080.5195 | 1335.85 | 2671.7 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.2 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 40.7151 | 50.34 | 100.68 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 150 | 4.1304 | 5.11 | 766.5 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 52 | 8.2526 | 10.2 | 530.4 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15 | 12.6529 | 15.64 | 234.6 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 81.3238 | 100.54 | 603.24 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 77.1607 | 95.39 | 667.73 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 14.0761 | 17.4 | 121.8 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8.5307 | 10.55 | 84.4 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35 | 5.3736 | 6.64 | 232.4 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.11 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 13.021 | 16.1 | 96.6 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.12 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | un | 19 | 20.7828 | 25.69 | 488.11 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 13.7571 | 17.01 | 119.07 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.14 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.4162 | 10.4 | 10.4 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.15 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 9.2096 | 11.39 | 125.29 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.16 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 175 | 9.6021 | 11.87 | 2077.25 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.6103 | 11.88 | 35.64 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 5.5372 | 6.85 | 47.95 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 108 | 6.8131 | 8.42 | 909.36 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.20 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.4184 | 9.17 | 18.34 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.21 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 14.4359 | 17.85 | 142.8 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.22 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 12.6447 | 15.63 | 625.2 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.23 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28 | 22.026 | 27.23 | 762.44 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.24 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.0258 | 8.69 | 69.52 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.25 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 5.9707 | 7.38 | 59.04 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.26 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 3.7051 | 4.58 | 22.9 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.2.27 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 35 | 2.4373 | 3.01 | 105.35 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3 | ESGOTO |  | 1 |  | 19346.28 | 19346.28 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 89 | 28.6592 | 35.43 | 3153.27 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 16 | 25.6739 | 31.74 | 507.84 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 82 | 20.5702 | 25.43 | 2085.26 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 56 | 16.1126 | 19.92 | 1115.52 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.5 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 13.9779 | 17.28 | 103.68 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.6 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 223.7202 | 276.59 | 276.59 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.7 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 18.5009 | 22.87 | 571.75 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.8 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.7308 | 13.27 | 39.81 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.9 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 105 | 13.3072 | 16.45 | 1727.25 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 39.4064 | 48.72 | 584.64 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20 | 21.8625 | 27.03 | 540.6 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 15.8427 | 19.59 | 97.95 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 35 | 7.5656 | 9.35 | 327.25 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 7.3938 | 9.14 | 274.2 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 22.525 | 27.85 | 222.8 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 8.1463 | 10.07 | 191.33 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.17 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 7.5738 | 9.36 | 187.2 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.18 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 795.4568 | 983.42 | 983.42 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.3.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 12 | 428.4242 | 529.66 | 6355.92 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4 | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM |  | 1 |  | 32931.73 | 32931.73 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 10 | 596.8625 | 737.9 | 7379 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 149.54 | 43.8231 | 54.18 | 8102.08 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 150 | 28.6592 | 35.43 | 5314.5 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 126.25 | 25.6739 | 31.74 | 4007.18 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21.13 | 20.5702 | 25.43 | 537.34 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.6 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 29.8043 | 36.85 | 73.7 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.7 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 22.8031 | 28.19 | 84.57 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.8 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 44 | 53.3107 | 65.91 | 2900.04 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.9 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 94 | 13.3072 | 16.45 | 1546.3 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.10 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21 | 10.2728 | 12.7 | 266.7 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.11 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4.2449 | 5.25 | 21 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.12 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 39.4064 | 48.72 | 97.44 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.13 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 31.4401 | 38.87 | 155.48 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 56 | 21.8625 | 27.03 | 1513.68 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.8427 | 19.59 | 39.18 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24 | 22.525 | 27.85 | 668.4 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.17 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 16.6115 | 20.54 | 184.86 |  |  |  |  | 0 | 0
6.10.4.18 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 8.1463 | 10.07 | 40.28 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 387739.94 | 387739.94 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS EXTERNA DE ILUMINAÇAO - ESTACIONAMENTO, ÁREA DE LAZER QUADRAS E PISCINA |  | 1 |  | 149796.5 | 149796.5 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 3.7951 | 4.69 | 1407 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3000 | 5.9298 | 7.33 | 21990 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 570 | 6.3714 | 7.88 | 4491.6 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.4 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m | un | 45 | 356.8334 | 441.15 | 19851.75 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.5 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 24.8805 | 30.76 | 307.6 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.6 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 23.351 | 28.87 | 144.35 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.7 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 28.1112 | 34.75 | 347.5 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.8 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 15 | 33.035 | 40.84 | 612.6 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.9 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 34.9898 | 43.26 | 216.3 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 13.7407 | 16.99 | 1699 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | 6.6086 | 8.17 | 8170 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 21.8134 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.13 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar | un | 5 | 194.2022 | 240.09 | 1200.45 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.14 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 20 | 2553.0094 | 3156.29 | 63125.8 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.15 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar | un | 4 | 1899.3028 | 2348.11 | 9392.44 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.16 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 4 | 1349.674 | 1668.6 | 6674.4 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.17 | Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ousimilar | un | 11 | 536.7469 | 663.58 | 7299.38 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.18 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 16 | 143.5414 | 177.46 | 2839.36 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS GUARITA, BLOCOS WC/VESTIÁRIO E BAR |  | 1 |  | 12917.65 | 12917.65 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 550 | 3.7951 | 4.69 | 2579.5 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 2.5846 | 3.2 | 960 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 12.612 | 15.59 | 623.6 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 14.0924 | 17.42 | 174.2 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | 8.318 | 10.28 | 2570 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 21.8134 | 26.97 | 80.91 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 33.2149 | 41.06 | 123.18 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 44.6164 | 55.16 | 55.16 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 29.0845 | 35.96 | 143.84 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 25.7638 | 31.85 | 382.2 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 41.0995 | 50.81 | 50.81 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.12 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 10 | 2.9853 | 3.69 | 36.9 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.13 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | un | 18 | 185.4261 | 229.24 | 4126.32 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.14 | Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar | un | 3 | 174.1718 | 215.33 | 645.99 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.15 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 3 | 69.546 | 85.98 | 257.94 |  |  |  |  | 0 | 0
7.2.16 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 14.4359 | 17.85 | 107.1 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3 | QUADRO ELÉTRICOS - ÁREA DE LAZER, GUARITA, BAR |  | 1 |  | 22297.96 | 22297.96 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 282.9361 | 349.79 | 699.58 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 389.3858 | 481.4 | 481.4 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 8.4244 | 10.42 | 41.68 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 8.8906 | 10.99 | 142.87 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 9.8557 | 12.18 | 48.72 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.2371 | 65.82 | 65.82 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 58.4144 | 72.22 | 72.22 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 54.9792 | 67.97 | 67.97 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.9 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | 247.5047 | 305.99 | 305.99 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.10 | Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA | un | 1 | 183.8557 | 227.3 | 227.3 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.11 | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA | un | 1 | 167.8658 | 207.53 | 207.53 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 6.3714 | 7.88 | 2364 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 510 | 9.046 | 11.18 | 5701.8 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.14 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 14.5177 | 17.95 | 1077 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.15 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180 | 22.8521 | 28.25 | 5085 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.16 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 82.5 | 25.7148 | 31.79 | 2622.68 |  |  |  |  | 0 | 0
7.3.17 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 48 | 52.0103 | 64.3 | 3086.4 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4 | QGBT (QUADRO GERAL) - ALIMENTAÇAO E ATERRAMENTO |  | 1 |  | 130293.33 | 130293.33 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 72.1633 | 89.22 | 892.2 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 540 | 93.396 | 115.47 | 62353.8 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180 | 147.0666 | 181.82 | 32727.6 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 14.5177 | 17.95 | 107.7 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.5 | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 9 | 71.6562 | 88.59 | 797.31 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.6 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m | un | 11 | 356.8334 | 441.15 | 4852.65 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.7 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 39.4555 | 48.78 | 146.34 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.8 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 9.0051 | 11.13 | 22.26 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.9 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 6 | 29.1254 | 36.01 | 216.06 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.10 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 10.7554 | 13.3 | 266 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180 | 35.8322 | 44.3 | 7974 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.12 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 108.2818 | 133.87 | 401.61 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.13 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 8.04 | 9.94 | 49.7 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.14 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 70 | 19.2534 | 23.8 | 1666 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.15 | Disjuntor termomagnético tripolar 450 A, padrão DIN (linha branca ) | un | 1 | 1630.3282 | 2015.57 | 2015.57 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.16 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 446.6634 | 552.21 | 552.21 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | un | 2 | 307.9066 | 380.66 | 761.32 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.18 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.8044 | 78.88 | 78.88 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.19 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 58.4144 | 72.22 | 361.1 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.20 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 54.9792 | 67.97 | 407.82 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.21 | Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA | un | 4 | 183.8557 | 227.3 | 909.2 |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.22 | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm | un | 1 | 10300.0928 | 12734 | 12734 |  |  |  |  | 0 | 0
7.5 | SUBSTAÇÃO |  | 1 |  | 72434.5 | 72434.5 |  |  |  |  | 0 | 0
7.5.1 | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva- Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-380v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | 33025.6651 | 40829.63 | 40829.63 |  |  |  |  | 0 | 0
7.5.2 | Instalação do padrão de entrada da subestação 300KVA, fornecimento e instalação | un | 1 | 25564.0779 | 31604.87 | 31604.87 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Total Geral |  | 2890000 |  |  |  |  | 705149.9616 | 183995.8486 | 829147.5622

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA BANCÁRIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N, BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB
CONCORRÊNCIA 01/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 03
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
Total de aministração de obra executado (und) = |  | 1
Total de aministração de obra de contrato (und) = |  | 5
Total de aministração de obra a medir no BM 03 (und) = |  | 1
1.2 | TAXA DO CREA
Total de taxa do CREA executado (und) = |  | 1
Total de taxa do CREA de contrato (und) = |  | 1
Total de taxa do CREA a medir no BM 01 (und) = |  | 1
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Foi considerado a área de (4,0 x 4,0m ) (m²) = |  | 16
Total de fornecimento e instalação de placa de obra de contrato (m²)= |  | 16
Total de fornecimento e instalação de placa de obra a medir no BM 01 (m²)= |  | 16
2.2 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022
Total de locação de container executado (mês) = |  | 1
Total de locação de container de contrato (mês) = |  | 5
Total de locação de container a medir no BM 03 (mês) = |  | 1
2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Total de locação convencional executado (mês) = |  | 99
Total de locação de container de contrato (mês) = |  | 382.7
Total de locação convencional a medir no BM 03 (mês) = |  | 99
2.8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
Total de limpeza mecanizada de camada vegetal executado (m²) = |  | 5481.14
Total de limpeza mecanizada de camada vegetal de contrato (m²) = |  | 5481.14
Total de limpeza mecanizada de camada vegetal a medir no BM 01 (m²) = |  | 5481.14
2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Total de carga, manobra e descarga executado (m³) = |  | 1068.8223
Total de carga, manobra e descarga de contrato (m³) = |  | 1068.82
Total de carga, manobra e descarga a medir no BM 01 (m³) = |  | 1068.8223
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Total de transporte com caminhão basculante executado (m³xkm) = |  | 32064.666
Total de transporte com caminhão basculante de contrato (m³xkm) = |  | 32064.67
Total de transporte com caminhão basculante a medir no BM 01 (m³xkm) = |  | 32064.666
2.11 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50mm - REV 03_10/2022
Total de ligação predial de água executado (und) = |  | 1
Total de ligação predial de água de contrato (und) = |  | 1
Total de ligação predial de água a medir no BM 01 (und) = |  | 1
2.12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
Total de entrada de energia elétrica, executado (und) = |  | 1
Total de aentrada de energia elétrica de contrato (und) = |  | 1
Total de entrada de energia elétrica a medir no BM 01 (und) = |  | 1
2.13 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
Total de poste de concreto armado executado (und) = |  | 1
Total de poste de concreto armado de contrato (und) = |  | 1
Total de poste de concreto armado a medir no BM 01 (und) = |  | 1
4.0 | ESTACIONAMENTO, RAMPAS E CALCADAS
4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
Total de pavimento em piso intertravado executado (m²) = |  | 673.1
Total de pavimento em piso intertavado de contrato (m²) = |  | 777.05
Total de pavimentação em piso intertravado à medir no BM 03 (m²) = |  | 673.1
4.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Total de assentamento de guia (meio-fio) executado (m) = |  | 240
Total de assentamento de guia (meio-fio) de contrato (m) = |  | 697.39
Total de assentamento de guia (meio-fio) à medir no BM 03 (m) = |  | 240
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Foi considerado a área de (4,0 x 4,0m ) (m²) = |  | 16
Total de fornecimento e instalação de placa de obra de contrato (m²)= |  | 16
Total de fornecimento e instalação de placa de obra a medir no BM 01 (m²)= |  | 16
4.11 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria
Total de muro executado (m²) = |  | 223.18
Total de muro executadi de contrato (m²) = |  | 446.36
Total de muro executado a medir no BM 03 (m²) = |  | 223.18

## memória de cálculo
OBRA : CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA BANCÁRIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N, BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB
CONCORRÊNCIA 01/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 03
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
2.8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
Àrea do terreno (m²) = |  | 5481.14
2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³
Àrea de limpeza do terreno (m²) = |  | 5481.14
Altura da área escavada (m) = |  | 0.15
Total de volume executado (m³) |  | 822.171
Total de volume com empolamento (m³) |  | 1068.8223
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
Volume de limpeza com a área executada (m³) = |  | 1068.8222
Considera uma distância de 30km (km) = |  | 30
Total de volume para transporte executado (m³/km) = |  | 32064.666
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Perímetro da Piscina Semi Olímpica (m) = |  | 83
Perímetro da Guarita (m) = |  | 16
Total de locação convencional executado (m) = |  | 99
Total de locação convencional medido anterior (m) = |  | 0
Total de locação convencional de contrato (m) = |  | 382.7
Total de locação convencional à medir (m) = |  | 99
4.0 | ESTACIONAMENTO, RAMPAS E CALCADAS
4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
Estacionamento no muro - 23 vagas (m²) = |  | 261.5
Estacionamento - pista de rolamento (m²) = |  | 411.6
Total de pavimento em piso intertravado executado (m²) = |  | 673.1
Total de pavimento em piso intertravado medido anterior (m²) = |  | 0
Total de pavimento em piso intertravado de contrato (m²) = |  | 777.05
Total de pavimento em piso intertravado à medir (m²) = |  | 673.1
4.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Assentamento de guia (meio-fio) (m) = |  | 240
Total deassentamento de guia (meio-fio) medido anterior (m) = |  | 0
Total de assentamento de guia (meio-fio) executado (m) = |  | 240
Total de assentamento de guia (meio-fio) medido anterior (m) = |  | 0
Total de assentamento de guia (meio-fio) de contrato (m) = |  | 697.39
Total de assentamento de guia (meio-fio) à medir (m) = |  | 240
4.11 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria
Comprimento de muro executado (m) = |  | 99.1911
Altura de muro executado (m) = |  | 2.25
Total de muro executado (m²) = |  | 223.18
Total de muro medido anterior (m²) = |  | 223.18
Total de muro de contrato (m²) = |  | 446.36
Total de muro à medir (m³) = |  | 223.18