## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 19889930.05
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 3794133.2256
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 185289.6711
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 3979422.8967
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 15910507.1533
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 À 31/03/2024 | [6 empty] | MEDIÇÃO 04
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 722837.82 |  |  |  | 128785.7252 | 60771.42 | 189557.1452
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 11 | 49155.89 | 60771.42 | 668485.62 | 2 | 1 | 3 | 121542.84 | 60771.42 | 182314.26
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.53 | 1 | 0 | 1 | 294.5252 | 0 | 294.5252
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 61700.03 |  |  |  | 44182.9428 | 0 | 44182.9428
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 18 | 573.2272 | 708.6807 | 12756.25 | 18 | 0 | 18 | 12756.2532 | 0 | 12756.2532
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 15 | 978.9129 | 1210.23 | 18153.44 | 15 | 0 | 15 | 18153.4397 | 0 | 18153.4397
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.12 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.83 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.825 | 0 | 731.825
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 6086.88 |  |  |  | 5133.896 | 952.983 | 6086.879
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.9 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.896 | 0 | 5133.896
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 17.1 | 45.08 | 55.73 | 952.98 | 0 | 17.1 | 17.1 | 0 | 952.983 | 952.983
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1088750.83 |  |  |  | 369912.8 | 123068.3656 | 492981.1656
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 123068.37 |  |  |  | 0 | 123068.3656 | 123068.3656
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 150.12 | 15.85 | 19.59 | 2940.85 | 0 | 150.12 | 150.12 | 0 | 2940.8508 | 2940.8508
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 2843.85 | 29.43 | 36.38 | 103459.26 | 0 | 2843.85 | 2843.85 | 0 | 103459.263 | 103459.263
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4587.6 | 2.16 | 2.67 | 12248.89 | 0 | 4587.6 | 4587.6 | 0 | 12248.892 | 12248.892
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 476.74 | 7.5 | 9.27 | 4419.37 | 0 | 476.74 | 476.74 | 0 | 4419.3698 | 4419.3698
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 380835.09 |  |  |  | 369912.8 | 0 | 369912.8
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3385 | 88.4 | 109.28 | 369912.8 | 3385 | 0 | 3385 | 369912.8 | 0 | 369912.8
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 8489090.38 |  |  |  | 3202603.0206 | 0 | 3202603.0206
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 207806.2078 | 28.3314 | 35.0261 | 7278643.17 | 91434.7315 | 0 | 91434.7315 | 3202603.0206 | 0 | 3202603.0206
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 383330.92 |  |  |  | 43514.841 | 496.8925 | 44011.7335
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 80083.34 |  |  |  | 43514.841 | 496.8925 | 44011.7335
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 12 | 0 | 12 | 3379.68 | 0 | 3379.68
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 9 | 0 | 9 | 1041.84 | 0 | 1041.84
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 21 | 0 | 21 | 3749.34 | 0 | 3749.34
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 375.0025 | 0 | 375.0025 | 749.995 | 0 | 749.995
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.42 | 25.3 | 0 | 25.3 | 15342.416 | 0 | 15342.416
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 152.89 | 2.63 | 3.25 | 496.89 | 0 | 152.89 | 152.89 | 0 | 496.8925 | 496.8925
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 15 | 0 | 15 | 136.05 | 0 | 136.05
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 182.4 | 0 | 182.4 | 19115.52 | 0 | 19115.52
TOTAL | [5 empty] | 19889930.05 |  |  |  | 3794133.2256 | 185289.6711 | 3979422.8967

## memória de cálculo
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2024 À 31/03/2024
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 04
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.8 | ESCORAMENTO EM AÇO PARA PAREDES, COM TORRES
Área de escoramento da casa 1 (m²) = |  | 400
Área de escoramento da casa 2 (m²) = |  | 70.4
Área total de escoramento executado (m²) = |  | 470.4
Área total de escoramento executado (m²) = |  | 540.8
Área total de escoramento de contrato (m²) = |  | 0
Área total de escoramento à medir (m²) = |  | 0
Área total de escoramento à aditar (m²) = |  | -540.8
3.0 | DEMOLIÇÕES
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
Comprimento do muro frontal (m) = |  | 30
Altura do muro frontal (m) = |  | 1.8
Largura muro frontal (m) = |  | 0.15
Comprimento do embasamento do muro frontal (m) = |  | 30
Altura do embasamento do muro frontal (m) = |  | 1
Largura do embasamento do muro frontal (m) = |  | 0.3
Total de demolição de alvenaria executado (m³) = |  | 17.1
Total de demolição de alvenaria medido anterior (m³) = |  | 0
Total de demolição de alvenariade contrato (m³) = |  | 17.1
Total de demolição de alvenaria à medir (m³) = |  | 17.1
Total de demolição de alvenaria à aditar (m³) = |  | 0
4.0 | INFRA-ESTRUTURA
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M
Àrea de escavação horizontal executada (m²) = |  | 1094
Altura da área escavada (m) = |  | 0.15
Total de volume da escavação horizontal executado (m³) = |  | 164.1
Total de volume da escavação horizontal medido anterior (m³) = |  | 0
Total de volume da escavação horizontal de contrato (m³) = |  | 150.12
Total de volume da escavação horizontal à medir (m³) = |  | 150.12
Total da escavação horizontal à aditar (m³) = |  | -13.98
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H.
OBS: Em anexo o mapa de cubação juntamente com os cortes topográficos
Volume de escavação em acordo com a área executada e levantamento topográfico (m³) = |  | 3852.4
Total de volume da escavação vertical executado (m³) = |  | 3852.4
Total de volume da escavação vertical anterior medido (m³) = |  | 0
Total de volume da escavação vertical de contrato (m³) = |  | 2843.85
Total da escavação vertical à medir (m³) = |  | 2843.85
Total da escavação vertical executado à aditar (m³) = |  | -1008.55
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
OBS: Em anexo o mapa de cubação juntamente com os cortes topográficos
Volume de material para transporte com empolamento (m³) = |  | 5008.12
Considera uma distância de 30km (km) = |  | 30
Total de volume para transporte executado (m³/km) = |  | 150243.6
Total de volume para transporte anterior medido (m³/km) = |  | 0
Total de transporte de material de contrato (m³/km) = |  | 4587.6
Total de transporte de material à medir (m³/km) = |  | 4587.6
Total da escavação vertical executado à aditar (m³/km) = |  | -145656
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3)
OBS: Em anexo o mapa de cubação juntamente com os cortes topográficos
Volume de material para carga, manobra e descarga (m³) = |  | 5008.12
Total de volume para carga, manobra e descarga executado (m³) = |  | 5008.12
Total de carga, maobra e descarga de solo anterior medido (m³) = |  | 0
Total de carga, maobra e descarga de solo de contrato (m³) = |  | 476.74
Total de carga, maobra e descarga de solo à medir (m³) = |  | 476.74
Total de carga, maobra e descarga de solo à aditar (m³) = |  | -4531.38
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
Comprimento da parede e embasamento interna do casarão (m) = |  | 58.5
Altura da parede e embasamento interno do casarão (m) = |  | 7.8
Áreas de janelas a descontar (m²) = |  | 58.025
Total de demolição de argamassa no interior do casarão executado (m²) = |  | 398.275
Total de demolição de argamassa medido (m²) = |  | 0
Total de demolição de argamassa de contrato (m²) = |  | 152.89
Total de demolição de argamassa à medir (m²) = |  | 152.89
Total de demolição de argamassa à aditar (m²) = |  | -245.385

## Mapa de Cubação
PLANILHA DE CUBAÇÃO | [5 empty] | DMT:
RODOVIA: | [5 empty] | CONTRATO:
TRECHO: | [5 empty] | PERÍODO:
SEGMENTO: | [5 empty] | LOTE:
EMPRESA: | [5 empty] | MEDIÇÃO:
TERRAPLENAGEM
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PRESENÇA DE RESTOS DE OBRAS
BOTA FORA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA
ESTACA |  |  | ÁREA (m²) | SOMA DAS ÁREAS (m²) | SEMI-DISTÂNCIA (m) | VOLUME PARCIAL (m³) | VOLUME ACUMULADO (m³)
0 | + | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 | + | 5 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0
0 | + | 10 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0
0 | + | 15 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0
1 | + | 0 | 27.7 | 27.7 | 2.5 | 69.25 | 69.25
1 | + | 5 | 59.65 | 87.35 | 2.5 | 218.375 | 287.625
1 | + | 10 | 83.29 | 142.94 | 2.5 | 357.35 | 644.975
1 | + | 15 | 84.11 | 167.4 | 2.5 | 418.5 | 1063.475
2 | + | 0 | 92.32 | 176.43 | 2.5 | 441.075 | 1504.55
2 | + | 5 | 91.36 | 183.68 | 2.5 | 459.2 | 1963.75
2 | + | 10 | 93.12 | 184.48 | 2.5 | 461.2 | 2424.95
2 | + | 15 | 115.88 | 209 | 2.5 | 522.5 | 2947.45
3 | + | 0 | 94.73 | 210.61 | 2.5 | 526.525 | 3473.975
3 | + | 5 | 28.32 | 123.05 | 2.5 | 307.625 | 3781.6
3 | + | 10 | 0 | 28.32 | 2.5 | 70.8 | 3852.4
3 | + | 11.28 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 3852.4
[6 empty] | Valor com empolamento de 30% | 5008.12
TOTAL ACUMULADO DESTE INTERVALO | [6 empty] | 5008.12