## camara
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 19889930.05
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 4189174.3367
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 161676.3844
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 4350850.6911
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 15539079.3589
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2024 À 31/05/2024 | [6 empty] | MEDIÇÃO 06
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | % MEDIDO AC | % MEDIDO ATUAL
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 722837.82 |  |  |  | 250328.5652 | 60771.42 | 311099.9852 | 43.04% | 8.407%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 11 | 49155.89 | 60771.42 | 668485.62 | 4 | 1 | 5 | 243085.68 | 60771.42 | 303857.1 | 45.45% | 9.091%
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36 | 100% | 0%
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.53 | 1 | 0 | 1 | 294.5252 | 0 | 294.5252 | 100% | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 61700.03 |  |  |  | 61700.0372 | 0 | 61700.0372 | 100% | 0%
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 18 | 573.2272 | 708.6807 | 12756.25 | 18 | 0 | 18 | 12756.2532 | 0 | 12756.2532 | 100% | 0%
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 15 | 978.9129 | 1210.23 | 18153.44 | 15 | 0 | 15 | 18153.4397 | 0 | 18153.4397 | 100% | 0%
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.12 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248 | 100% | 0%
2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 275.08 | 51.51 | 63.68 | 17517.09 | 275.08 | 0 | 275.08 | 17517.0944 | 0 | 17517.0944 | 100% | 0%
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82 | 100% | 0%
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.83 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.825 | 0 | 731.825 | 100% | 0%
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48 | 100% | 0%
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 6086.88 |  |  |  | 6086.879 | 0 | 6086.879 | 100% | 0%
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.9 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.896 | 0 | 5133.896 | 100% | 0%
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 17.1 | 45.08 | 55.73 | 952.98 | 17.1 | 0 | 17.1 | 952.983 | 0 | 952.983 | 100% | 0%
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1088750.83 |  |  |  | 593485.8735 | 100904.9644 | 694390.8379 | 63.78% | 9.268%
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 123068.37 |  |  |  | 123068.3656 | 0 | 123068.3656 | 100% | 0%
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 150.12 | 15.85 | 19.59 | 2940.85 | 150.12 | 0 | 150.12 | 2940.8508 | 0 | 2940.8508 | 100% | 0%
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 2843.85 | 29.43 | 36.38 | 103459.26 | 2843.85 | 0 | 2843.85 | 103459.263 | 0 | 103459.263 | 100% | 0%
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4587.6 | 2.16 | 2.67 | 12248.89 | 4587.6 | 0 | 4587.6 | 12248.892 | 0 | 12248.892 | 100% | 0%
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 476.74 | 7.5 | 9.27 | 4419.37 | 476.74 | 0 | 476.74 | 4419.3698 | 0 | 4419.3698 | 100% | 0%
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 380835.09 |  |  |  | 369912.8 | 4029.785 | 373942.585 | 98.19% | 1.058%
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3385 | 88.4 | 109.28 | 369912.8 | 3385 | 0 | 3385 | 369912.8 | 0 | 369912.8 | 100% | 0%
4.2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 244.23 | 13.35 | 16.5 | 4029.79 | 0 | 244.23 | 244.23 | 0 | 4029.785 | 4029.785 | 100% | 100%
4.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 584847.37 |  |  |  | 100504.7079 | 96875.1794 | 197379.8873 | 33.75% | 16.56%
4.3.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 341800.61 |  |  |  | 100504.7079 | 2377.9547 | 102882.6625 | 30.1% | 0.6957%
4.3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 2122.13 | 127.94 | 158.17 | 335657.3 | 624 | 0 | 624 | 98698.08 | 0 | 98698.08 | 29.4% | 0%
4.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 149.91 | 33.15 | 40.98 | 6143.31 | 44.0856 | 58.0272 | 102.1128 | 1806.6279 | 2377.9547 | 4184.5825 | 68.12% | 38.71%
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 243046.76 |  |  |  | 0 | 94497.2248 | 94497.2248 | 38.88% | 38.88%
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 51.14 | 618.26 | 764.35 | 39088.85 | 0 | 28 | 28 | 0 | 21401.8 | 21401.8 | 54.75% | 54.75%
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 52.5 | 78.85 | 97.48 | 5117.7 | 0 | 52.5 | 52.5 | 0 | 5117.7 | 5117.7 | 100% | 100%
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 136.64 | 119.28 | 147.46 | 20148.93 | 0 | 136.64 | 136.64 | 0 | 20148.9344 | 20148.9344 | 100% | 100%
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 447.1 | 11.82 | 14.61 | 6532.13 | 0 | 29.542 | 29.542 | 0 | 431.608 | 431.608 | 6.607% | 6.607%
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2547.3 | 11.26 | 13.92 | 35458.41 | 0 | 1453.1 | 1453.1 | 0 | 20227.152 | 20227.152 | 57.04% | 57.04%
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2864.7 | 10.66 | 13.17 | 37728.09 | 0 | 488.4 | 488.4 | 0 | 6432.228 | 6432.228 | 17.05% | 17.05%
4.3.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1018.8 | 15.85 | 19.59 | 19958.29 | 0 | 249.7 | 249.7 | 0 | 4891.623 | 4891.623 | 24.51% | 24.51%
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 2.36 | 426.8 | 527.65 | 1245.25 | 0 | 1.4905 | 1.4905 | 0 | 786.4623 | 786.4623 | 63.16% | 63.16%
4.3.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 289.2 | 11.82 | 14.61 | 4225.21 | 0 | 289.2 | 289.2 | 0 | 4225.212 | 4225.212 | 100% | 100%
4.3.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 303.6 | 11.53 | 14.25 | 4326.3 | 0 | 260.7 | 260.7 | 0 | 3714.975 | 3714.975 | 85.87% | 85.87%
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 3312.7 | 14.84 | 18.34 | 60754.91 | 0 | 315.7 | 315.7 | 0 | 5789.938 | 5789.938 | 9.53% | 9.53%
4.3.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 335.5 | 16.86 | 20.84 | 6991.82 | 0 | 63.8 | 63.8 | 0 | 1329.592 | 1329.592 | 19.02% | 19.02%
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 8489090.38 |  |  |  | 3202603.0183 | 0 | 3202603.0183 | 37.73% | 0%
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 207806.2078 | 28.3314 | 35.0261 | 7278643.17 | 91434.732 | 0 | 91434.732 | 3202603.0183 | 0 | 3202603.0183 | 44% | 0%
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 383330.92 |  |  |  | 74970.1335 | 0 | 74970.1335 | 19.56% | 0%
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 80083.34 |  |  |  | 74970.1335 | 0 | 74970.1335 | 93.62% | 0%
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 12 | 0 | 12 | 3379.68 | 0 | 3379.68 | 100% | 0%
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 9 | 0 | 9 | 1041.84 | 0 | 1041.84 | 100% | 0%
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 21 | 0 | 21 | 3749.34 | 0 | 3749.34 | 100% | 0%
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 375.0025 | 0 | 375.0025 | 749.995 | 0 | 749.995 | 100% | 0%
24.1.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 220 | 113.83 | 140.72 | 30958.4 | 220 | 0 | 220 | 30958.4 | 0 | 30958.4 | 100% | 0%
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.42 | 25.3 | 0 | 25.3 | 15342.416 | 0 | 15342.416 | 100% | 0%
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 152.89 | 2.63 | 3.25 | 496.89 | 152.89 | 0 | 152.89 | 496.8925 | 0 | 496.8925 | 100% | 0%
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 15 | 0 | 15 | 136.05 | 0 | 136.05 | 100% | 0%
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 182.4 | 0 | 182.4 | 19115.52 | 0 | 19115.52 | 100% | 0%
TOTAL | [5 empty] | 19889930.05 |  |  |  | 4189174.5367 | 161676.3844 | 4350850.8911 |  | 0.8129%

## memória de cálculo
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/05/2024 À 31/05/2024
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 06
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.8 | ESCORAMENTO EM AÇO PARA PAREDES, COM TORRES
Área de escoramento da casa 1 (m²) = |  |  |  | 400
Área de escoramento da casa 2 (m²) = |  |  |  | 70.4
Área total de escoramento executado (m²) = |  |  |  | 470.4
Área total de escoramento executado (m²) = |  |  |  | 540.8
Área total de escoramento de contrato (m²) = |  |  |  | 0
Área total de escoramento à medir (m²) = |  |  |  | 0
Área total de escoramento à aditar referente ao mês (m²) = |  |  |  | -540.8
4.0 | INFRA-ESTRUTURA
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO
4.2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Peso da ferragem das vigas de coroamento (Prancha 20) (kg) = |  |  |  | 505
Peso da ferragem das vigas de coroamento executado (kg) = |  |  |  | 505
Peso total da ferragem 6,3mm de contrato (m) = |  |  |  | 244.23
Peso total de ferragem 6,3 executado à medir (m) = |  |  |  | 244.23
Comprimento total de estacas à aditar (m) = |  |  |  | -260.77
4.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
Quantidade de estacas de fundação com 40cm de diâmetro (und) = |  |  |  | 33
Comprimento das estacas de fundação com 40cm de diâmetro (m) = |  |  |  | 14
Comp. total de estacas de fundação com 40cm de diâmetro executado (m) = |  |  |  | 462
Volume total de lançamento de concreto (m³) = |  |  |  | 58.0272
Volume total de lançamento de contrato (m³) = |  |  |  | 149.91
Volume total de lançamento medido BM 05 (m³) = |  |  |  | 44.0856
Volume total de lançamento executado à medir (m³) = |  |  |  | 58.0272
Volume total à aditar (m³) = |  |  |  | 0
4.3 | FUNDAÇÃO
4.3.1 | ESTACAS
ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO).
Quantidade de estacas de fundação com 40cm de diâmetro (und) = |  |  |  | 52
Comprimento das estacas de fundação com 40cm de diâmetro (m) = |  |  |  | 14
Comprimento total de estacas de fundação com 40cm de diâmetro executado (m) = |  |  |  | 728
Comprimento total de estacas de contrato (m) = |  |  |  | 0
Comprimento total de estacas executado à medir (m) = |  |  |  | 728
Comprimento total de estacas à aditar (m) = |  |  |  | -728
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021
Local |  |  | Quantidade (und) | Total (und)
Estacas de contenção = |  |  | 842 | 842
Estacas de fundação = |  |  | 37 | 37
Total de arrasamento mecânico de estacas executado (und) = |  |  |  | 879
Total de arrasamento mecânico de estacas de contrato (und) = |  |  |  | 0
Total de arrasamento mecânico de estacas à medir (und) = |  |  |  | 879
Total de arrasamento mecânico de estacas a aditar (und) = |  |  |  | -879
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
Local |  |  |  | Total (m³)
Viga de coroamento da cortina de contenção (Prancha 20) |  |  |  | 28
Total de concretagem de blocos executado (m³) = |  |  |  | 28
Total de concretagem de vigas de coroamento de contrato (m³) = |  |  |  | 51.14
Total de concretagem de vigas a medir (m³) = |  |  |  | 28
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Altura (m) | Total (m³)
Blocos 1,45/0,70/0,70 | 12 | 1.485 | 0.75 | 13.365
Blocos 1,80/0,80/0,70 | 7 | 2 | 0.75 | 10.5
Blocos 0,70/0,70/0,70 | 28 | 0.81 | 0.75 | 17.01
Blocos 1,90/1,64/0,80 | 5 | 2.59 | 0.85 | 11.0075
Blocos 1,80/1,80/1,00 | 5 | 4 | 1.05 | 21
Blocos 1,80/2,53/1,20 | 3 | 5.46 | 1.25 | 20.475
Poços de elevadores | 1 | 6.25 | 2.1 | 13.125
Total de escavação manual de blocos executado/ a executar (m³) = |  |  |  | 106.4825
Total de escavação manual de blocos de contrato (m³) = |  |  |  | 52.5
Total de escavação manual de blocos a medir (m³) = |  |  |  | 52.5
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
Local |  |  |  | Total (m²)
Área de forma de blocos de coramento |  |  |  | 215.34
Total de fabricação de forma de blocos executado (m²) = |  |  |  | 215.34
Total de fabricação de forma de blocos de contrato (m²) = |  |  |  | 136.64
Total de fabricação de forma de blocos a medir (m²) = |  |  |  | 136.64
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
P1, 2, 9 e 16 |  |  |  | 29.542
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  |  |  | 29.542
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  |  |  | 447.1
Total de armação de pilar ou viga a medir (kg) = |  |  |  | 29.542
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Blocos (Prancha 1 a 4) |  |  |  | 1453.1
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  |  |  | 1453.1
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  |  |  | 2547.3
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir (kg) = |  |  |  | 1453.1
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Blocos (Prancha 1 a 4) |  |  |  | 488.4
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  |  |  | 488.4
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  |  |  | 2864.7
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir (kg) = |  |  |  | 488.4
4.3.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Blocos (Prancha 1 a 4) |  |  |  | 249.7
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  |  |  | 249.7
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  |  |  | 1018.8
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir (kg) = |  |  |  | 249.7
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Altura (m) | Total (m³)
Blocos 1,45/0,70/0,70 | 6 | 1.485 | 0.05 | 0.4455
Blocos 1,80/0,80/0,70 | 3 | 2 | 0.05 | 0.3
Blocos 0,70/0,70/0,70 | 12 | 0.81 | 0.05 | 0.486
Blocos 1,90/1,64/0,80 | 2 | 2.59 | 0.05 | 0.259
Total de concreto magro para lastro executado (m³) = |  |  |  | 1.4905
Total de concreto magro para lastro de contrato (m³) = |  |  |  | 2.36
Total de concreto magro para lastro a medir (m³) = |  |  |  | 1.4905
4.3.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Blocos (Prancha 1 a 4) |  |  |  | 1057.1
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  |  |  | 1057.1
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  |  |  | 289.2
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir (kg) = |  |  |  | 289.2
Total de armação de bloco, viga baldrame a aditar (kg) = |  |  |  | -767.9
4.3.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Blocos (Prancha 1 a 4) |  |  |  | 260.7
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  |  |  | 260.7
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  |  |  | 303.6
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir (kg) = |  |  |  | 260.7
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Blocos (Prancha 1 a 4) |  |  |  | 315.7
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  |  |  | 315.7
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  |  |  | 3312.7
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir (kg) = |  |  |  | 315.7
4.3.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Blocos (Prancha 1 a 4) |  |  |  | 63.8
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  |  |  | 63.8
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  |  |  | 335.5
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir (kg) = |  |  |  | 63.8
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Local |  |  |  | Total (m³)
Blocos de coroamento (50%) |  |  |  | 36.025
Total de concretagem 35 MPa executado (m³) = |  |  |  | 36.025
Total de concretagem 35MPa de contrato (m³) = |  |  |  | 0
Total de concretagem 35 MPa a aditar (m³) = |  |  |  | -36.025
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Blocos (Prancha 1 a 4) |  |  |  | 727.1
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  |  |  | 727.1
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  |  |  | 0
Total de armação de bloco, viga baldrame a aditar (kg) = |  |  |  | -727.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Pilares (prancha 5 a 7) |  |  |  | 88
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  |  |  | 88
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  |  |  | 0
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  |  |  | -88
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Pilares (prancha 5 a 7) |  |  |  | 299.2
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  |  |  | 299.2
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  |  |  | 0
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  |  |  | -299.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Pilares (prancha 5 a 7) |  |  |  | 583
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  |  |  | 583
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  |  |  | 0
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  |  |  | -583
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Pilares (prancha 5 a 7) |  |  |  | 247.5
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  |  |  | 247.5
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  |  |  | 0
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  |  |  | -247.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  |  |  | Total (Kg) + 10%
Pilares (prancha 5 a 7) |  |  |  | 226.6
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  |  |  | 226.6
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  |  |  | 0
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  |  |  | -226.6