## MEDIÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA |  |  |  |  | Valor do contrato inicial: |  |  |  |  | 2890000 | [6 empty] | 0.8179
LOCAL: RUA BANCÁRIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N, BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB |  |  |  |  | Valor medido acumulado anterior: |  |  |  |  | 1975535.1316
EMPRESA: SEGMENTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA |  |  |  |  | Valor medição atual: |  |  |  |  | 147313.1691
CONTRATO 16/2025 |  |  |  |  | Valor medido acumulado atual: |  |  |  |  | 2122848.3007
CONCORRÊNCIA 01/2025 |  |  |  |  | Valor do saldo contratual: |  |  |  |  | 767151.6993
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 31/01/2026 |  |  |  |  | MEDIÇÃO 08
PLANILHA DE MEDIÇÃO
Item | CÓDIGO | COMPOSIÇÃO | DESCRIÇÃO | CONTRATUAL |  |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  |  | Und. | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | Total (R$) | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO |  | Total (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 1 |  | 409822.31 | 409822.31 |  |  |  | 341732.1487 | 68090.1613 | 409822.31
1.1 | 001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 8 | 41410.3424 | 51195.61 | 409564.88 | 6.67 | 1.33 | 8 | 341474.7187 | 68090.1613 | 409564.88 |  | 50630.08
1.2 | 002 | Próprio | TAXA DO CREA | UN | 1 | 208.2292 | 257.43 | 257.43 | 1 |  | 1 | 257.43 |  | 257.43 |  | 254.59
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 185681.04 | 185681.04 |  |  |  | 171861.2831 | 3471.5571 | 175332.8402
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 16 | 377.2564 | 466.4 | 7462.4 | 16 |  | 16 | 7462.4 |  | 7462.4 |  | 461.25
2.2 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 8 | 1308.64 | 1617.87 | 12942.96 | 6.67 | 1.33 | 8 | 10791.1929 | 2151.7671 | 12942.96 |  | 1600
2.3 | 61 | ORSE | Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos | un | 1 | 14163.839 | 17510.75 | 17510.75 | 1 |  | 1 | 17510.75 |  | 17510.75 |  | 17818.09
2.4 | 10184 | ORSE | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 15014.5256 | 18562.46 | 18562.46 | 1 |  | 1 | 18562.46 |  | 18562.46 |  | 18357.41
2.5 | 62 | ORSE | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 10157.8109 | 12558.1 | 12558.1 | 1 |  | 1 | 12558.1 |  | 12558.1 |  | 12419.38
2.6 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 275.6 | 48.8368 | 60.38 | 16640.73 | 206.3 |  | 206.3 | 12456.394 |  | 12456.394 |  | 59.71
2.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 82.22 | 73.6192 | 91.02 | 7483.66 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 1319.79 | 1319.79 |  | 90.01
2.8 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m² | 5481.14 | 0.49892 | 0.62 | 3398.31 | 5481.14 |  | 5481.14 | 3398.3068 |  | 3398.3068 |  | 0.61
2.9 | 100990 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 1068.82 | 4.4739 | 5.53 | 5910.57 | 1068.82 |  | 1068.82 | 5910.5746 |  | 5910.5746 |  | 5.47
2.10 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32064.67 | 1.9711 | 2.44 | 78237.79 | 32064.67 |  | 32064.67 | 78237.7948 |  | 78237.7948 |  | 2.41
2.11 | 6096 | ORSE | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 453.3047 | 560.42 | 560.42 | 1 |  | 1 | 560.42 |  | 560.42 |  | 554.23
2.12 | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1761.5276 | 2177.78 | 2177.78 | 1 |  | 1 | 2177.78 |  | 2177.78 |  | 2153.72
2.13 | 00041201 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 1 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UN | 1 | 1807.9025 | 2235.11 | 2235.11 | 1 |  | 1 | 2235.11 |  | 2235.11 |  | 2210.42
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 524227.6 | 524227.6 |  |  |  | 524227.6004 |  | 524227.6004
3.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 524227.6 | 524227.6 |  |  |  | 524227.6004 |  | 524227.6004
3.1.1 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 7185.8 | 11.8187 | 14.61 | 104984.54 | 7185.8 |  | 7185.8 | 104984.538 |  | 104984.538 |  | 14.45
3.1.2 | 101214 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 884.08 | 24.0953 | 29.79 | 26336.74 | 884.08 |  | 884.08 | 26336.7432 |  | 26336.7432 |  | 29.46
3.1.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 161027.18 | 1.9711 | 2.44 | 392906.32 | 161027.18 |  | 161027.18 | 392906.3192 |  | 392906.3192 |  | 2.41
4 |  |  | ESTACIONAMENTO, RAMPAS E CALCADAS |  |  |  | 396216.59 | 396216.59 |  |  |  | 268497.3463 |  | 268497.3463
4.1 | 87757 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 1 | 42.9152 | 53.06 | 53.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52.47
4.2 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 1 | 75.1487 | 92.91 | 92.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91.88
4.3 | 92396 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | m² | 1 | 57.5883 | 71.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70.41
4.4 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 1048.74 | 61.5388 | 76.08 | 79788.14 | 1048.74 |  | 1048.74 | 79788.1392 |  | 79788.1392 |  | 75.24
4.5 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 332 | 61.9805 | 76.63 | 25441.16 | 332 |  | 332 | 25441.16 |  | 25441.16 |  | 75.78
4.6 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 243.22 | 29.6243 | 36.62 | 8906.72 | 243.22 |  | 243.22 | 8906.7164 |  | 8906.7164 |  | 36.22
4.7 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 80.16 | 106.237 | 131.34 | 10528.21 | 80.16 |  | 80.16 | 10528.2144 |  | 10528.2144 |  | 129.89
4.8 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 89.99 | 461.3529 | 570.37 | 51327.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 564.07
4.9 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 189.63 | 3.7869 | 4.68 | 887.47 | 189.63 |  | 189.63 | 887.4684 |  | 887.4684 |  | 4.63
4.10 | 87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 189.63 | 53.4579 | 66.09 | 12532.65 | 189.63 |  | 189.63 | 12532.6467 |  | 12532.6467 |  | 65.36
4.11 | 2376 | ORSE | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria, c/cintas epilares aparentes. | m² | 446.36 | 236.324 | 292.17 | 130413 | 446.36 |  | 446.36 | 130413.0012 |  | 130413.0012 |  | 288.94
4.12 | 3783 | ORSE | Gradil modular, com pintura de acabamente na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar | m² | 38.03 | 821.2697 | 1015.34 | 38613.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1004.12
4.13 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 256.6 | 4.4903 | 5.55 | 1424.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.49
4.14 |  | PRÓPRIA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO POROSO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m² | 370 |  | 96.97 | 35878.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 |  | PRÓPRIA | PINTURA DE DEMARCAÇÃO HORIZONTAL DE VAGA PARA DEFICIENTES | und. | 6 |  | 43.01 | 258.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | PISCINA |  |  |  | 752073.14 | 752073.14 |  |  |  | 428329.5366 | 36926.5726 | 465256.1092
5.1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 5127.4 | 5127.4 |  |  |  | 0 | 4993.6632 | 4993.6632
5.1.1 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1 | 108.1755 | 133.74 | 133.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.26
5.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 207.12 | 19.4987 | 24.11 | 4993.66 | 0 | 207.12 | 207.12 | 0 | 4993.6632 | 4993.6632 |  | 23.84
5.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 17964.76 | 17964.76 |  |  |  | 15879.7942 | 0 | 15879.7942
5.2.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 449.98 | 28.5447 | 35.29 | 15879.79 | 449.98 |  | 449.98 | 15879.7942 |  | 15879.7942 |  | 34.9
5.2.2 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 1 | 104.2332 | 128.86 | 128.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127.44
5.2.3 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 1 | 682.3413 | 843.58 | 843.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 834.26
5.2.4 | 003 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 40 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1 | 851.8592 | 1053.15 | 1053.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1041.52
5.2.5 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 13.3563 | 16.51 | 16.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.33
5.2.6 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 12.5139 | 15.47 | 15.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.3
5.2.7 | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 11.6878 | 14.45 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.29
5.2.8 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 10.4773 | 12.95 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.81
5.3 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 317815.39 | 317815.39 |  |  |  | 314961.0902 | 0 | 314961.0902
5.3.1 | 004 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1 | 704.1955 | 870.6 | 870.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 860.98
5.3.2 | 005 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 1 | 1026.3909 | 1268.93 | 1268.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1254.91
5.3.3 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 1 | 137.0555 | 169.44 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167.57
5.3.4 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1 | 41.5084 | 51.32 | 51.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.75
5.3.5 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 1 | 96.4631 | 119.26 | 119.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.94
5.3.6 | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1 | 126.66 | 156.59 | 156.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 154.86
5.3.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 11.4015 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.94
5.3.8 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.8699 | 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.29
5.3.9 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.281 | 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.57
5.3.10 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.2177 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.27
5.3.11 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.5329 | 9.31 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.21
5.3.12 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 606.2 | 11.0253 | 13.63 | 8262.51 | 606.2 |  | 606.2 | 8262.506 |  | 8262.506 |  | 13.48
5.3.13 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 444.4 | 9.9048 | 12.25 | 5443.9 | 444.4 |  | 444.4 | 5443.9 |  | 5443.9 |  | 12.11
5.3.14 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3591.7 | 8.8742 | 10.97 | 39400.95 | 3591.7 |  | 3591.7 | 39400.949 |  | 39400.949 |  | 10.85
5.3.15 | 92510 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1 | 39.6273 | 48.99 | 48.99 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 48.45
5.3.16 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 369.6 | 2.511 | 3.1 | 1145.76 | 369.6 |  | 369.6 | 1145.76 |  | 1145.76 |  | 3.07
5.3.17 | 101591 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 1 | 87.5235 | 108.21 | 108.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107.01
5.3.18 |  | PRÓPRIA | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 40 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 158.39 |  | 713.44 | 113001.76 | 158.39 |  | 158.39 | 113001.7616 |  | 113001.7616
5.3.19 | 44535 | SINAPI | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, SEM O LANCAMENTO | M³ | 158.39 |  | 54.08 | 8565.73 | 158.39 |  | 158.39 | 8565.7312 |  | 8565.7312
5.3.20 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 156.1 |  | 13.63 | 2127.64 | 156.1 |  | 156.1 | 2127.643 |  | 2127.643
5.3.21 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6205.4 |  | 12.25 | 76016.15 | 6205.4 |  | 6205.4 | 76016.15 |  | 76016.15
5.3.22 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1350.7 |  | 10.97 | 14817.18 | 1350.7 |  | 1350.7 | 14817.179 |  | 14817.179
5.3.23 | 92772 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1058.5 |  | 9.22 | 9759.37 | 1058.5 |  | 1058.5 | 9759.37 |  | 9759.37
5.3.24 | 92773 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 74.1 |  | 9.07 | 672.09 | 74.1 |  | 74.1 | 672.087 |  | 672.087
5.3.25 |  | PRÓPRIA | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADO, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO. | m² | 328.99 |  | 57.78 | 19009.04 | 328.99 |  | 328.99 | 19009.0422 |  | 19009.0422
5.3.26 |  | PRÓPRIA | ESCORAMENTO LATERAL DE PAREDE EM CONCRETO, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE A 1,5 M, | m² | 328.99 |  | 50.88 | 16739.01 | 328.99 |  | 328.99 | 16739.0112 |  | 16739.0112
5.4 |  |  | ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTOS |  |  |  | 367137.41 | 367137.41 |  |  |  | 97488.6522 | 31932.9094 | 129421.5616
5.4.1 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1 | 71.3291 | 88.18 | 88.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.21
5.4.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 144.81 | 3.7869 | 4.68 | 677.71 | 112.5 | 32.31 | 144.81 | 526.5 | 151.2108 | 677.7108 |  | 4.63
5.4.3 | 87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 144.81 | 53.4579 | 66.09 | 9570.49 | 112.5 | 32.31 | 144.81 | 7435.125 | 2135.3679 | 9570.4929 |  | 65.36
5.4.4 | 87245 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA. AF_02/2023 | m² | 565.6 | 306.6225 | 379.08 | 214407.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 374.89
5.4.5 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 22.5 | 317.4352 | 392.45 | 8830.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 388.11
5.4.6 | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 12.62 | 535.2174 | 661.69 | 8350.53 | 9.38 | 3.24 | 12.62 | 6206.6522 | 2143.8756 | 8350.5278 |  | 654.38
5.4.7 | 101732 | SINAPI | PISO EM PEDRA ARDÓSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | m² | 127.35 | 81.1193 | 100.29 | 12771.93 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 99.18
5.4.8 | 13710 | ORSE | Escada p/ piscina em aço inox 1 1/2" com 5 dois degraus | m | 1 | 1308.7136 | 1617.96 | 1617.96 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1600.09
5.4.9 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 565.6 | 108.4454 | 134.07 | 75829.99 | 425 | 140.6 | 565.6 | 56979.75 | 18850.242 | 75829.992 |  | 132.59
5.4.10 | 98564 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 144.81 | 39.8808 | 49.3 | 7139.13 | 112.5 | 32.31 | 144.81 | 5546.25 | 1592.883 | 7139.133 |  | 48.76
5.4.11 |  | PRÓPRIA | APLICAÇÃO DE COLA ACIII PARA ADERÊNCIA ENTRE A IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA E A PROTEÇÃO MECÂNICA | m² | 565.6 |  | 21.95 | 12414.92 | 425 | 140.6 | 565.6 | 9328.75 | 3086.17 | 12414.92
5.4.12 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 | m² | 420.79 |  | 36.69 | 15438.79 | 312.5 | 108.29 | 420.79 | 11465.625 | 3973.1601 | 15438.7851
5.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA PISCINA |  |  |  | 44028.18 | 44028.18 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.5.1 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2.53 | 4.1304 | 5.11 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.05
5.5.2 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 166.93 | 14.0024 | 17.31 | 2889.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.12
5.5.3 | 89451 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60.83 | 36.5847 | 45.23 | 2751.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44.73
5.5.4 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 5.3736 | 6.64 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.57
5.5.5 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 21.3963 | 26.45 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.16
5.5.6 | 89629 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 59.3141 | 73.33 | 806.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72.52
5.5.7 | 89630 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 44.9681 | 55.59 | 55.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.98
5.5.8 | 89513 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 77.3815 | 95.67 | 382.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94.61
5.5.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 10.2728 | 12.7 | 266.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12.56
5.5.10 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.8131 | 8.42 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.33
5.5.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 9.6021 | 11.87 | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.74
5.5.12 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.0145 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.58
5.5.13 | 89517 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 51.3723 | 63.51 | 190.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.81
5.5.14 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 20.3902 | 25.21 | 151.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24.93
5.5.15 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 22.1978 | 27.44 | 219.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.14
5.5.16 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 | 7.492 | 9.26 | 111.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.16
5.5.17 | 94497 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 91.204 | 112.76 | 676.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111.51
5.5.18 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 252.1586 | 311.74 | 1246.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 308.3
5.5.19 | 13450 | ORSE | Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 cm, marca sodramar ou similar | un | 1 | 170.6712 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 208.67
5.5.20 | 006 | Próprio | Desnatador de superfície de piscina / coadeira, fornecimento e instalação | un | 4 | 368.0877 | 455.07 | 1820.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450.04
5.5.21 | 007 | Próprio | Dispositivo de retorno em aço inox 50mm, fornecimento e instalação | un | 4 | 153.9124 | 190.28 | 761.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 188.18
5.5.22 | 008 | Próprio | Dispositivo de aspiração em aço inox, fornecimento e instalação | un | 8 | 156.0635 | 192.94 | 1543.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 190.81
5.5.23 | 009 | Próprio | Filtro p/piscina c/capacidade de 50m³, fornecimento e instalação | un | 1 | 1113.3909 | 1376.49 | 1376.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1361.28
5.5.24 | 010 | Próprio | FILTRO P/PISCINA C/CAPACIDADE DE 450M³ OU SUPERIOR, COM AREIA (INCLUSIVE PRÉ-FILTRO), BOMBA DE 5 CV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 21065.1535 | 26042.85 | 26042.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25755.17
5.5.25 | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1180.9576 | 1460.02 | 1460.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1443.89
5.5.26 | 13440 | ORSE | Chuveiro redondo em alumínio 10", laminado polido, Prolazer ou similar, c/ registro de pressão cromado | un | 2 | 184.2156 | 227.75 | 455.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225.23
6 |  |  | VESTIÁRIOS, BAR E GUARITA |  |  |  | 457381.46 | 457381.46 |  |  |  | 209139.4115 | 25952.6121 | 235092.0236
6.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 72604.14 | 72604.14 |  |  |  | 19238.3955 | 6343.6471 | 25582.0426
6.1.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 21004.92 | 21004.92 |  |  |  | 12639.1733 | 621.6198 | 13260.7931
6.1.1.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 1 | 154.6404 | 191.18 | 191.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 189.07
6.1.1.2 | 96520 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 176 | 68.9081 | 85.19 | 14993.44 | 105 | 0 | 105 | 8944.95 | 0 | 8944.95 | 71 | 84.25
6.1.1.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 23.29 | 65.2521 | 80.67 | 1878.8 | 18.31 | 4.98 | 23.29 | 1477.0677 | 401.7366 | 1878.8043 | 0 | 79.78
6.1.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 163.48 | 19.4987 | 24.11 | 3941.5 | 91.96 | 9.12 | 101.08 | 2217.1556 | 219.8832 | 2437.0388 | 62.4 | 23.84
6.1.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 51599.22 | 51599.22 |  |  |  | 6599.2222 | 5722.0273 | 12321.2495
6.1.2.1 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 39.6 | 401.1963 | 496 | 19641.6 | 7.44 | 9.12 | 16.56 | 3690.24 | 4523.52 | 8213.76 | 23.04 | 490.52
6.1.2.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 18.55 | 28.5447 | 35.29 | 654.63 | 0 | 9.12 | 9.12 | 0 | 321.8448 | 321.8448 |  | 34.9
6.1.2.3 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 45.6 | 104.2332 | 128.86 | 5876.02 | 10.48 | 0 | 10.48 | 1350.4528 | 0 | 1350.4528 | 35.12 | 127.44
6.1.2.4 | 96556 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 0.78 | 682.3413 | 843.58 | 657.99 | 0.78 | 0 | 0.78 | 657.9924 | 0 | 657.9924 | 0 | 834.26
6.1.2.5 | 003 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 40 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 19.2 | 851.8592 | 1053.15 | 20220.48 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 473.9175 | 473.9175 |  | 1041.52
6.1.2.6 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 150 | 13.3563 | 16.51 | 2476.5 | 4.8 | 0 | 4.8 | 79.248 | 0 | 79.248 | 145.2 | 16.33
6.1.2.7 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 160 | 10.4773 | 12.95 | 2072 | 63.42 | 31.1 | 94.52 | 821.289 | 402.745 | 1224.034 | 65.48 | 12.81
6.2 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 86540.68 | 86540.68 |  |  |  | 18657.0576 | 2840.13 | 21497.1876
6.2.1 | 004 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 6.5 | 704.1955 | 870.6 | 5658.9 | 3.54 | 0.81 | 4.35 | 3081.924 | 705.186 | 3787.11 | 2.15 | 860.98
6.2.2 | 005 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 10.84 | 1026.3909 | 1268.93 | 13755.2 | 6.84 |  | 6.84 | 8679.4812 | 0 | 8679.4812 | 4 | 1254.91
6.2.3 | 103673 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 10.84 | 31.481 | 38.92 | 421.89 | 9.81 |  | 9.81 | 381.8052 | 0 | 381.8052 | 1.03 | 38.49
6.2.4 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 38.4 | 137.0555 | 169.44 | 6506.5 | 23.67 | 12.6 | 36.27 | 4010.6448 | 2134.944 | 6145.5888 | 2.13 | 167.57
6.2.5 | 92431 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 38.4 | 41.5084 | 51.32 | 1970.69 | 23.67 |  | 23.67 | 1214.7444 | 0 | 1214.7444 | 14.73 | 50.75
6.2.6 | 92266 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | m² | 93.23 | 96.4631 | 119.26 | 11118.61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.23 | 117.94
6.2.7 | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 93.23 | 126.66 | 156.59 | 14598.89 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.23 | 154.86
6.2.8 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 133.1 | 11.4015 | 14.1 | 1876.71 | 91.38 |  | 91.38 | 1288.458 | 0 | 1288.458 | 41.72 | 13.94
6.2.9 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 47.2 | 10.281 | 12.71 | 599.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 12.57
6.2.10 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 145.6 | 132.6388 | 163.98 | 23875.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 162.17
6.2.11 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 145.6 | 2.511 | 3.1 | 451.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 3.07
6.2.12 | 101591 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | m² | 1 | 87.5235 | 108.21 | 108.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 107.01
6.2.13 | 7629 | ORSE | Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "a" (h=2,08 a 3,20 m), com montagem e desmontagem | m² | 145.6 |  | 38.45 | 5598.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6
6.3 |  |  | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS |  |  |  | 33143.09 | 33143.09 |  |  |  | 27460.8178 | 4414.6374 | 31875.4552
6.3.1 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1 | 59.6004 | 73.68 | 73.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72.87
6.3.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 5.4 | 116.9679 | 144.61 | 780.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 143.01
6.3.3 | 103329 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 189.62 | 71.3291 | 88.18 | 16720.69 | 141.26 | 48.36 | 189.62 | 12456.3068 | 4264.3848 | 16720.6916 | 0 | 87.21
6.3.4 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 138.24 | 8.6861 | 10.74 | 1484.7 | 85.79 | 13.99 | 99.78 | 921.3846 | 150.2526 | 1071.6372 | 38.46 | 10.62
6.3.5 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 19.04 | 598.2857 | 739.66 | 14083.13 | 19.04 | 0 | 19.04 | 14083.1264 | 0 | 14083.1264 | 0 | 731.49
6.4 |  |  | COBERTA/FORRO |  |  |  | 23338.22 | 23338.22 |  |  |  | 7903.4285 | 4552.7304 | 12456.1589
6.4.1 | 92539 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 145.6 | 57.4738 | 71.05 | 10344.88 | 71.17 |  | 71.17 | 5056.6285 | 0 | 5056.6285 | 74.43 | 70.27
6.4.2 | 94201 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 145.6 | 32.3561 | 40 | 5824 | 71.17 |  | 71.17 | 2846.8 | 0 | 2846.8 | 74.43 | 39.56
6.4.3 | 96109 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 145.6 | 39.8317 | 49.24 | 7169.34 | 0 | 92.46 | 92.46 | 0 | 4552.7304 | 4552.7304 | 53.14 | 48.7
6.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 19631.88 | 19631.88 |  |  |  | 1359.6128 |  | 1359.6128
6.5.1 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 104.64 | 108.4454 | 134.07 | 14029.08 | 0 | 10.59 | 10.59 | 0 | 1419.8013 | 1419.8013 | 94.05 | 132.59
6.5.2 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 120 | 37.7624 | 46.69 | 5602.8 | 29.12 |  | 29.12 | 1359.6128 |  | 1359.6128 | 90.88 | 46.17
6.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 19331.33 | 19331.33 |  |  |  | 9178.816 | 442.4 | 9621.216
6.6.1 | 90848 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 682.8075 | 844.15 | 844.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 834.83
6.6.2 | 90849 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 704.0156 | 870.37 | 5222.22 | 4 |  | 4 | 3481.48 | 0 | 3481.48 | 2 | 860.76
6.6.3 | 90850 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 772.0649 | 954.5 | 1909 | 2 |  | 2 | 1909 | 0 | 1909 | 0 | 943.96
6.6.4 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 9 | 112.175 | 138.68 | 1248.12 | 6 |  | 6 | 832.08 | 0 | 832.08 | 3 | 137.15
6.6.5 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 2.1 | 714.223 | 882.99 | 1854.28 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 873.24
6.6.6 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 3.36 | 557.8732 | 689.7 | 2317.39 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 682.08
6.6.7 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 0.64 | 642.8858 | 794.8 | 508.67 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 786.02
6.6.8 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 11.85 | 296.3252 | 366.35 | 4341.25 | 6.56 |  | 6.56 | 2403.256 | 0 | 2403.256 | 5.29 | 362.3
6.6.9 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 55 | 15.9736 | 19.75 | 1086.25 | 28 | 22.4 | 50.4 | 553 | 442.4 | 995.4 | 4.6 | 19.53
6.7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  | 66109.61 | 66109.61 |  |  |  | 54262.8013 | 5840.6115 | 60103.4128
6.7.1 | 87886 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 3.69 | 13.6262 | 16.85 | 62.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.69 | 16.66
6.7.2 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 462 | 6.0443 | 7.47 | 3451.14 | 462 |  | 462 | 3451.14 | 0 | 3451.14 | 0 | 7.39
6.7.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 462 | 27.5469 | 34.06 | 15735.72 | 462 |  | 462 | 15735.72 | 0 | 15735.72 | 0 | 33.68
6.7.4 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 231.84 | 81.9536 | 101.32 | 23490.03 | 164.94 | 16.14 | 181.08 | 16711.7208 | 1635.3048 | 18347.0256 | 50.76 | 100.2
6.7.5 | 88650 | SINAPI | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 31.9 | 10.42 | 12.88 | 410.87 | 31.9 |  | 31.9 | 410.872 | 0 | 410.872 | 0 | 12.74
6.7.6 | 87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 347.4 | 53.4579 | 66.09 | 22959.67 | 271.65 | 63.63 | 335.28 | 17953.3485 | 4205.3067 | 22158.6552 | 12.12 | 65.36
6.8 |  |  | PISO |  |  |  | 23626.88 | 23626.88 |  |  |  | 12871.598 | 1392.6905 | 14264.2885
6.8.1 | 87642 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 145.6 | 42.6535 | 52.73 | 7677.49 | 79.31 | 8.58 | 87.89 | 4182.0163 | 452.4234 | 4634.4397 | 57.71 | 52.15
6.8.2 | 87255 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | m² | 145.6 | 72.7358 | 89.92 | 13092.35 | 79.31 | 8.58 | 87.89 | 7131.5552 | 771.5136 | 7903.0688 | 57.71 | 88.93
6.8.3 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 7.28 | 317.4352 | 392.45 | 2857.04 | 3.97 | 0.43 | 4.4 | 1558.0265 | 168.7535 | 1726.78 | 2.88 | 388.11
6.9 |  |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA |  |  |  | 24003.49 | 24003.49 |  |  |  | 1508.556 | 125.7652 | 1634.3212
6.9.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 115.8 | 2.8708 | 3.55 | 411.09 | 115.8 | 0 | 115.8 | 411.09 | 0 | 411.09 |  | 3.51
6.9.2 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 88.85 | 3.5824 | 4.43 | 393.61 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.38
6.9.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 115.8 | 12.3421 | 15.26 | 1767.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.09
6.9.4 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 88.85 | 15.0903 | 18.66 | 1657.94 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.45
6.9.5 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 115.8 | 8.2363 | 10.18 | 1178.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.07
6.9.6 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 88.85 | 8.9069 | 11.01 | 978.24 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.89
6.9.7 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 347.4 | 3.2716 | 4.04 | 1403.5 | 271.65 | 31.13 | 302.78 | 1097.466 | 125.7652 | 1223.2312 |  | 4
6.9.8 | 96131 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 347.4 | 18.5827 | 22.97 | 7979.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.72
6.9.9 | 88420 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 | m² | 347.4 | 19.1716 | 23.7 | 8233.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.44
6.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 89052.14 | 89052.14 |  |  |  | 56698.328 | 0 | 56698.328
6.10.1 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 12443.23 | 12443.23 |  |  |  | 7645.938 | 0 | 7645.938
6.10.1.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 412.8596 | 510.42 | 2552.1 | 4 |  | 4 | 2041.68 | 0 | 2041.68 |  | 504.78
6.10.1.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 644.6115 | 796.93 | 1593.86 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 788.13
6.10.1.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 7 | 38.1796 | 47.2 | 330.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 46.68
6.10.1.4 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 177.5007 | 219.44 | 877.76 | 4 |  | 4 | 877.76 | 0 | 877.76 |  | 217.02
6.10.1.5 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 209.8322 | 259.42 | 1297.1 | 2 |  | 2 | 518.84 | 0 | 518.84 |  | 256.55
6.10.1.6 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 243.3007 | 300.79 | 300.79 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 297.47
6.10.1.7 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 112.1096 | 138.6 | 138.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137.07
6.10.1.8 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 123.8546 | 153.12 | 612.48 | 4 |  | 4 | 612.48 | 0 | 612.48 |  | 151.43
6.10.1.9 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 84.7917 | 104.83 | 733.81 | 6 |  | 6 | 628.98 | 0 | 628.98 |  | 103.67
6.10.1.10 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 5.3 | 452.6913 | 559.66 | 2966.2 | 5.3 |  | 5.3 | 2966.198 | 0 | 2966.198 |  | 553.48
6.10.1.11 | 9718 | ORSE | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m² | 1.8 | 467.4053 | 577.85 | 1040.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571.47
6.10.2 |  |  | AGUA FRIA |  |  |  | 11728.71 | 11728.71 |  |  |  | 5269.55 | 0 | 5269.55
6.10.2.1 | 102609 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 1080.5195 | 1335.85 | 2671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1321.09
6.10.2.2 | 94796 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 40.7151 | 50.34 | 100.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.78
6.10.2.3 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 150 | 4.1304 | 5.11 | 766.5 | 90 |  | 90 | 459.9 | 0 | 459.9 |  | 5.05
6.10.2.4 | 89447 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 52 | 8.2526 | 10.2 | 530.4 | 30 |  | 30 | 306 | 0 | 306 |  | 10.09
6.10.2.5 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15 | 12.6529 | 15.64 | 234.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.47
6.10.2.6 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 81.3238 | 100.54 | 603.24 | 6 |  | 6 | 603.24 | 0 | 603.24 |  | 99.43
6.10.2.7 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 77.1607 | 95.39 | 667.73 | 6 |  | 6 | 572.34 | 0 | 572.34 |  | 94.34
6.10.2.8 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 14.0761 | 17.4 | 121.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.21
6.10.2.9 | 89620 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 8.5307 | 10.55 | 84.4 | 5 |  | 5 | 52.75 | 0 | 52.75 |  | 10.43
6.10.2.10 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 35 | 5.3736 | 6.64 | 232.4 | 25 |  | 25 | 166 | 0 | 166 |  | 6.57
6.10.2.11 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 13.021 | 16.1 | 96.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.92
6.10.2.12 | 3147 | ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 25mm | un | 19 | 20.7828 | 25.69 | 488.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25.41
6.10.2.13 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 13.7571 | 17.01 | 119.07 | 6 |  | 6 | 102.06 | 0 | 102.06 |  | 16.82
6.10.2.14 | 89389 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 8.4162 | 10.4 | 10.4 | 1 |  | 1 | 10.4 | 0 | 10.4 |  | 10.29
6.10.2.15 | 89381 | SINAPI | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 11 | 9.2096 | 11.39 | 125.29 | 7 |  | 7 | 79.73 | 0 | 79.73 |  | 11.26
6.10.2.16 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 175 | 9.6021 | 11.87 | 2077.25 | 105 |  | 105 | 1246.35 | 0 | 1246.35 |  | 11.74
6.10.2.17 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 9.6103 | 11.88 | 35.64 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.75
6.10.2.18 | 94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 7 | 5.5372 | 6.85 | 47.95 | 7 |  | 7 | 47.95 | 0 | 47.95 |  | 6.77
6.10.2.19 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 108 | 6.8131 | 8.42 | 909.36 | 65 |  | 65 | 547.3 | 0 | 547.3 |  | 8.33
6.10.2.20 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 7.4184 | 9.17 | 18.34 | 2 |  | 2 | 18.34 | 0 | 18.34 |  | 9.07
6.10.2.21 | 89499 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 14.4359 | 17.85 | 142.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.65
6.10.2.22 | 89369 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 40 | 12.6447 | 15.63 | 625.2 | 30 |  | 30 | 468.9 | 0 | 468.9 |  | 15.46
6.10.2.23 | 104197 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 28 | 22.026 | 27.23 | 762.44 | 18 |  | 18 | 490.14 | 0 | 490.14 |  | 26.93
6.10.2.24 | 103993 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 7.0258 | 8.69 | 69.52 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.59
6.10.2.25 | 94660 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 8 | 5.9707 | 7.38 | 59.04 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.3
6.10.2.26 | 94658 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 5 | 3.7051 | 4.58 | 22.9 | 5 |  | 5 | 22.9 | 0 | 22.9 |  | 4.53
6.10.2.27 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 35 | 2.4373 | 3.01 | 105.35 | 25 |  | 25 | 75.25 | 0 | 75.25 |  | 2.98
6.10.3 |  |  | ESGOTO |  |  |  | 16168.32 | 16168.32 |  |  |  | 6760.46 | 0 | 6760.46
6.10.3.1 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 89 | 28.6592 | 35.43 | 3153.27 | 55 |  | 55 | 1948.65 | 0 | 1948.65 |  | 35.04
6.10.3.2 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 16 | 25.6739 | 31.74 | 507.84 | 10 |  | 10 | 317.4 | 0 | 317.4 |  | 31.39
6.10.3.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 82 | 20.5702 | 25.43 | 2085.26 | 50 |  | 50 | 1271.5 | 0 | 1271.5 |  | 25.15
6.10.3.4 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 56 | 16.1126 | 19.92 | 1115.52 | 56 |  | 56 | 1115.52 | 0 | 1115.52 |  | 19.7
6.10.3.5 | 104327 | SINAPI | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 13.9779 | 17.28 | 103.68 | 6 |  | 6 | 103.68 | 0 | 103.68 |  | 17.09
6.10.3.6 | 94800 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 223.7202 | 276.59 | 276.59 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 273.53
6.10.3.7 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 18.5009 | 22.87 | 571.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.62
6.10.3.8 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 10.7308 | 13.27 | 39.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.12
6.10.3.9 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 105 | 13.3072 | 16.45 | 1727.25 | 65 |  | 65 | 1069.25 | 0 | 1069.25 |  | 16.27
6.10.3.10 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 12 | 39.4064 | 48.72 | 584.64 | 8 |  | 8 | 389.76 | 0 | 389.76 |  | 48.18
6.10.3.11 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 20 | 21.8625 | 27.03 | 540.6 | 15 |  | 15 | 405.45 | 0 | 405.45 |  | 26.73
6.10.3.12 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 5 | 15.8427 | 19.59 | 97.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19.37
6.10.3.13 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 35 | 7.5656 | 9.35 | 327.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.25
6.10.3.14 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 30 | 7.3938 | 9.14 | 274.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.04
6.10.3.15 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 22.525 | 27.85 | 222.8 | 5 |  | 5 | 139.25 | 0 | 139.25 |  | 27.54
6.10.3.16 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 8.1463 | 10.07 | 191.33 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.96
6.10.3.17 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 20 | 7.5738 | 9.36 | 187.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 9.26
6.10.3.18 | 98106 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 795.4568 | 983.42 | 983.42 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 972.56
6.10.3.19 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 428.4242 | 529.66 | 3177.96 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 523.81
6.10.4 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM |  |  |  | 48711.88 | 48711.88 |  |  |  | 37022.38 | 0 | 37022.38
6.10.4.1 | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 8 | 596.8625 | 737.9 | 5903.2 | 5 |  | 5 | 3689.5 |  | 3689.5 |  | 729.75
6.10.4.2 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 43.8231 | 54.18 | 650.16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 53.58
6.10.4.3 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 80 | 28.6592 | 35.43 | 2834.4 | 72 |  | 72 | 2550.96 |  | 2550.96 |  | 35.04
6.10.4.4 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 26 | 25.6739 | 31.74 | 825.24 | 12 |  | 12 | 380.88 |  | 380.88 |  | 31.39
6.10.4.5 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 21.13 | 20.5702 | 25.43 | 537.34 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 25.15
6.10.4.6 | 89786 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 29.8043 | 36.85 | 73.7 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 36.44
6.10.4.7 | 104356 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 22.8031 | 28.19 | 84.57 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 27.88
6.10.4.8 | 104170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 44 | 53.3107 | 65.91 | 2900.04 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 65.18
6.10.4.9 | 89821 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 94 | 13.3072 | 16.45 | 1546.3 | 6 |  | 6 | 98.7 |  | 98.7 |  | 16.27
6.10.4.10 | 89817 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 21 | 10.2728 | 12.7 | 266.7 | 1 |  | 1 | 12.7 |  | 12.7 |  | 12.56
6.10.4.11 | 89813 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 4.2449 | 5.25 | 21 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.19
6.10.4.12 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 39.4064 | 48.72 | 97.44 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 48.18
6.10.4.13 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 31.4401 | 38.87 | 155.48 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 38.44
6.10.4.14 | 89809 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 56 | 21.8625 | 27.03 | 1513.68 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 26.73
6.10.4.15 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 15.8427 | 19.59 | 39.18 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 19.37
6.10.4.16 | 89810 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 24 | 22.525 | 27.85 | 668.4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 27.54
6.10.4.17 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 9 | 16.6115 | 20.54 | 184.86 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 20.31
6.10.4.18 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 8.1463 | 10.07 | 40.28 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9.96
6.10.4.19 |  | PRÓPRIA | CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INLCUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL | m | 68.6 | 374.66 | 442.71 | 30369.91 | 68.42 |  | 68.42 | 30289.64 |  | 30289.64
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 164597.85 | 164597.85 |  |  |  | 31747.8 | 12872.266 | 44620.066
7.1 |  |  | INSTALAÇOES ELÉTRICAS EXTERNA DE ILUMINAÇAO - ESTACIONAMENTO, ÁREA DE LAZER QUADRAS E PISCINA |  |  |  | 40201.14 | 40201.14 |  |  |  | 24720.53 | 8793.466 | 33513.996
7.1.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 3.7951 | 4.69 | 1407 | 0 | 300 | 300 | 0 | 1407 | 1407 |  | 4.64
7.1.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 900.202 | 5.9298 | 7.33 | 6598.48 | 0 | 900.2 | 900.2 | 0 | 6598.466 | 6598.466 |  | 7.25
7.1.3 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 6.3714 | 7.88 | 788 | 0 | 100 | 100 | 0 | 788 | 788 |  | 7.79
7.1.4 | 2796 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m | un | 39 | 356.8334 | 441.15 | 17204.85 | 37 |  | 37 | 16322.55 |  | 16322.55 |  | 436.28
7.1.5 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 24.8805 | 30.76 | 307.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.42
7.1.6 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 23.351 | 28.87 | 144.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.55
7.1.7 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 28.1112 | 34.75 | 347.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.37
7.1.8 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 15 | 33.035 | 40.84 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.39
7.1.9 | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 34.9898 | 43.26 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.78
7.1.10 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 13.7407 | 16.99 | 1699 | 100 |  | 100 | 1699 | 0 | 1699 |  | 16.8
7.1.11 | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 6.6086 | 8.17 | 1634 | 200 |  | 200 | 1634 | 0 | 1634 |  | 8.08
7.1.12 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 21.8134 | 26.97 | 26.97 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.67
7.1.13 | 9629 | ORSE | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar | un | 5 | 194.2022 | 240.09 | 1200.45 | 1 |  | 1 | 240.09 | 0 | 240.09 |  | 237.44
7.1.14 | 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2553.0094 | 3156.29 | 3156.29 | 1 |  | 1 | 3156.29 | 0 | 3156.29 |  | 3121.42
7.1.15 | 7271 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar | un | 1 | 1899.3028 | 2348.11 | 2348.11 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2322.17
7.1.16 | 7269 | ORSE | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar | un | 1 | 1349.674 | 1668.6 | 1668.6 | 1 |  | 1 | 1668.6 | 0 | 1668.6 |  | 1650.17
7.1.17 | 12776 | ORSE | Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ousimilar | un | 1 | 536.7469 | 663.58 | 663.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 656.25
7.1.18 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 1 | 143.5414 | 177.46 | 177.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175.5
7.2 |  |  | INSTALAÇOES ELÉTRICAS GUARITA, BLOCOS WC/VESTIÁRIO E BAR |  |  |  | 9249.81 | 9249.81 |  |  |  | 7027.27 | 537.76 | 7565.03
7.2.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 550 | 3.7951 | 4.69 | 2579.5 | 550 |  | 550 | 2579.5 | 0 | 2579.5 |  | 4.64
7.2.2 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 2.5846 | 3.2 | 960 | 180 |  | 180 | 576 | 0 | 576 |  | 3.16
7.2.3 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 12.612 | 15.59 | 623.6 | 40 |  | 40 | 623.6 | 0 | 623.6 |  | 15.42
7.2.4 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 14.0924 | 17.42 | 174.2 | 10 |  | 10 | 174.2 | 0 | 174.2 |  | 17.23
7.2.5 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | 8.318 | 10.28 | 2570 | 200 |  | 200 | 2056 | 0 | 2056 |  | 10.17
7.2.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 21.8134 | 26.97 | 80.91 | 3 |  | 3 | 80.91 | 0 | 80.91 |  | 26.67
7.2.7 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 33.2149 | 41.06 | 123.18 | 3 |  | 3 | 123.18 | 0 | 123.18 |  | 40.61
7.2.8 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 44.6164 | 55.16 | 55.16 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54.55
7.2.9 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 29.0845 | 35.96 | 143.84 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.56
7.2.10 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 25.7638 | 31.85 | 382.2 | 10 |  | 10 | 318.5 | 0 | 318.5 |  | 31.5
7.2.11 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 41.0995 | 50.81 | 50.81 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.25
7.2.12 | 8998 | ORSE | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 10 | 2.9853 | 3.69 | 36.9 | 10 |  | 10 | 36.9 | 0 | 36.9 |  | 3.65
7.2.13 | 12368 | ORSE | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w | un | 2 | 185.4261 | 229.24 | 458.48 | 2 |  | 2 | 458.48 | 0 | 458.48 |  | 226.71
7.2.14 | 7715 | ORSE | Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar | un | 3 | 174.1718 | 215.33 | 645.99 | 0 | 2 | 2 | 0 | 430.66 | 430.66 |  | 212.95
7.2.15 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 3 | 69.546 | 85.98 | 257.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85.03
7.2.16 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 6 | 14.4359 | 17.85 | 107.1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 107.1 | 107.1 |  | 17.65
7.3 |  |  | QUADRO ELÉTRICOS - ÁREA DE LAZER, GUARITA, BAR |  |  |  | 12015.36 | 12015.36 |  |  |  | 0 | 3541.04 | 3541.04
7.3.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 282.9361 | 349.79 | 699.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 345.93
7.3.2 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 389.3858 | 481.4 | 481.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 481.4 | 481.4 |  | 476.08
7.3.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 8.4244 | 10.42 | 41.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10.3
7.3.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 8.8906 | 10.99 | 142.87 | 0 | 8 | 8 | 0 | 87.92 | 87.92 |  | 10.87
7.3.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 9.8557 | 12.18 | 48.72 | 0 | 4 | 4 | 0 | 48.72 | 48.72 |  | 12.05
7.3.6 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.2371 | 65.82 | 65.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 65.09
7.3.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 58.4144 | 72.22 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.42
7.3.8 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 54.9792 | 67.97 | 67.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.22
7.3.9 | 7996 | ORSE | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 1 | 247.5047 | 305.99 | 305.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 302.61
7.3.10 | 13601 | ORSE | Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA | un | 1 | 183.8557 | 227.3 | 227.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.79
7.3.11 | 13603 | ORSE | Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA | un | 1 | 167.8658 | 207.53 | 207.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205.24
7.3.12 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300 | 6.3714 | 7.88 | 2364 | 0 | 300 | 300 | 0 | 2364 | 2364 |  | 7.79
7.3.13 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 50 | 9.046 | 11.18 | 559 | 0 | 50 | 50 | 0 | 559 | 559 |  | 11.06
7.3.14 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 14.5177 | 17.95 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.75
7.3.15 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 22.8521 | 28.25 | 2260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27.94
7.3.16 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 82.5 | 25.7148 | 31.79 | 2622.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.44
7.3.17 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 | 52.0103 | 64.3 | 771.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63.59
7.4 |  |  | QGBT (QUADRO GERAL) - ALIMENTAÇAO E ATERRAMENTO |  |  |  | 30697.04 | 30697.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.1 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10 | 72.1633 | 89.22 | 892.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88.23
7.4.2 | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 30 | 93.396 | 115.47 | 3464.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114.19
7.4.3 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 14.51 | 147.0666 | 181.82 | 2638.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 179.81
7.4.4 | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 14.5177 | 17.95 | 107.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17.75
7.4.5 | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 9 | 71.6562 | 88.59 | 797.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.61
7.4.6 | 2796 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m | un | 3 | 356.8334 | 441.15 | 1323.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 436.28
7.4.7 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 39.4555 | 48.78 | 146.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.24
7.4.8 | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 9.0051 | 11.13 | 22.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.01
7.4.9 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 6 | 29.1254 | 36.01 | 216.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35.61
7.4.10 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 10.7554 | 13.3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.15
7.4.11 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 | 35.8322 | 44.3 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43.81
7.4.12 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 108.2818 | 133.87 | 401.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132.39
7.4.13 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 8.04 | 9.94 | 49.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.83
7.4.14 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 70 | 19.2534 | 23.8 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23.54
7.4.15 | 11284 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 450 A, padrão DIN (linha branca ) | un | 1 | 1630.3282 | 2015.57 | 2015.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1993.31
7.4.16 | 9034 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 446.6634 | 552.21 | 552.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 546.11
7.4.17 | 8078 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),10KA | un | 2 | 307.9066 | 380.66 | 761.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 376.46
7.4.18 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 63.8044 | 78.88 | 78.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78.01
7.4.19 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 58.4144 | 72.22 | 361.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.42
7.4.20 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 54.9792 | 67.97 | 407.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67.22
7.4.21 | 13601 | ORSE | Interruptor diferencial residual - IDR 4P DR 2x40A/30mA | un | 4 | 183.8557 | 227.3 | 909.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224.79
7.4.22 | 9727 | ORSE | QGBT - Quadro / Painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de proteção IP 54, com barramento, sem disjuntores - 1000x1700x600mm | un | 1 | 10300.0928 | 12734 | 12734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12593.34
7.5 |  |  | SUBSTAÇÃO |  |  |  | 72434.5 | 72434.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.5.1 | 13578 | ORSE | Transformador a seco, trifásico, classe de isolamento 15kv - Potência 300 kva- Derivações Primárias 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4; Tensão Secundária 220/127V-380v/220V ou 440V/254V; ligação estrela; grupo de ligação Dyn1 | un | 1 | 33025.6651 | 40829.63 | 40829.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40378.61
7.5.2 | 011 | Próprio | Instalação do padrão de entrada da subestação 300KVA, fornecimento e instalação | un | 1 | 25564.0779 | 31604.87 | 31604.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31255.75
2889999.99
|  |  |  | Total Geral |  | 2890000 | [5 empty] | 1975535.1316 | 147313.1691 | 2122848.2957
#REF!

## MEMORIA DE CALCULO
OBRA : CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA BANCÁRIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N, BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB
CONCORRÊNCIA 01/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 31/01/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 08
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
| Total de aministração de obra executado (und) = |  |  |  | 1.33
| Total de aministração de obra de contrato (und) = |  |  |  | 8
| Total de aministração de obra a medir no BM 07 (und) = |  |  |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
2.7 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
Piscina Infantil | 5.8 | 2.5 | 14.5
Total de Tapume executado (m²) = |  |  |  |  | 14.5
Total de tapume medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de tapume de contrato (m²) = |  |  |  |  | 82.22
Total de tapume à medir (m²) = |  |  |  |  | 67.72
2.8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS
Àrea do terreno (m²) = |  |  |  |  | 5481.14
2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³
Àrea de limpeza do terreno (m²) = |  |  |  |  | 5481.14
Altura da área escavada (m) = |  |  |  |  | 0.15
Total de volume executado (m³) |  |  |  |  | 822.171
Total de volume com empolamento (m³) |  |  |  |  | 1068.8223
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)
Volume de limpeza com a área executada (m³) = |  |  |  |  | 1068.8222
Considera uma distância de 30km (km) = |  |  |  |  | 30
Total de volume para transporte executado (m³/km) = |  |  |  |  | 32064.666
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Perímetro da Piscina Infantil (m) = |  |  |  |  | 56.9
Perímetro do Vestiário (m) = |  |  |  |  | 50.4
Total de locação convencional executado (m) = |  |  |  |  | 107.3
Total de locação convencional medido anterior (m) = |  |  |  |  | 99
Total de locação convencional de contrato (m) = |  |  |  |  | 382.7
Total de locação convencional à medir (m) = |  |  |  |  | 107.3
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020
| L1 | L2 | H | VOLUME
Piscina Semi Olímpica | 14.5 | 27 | 1.8 | 704.7
Piscina infantil | 8.4 | 1.4 | 0.35 | 4.116
| 8.4 | 9.2 | 1.2 | 92.736
| 8.4 | 6.55 | 1.5 | 82.53
|  |  | Total | 884.082 | m3
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
| volume | empolamento | v. parcial
Volume | 884.08 | 1.25 | 1105.1 | m³
| L1 | L2 | H | VOLUME
Volume reaterro abater do volume parcial | 27 | 2 | 1.8 | 97.2
| 14.5 | 2 | 1.8 | 52.2
| 1 | 1.286 | 0.35 | 0.4501
| 1 | 8.4 | 0.35 | 2.94
| 2 | 9.2 | 1.2 | 22.08
| 2 | 6.55 | 1.5 | 19.65
| 1 | 8.4 | 1.5 | 12.6
|  |  | v. abater | 207.1201 | m³
| volume | km | TOTAL m3xkm
| 897.9799 | 20 | 17959.598
Volume medido |  |  | 143067.58
|  | TOTAL GERAL | 161027.178 | m3xkm
4.0 | ESTACIONAMENTO, RAMPAS E CALCADAS
4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
| L1 | L2 | ÁREA
Estacionamento | 68.6 | 16 | 1097.6
| 23.38 | 3 | 70.14
Jardineiras (abater) | 5.15 | 5 | 25.75
| 5.15 | 5 | 25.75
| 4.95 | 5 | 24.75
| 8.55 | 5 | 42.75
|  | TOTAL | 1048.74 | m²
4.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Calçadas Internas = |  |  |  |  | 331.9975
Total de calçada executado (m²) = |  |  |  |  | 331.9975
Total de calçada medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de calçada de contrato (m²) = |  |  |  |  | 752.61
Total de calçada à medir (m²) = |  |  |  |  | 331.9975
4.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Assentamento de guia (meio-fio) (m) = |  |  |  |  | 457.39
Total de assentamento de guia (meio-fio) executado (m) = |  |  |  |  | 457.39
Total de assentamento de guia (meio-fio) medido anterior (m) = |  |  |  |  | 240
Total de assentamento de guia (meio-fio) de contrato (m) = |  |  |  |  | 697.39
Total de assentamento de guia (meio-fio) à medir (m) = |  |  |  |  | 457.39
4.7 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
Assentamento de piso podotátil (m²) = |  |  |  |  | 80.16
Total de assentamento de piso podotátil executado (m²) = |  |  |  |  | 80.16
Total de assentamento de piso podotátil medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 29.43
Total de assentamento de piso podotátil de contrato (m²) = |  |  |  |  | 80.16
Total de assentamento depiso podotátil à medir (m²) = |  |  |  |  | 50.73
4.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Chapisco do muro (m²) = |  |  |  |  | 151.181
Chapisco da rampa (m²) = |  |  |  |  | 38.451
Total de chapisco executado (m²) = |  |  |  |  | 189.632
Total de chapisco medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de chapisco de contrato (m²) = |  |  |  |  | 344.82
Total de chapisco à medir (m²) = |  |  |  |  | 189.632
4.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Emboço do muro (m²) = |  |  |  |  | 151.181
Emboço da rampa (m²) = |  |  |  |  | 38.451
Total de emboço executado (m²) = |  |  |  |  | 189.632
Total de emboço medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de emboço de contrato (m²) = |  |  |  |  | 344.82
Total de emboço à medir (m²) = |  |  |  |  | 189.632
4.11 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria
Comprimento de muro executado (m) = |  |  |  |  | 99.1911
Altura de muro executado (m) = |  |  |  |  | 2.25
Total de muro executado (m²) = |  |  |  |  | 223.18
Total de muro medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 223.18
Total de muro de contrato (m²) = |  |  |  |  | 446.36
Total de muro à medir (m³) = |  |  |  |  | 223.18
5.0 | PISCINA
5.1 | INFRA-ESTRUTURA
5.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
| L1 | L2 | L3 | ÁREA
Piscina Semi-Olimpica | 76.8 | 1 | 1.8 | 138.24
Piscina Infantil | 45.92 | 1 | 1.5 | 68.88
|  |  | TOTAL | 207.12 | m²
Reaterro Manual de Valas (m³) = |  |  |  |  | 207.12
Total de Reaterro Manual de Valas(m³) = |  |  |  |  | 207.12
Total de Reaterro Manual de Valas medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 0
Total de Reaterro Manual de Valas (m³) = |  |  |  |  | 207.12
Total de concretagem à medir (m³) = |  |  |  |  | 0
5.2 | FUNDAÇÃO
5.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
| L1 | L2 | L3 | ÁREA
| 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | TOTAL | 1 | m²
5.3 | ESTRUTURAS
5.3.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
|  | KG |  |  |  | p
Aço 5.0 mm (resumo das pranchas) |  | 303.1
303.1
| TOTAL | 606.2
5.3.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG
Aço 8.0 mm (resumo das pranchas) |  | 444.4
| TOTAL | 444.4
5.3.18 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 40 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 40 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
|  | L1 | L2 | E | Volume
Piscina semi olímpica LAJE |  | 25.56 | 12.94 | 0.25 | 82.6866
Piscina semi olímpica PAREDES |  | 25.56 | 1.5 | 0.25 | 9.585
|  | 25.56 | 1.5 | 0.25 | 9.585
|  | 12.94 | 1.5 | 0.25 | 4.8525
|  | 12.94 | 1.5 | 0.25 | 4.8525
Piscina infantil LAJE |  | 16.77 | 7.11 | 0.25 | 29.8087
Piscina infantil PAREDES |  | 1.3 | 7.11 | 0.25 | 2.3108
|  | 1.3 | 7.11 | 0.25 | 2.3108
|  | 0.65 | 7.11 | 0.25 | 1.1554
|  | 0.65 | 7.11 | 0.25 | 1.1554
|  | 0.65 | 7.11 | 0.25 | 1.1554
|  | 1.4 | 0.3 | 0.25 | 0.105
|  | 1.4 | 0.3 | 0.25 | 0.105
|  | 9.2 | 0.65 | 0.25 | 1.495
|  | 9.2 | 0.65 | 0.25 | 1.495
|  | 5.55 | 1.3 | 0.25 | 1.8037
|  | 5.55 | 1.3 | 0.25 | 1.8037
|  | 0.49 | 7.11 | 0.3 | 1.0452
|  | 0.33 | 7.11 | 0.3 | 0.70389
|  | 0.174 | 7.11 | 0.3 | 0.37114
|  |  | TOTAL | 158.3856 | m³
Concretagem de edificação (m³) = |  |  |  |  | 158.39
Total de concretagem executado (m³) = |  |  |  |  | 158.39
Total de concretagem medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 82.69
Total de concretagem de contrato (m³) = |  |  |  |  | 158.39
Total de concretagem à medir (m³) = |  |  |  |  | 75.7
5.3.19 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, SEM O LANCAMENTO
SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, SEM O LANCAMENTO
|  |  | TOTAL | 158.39 | m³
Bombeamento de concreto (m³) = |  |  |  |  | 158.39
Total de bombeamento de concreto (m³) = |  |  |  |  | 158.39
Total de bombeamento de concreto medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 82.69
Total de bombeamento de concreto de contrato (m³) = |  |  |  |  | 158.39
Total de bombeamento de concreto à medir (m³) = |  |  |  |  | 75.7
5.3.20 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG
| Aço 5.0 mm (resumo das pranchas) |  | 11.8
16.5
13.8
50.7
50.7
12.6
|  | TOTAL | 156.1
5.3.21 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG
| Aço 8.0 mm (resumo das pranchas) |  | 1234.4
322.2
420.2
2043.1
2043.1
142.4
|  | TOTAL | 6205.4
Armação de laje CA-50 de 8,0 mm (Kg) = |  |  |  |  | 6205.4
Total de armação executado (Kg) = |  |  |  |  | 6205.4
Total dearmação medido anterior (Kg) = |  |  |  |  | 0
Total de armação de contrato (Kg) = |  |  |  |  | 6205.4
Total de armação à medir (Kg) = |  |  |  |  | 6205.4
5.3.22 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG
| Aço 10.0 mm (resumo das pranchas) |  | 44.5
121
1185.2
|  | TOTAL | 1350.7
Armação de laje CA-50 de 10,0 mm (Kg) = |  |  |  |  | 1350.7
Total de armação executado (Kg) = |  |  |  |  | 1350.7
Total dearmação medido anterior (Kg) = |  |  |  |  | 0
Total de armação de contrato (Kg) = |  |  |  |  | 1350.7
Total de armação à medir (Kg) = |  |  |  |  | 1350.7
5.3.23 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG
| Aço 12.5 mm (resumo das pranchas) |  | 65.3
375.9
119.5
219.4
219.4
59
|  | TOTAL | 1058.5
Armação de laje CA-50 de 12,5 mm (Kg) = |  |  |  |  | 1058.5
Total de armação executado (Kg) = |  |  |  |  | 1058.5
Total dearmação medido anterior (Kg) = |  |  |  |  | 0
Total de armação de contrato (Kg) = |  |  |  |  | 1058.5
Total de armação à medir (Kg) = |  |  |  |  | 1058.5
5.3.24 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG
| Aço 16.0 mm (resumo das pranchas) |  | 74.1
|  | TOTAL | 74.1
Armação de laje CA-50 de 16,0 mm (Kg) = |  |  |  |  | 74.1
Total de armação executado (Kg) = |  |  |  |  | 74.1
Total dearmação medido anterior (Kg) = |  |  |  |  | 0
Total de armação de contrato (Kg) = |  |  |  |  | 74.1
Total de armação à medir (Kg) = |  |  |  |  | 74.1
5.3.25 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADO, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADO, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO.
|  | L1 | L2 | ÁREA
| Piscina semi olímpica | 1.75 | 25.56 | 44.73
|  | 1.75 | 25.56 | 44.73
|  | 1.75 | 12.94 | 22.645
|  | 1.75 | 12.94 | 22.645
|  | 1.5 | 25 | 37.5
|  | 1.5 | 25 | 37.5
|  | 1.5 | 12.5 | 18.75
|  | 1.5 | 12.5 | 18.75
| Piscina infantil | 1.55 | 7.11 | 11.0205
|  | 1.55 | 5.55 | 8.6025
|  | 1.55 | 5.55 | 8.6025
|  | 0.9 | 9.2 | 8.28
|  | 0.9 | 9.2 | 8.28
|  | 0.3 | 1.4 | 0.42
|  | 0.3 | 1.4 | 0.42
|  | 1.3 | 7.11 | 9.243
|  | 0.05 | 7.11 | 0.3555
|  | 0.05 | 1.4 | 0.07
|  | 0.05 | 1.4 | 0.07
|  | 0.65 | 9.2 | 5.98
|  | 0.65 | 9.2 | 5.98
|  | 1.3 | 5.54 | 7.202
|  | 1.3 | 5.55 | 7.215
|  |  | TOTAL | 328.991 | m²
Fôrma para cortina de contenção (m²) = |  |  |  |  | 328.99
Total de forma para cortina de contenção (m²) = |  |  |  |  | 328.99
Total de forma para cortina de contenção medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de forma para cortina de contenção de contrato (m²) = |  |  |  |  | 328.99
Total de forma para cortina de contenção à medir (m²) = |  |  |  |  | 328.99
5.3.26 | ESCORAMENTO LATERAL DE PAREDE EM CONCRETO, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0,00 A 1,5 M,
ESCORAMENTO LATERAL DE PAREDE EM CONCRETO, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0,00 A 1,5 M,
|  | TOTAL | 328.99 | m²
Escoramento lateral de parede em concreto (m²) = |  |  |  |  | 328.99
Total de escoramento lateral de parede em concreto (m²) = |  |  |  |  | 328.99
Tota de escoramento lateral de parede em concreto medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de escoramento lateral de parede em concreto de contrato (m²) = |  |  |  |  | 328.99
Total de escoramento lateral de parede em concreto à medir (m²) = |  |  |  |  | 328.99
5.4 | ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTOS
5.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Local | Perímetro (m) | Altura (m) | Quantidade (un) | Área (m²)
Piscina Infantil | 15.5 | 1.2 | 1 | 18.6
| 22.85 | 0.6 | 1 | 13.71
Total de chapisco executado (m²) = |  |  |  |  | 32.31
Total de chapisco medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 112.5
Total de chapisco de contrato (m²) = |  |  |  |  | 144.81
Total de chapisco à medir (m²) = |  |  |  |  | 0
5.4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Local | Perímetro (m) | Altura (m) | Quantidade (un) | Área (m²)
Piscina Infantil | 15.5 | 1.2 | 1 | 18.6
| 22.85 | 0.6 | 1 | 13.71
Total de emboço executado (m²) = |  |  |  |  | 32.31
Total de emboço medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 112.5
Total de emboço de contrato (m²) = |  |  |  |  | 144.81
Total de emboço à medir (m²) = |  |  |  |  | 0
5.4.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Piscina Infantil | 16.22 | 6.65 | 0.03 | 3.2359
Total de argamassa executado (m³) = |  |  |  |  | 3.2359
Total de argamassa medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 9.38
Total de argamassa de contrato (m³) = |  |  |  |  | 12.62
Total de argamassa à medir (m³) = |  |  |  |  | 0
5.4.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
Local | Perímetro/Comp (m) | Altura/Largura (m) | Quantidade (un) | Área (m²)
Piscina Infantil (Piso) | 16.22 | 6.65 | 1 | 107.863
Piscina Infantil (Fundo) | 15.75 | 1.2 | 1 | 18.9
Piscina Infantil (Raso) | 23.06 | 0.6 | 1 | 13.836
Total de impermeabilização executado (m²) = |  |  |  |  | 140.599
Total de impermeabilização medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 425
Total de impermeabilização de contrato (m²) = |  |  |  |  | 565.6
Total de impermeabilização à medir (m²) = |  |  |  |  | 0
5.4.10 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
Local | Perímetro (m) | Altura (m) | Quantidade (un) | Área (m²)
Piscina Infantil | 15.5 | 1.2 | 1 | 18.6
| 22.85 | 0.6 | 1 | 13.71
Total de proteção mecânica vertical executado (m²) = |  |  |  |  | 32.31
Total de proteção mecânica vertical medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 112.5
Total de proteção mecânica vertical de contrato (m²) = |  |  |  |  | 144.81
Total de proteção mecânica vertical à medir (m²) = |  |  |  |  | 0
5.4.11 | APLICAÇÃO DE COLA ACIII PARA ADERÊNCIA ENTRE A IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA E A PROTEÇÃO MECÂNICA
Local | Perímetro/Comp (m) | Altura/Largura (m) | Quantidade (un) | Área (m²)
Piscina Infantil (Piso) | 16.22 | 6.65 | 1 | 107.863
Piscina Infantil (Fundo) | 15.75 | 1.2 | 1 | 18.9
Piscina Infantil (Raso) | 23.06 | 0.6 | 1 | 13.836
Total de aplicação de cola ACIII executado (m²) = |  |  |  |  | 140.599
Total de aplicação de cola ACIII medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 425
Total de aplicação de cola ACIII de contrato (m²) = |  |  |  |  | 565.6
Total de aplicação de cola ACIII à medir (m²) = |  |  |  |  | 0
5.4.12 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Quantidade (un) | Área (m²)
Piscina Infantil | 16.26 | 6.66 | 1 | 108.2916
Total de proteção mecânica horizontal executado (m²) = |  |  |  |  | 108.2916
Total de proteção mecânica horizontal medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 312.5
Total de proteção mecânica horizontal de contrato (m²) = |  |  |  |  | 420.79
Total de proteção mecânica horizontal à medir (m²) = |  |  |  |  | 0
6.0 | VESTIÁRIOS, BAR E GUARITA
6.1 | INFRAESTRUTURA
6.1.1 | MOVIMENTO DE TERRA
6.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
V= (1,50 x 1,50 x 1,00) x 4 = |  |  |  |  | 9
Total de escavação mecanizada executado (m³) = |  |  |  |  | 9
Total de escavação mecanizada medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 96
Total de escavação mecanizada de contrato (m³) = |  |  |  |  | 176
Total de escavação mecanizada à medir (m³) = |  |  |  |  | 9
6.1.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Banheiros | 15.55 | 0.4 | 0.8 | 4.976
Total de escavação manual executado (m³) = |  |  |  |  | 4.976
Total de escavação manual medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 18.31
Total de escavação manual de contrato (m³) = |  |  |  |  | 23.29
Total de escavação manual à medir (m³) = |  |  |  |  | 0
6.1.1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Banheiros | 28.51 | 0.4 | 0.8 | 9.1232
Total de reaterro executado (m³) = |  |  |  |  | 9.1232
Total de reaterro manual medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 91.96
Total de reaterro manual de contrato (m³) = |  |  |  |  | 163.48
Total de reaterro manual à medir (m³) = |  |  |  |  | 62.3968
6.1.2 | FUNDAÇÃO
6.1.2.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Banheiros | 28.51 | 0.4 | 0.8 | 9.1232
Total de pedra argamassada executado (m³) = |  |  |  |  | 9.1232
Total de pedra argamassada medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 7.44
Total de pedra argamassada de contrato (m³) = |  |  |  |  | 39.6
Total de pedra argamassada à medir (m³) = |  |  |  |  | 23.0368
6.1.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Banheiros | 28.51 | 0.4 | 0.8 | 9.1232
Total de lastro de concreto (m³) = |  |  |  |  | 9.1232
Total de lastro de concreto medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 7.44
Total de lastro de concreto de contrato (m³) = |  |  |  |  | 39.6
Total de lastro de concreto à medir (m³) = |  |  |  |  | 23.0368
6.1.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Quantidade (un) | Área (m²)
Banheiros | 12 | 0.25 | 6 | 18
Total de forma executado (m²) = |  |  |  |  | 18
Total de forma medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 10.48
Total de forma de contrato (m²) = |  |  |  |  | 45.6
Total de forma à medir (m²) = |  |  |  |  | 0
6.1.2.5 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 40 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Local | Area da Sapata (m²) | Altura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Banheiros | 0.25 | 0.3 | 6 | 0.45
Total de concretagem executado (m³) = |  |  |  |  | 0.45
Total de concretagem medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 0
Total de concretagem de contrato (m³) = |  |  |  |  | 19.2
Total de concretagem à medir (m³) = |  |  |  |  | 18.75
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Armação com aço CA-60 de 5,0 mm (Kg) = |  |  |  |  | 0
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm executado (Kg) = |  |  |  |  | 0
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm medido anterior (Kg) = |  |  |  |  | 0
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm de contrato (Kg) = |  |  |  |  | 4.8
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm à medir (Kg) = |  |  |  |  | 4.8
6.1.2.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Grelha 12x0,70cm= 8,40 / 8,40x6sapatas = 50,40m / 0,617 Kg/m = 50,40x0,617= 31,10Kg |  |  |  |  | 31.1
Armação com aço CA-50 de 10,0 mm (Kg) = |  |  |  |  | 31.1
Total de armação com aço CA-50 de 10,0 mm executado (Kg) = |  |  |  |  | 31.1
Total de armação com aço CA-50 de 10,0 mm medido anterior (Kg) = |  |  |  |  | 63.42
Total de armação com aço CA-50 de 10,0 mm de contrato (Kg) = |  |  |  |  | 160
Total de armação com aço CA-50 de 10,0 mm à medir (Kg) = |  |  |  |  | 65.48
6.2 | ESTRUTURAS
6.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Local | L1 | L2 | H | Quantidade | Volume (m³)
Banheiros | 0.3 | 0.15 | 3 | 6 | 0.81
Total de concretagem de pilares executado (m³) = |  |  |  |  | 0.81
Total de concretagem de pilares medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 3.54
Total de concretagem de pilares de contrato (m³) = |  |  |  |  | 6.5
Total de concretagem de pilares à medir (m³) = |  |  |  |  | 2.15
6.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Concretagem de de vigas e lajes (m³) = |  |  |  |  | 6.8398
Total de concretagem de vigas e lajes de contrato (m³) = |  |  |  |  | 6.8398
Total de concretagem de vigas e lajes medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 0
Total de concretagem de vigas e lajes de contrato (m³) = |  |  |  |  | 6.84
Total de concretagem de vigas e lajes à medir (m³) = |  |  |  |  | 6.8398
6.2.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Lançamento de concreto com uso de bomba (m³) = |  |  |  |  | 2.97
Total de lançamento de concreto com uso de bomba executado (m³) = |  |  |  |  | 9.81
Total de lançamento de concreto com uso de bomba medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 6.84
Total de lançamento de concreto com uso de bomba de contrato (m³) = |  |  |  |  | 10.84
Total de lançamento de concreto com uso de bomba à medir (m³) = |  |  |  |  | 2.97
6.2.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
Local | L1 | L2 | Quantidade (un) | Área (m²)
Banheiros | 0.7 | 3 | 6 | 12.6
Fabricação de fôrma para pilares (m³) = |  |  |  |  | 12.6
Total de forma executado (m²) = |  |  |  |  | 12.6
Total de forma medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 23.67
Total de forma de contrato (m²) = |  |  |  |  | 38.4
Total de forma à medir (m²) = |  |  |  |  | 2.13
6.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Local | L! | L2 | Quantidade (un) | Área (m²)
Guarita | 0.9 | 3.6 | 3 | 9.72
| 0.19 | 3.6 | 4 | 2.736
Fabricação de fôrma para pilares (m³) = |  |  |  |  | 12.456
Total de forma executado (m²) = |  |  |  |  | 23.67
Total de forma medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 11.21
Total de forma de contrato (m²) = |  |  |  |  | 38.4
Total de forma à medir (m²) = |  |  |  |  | 12.46
6.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
P = (30x0,66x3,00 + 30x0,52)x0,16 = |  |  |  |  | 12
Armação com aço CA-60 de 5,0 mm (Kg) = |  |  |  |  | 12
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm executado (Kg) = |  |  |  |  | 91.38
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm medido anterior (Kg) = |  |  |  |  | 79.38
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm de contrato (Kg) = |  |  |  |  | 133.1
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm à medir (Kg) = |  |  |  |  | 12
6.3 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
Banheiros
P1 | 3.89 | 3 | 1.85 | 9.82
P2 | 5 | 3 | 1 | 14
P3 | 2.35 | 3 | 0.95 | 6.1
P4 | 3.56 | 3 | 0 | 10.68
P5 | 2.59 | 3 | 0 | 7.77
Total de Alvenaria de Vedação (m²) = |  |  |  | 48.36
Total de Alvenaria de Vedação Executado (m²) = |  |  |  |  | 48.36
Total de Alvenaria de Vedação Medido Anterior (m²) = |  |  |  |  | 141.26
Total de alvenaria de vedação de contrato (m²) = |  |  |  |  | 189.62
Total de alvenaria de vedação à medir (m²) = |  |  |  |  | 0
6.3.4 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
Local | Comprimento (m)
Guarita
P1 | 3.59
P2 | 2.48
P3 | 3.59
P4 | 2.48
P5 | 1.85
Total (m) = | 13.99 | Total de encunhamento executado (m) = |  |  | 13.99
Total de encunhamento medido anterior (m) = |  |  |  |  | 85.79
Total de encunhamento de contrato (m) = |  |  |  |  | 138.24
Total de encunhamento à medir (m) = |  |  |  |  | 38.46
6.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
Local | B | H | Quantidade (un) | Área (m²)
Vestiário | 1.3 | 2 | 8 | 20.8
Divisória sanitária (m²) = |  |  |  |  | 20.8
Total de divisória executado (m²) = |  |  |  |  | 20.8
Total de divisória medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de divisória de contrato (m²) = |  |  |  |  | 19.04
Total de divisória à medir (m²) = |  |  |  |  | 19.04
6.4 | COBERTA/FORRO
6.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
|  | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  | Vestiários | 3.75 | 6.65 | 24.9375
|  |  | 6.45 | 3.3 | 21.285
|  |  | 3.75 | 6.65 | 24.9375
Total da trama de madeira executada (m²) = |  |  |  |  | 71.16
Total de trama de madeira medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total trama de madeira de contrato (m²) = |  |  |  |  | 145.6
Total trama de madeira à medir (m²) = |  |  |  |  | 71.16
6.4.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS
|  | Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
|  | Guarita | 3.59 | 2.48 | 8.9032
|  | Vestiário | 5.88 | 14.21 | 83.5548
Total do telhamento com telha cerâmica executada (m²) = |  |  |  |  | 92.458
Total de trama de madeira medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total trama de madeira de contrato (m²) = |  |  |  |  | 145.6
Total trama de madeira à medir (m²) = |  |  |  |  | 53.142
6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.5.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
Local | Comprimento (m) | Altura (m) |  | Área (m²)
Guarita | 3.59 | 2.95 |  | 10.5905
Impermeabilização de superfície (m²) = |  |  |  |  | 10.5905
Total de impermeabilização executado (m²) = |  |  |  |  | 10.5905
Total de impermeabilização medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de impermeabilização de contrato (m²) = |  |  |  |  | 104.64
Total de impermeabilização à medir (m²) = |  |  |  |  | 94.0495
6.5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Impermeabilização de superfície (m²) = |  |  |  |  | 29.124
Total de impermeabilização executado (m²) = |  |  |  |  | 29.124
Total de impermeabilização medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de impermeabilização de contrato (m²) = |  |  |  |  | 350
Total de impermeabilização à medir (m²) = |  |  |  |  | 29.124
6.6 | ESQUADRIAS
6.6.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
| Local | Unidades | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²)
| Vestiários | 4 | 1.6 | 0.4 | 2.56
|  | 2 | 2 | 1 | 4
Total de janela de alumínio de correr executada (m²) = |  |  |  |  | 6.56
Total de janela de alumínio de correr medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 0
Total de janela de alumínio de correr de contrato (m²) = |  |  |  |  | 11.85
Total de janela de alumínio de correr à medir (m²) = |  |  |  |  | 6.56
6.6.9 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
| Local | Unidades | Comprimento (m) | Largura (m) | Perímetro (m)
| Guarita | 1 | 1.6 | 0.4 | 11.2
|  | 1 | 1.6 | 0.4 | 5.8
|  | 1 | 1.6 | 0.4 | 5.4
Total de contramarco de alumínio executado (m) = |  |  |  |  | 22.4
Total de contramarco de alumínio medido anterior (m) = |  |  |  |  | 28
Total de contramarco de alumínio de contrato (m) = |  |  |  |  | 55
Total de contramarco de alumínio à medir (m) = |  |  |  |  | 4.6
6.7 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
6.7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
|  | Local | Perímetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
|  | Vestiários | 123.82 | 3 | 371.44
Total de chapisco executado (m²) = |  |  |  |  | 371.44
Total de chapisco medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 90.56
Total de chapisco de contrato (m²) = |  |  |  |  | 462
Total de chapisco à medir (m²) = |  |  |  |  | 371.44
6.7.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
|  | Local | Perímetro (m) | Altura (m) | Área (m²)
|  | Vestiários | 123.82 | 3 | 371.44
Total de massa única executado (m²) = |  |  |  |  | 371.44
Total de massa única medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 90.56
Total de massa única de contrato (m²) = |  |  |  |  | 462
Total de massa única à medir (m²) = |  |  |  |  | 371.44
6.7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Local | Perímetro (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
WC da Guarita
P1 | 1.1 | 2.45 | 1.26 | 1.435
P2 | 2.45 | 2.45 | 0 | 6.0025
P3 | 1.1 | 2.45 | 0 | 2.695
P4 | 2.45 | 2.45 | 0 | 6.0025
Total de revestimento cerâmico executado (m²) = |  |  |  |  | 16.135
Total de revestimento cerâmico para paredes internas medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 164.94
Total de revestimento cerâmico para paredes internas de contrato (m²) = |  |  |  |  | 231.84
Total de revestimento cerâmico para paredes internas à medir (m²) = |  |  |  |  | 50.765
6.7.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
|  |  |  | Local | Perímetro (m)
|  |  |  | Vestiários | 31.9
Total de rodapé executado (m) = |  |  |  |  | 31.9
Total de rodapé medido anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de rodapé de contrato (m) = |  |  |  |  | 31.9
Total de rodapé à medir (m) = |  |  |  |  | 31.9
6.7.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Local | Perímetro (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
Guarita
P1 (Externa) | 3.7 | 2.9 | 1.68 | 9.05
P2 (Externa) | 3.7 | 2.9 | 1.55 | 9.18
P3 (Externa) | 2.6 | 2.9 | 2.18 | 5.36
P4 (Externa) | 2.6 | 2.9 | 0 | 7.54
P1 (Interna) | 2.25 | 2.45 | 1.55 | 3.9625
P2 (Interna) | 2.25 | 2.45 | 1.68 | 3.8325
P3 (Interna) | 2.45 | 2.45 | 2.18 | 3.8225
P4 (Interna) | 2.45 | 2.45 | 1.26 | 4.7425
WC da Guarita
P1 | 2.45 | 2.45 | 1.26 | 4.7425
P2 | 1.1 | 2.45 | 0 | 2.695
P3 | 2.45 | 2.45 | 0 | 6.0025
P4 | 1.1 | 2.45 | 0 | 2.695
Total de revestimento cerâmico executado (m²) = |  |  |  |  | 63.625
Total de emboço executado (m²) = |  |  |  |  | 63.625
Total de massa única de fachada medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 271.65
Total de massa única de fachada de contrato (m²) = |  |  |  |  | 347.4
Total de massa única de fachada à medir (m²) = |  |  |  |  | 12.125
6.8 | PISO
6.8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
Guarita | 3.5 | 2.45 |  | 8.575
Total de contrapiso executado (m²) = |  |  |  |  | 8.575
Total de contrapiso medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 79.31
Total de contrapiso de contrato (m²) = |  |  |  |  | 145.6
Total de contrapiso à medir (m²) = |  |  |  |  | 57.715
6.8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
Guarita | 3.5 | 2.45 | 0 | 8.575
Total de revestimento cerâmico executado (m²) = |  |  |  |  | 8.575
Total de revestimento cerâmico medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 79.31
Total de revestimento cerâmico de contrato (m²) = |  |  |  |  | 145.6
Total de revestimento cerâmico à medir (m²) = |  |  |  |  | 57.715
6.8.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
|  | Local | Área de Piso | Espessura (m) | Área (m²)
|  | Guarita | 8.58 | 0.05 | 0.429
Total de concreto magro para lastro executado (m³) = |  |  |  |  | 0.429
Total de concreto magro para lastro medido anterior (m³) = |  |  |  |  | 3.97
Total de concreto magro para lastro de contrato (m³) = |  |  |  |  | 7.28
Total de concreto magro para lastro à medir (m³) = |  |  |  |  | 2.881
6.9 | PINTURA INTERNA E EXTERNA
6.9.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Local | Perímetro (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
Guarita
P1 (Externa) | 3.7 | 2.9 | 1.68 | 9.05
P2 (Externa) | 3.7 | 2.9 | 1.55 | 9.18
P3 (Externa) | 2.6 | 2.9 | 2.18 | 5.36
P4 (Externa) | 2.6 | 2.9 | 0 | 7.54
P1 (Interna) | 2.25 | 2.45 | 1.55 | 3.9625
P2 (Interna) | 2.25 | 2.45 | 1.68 | 3.8325
P3 (Interna) | 2.45 | 2.45 | 2.18 | 3.8225
P4 (Interna) | 2.45 | 2.45 | 1.26 | 4.7425
Total de fundo selador em parede executado (m²) = |  |  |  |  | 47.49
Total de fundo selador em parede medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 115.8
Total de fundo selador em parede de contrato (m²) = |  |  |  |  | 115.8
Total de fundo selador em parede à medir (m²) = |  |  |  |  | -47.49
6.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
Local | Perímetro (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Área (m²)
Guarita
P1 | 3.7 | 2.9 | 1.68 | 9.05
P2 | 3.7 | 2.9 | 1.55 | 9.18
P3 | 2.6 | 2.9 | 2.18 | 5.36
P4 | 2.6 | 2.9 | 0 | 7.54
Total de fundo selador externo executado (m²) = |  |  |  |  | 31.13
Total de fundo selador externo medido anterior (m²) = |  |  |  |  | 271.65
Total de fundo selador externo de contrato (m²) = |  |  |  |  | 347.4
Total de fundo selador externo à medir (m²) = |  |  |  |  | 44.62
6.10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
6.10.4 | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
6.10.4.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Caixa enterrada (un) = |  |  |  |  | 5
Total de caixa enterrada executado (un) = |  |  |  |  | 5
Total de caixa enterrada medido anterior (un) = |  |  |  |  | 0
Total de caixa enterrada de contrato (un) = |  |  |  |  | 10
Total de caixa enterrada à medir (un) = |  |  |  |  | 5
6.10.4.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Tubo de PVC DN 100 mm (m) = |  |  |  |  | 72
Total de tubo PVC DN 100 mm executado (m) = |  |  |  |  | 72
Total de tubo PVC DN 100 mm medido anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de tubo PVC DN 100 mm de contrato (m) = |  |  |  |  | 150
Total de tubo PVC DN 100 mm à medir (m) = |  |  |  |  | 72
6.10.4.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Tubo de PVC DN 75 mm (m) = |  |  |  |  | 12
Total de tubo PVC DN 75 mm executado (m) = |  |  |  |  | 12
Total de tubo PVC DN 75 mm medido anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de tubo PVC DN 75 mm de contrato (m) = |  |  |  |  | 126.25
Total de tubo PVC DN 75 mm à medir (m) = |  |  |  |  | 12
6.10.4.9 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Luva simples PVC DN 100 mm (un) = |  |  |  |  | 6
Total de luva simples PVC DN 100 mm executado (un) = |  |  |  |  | 6
Total de luva simples PVC DN 100 mm medido anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de luva simples PVC DN 100 mm de contrato (un) = |  |  |  |  | 94
Total de luva simples PVC DN 100 mm à medir (un) = |  |  |  |  | 6
6.10.4.10 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Luva simples PVC DN 75 mm (un) = |  |  |  |  | 1
Total de luva simples PVC DN 75 mm executado (un) = |  |  |  |  | 1
Total de luva simples PVC DN 75 mm medido anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de luva simples PVC DN 75 mm de contrato (un) = |  |  |  |  | 21
Total de luva simples PVC DN 75 mm à medir (un) = |  |  |  |  | 1
6.10.4.19 | CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INLCUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL
Calha de drenagem em alvenaria (m) = |  |  |  |  | 68.42
Total de calha de drenagem em alvenaria executado (m) = |  |  |  |  | 68.42
Total de calha de drenagem em alvenaria medido anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total decalha de drenagem em alvenaria de contrato (m) = |  |  |  |  | 68.6
Total decalha de drenagem em alvenaria à medir (m) = |  |  |  |  | 68.42
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS EXTERNA DE ILUMINAÇAO - ESTACIONAMENTO, ÁREA DE LAZER QUADRAS E PISCINA
7.1.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Cabo flexível isolado de 2,5 mm² (m) = |  |  |  |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 2,5 mm² executado (m) = |  |  |  |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 2,5 mm² anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de cabo flexível isolado de 2,5 mm² de contrato (m) = |  |  |  |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 2,5 mm² à medir (m) = |  |  |  |  | 300
7.1.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Cabo flexível isolado de 4 mm² (m) = |  |  |  |  | 900.2
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² executado (m) = |  |  |  |  | 900.2
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² de contrato (m) = |  |  |  |  | 900.2
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² à medir (m) = |  |  |  |  | 900.2
7.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Cabo flexível isolado de 4 mm² (m) = |  |  |  |  | 100
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² executado (m) = |  |  |  |  | 100
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² de contrato (m) = |  |  |  |  | 100
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² à medir (m) = |  |  |  |  | 100
7.2 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS GUARITA, BLOCOS WC/VESTIÁRIO E BAR
7.2.14 | Luminária pendente simples
Luminária pendente simples (un) = |  |  |  |  | 2
Total de luminária pendente simples executado (un) = |  |  |  |  | 2
Total de luminária pendente simples anterior (un) = |  |  |  |  | 0
Total de luminária pendente simples de contrato (un) = |  |  |  |  | 3
Total de luminária pendente simples à medir (un) = |  |  |  |  | 2
7.2.15 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
Luminária de emergência (un) = |  |  |  |  | 6
Total de luminária de emergência executado (un) = |  |  |  |  | 6
Total de luminária de emergência anterior (un) = |  |  |  |  | 0
Total de luminária de emergência de contrato (un) = |  |  |  |  | 6
Total de luminária de emergência à medir (un) = |  |  |  |  | 6
7.2.16 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
Luminária de emergência (un) = |  |  |  |  | 6
Total de luminária de emergência executado (un) = |  |  |  |  | 6
Total de luminária de emergência anterior (un) = |  |  |  |  | 0
Total de luminária de emergência de contrato (un) = |  |  |  |  | 6
Total de luminária de emergência à medir (un) = |  |  |  |  | 6
7.3 | QUADRO ELÉTRICOS - ÁREA DE LAZER, GUARITA, BAR
7.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES
Quadro de distribuição (un) = |  |  |  |  | 1
Total de quadro de distribuição executado (un) = |  |  |  |  | 1
Total de quadro de distribuição anterior (un) = |  |  |  |  | 0
Total de quadro de distribuição de contrato (un) = |  |  |  |  | 1
Total de quadro de distribuição à medir (un) = |  |  |  |  | 0
7.3.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
Disjuntor monopolar de 16A (un) = |  |  |  |  | 8
Total de disjuntor monopolar de 16A executado (un) = |  |  |  |  | 8
Total de disjuntor monopolar de 16A anterior (un) = |  |  |  |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 16A de contrato (un) = |  |  |  |  | 8
Total de disjuntor monopolar de 16A à medir (un) = |  |  |  |  | 0
7.3.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
Disjuntor monopolar de 20A (un) = |  |  |  |  | 4
Total de disjuntor monopolar de 20A executado (un) = |  |  |  |  | 4
Total de disjuntor monopolar de 20A anterior (un) = |  |  |  |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 20A de contrato (un) = |  |  |  |  | 4
Total de disjuntor monopolar de 20A à medir (un) = |  |  |  |  | 0
7.3.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Cabo flexível isolado de 4 mm² (m) = |  |  |  |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² executado (m) = |  |  |  |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² de contrato (m) = |  |  |  |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² à medir (m) = |  |  |  |  | 0
7.3.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Cabo flexível isolado de 6 mm² (m) = |  |  |  |  | 50
Total de cabo flexível isolado de 6 mm² executado (m) = |  |  |  |  | 50
Total de cabo flexível isolado de 6 mm² anterior (m) = |  |  |  |  | 0
Total de cabo flexível isolado de 6 mm² de contrato (m) = |  |  |  |  | 50
Total de cabo flexível isolado de 6 mm² à medir (m) = |  |  |  |  | 0

## Planilha1
SALDOS
Reaterro manual das vagas | 1.77
Escavação dos Banheiros | 3.31

## Planilha3
ANOTAÇÕES
O Selador das paredes Internas e Externas já foi utilizado todo o quantitativo
as alvenarias do Banheiros estão maiores do que o saldo da planilha
O Chapisco no teto será pago? Porque possui um saldo de 3,00m², porem.. Já possui o forro na guarita
Incluir a memoria de calculo do Tapume Metálica.

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO SEDE SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA BANCÁRIO WALDEMAR DE MESQUITA ACCIOLY, S/N, BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA - PB
CONCORRÊNCIA 01/2025
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 07
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
Total de aministração de obra executado (und) = |  | 6.67
Total de aministração de obra de contrato (und) = |  | 8
Total de aministração de obra a medir no BM 07 (und) = |  | 1
1.2 | TAXA DO CREA
Total de taxa do CREA executado (und) = |  | 1
Total de taxa do CREA de contrato (und) = |  | 1
Total de taxa do CREA a medir no BM 01 (und) = |  | 1
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Foi considerado a área de (4,0 x 4,0m ) (m²) = |  | 16
Total de fornecimento e instalação de placa de obra de contrato (m²)= |  | 16
Total de fornecimento e instalação de placa de obra a medir no BM 01 (m²)= |  | 16
2.2 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022
Total de locação de container executado (mês) = |  | 6.67
Total de locação de container de contrato (mês) = |  | 8
Total de locação de container a medir no BM 07 (mês) = |  | 1
2.6 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
Total de locação convencional executado (mês) = |  | 206.3
Total de locação convencional de contrato (mês) = |  | 382.7
Total de locação convencional a medir no BM 04 (mês) = |  | 107.3
2.8 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
Total de limpeza mecanizada de camada vegetal executado (m²) = |  | 5481.14
Total de limpeza mecanizada de camada vegetal de contrato (m²) = |  | 5481.14
Total de limpeza mecanizada de camada vegetal a medir no BM 01 (m²) = |  | 5481.14
2.9 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
Total de carga, manobra e descarga executado (m³) = |  | 1068.8223
Total de carga, manobra e descarga de contrato (m³) = |  | 1068.82
Total de carga, manobra e descarga a medir no BM 01 (m³) = |  | 1068.8223
2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Total de transporte com caminhão basculante executado (m³xkm) = |  | 32064.666
Total de transporte com caminhão basculante de contrato (m³xkm) = |  | 32064.67
Total de transporte com caminhão basculante a medir no BM 01 (m³xkm) = |  | 32064.666
2.11 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50mm - REV 03_10/2022
Total de ligação predial de água executado (und) = |  | 1
Total de ligação predial de água de contrato (und) = |  | 1
Total de ligação predial de água a medir no BM 01 (und) = |  | 1
2.12 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
Total de entrada de energia elétrica, executado (und) = |  | 1
Total de aentrada de energia elétrica de contrato (und) = |  | 1
Total de entrada de energia elétrica a medir no BM 01 (und) = |  | 1
2.13 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5
Total de poste de concreto armado executado (und) = |  | 1
Total de poste de concreto armado de contrato (und) = |  | 1
Total de poste de concreto armado a medir no BM 01 (und) = |  | 1
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020
Total de escavação executado (m³) = |  | 884.08
Total de escavação de contrato (m³) = |  | 884.08
Total de escavação à medir no BM 05 (m³) = |  | 733.08
3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Total de transporte com caminhão basculante executado (m³xkm) = |  | 161027.18
Total de transporte com caminhão basculante de contrato (m³xkm) = |  | 161027.18
Total de transporte com caminhão basculante à medir no BM 05 (m³xkm) = |  | 0
4.0 | ESTACIONAMENTO, RAMPAS E CALCADAS
4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
Total de pavimento em piso intertravado executado (m²) = |  | 1048.74
Total de pavimento em piso intertavado de contrato (m²) = |  | 1048.74
Total de pavimentação em piso intertravado à medir no BM 06 (m²) = |  | 0
4.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022
Total de pavimento em piso intertravado executado (m²) = |  | 332
Total de pavimento em piso intertavado de contrato (m²) = |  | 752.61
Total de pavimentação em piso intertravado à medir no BM 04 (m²) = |  | 332
4.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Total de assentamento de guia (meio-fio) executado (m) = |  | 697.39
Total de assentamento de guia (meio-fio) de contrato (m) = |  | 697.39
Total de assentamento de guia (meio-fio) à medir no BM 04 (m) = |  | 457.39
4.7 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024
Total de assentamento de piso podotátil executado (m²) = |  | 80.16
Total de assentamento de piso podotátil de contrato (m²) = |  | 80.16
Total de assentamento de piso podotátil à medir no BM 06 (m²) = |  | 50.73
4.9 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Total de chapisco executado (m²) = |  | 189.63
Total de chapisco de contrato (m²) = |  | 344.82
Total de chapisco à medir no BM 04 (m²) = |  | 189.63
4.10 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Total de emboço executado (m²) = |  | 189.63
Total de emboço de contrato (m²) = |  | 344.82
Total de emboço à medir no BM 04 (m²) = |  | 189.63
4.11 | Muro em alvenaria bloco cerâmico, e=0,09m, c/alv de pedra (35x60cm), pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/chapisco, reboco e pint. hidracor sobre alvenaria
Total de muro executado (m²) = |  | 223.18
Total de muro executado de contrato (m²) = |  | 446.36
Total de muro executado a medir no BM 03 (m²) = |  | 223.18
5.0 | PISCINA
5.2 | FUNDAÇÃO
5.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
Total de lastro de concreto magro executado (m³) = |  | 449.98
Total de lastro de concreto magro de contrato (m³) = |  | 449.98
Total de lastro de concreto magro à medir no BM 05 (m³) = |  | 0
5.3 | ESTRUTURAS
5.3.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje com aço CA-60 de 5,0 mm executado (Kg) = |  | 606.2
Total de armação de laje com aço CA-60 de 5,0 mm de contrato (Kg) = |  | 606.2
Total de armação de laje com aço CA-60 de 5,0 mm à medir no BM 05 (Kg) = |  | 0
5.3.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje com aço CA-50 de 8,0 mm executado (Kg) = |  | 444.4
Total de armação de laje com aço CA-50 de 8,0 mm de contrato (Kg) = |  | 444.4
Total de armação de laje com aço CA-50 de 8,0 mm à medir no BM 05 (Kg) = |  | 0
5.3.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje com aço CA-50 de 10,0 mm (Kg) = |  | 3591.7
Total de armação de laje com aço CA-50 de 10,0 mm de contrato (Kg) = |  | 3929.2
Total de armação de laje com aço CA-50 de 10,0 mm à medir no BM 04 (Kg) = |  | 3591.7
5.3.16 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
Total de camada separadora em lona plástica (m²) = |  | 369.6
Total de camada separadora em lona plástica de contrato (m²) = |  | 369.6
Total de camara separadora em lona plástica à medir no BM 04 (m²) = |  | 369.6
5.3.18 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 40 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Total de concretagem executado (m³) = |  | 158.39
Total de concretagem de contrato (m³) = |  | 158.39
Total de concretagem à medir no BM 06 (m³) = |  | 0
5.3.19 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, SEM O LANCAMENTO
Total de bombeamento de concreto executado (m³) = |  | 158.39
Total de bombeamento de concreto executado de contrato (m³) = |  | 158.39
Total de bombeamento de concreto à medir no BM 05 (m³) = |  | 0
5.3.20 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje com aço CA-60 de 5,0 mm executado (Kg) = |  | 156.1
Total de armação de laje comaço CA-60 de 5,0 mm de contrato (Kg) = |  | 156.1
Total de armação de laje com aço CA-60 de 5,0 mm à medir no BM 06 (Kg) = |  | 156.1
5.3.21 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje com aço CA-50 de 8,0 mm executado (Kg) = |  | 6205.4
Total de armação de laje com aço CA-50 de 8,0 mm de contrato (Kg) = |  | 6205.4
Total de armação de laje com aço CA-50 de 8,0 mm à medir no BM 05 (Kg) = |  | 0
5.3.22 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje com aço CA-50 de 10,0 mm executado (Kg) = |  | 1350.7
Total de armação de laje com aço CA-50 de 10,0 mm de contrato (Kg) = |  | 1350.7
Total de armação de laje com aço CA-50 de 10,0 mm à medir no BM 05 (Kg) = |  | 0
5.3.23 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje com aço CA-50 de 12,5 mm executado (Kg) = |  | 1058.5
Total de armação de laje com aço CA-50 de 12,5 mm de contrato (Kg) = |  | 1058.5
Total de armação de laje com aço CA-50 de 12,5 mm à medir no BM 05 (Kg) = |  | 1058.5
5.3.24 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje com aço CA-50 de 16,0 mm executado (Kg) = |  | 74.1
Total de armação de laje com aço CA-50 de 16,0 mm de contrato (Kg) = |  | 74.1
Total de armação de laje com aço CA-50 de 16,0 mm à medir no BM 05 (Kg) = |  | 74.1
5.3.25 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADO, E = 18 MM, 1 UTILIZAÇÃO.
Total de forma para cortina de contenção executado (m²) = |  | 328.99
Total de forma para cortina de contenção de contrato (m²) = |  | 328.99
Total de forma para cortina de contenção à medir no BM 06 (m²) = |  | 328.99
5.3.26 | ESCORAMENTO LATERAL DE PAREDE EM CONCRETO, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0,00 A 1,5 M,
Total de escoramento lateral de parede em concreto executado (m²) = |  | 328.99
Total de escoramento lateral de parede em concreto de contrato (m²) = |  | 328.99
Total de escoramento lateral de parede em concreto à medir no BM 06 (m²) = |  | 328.99
5.4 | ALVENARIA, REVESTIMENTO E ACABAMENTOS
5.4.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Total de chapisco executado (m²) = |  | 112.5
Total de chapisco de contrato (m²) = |  | 144.81
Total de chapisco à medir no BM 06 (m²) = |  | 112.5
5.4.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Total de emboço executado (m²) = |  | 112.5
Total de emboço de contrato (m²) = |  | 144.81
Total de emboço à medir no BM 06 (m²) = |  | 112.5
5.4.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
Total de argamassa para contrapiso executado (m²) = |  | 9.38
Total de argamassa para contrapiso de contrato (m²) = |  | 12.62
Total de argamassa para contrapiso à medir no BM 06 (m²) = |  | 9.38
5.4.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023
Total de impermeabilização de superfície executado (m²) = |  | 425
Total de impermeabilização de superfície de contrato (m²) = |  | 565.6
Total de impermeabilização de superfície à medir no BM 06 (m²) = |  | 425
5.4.10 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
Total de Proteção mecânica de superfície vertical executado (m²) = |  | 112.5
Total de Proteção mecânica de superfície vertical de contrato (m²) = |  | 144.81
Total de Proteção mecânica de superfície vertical à medir no BM 06 (m²) = |  | 112.5
5.4.11 | APLICAÇÃO DE COLA ACIII PARA ADERÊNCIA ENTRE A IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA E A PROTEÇÃO MECÂNICA
Total de aplicação de cola ACIII executado (m²) = |  | 425
Total de aplicação de cola ACIII de contrato (m²) = |  | 565.6
Total de aplicação de cola ACIII à medir no BM 06 (m²) = |  | 425
5.4.12 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023
Total de Proteção mecânica de superfície horizontal executado (m²) = |  | 312.5
Total de Proteção mecânica de superfície horizontal de contrato (m²) = |  | 420.79
Total de Proteção mecânica de superfície horizontal à medir no BM 06 (m²) = |  | 312.5
6.0 | VESTIÁRIOS, BAR E GUARITA
6.1 | INFRAESTRUTURA
6.1.1 | MOVIMENTO DE TERRA
6.1.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
Total de escavação mecanizada (m³) = |  | 105
Total de escavação mecanizada de contrato (m³) = |  | 176
Total de escavação mecanizada à medir no BM 06 (m³) = |  | 9
6.1.1.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
Total de escavação manual (m³) = |  | 18.31
Total de escavação manual de contrato (m³) = |  | 23.29
Total de escavação manual à medir no BM 06 (m³) = |  | 2.78
6.1.1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
Total de reaterro manual (m³) = |  | 91.96
Total de reaterro manual de contrato (m³) = |  | 163.48
Total de reaterro manual à medir no BM 06 (m³) = |  | 5.16
6.1.2 | FUNDAÇÃO
6.1.2.1 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
Total de pedra argamassada (m³) = |  | 7.44
Total de pedra argamassada de contrato (m³) = |  | 4.66
Total de pedra argamassada à medir no BM 06 (m³) = |  | 2.78
6.1.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
Total de forma (m²) = |  | 10.48
Total de forma de contrato (m²) = |  | 6.48
Total de forma à medir no BM 06 (m²) = |  | 4
6.1.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
Total de concretagem (m³) = |  | 0.78
Total de concretagem de contrato (m³) = |  | 0.78
Total de concretagem à medir no BM 04 (m³) = |  | 0.78
6.1.2.6 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm (Kg) = |  | 4.8
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm de contrato (Kg) = |  | 4.8
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm à medir no BM 04 (Kg) = |  | 4.8
6.1.2.7 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
Total de armação com aço CA-50 de 10,0 mm (Kg) = |  | 63.42
Total de armação com aço CA-50 de 10,0 mm de contrato (Kg) = |  | 160
Total de armação com aço CA-50 de 10,0 mm à medir no BM 06 (Kg) = |  | 47.62
6.2 | ESTRUTURAS
6.2.1 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Total de concretagem de pilares (m³) = |  | 3.54
Total de concretagem de pilaresde contrato (m³) = |  | 6.5
Total de concretagem de pilares à medir no BM 06 (m³) = |  | 2.97
6.2.2 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=40 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Total de concretagem de vigas e lajes (m³) = |  | 6.84
Total de concretagem de vigas e lajes de contrato (m³) = |  | 6.84
Total de concretagem de vigas e lajes à medir no BM 04 (m³) = |  | 6.84
6.2.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
Total de lançamento de concreto executado (m³) = |  | 9.81
Total de lançamento de concreto de contrato (m³) = |  | 10.84
Total de lançamento de concreto à medir no BM 06 (m³) = |  | 2.97
6.2.4 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
Total de forma (m²) = |  | 23.67
Total de forma de contrato (m²) = |  | 38.4
Total de forma à medir no BM 06 (m²) = |  | 12.46
6.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
Total de montagem e desmontagem de forma (m²) = |  | 23.67
Total de montagem e desmontagem de forma de contrato (m²) = |  | 38.4
Total de montagem e desmontagem de forma à medir no BM 06 (m²) = |  | 12.46
6.2.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm (Kg) = |  | 91.38
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm de contrato (Kg) = |  | 133.1
Total de armação com aço CA-60 de 5,0 mm à medir no BM 06 (Kg) = |  | 12
6.3 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.3.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Total de alvenaria de vedação (m²) = |  | 141.26
Total de alvenaria de vedação de contrato (m²) = |  | 141.26
Total de alvenaria de vedação à medir no BM 04 (m²) = |  | 141.26
6.3.4 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
Total de encunhamento (m) = |  | 85.79
Total de encunhamento de contrato (m) = |  | 138.24
Total de encunhamento à medir no BM 04 (m) = |  | 85.79
6.3.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
Total de divisória (m²) = |  | 19.04
Total de divisória de contrato (m²) = |  | 19.04
Total de divisória à medir no BM 06 (m²) = |  | 19.04
6.4 | COBERTA/FORRO
6.4.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Total de trama de madeira (m²) = |  | 71.17
Total de trama de madeira de contrato (m²) = |  | 145.6
Total de trama de madeira à medir no BM 06 (m²) = |  | 71.17
6.4.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Total de telhamento (m²) = |  | 71.17
Total de telhamento de contrato (m²) = |  | 145.6
Total de telhamento à medir no BM 06 (m²) = |  | 71.17
6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.5.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023
Total de impermeabilização (m²) = |  | 29.12
Total de impermeabilização de contrato (m²) = |  | 350
Total de impermeabilização à medir no BM 04 (m²) = |  | 29.12
6.6 | ESQUADRIAS
6.6.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de kit de porta de madeira 80x210 cm (un) = |  | 4
Total de kit de porta de madeira 80x210 cm de contrato (un) = |  | 6
Total de kit de porta de madeira 80x210 cm à medir no BM 06 (un) = |  | 4
6.6.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de kit de porta de madeira 90x210 cm (un) = |  | 2
Total de kit de porta de madeira 90x210 cm de contrato (un) = |  | 2
Total de kit de porta de madeira 90x210 cm à medir no BM 06 (un) = |  | 2
6.6.4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de fechadura de embutir (un) = |  | 6
Total de fechadura de embutir de contrato (un) = |  | 9
Total de fechadura de embutir à medir no BM 06 (un) = |  | 6
6.6.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Total de janela de alumínio de correr (m²) = |  | 6.56
Total de janela de alumínio de correr de contrato (m²) = |  | 11.85
Total de janela de alumínio de correr à medir no BM 06 (m²) = |  | 6.56
6.6.9 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024
Total de contramarco de alumínio (m) = |  | 28
Total de contramarco de alumínio de contrato (m) = |  | 55
Total de contramarco de alumínio à medir no BM 06 (m) = |  | 28
6.7 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
6.7.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Total de chapisco (m²) = |  | 462
Total de chapisco de contrato (m²) = |  | 462
Total de chapisco à medir no BM 06 (m²) = |  | 371.44
6.7.3 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
Total de massa única (m²) = |  | 462
Total de massa única de contrato (m²) = |  | 462
Total de massa única à medir no BM 06 (m²) = |  | 371.44
6.7.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
Total de revestimento cerâmico (m²) = |  | 164.94
Total de revestimento cerâmico de contrato (m²) = |  | 231.84
Total de revestimento cerâmico à medir no BM 06 (m²) = |  | 164.94
6.7.5 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
Total de rodapé cerâmico (m) = |  | 31.9
Total de rodapé cerâmico de contrato (m) = |  | 31.9
Total de rodapé cerâmico à medir no BM 06 (m) = |  | 31.9
6.7.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Total de massa única de fachada (m²) = |  | 271.65
Total demassa única de fachada de contrato (m²) = |  | 347.4
Total de massa única de fachada à medir no BM 06 (m²) = |  | 271.65
6.8 | PISO
6.8.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
Total de contrapiso (m²) = |  | 79.31
Total de contrapiso de contrato (m²) = |  | 145.6
Total de contrapiso à medir no BM 06 (m²) = |  | 79.31
6.8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023
Total de revestimento cerâmico (m²) = |  | 79.31
Total de revestimento cerâmico de contrato (m²) = |  | 145.6
Total de revestimento cerâmico à medir no BM 06 (m²) = |  | 79.31
6.8.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Total deconcreto magro para lastro (m³) = |  | 3.97
Total de concreto magro para lastro de contrato (m³) = |  | 7.28
Total de concreto magro para lastro à medir no BM 06 (m³) = |  | 3.97
6.9 | PINTURA INTERNA E EXTERNA
6.9.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Total de fundo selador em parede (m²) = |  | 115.8
Total de fundo selador em parede de contrato (m²) = |  | 115.8
Total de fundo selador em parede à medir no BM 06 (m²) = |  | 115.8
6.9.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024
Total de fundo selador externo (m²) = |  | 271.65
Total de fundo selador externo de contrato (m²) = |  | 347.4
Total de fundo selador externo à medir no BM 06 (m²) = |  | 271.65
6.10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
6.10.1 | LOUÇAS E METAIS
6.10.1.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de vaso sanitário sifonado (un) = |  | 4
Total de vaso sanitário sifonado de contrato (un) = |  | 5
Total de vaso sanitário sifonado à medir no BM 06 (un) = |  | 4
6.10.1.4 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de cuba de embutir (un) = |  | 4
Total de cuba de embutir de contrato (un) = |  | 4
Total de cuba de embutir à medir no BM 06 (un) = |  | 4
6.10.1.5 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de lavatório louça branca (un) = |  | 2
Total de lavatório louça branca de contrato (un) = |  | 5
Total de lavatório louça branca à medir no BM 06 (un) = |  | 2
6.10.1.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de torneira de mesa (un) = |  | 4
Total de torneira de mesa de contrato (un) = |  | 4
Total de torneira de mesa à medir no BM 06 (un) = |  | 4
6.10.1.9 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de chuveiro elétrico (un) = |  | 6
Total de chuveiro elétrico de contrato (un) = |  | 7
Total de chuveiro elétrico à medir no BM 06 (un) = |  | 6
6.10.1.10 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
Total de bancada em granito (m²) = |  | 5.3
Total de bancada em granito de contrato (m²) = |  | 5.3
Total de bancada em granito à medir no BM 06 (m²) = |  | 5.3
6.10.2 | AGUA FRIA
6.10.2.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de tubo PVC soldável de 25mm (m) = |  | 90
Total de tubo PVC soldável de 25mm de contrato (m) = |  | 150
Total de tubo PVC soldável de 25mm à medir no BM 06 (m) = |  | 90
6.10.2.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de tubo PVC soldável de 32mm (m) = |  | 30
Total de tubo PVC soldável de 32mm de contrato (m) = |  | 52
Total de tubo PVC soldável de 32mm à medir no BM 06 (m) = |  | 30
6.10.2.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Total de registro de gaveta 3/4 " (un) = |  | 6
Total de registro de gaveta 3/4 " de contrato (un) = |  | 6
Total de registro de gaveta 3/4 " à medir no BM 06 (un) = |  | 6
6.10.2.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Total de registro de pressão 3/4 " (un) = |  | 6
Total de registro de pressão 3/4 " de contrato (un) = |  | 7
Total de registro de pressão 3/4 " à medir no BM 06 (un) = |  | 6
6.10.2.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de TE PVC soldável DN 32mm (un) = |  | 5
Total de TE PVC soldável DN 32mm de contrato (un) = |  | 8
Total de TE PVC soldável DN 32mm à medir no BM 06 (un) = |  | 5
6.10.2.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de TE PVC soldável DN 25mm (un) = |  | 25
Total de TE PVC soldável DN 25mm de contrato (un) = |  | 35
Total de TE PVC soldável DN 25mm à medir no BM 06 (un) = |  | 25
6.10.2.13 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de TE PVC soldável de redução DN 32 x 25mm (un) = |  | 6
Total de TE PVC soldável de redução DN 32 x 25mm de contrato (un) = |  | 7
Total de TE PVC soldável de redução DN 32 x 25mm à medir no BM 06 (un) = |  | 6
6.10.2.14 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de luva soldável DN 32mm x 1 " (un) = |  | 1
Total de luva soldável DN 32mm x 1 " de contrato (un) = |  | 1
Total de luva soldável DN 32mm x 1 " à medir no BM 06 (un) = |  | 1
6.10.2.15 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de luva DN 25mm x 3/4 " (un) = |  | 7
Total de luva DN 25mm x 3/4 " de contrato (un) = |  | 11
Total de luva DN 25mm x 3/4 " à medir no BM 06 (un) = |  | 7
6.10.2.16 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de joelho 90 graus DN 25mm x 1/2 " (un) = |  | 105
Total de joelho 90 graus DN 25mm x 1/2 " de contrato (un) = |  | 175
Total de joelho 90 graus DN 25mm x 1/2 " à medir no BM 06 (un) = |  | 105
6.10.2.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Total de joelho 90 graus soldável DN 32mm (un) = |  | 7
Total de joelho 90 graus soldável DN 32mm de contrato (un) = |  | 7
Total de joelho 90 graus soldável DN 32mm à medir no BM 06 (un) = |  | 7
6.10.2.19 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total joelho 90 graus DN 25mm (un) = |  | 65
Total de joelho 90 graus DN 25mm de contrato (un) = |  | 108
Total de joelho 90 graus DN 25mm à medir no BM 06 (un) = |  | 65
6.10.2.20 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de joelho 45 graus DN 25mm (un) = |  | 2
Total de45 graus DN 25mm de contrato (un) = |  | 2
Total de 45 graus DN 25mm à medir no BM 06 (un) = |  | 2
6.10.2.22 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de curva 90 graus DN 32mm (un) = |  | 30
Total de curva 90 graus DN 32mm de contrato (un) = |  | 40
Total de curva 90 graus DN 32mm à medir no BM 06 (un) = |  | 30
6.10.2.23 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Total de curva 90 graus DN 25mm (un) = |  | 18
Total de curva 90 graus DN 25mm de contrato (un) = |  | 28
Total de curva 90 graus DN 25mm à medir no BM 06 (un) = |  | 18
6.10.2.26 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Total de adaptador curto para registro PVC soldável DN 32mm x 1 " (un) = |  | 5
Total de adaptador curto para registro PVC soldável DN 32mm x 1 " de contrato (un) = |  | 5
Total de adaptador curto para registro PVC soldável DN 32mm x 1 " à medir no BM 06 (un) = |  | 5
6.10.2.27 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
Total de adaptador curto para registro PVC soldável DN 25mm x 3/4 " (un) = |  | 25
Total de adaptador curto para registro PVC soldável DN 25mm x 3/4 " de contrato (un) = |  | 35
Total de adaptador curto para registro PVC soldável DN 25mm x 3/4 " à medir no BM 06 (un) = |  | 25
6.10.3 | ESGOTO
6.10.3.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de tubo PVC esgoto DN 100mm (m) = |  | 55
Total de tubo PVC esgoto DN 100mm de contrato (m) = |  | 89
Total de tubo PVC esgoto DN 100mm à medir no BM 06 (m) = |  | 55
6.10.3.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de tubo PVC esgoto DN 75mm (m) = |  | 10
Total de tubo PVC esgoto DN 75mm de contrato (m) = |  | 16
Total de tubo PVC esgoto DN 75mm à medir no BM 06 (m) = |  | 10
6.10.3.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de tubo PVC esgoto DN 50mm (m) = |  | 50
Total de tubo PVC esgoto DN 50mm de contrato (m) = |  | 82
Total de tubo PVC esgoto DN 50mm à medir no BM 06 (m) = |  | 50
6.10.3.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de tubo PVC esgoto DN 40mm (m) = |  | 56
Total de tubo PVC esgoto DN 40mm de contrato (m) = |  | 56
Total de tubo PVC esgoto DN 40mm à medir no BM 06 (m) = |  | 56
6.10.3.5 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de ralo sifonado redondo DN 100 x 40mm (un) = |  | 6
Total de ralo sifonado redondo DN 100 x 40mm de contrato (un) = |  | 6
Total de ralo sifonado redondo DN 100 x 40mm à medir no BM 06 (un) = |  | 6
6.10.3.9 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Total de luva PVC esgoto DN 100mm (un) = |  | 65
Total de luva PVC esgoto DN 100mm de contrato (un) = |  | 105
Total de luva PVC esgoto DN 100mm à medir no BM 06 (un) = |  | 65
6.10.3.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de junção pvc esgoto DN 100 x 100mm (un) = |  | 8
Total de junção pvc esgoto DN 100 x 100mm de contrato (un) = |  | 12
Total de junção pvc esgoto DN 100 x 100mm à medir no BM 06 (un) = |  | 8
6.10.3.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Total de joelho 90 graus PVC esgoto DN 100mm (un) = |  | 15
Total de joelho 90 graus PVC esgoto DN 100mm de contrato (un) = |  | 20
Total de joelho 90 graus PVC esgoto DN 100mm à medir no BM 06 (un) = |  | 15
6.10.3.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Total de joelho 45 graus PVC esgoto DN 100mm (un) = |  | 5
Total de joelho 45 graus PVC esgoto DN 100mm de contrato (un) = |  | 8
Total de joelho 45 graus PVC esgoto DN 100mm à medir no BM 06 (un) = |  | 5
6.10.3.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Total de joelho 45 graus DN 25mm (un) = |  | 0
Total de45 graus DN 25mm de contrato (un) = |  | 6
Total de 45 graus DN 25mm à medir no BM 06 (un) = |  | 0
6.10.4 | ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM
6.10.4.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Total de caixa enterrada (un) = |  | 5
Total de caixa enterrada de contrato (un) = |  | 10
Total de caixa enterrada à medir no BM 04 (un) = |  | 5
6.10.4.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de tubo PVC DN 100 mm (m) = |  | 72
Total de tubo PVC DN 100 mm de contrato (m) = |  | 150
Total de tubo PVC DN 100 mm à medir no BM 04 (m) = |  | 72
6.10.4.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de tubo PVC DN 75 mm (m) = |  | 12
Total de tubo PVC DN 75 mm de contrato (m) = |  | 126.25
Total de tubo PVC DN 75 mm à medir no BM 04 (m) = |  | 12
6.10.4.9 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Total de luva simples PVC DN 100 mm (un) = |  | 6
Total de luva simples PVC DN 100 mm de contrato (un) = |  | 94
Total de luva simples PVC DN 100 mm à medir no BM 04 (un) = |  | 6
6.10.4.10 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Total de luva simples PVC DN 75 mm (un) = |  | 1
Total de luva simples PVC DN 75 mm de contrato (un) = |  | 21
Total de luva simples PVC DN 75 mm à medir no BM 04 (un) = |  | 1
6.10.4.19 | CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INLCUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL
Total de calha de drenagem executado (m) = |  | 68.42
Total de calha de drenagem de contrato (m) = |  | 68.6
Total de calha de drenagem à medir no BM 05 (m) = |  | 0
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS EXTERNA DE ILUMINAÇAO - ESTACIONAMENTO, ÁREA DE LAZER QUADRAS E PISCINA
7.1.4 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m
Total de caixa de passagem (un) = |  | 37
Total de caixa de passagem de contrato (un) = |  | 39
Total de caixa de passagem à medir no BM 05 (un) = |  | 37
7.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Total de cabo flexível isolado de 2,5 mm² (m) = |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 2,5 mm² de contrato (m) = |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 2,5 mm² à medir no BM 07 (m) = |  | 300
7.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² (m) = |  | 900.2
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² de contrato (m) = |  | 900.2
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² à medir no BM 07 (m) = |  | 900.2
7.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² (m) = |  | 100
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² de contrato (m) = |  | 100
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² à medir no BM 07 (m) = |  | 100
7.1.14 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
Total de Poste (un) = |  | 15
Total de Poste de contrato (un) = |  | 1
Total de Poste à medir no BM 06 (un) = |  | 1
7.1.16 | Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar
Total de Poste (un) = |  | 1
Total de Poste de contrato (un) = |  | 1
Total de Poste à medir no BM 06 (un) = |  | 1
7.2 | INSTALAÇOES ELÉTRICAS GUARITA, BLOCOS WC/VESTIÁRIO E BAR
7.1.4 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.80m
Total de caixa de passagem (un) = |  | 37
Total de caixa de passagem de contrato (un) = |  | 39
Total de caixa de passagem à medir no BM 05 (un) = |  | 37
7.2.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de cabo flexível DN 2,5mm² (m) = |  | 550
Total de cabo flexível DN 2,5mm² de contrato (m) = |  | 550
Total de cabo flexível DN 2,5mm² à medir no BM 06 (m) = |  | 550
7.2.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de cabo flexível DN 1,5mm² (m) = |  | 180
Total de cabo flexível DN 1,5mm² de contrato (m) = |  | 300
Total de cabo flexível DN 1,5mm² à medir no BM 06 (m) = |  | 180
7.2.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de caixa retangular 4x2 (un) = |  | 60
Total de caixa retangular 4x2 de contrato (un) = |  | 40
Total de caixa retangular 4x2 à medir no BM 06 (un) = |  | 40
7.2.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de caixa retangular 4x4 (un) = |  | 10
Total de caixa retangular 4x4 de contrato (un) = |  | 10
Total de caixa retangular 4x4 à medir no BM 06 (un) = |  | 10
7.2.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de eletroduto DN 25mm (m) = |  | 200
Total de eletroduto DN 25mm de contrato (m) = |  | 250
Total de eletroduto DN 25mm à medir no BM 06 (m) = |  | 200
7.2.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de interruptor simples (un) = |  | 3
Total de interruptor simples de contrato (un) = |  | 3
Total de interruptor simples à medir no BM 06 (un) = |  | 3
7.2.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de interruptor simples (un) = |  | 3
Total de interruptor simples de contrato (un) = |  | 3
Total de interruptor simples à medir no BM 06 (un) = |  | 3
7.2.10 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de tomada (un) = |  | 10
Total de tomada de contrato (un) = |  | 12
Total de tomada no BM 06 (un) = |  | 10
7.2.12 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto
Total de placa cega (un) = |  | 10
Total de placa cega de contrato (un) = |  | 10
Total de placa cega à medir no BM 06 (un) = |  | 10
7.2.13 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para usode 2 lampadas tubled de 20w
Total de Luminária de sobrepor (un) = |  | 15
Total de Luminária de sobrepor de contrato (un) = |  | 2
Total de Luminária de sobrepor à medir no BM 06 (un) = |  | 2
7.2.14 | Luminária pendente simples
Total de Luminária pendente simples (un) = |  | 2
Total de Luminária pendente simples de contrato (un) = |  | 3
Total de Luminária pendente simples à medir no BM 07 (un) = |  | 2
7.2.15 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR
Total de luminária de emergência (un) = |  | 6
Total de luminária de emergência de contrato (un) = |  | 6
Total de luminária de emergência à medir no BM 07 (un) = |  | 6
7.3 | QUADRO ELÉTRICOS - ÁREA DE LAZER, GUARITA, BAR
7.3.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES
Total de quadro de distribuição (un) = |  | 1
Total de quadro de distribuição de contrato (un) = |  | 1
Total de quadro de distribuição à medir no BM 07 (un) = |  | 1
7.3.4 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A
Total de disjuntor monopolar de 16A (un) = |  | 8
Total de disjuntor monopolar de 16A de contrato (un) = |  | 13
Total de disjuntor monopolar de 16A à medir no BM 07 (un) = |  | 8
7.3.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A
Total de disjuntor monopolar de 20A (un) = |  | 4
Total de disjuntor monopolar de 20A de contrato (un) = |  | 4
Total de disjuntor monopolar de 20A à medir no BM 07 (un) = |  | 4
7.3.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² (m) = |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² de contrato (m) = |  | 300
Total de cabo flexível isolado de 4 mm² à medir no BM 07 (m) = |  | 300
7.3.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS
Total de cabo flexível isolado de 6 mm² (m) = |  | 50
Total de cabo flexível isolado de 6 mm² de contrato (m) = |  | 50
Total de cabo flexível isolado de 6 mm² à medir no BM 07 (m) = |  | 50