## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 21389181.1076
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 12322372.5499
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 433151.5972
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 12755524.1471
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 8633656.9604
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025 | [6 empty] | MEDIÇÃO 16
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 722837.8252 |  |  |  | 696219.5252 | 0 | 696219.5252
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 11 | 49155.89 | 60771.42 | 668485.62 | 11 | 0 | 11 | 668485.62 | 0 | 668485.62
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.5352 | 1 | 0 | 1 | 294.5352 | 0 | 294.5352
1.4 | "AS BUILT" DOS PROJETOS EXECUTADOS | UND | 1 | 38105.08 | 47109.31 | 47109.31 | 0.43497 | 0 | 0.43497 | 20491.01 | 0 | 20491.01
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 73693.5954 |  |  |  | 73693.5954 | 0 | 73693.5954
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 31.44 | 573.2272 | 708.6807 | 22280.9223 | 31.44 | 0 | 31.44 | 22280.9223 | 0 | 22280.9223
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 17.04 | 978.9129 | 1210.23 | 20622.3189 | 17.04 | 0 | 17.04 | 20622.3189 | 0 | 20622.3189
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.1248 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248
2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 275.08 | 51.51 | 63.68 | 17517.0944 | 275.08 | 0 | 275.08 | 17517.0944 | 0 | 17517.0944
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.835 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.835 | 0 | 731.835
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 6178.2862 |  |  |  | 6178.2862 | 0 | 6178.2862
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.906 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.906 | 0 | 5133.906
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 18.74 | 45.08 | 55.73 | 1044.3802 | 18.74 | 0 | 18.74 | 1044.3802 | 0 | 1044.3802
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1651945.9749 |  |  |  | 1620637.2236 | 9640.925 | 1630278.1486
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 380317.175 |  |  |  | 380317.1836 | 0 | 380317.1836
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 164.1 | 15.85 | 19.59 | 3214.719 | 164.1 | 0 | 164.1 | 3214.719 | 0 | 3214.719
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 3849.76 | 29.43 | 36.38 | 140054.2688 | 3849.76 | 0 | 3849.76 | 140054.2688 | 0 | 140054.2688
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70365.422 | 2.16 | 2.67 | 187875.6766 | 70365.425 | 0 | 70365.425 | 187875.6848 | 0 | 187875.6848
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 5304.478 | 7.5 | 9.27 | 49172.5106 | 5304.478 | 0 | 5304.478 | 49172.5111 | 0 | 49172.5111
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 422399.37 |  |  |  | 422399.37 | 0 | 422399.37
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3789 | 88.4 | 109.28 | 414061.92 | 3789 | 0 | 3789 | 414061.92 | 0 | 414061.92
4.2.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0 | 10.48 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 505.3 | 13.35 | 16.5 | 8337.45 | 505.3 | 0 | 505.3 | 8337.45 | 0 | 8337.45
4.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 849229.4299 |  |  |  | 817920.67 | 9640.925 | 827561.595
4.3.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 306342.414 |  |  |  | 298433.0075 | 0 | 298433.0075
4.3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 686.4 | 127.94 | 158.17 | 108567.888 | 686.4 | 0 | 686.4 | 108567.888 | 0 | 108567.888
4.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 183.8916 | 0 | 40.98 | 7535.8778 | 183.8916 | 0 | 183.8916 | 7535.8778 | 0 | 7535.8778
4.3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 227.8313 |  | 55.35 | 12610.4625 | 174.3282 | 0 | 174.3282 | 9649.0659 | 0 | 9649.0659
4.3.1.4 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). | M | 980 |  | 152.5 | 149450 | 980 | 0 | 980 | 149450 | 0 | 149450
4.3.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 964 | 0 | 13.7477 | 13252.7404 | 964 | 0 | 964 | 13252.7404 | 0 | 13252.7404
4.3.1.6 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M³ | 29.9184 | 33.15 | 498.8718 | 14925.4453 | 20 | 0 | 20 | 9977.4355 | 0 | 9977.4355
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 542887.0159 |  |  |  | 519487.6625 | 9640.925 | 529128.5875
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 28 | 618.26 | 764.35 | 21401.8 | 28 | 0 | 28 | 21401.8 | 0 | 21401.8
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 162.878 | 78.85 | 97.48 | 15877.3474 | 155.2045 | 0 | 155.2045 | 15129.3347 | 0 | 15129.3347
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1000.46 | 119.28 | 147.46 | 147527.8316 | 982.94 | 0 | 982.94 | 144944.3324 | 0 | 144944.3324
4.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 281.7133 | 68.32 | 84.46 | 23793.5011 | 222.6282 | 0 | 222.6282 | 18803.182 | 0 | 18803.182
4.3.2.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 965.07 | 2.73 | 3.37 | 3252.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1204.66 | 11.82 | 14.61 | 17600.0826 | 1204.66 | 0 | 1204.66 | 17600.0826 | 0 | 17600.0826
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2329.8 | 11.26 | 13.92 | 32430.816 | 1874.4 | 455.4 | 2329.8 | 26091.648 | 6339.168 | 32430.816
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1426.7 | 10.66 | 13.17 | 18789.639 | 1179.2 | 247.5 | 1426.7 | 15530.064 | 3259.575 | 18789.639
4.3.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1712.4 | 15.85 | 19.59 | 33545.916 | 1712.4 | 0 | 1712.4 | 33545.916 | 0 | 33545.916
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 23.9285 | 426.8 | 527.65 | 12625.8994 | 23.3245 | 0 | 23.3245 | 12307.4588 | 0 | 12307.4588
4.3.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1919.5 | 11.82 | 14.61 | 28043.895 | 1919.5 | 0 | 1919.5 | 28043.895 | 0 | 28043.895
4.3.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 260.7 | 11.53 | 14.25 | 3714.975 | 260.7 | 0 | 260.7 | 3714.975 | 0 | 3714.975
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1693 | 14.84 | 18.34 | 31049.62 | 1690.7 | 2.3 | 1693 | 31007.438 | 42.182 | 31049.62
4.3.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 379.74 | 16.86 | 20.84 | 7913.7816 | 379.74 | 0 | 379.74 | 7913.7816 | 0 | 7913.7816
4.3.2.15 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 162.913 |  | 680.23 | 110818.31 | 160.17 | 0 | 160.17 | 108952.4391 | 0 | 108952.4391
4.3.2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 2428.8 |  | 14.2051 | 34501.3153 | 2428.8 | 0 | 2428.8 | 34501.3153 | 0 | 34501.3153
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 9276329.8868 |  |  |  | 8527613.7983 | 271402.9623 | 8799016.7606
5.1 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 637.55 | 15.98 | 19.75 | 12591.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 244040 | 28.3314 | 35.0261 | 8547771.9844 | 224050.56 | 7019.99 | 231070.55 | 7847619.6519 | 245882.9448 | 8093502.5968
5.3 | LAJE TIPO MACIÇA PREMOLDADA PARA PISO CARGA 350kg/m2 VAO 3,5m ALTURA E SOBRECARGA ,CONFORME PROJETO INSTALADA | M² | 0 | 200.1425 | 247.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | (MODIFICADO) PLACA DE , (POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO) APLICADO | M² | 0 | 89.81 | 111.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1025.68 |  | 20.84 | 21375.1712 | 1025.68 | 0 | 1025.68 | 21375.1712 | 0 | 21375.1712
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 314.5 |  | 19.59 | 6161.055 | 314.5 | 0 | 314.5 | 6161.055 | 0 | 6161.055
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1392.7 |  | 18.34 | 25542.118 | 1392.7 | 0 | 1392.7 | 25542.118 | 0 | 25542.118
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 665.53 |  | 14.61 | 9723.3933 | 665.53 | 0 | 665.53 | 9723.3933 | 0 | 9723.3933
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1022.8 |  | 19.59 | 20036.652 | 534.6 | 0 | 534.6 | 10472.814 | 0 | 10472.814
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7725.41 |  | 18.34 | 141684.0194 | 7725.41 | 0 | 7725.41 | 141684.0194 | 0 | 141684.0194
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2501.62 |  | 14.61 | 36548.6682 | 694.07 | 1746.75 | 2440.82 | 10140.3627 | 25520.0175 | 35660.3802
5.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.1 |  | 13.92 | 84.912 | 6.1 | 0 | 6.1 | 84.912 | 0 | 84.912
5.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1 |  | 13.17 | 317.397 | 24.1 | 0 | 24.1 | 317.397 | 0 | 317.397
5.15 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 1444.9118 |  | 159.19 | 230015.5174 | 1444.9118 | 0 | 1444.9118 | 230015.5174 | 0 | 230015.5174
5.16 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 186.6846 |  | 641.38 | 119735.788 | 186.6846 | 0 | 186.6846 | 119735.788 | 0 | 119735.788
5.17 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 1444.911 |  | 72.49 | 104741.5984 | 1444.911 | 0 | 1444.911 | 104741.5984 | 0 | 104741.5984
6 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 628559.6561 |  |  |  | 219376.9836 | 3372.4496 | 222749.4332
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 3301.92 | 48.97 | 60.54 | 199898.2368 | 3301.92 | 0 | 3301.92 | 199898.2368 | 0 | 199898.2368
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M² | 1582.23 | 133.0293 | 164.4642 | 260220.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 69.7 | 454.6992 | 562.1446 | 39181.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 254.7 | 121.35 | 150.02 | 38210.094 | 129.841 | 22.48 | 152.321 | 19478.7468 | 3372.4496 | 22851.1964
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M² | 182.58 | 403.3681 | 498.684 | 91049.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 184532.1767 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 942.37 | 91.1134 | 112.6435 | 106151.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO | M | 844.5 | 21.96 | 27.14 | 22919.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) | M² | 706.77 | 63.472 | 78.4704 | 55460.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 252505.0831 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE) |  |  |  |  | 127508.4083 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 249 | 21.7545 | 26.895 | 6696.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 504.04 | 41.925 | 51.8318 | 26125.3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 168.34 | 33.3946 | 41.2858 | 6950.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.4 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 327.12 | 55.7812 | 68.9624 | 22558.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 260 | 50.5838 | 62.5367 | 16259.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.6 | [BASEADO EM SINAPI 103292] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 124 | 76.9551 | 95.1396 | 11797.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 5/8 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | M | 260 | 88.7762 | 109.7541 | 28536.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | 59.58 | 124.54 | 144.08 | 8584.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO |  |  |  |  | 124996.6748 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 2383.16 | 2.66 | 3.08 | 7340.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 71.49 | 26.76 | 30.96 | 2213.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3098.11 | 30.1403 | 37.2625 | 115443.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 680598.7958 |  |  |  | 304487.5232 | 72112.0385 | 376599.5617
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 434400.7413 |  |  |  | 200805.8247 | 42074.1385 | 242879.9632
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3991.37 | 8.91 | 11.01 | 43944.9837 | 3991.37 | 0 | 3991.37 | 43944.9837 | 0 | 43944.9837
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 3991.37 | 31.79 | 39.3 | 156860.841 | 3991.37 | 0 | 3991.37 | 156860.841 | 0 | 156860.841
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 1001.76 | 90.87 | 112.34 | 112537.7184 | 0 | 374.525 | 374.525 | 0 | 42074.1385 | 42074.1385
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 1947.7 | 50.2741 | 62.1539 | 121057.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 216969.965 |  |  |  | 103681.6985 | 30037.9 | 133719.5985
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M² | 3121.87 | 49.65 | 61.38 | 191620.3806 | 1491.823 | 432.2 | 1924.023 | 91568.0957 | 26528.436 | 118096.5317
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3121.87 | 6.57 | 8.12 | 25349.5844 | 1491.823 | 432.2 | 1924.023 | 12113.6028 | 3509.464 | 15623.0668
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO |  |  |  |  | 29228.0895 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M² | 921.15 | 27.423 | 31.73 | 29228.0895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA |  |  |  |  | 322157.1067 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 190733.4363 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 3.1255 | 3.8641 | 24283.2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 13.412 | 16.5813 | 104202.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 8.0119 | 9.9051 | 62247.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 131423.6704 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 3.517 | 4.348 | 13573.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 3121.87 | 14.7278 | 18.208 | 56843.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 15.2338 | 18.8335 | 58795.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 336 | 5.33 | 6.58 | 2210.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 405463.8254 |  |  |  | 7066.419 | 1412.9527 | 8479.3717
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. | M² | 1502.473 | 93.528 | 115.6287 | 173728.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 1502.473 | 36.1292 | 44.6665 | 67110.2553 | 62.5 | 0 | 62.5 | 2791.6581 | 0 | 2791.6581
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 675.21 | 46.8397 | 57.9079 | 39099.9907 | 73.82 | 24.4 | 98.22 | 4274.7609 | 1412.9527 | 5687.7136
11.4 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 65 | 7.3111 | 9.0388 | 587.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M² | 47.1 | 276.06 | 341.29 | 16074.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 2177.683 | 40.44 | 49.99 | 108862.3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PISO |  |  |  |  | 1456666.0027 |  |  |  | 75471.099 | 36377.5734 | 111848.6725
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M² | 2970.02 | 154.0768 | 190.4851 | 565744.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M² | 138.11 | 116.37 | 143.86 | 19868.5046 | 0 | 49.07 | 49.07 | 0 | 7059.2102 | 7059.2102
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 115.57 | 303.2 | 374.84 | 43320.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M² | 4858.42 | 48.4426 | 59.8896 | 290968.9144 | 1260.17 | 489.54 | 1749.71 | 75471.099 | 29318.3632 | 104789.4623
12.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 108.884 | 671.7 | 830.42 | 90419.4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 15.5 | 32.81 | 40.56 | 628.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 103.86 | 294.43 | 364 | 37805.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE | M² | 228.77 | 457.1536 | 565.179 | 129295.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 156.2301 | 569.94 | 704.61 | 110081.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 1301.9178 | 37.3276 | 46.1481 | 60081.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 379.72 | 135.5142 | 167.5362 | 63616.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 14.64 | 131.485 | 162.5549 | 2379.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1926.8383 | 15.98 | 19.75 | 38055.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1301.9178 | 2.74 | 3.38 | 4400.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | FORRO |  |  |  |  | 511656.4966 |  |  |  | 0 | 0 | 0
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M² | 3437.62 | 120.3918 | 148.8403 | 511656.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 329717.6573 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14.1 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES (1,30 X 2,10) M , INCLUSIVE COMPLEMENTOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, PARA FECHAMENTO., DIMENSÕES (1,20 X 0,90)M | UM | 13 | 2153.0118 | 2661.7685 | 34602.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4 | 2914.6872 | 3603.4278 | 14413.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 10 | 1452.9036 | 1796.2247 | 17962.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | [BASEADO EM SINAPI 102185] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 3 | 2769.5352 | 3423.9764 | 10271.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO | UN | 13 | 1074.254 | 1328.1002 | 17265.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 32 | 674.4744 | 833.8527 | 26683.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 116 | 686.3916 | 848.5859 | 98435.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 42 | 898.2644 | 1110.5243 | 46642.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS REFLETIVO , BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 47.05 | 1090.6391 | 1348.3571 | 63440.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CORTINA DE VIDRO |  |  |  |  | 1748306.1216 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR | M² | 1151.44 | 1228.1525 | 1518.3649 | 1748306.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | LOUÇA E METAIS |  |  |  |  | 128214.9558 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 61 | 433.3064 | 535.6967 | 32677.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 804.05 | 994.04 | 15904.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 77 | 41.57 | 51.39 | 3957.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 299.3375 | 370.071 | 10361.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 106.65 | 131.85 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 684.08 | 845.72 | 1691.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 930.93 | 1150.9 | 3452.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 91 | 530.1379 | 655.4095 | 59642.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 253082.2205 |  |  |  | 43491.15 | 16815 | 60306.15
17.1 | DRENAGEM E REUSO |  |  |  |  | 74843.7533 |  |  |  | 0 | 16815 | 16815
17.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2401.1328 | 2968.5205 | 5937.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 132.45 | 163.74 | 491.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 108.54 | 134.18 | 134.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 182.32 | 225.4 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 84.86 | 104.91 | 104.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.72 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.77 | 8.36 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.62 | 39.07 | 48.3 | 1623.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.38 | 40.38 | 49.92 | 218.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.51 | 33.48 | 41.39 | 228.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.09 | 28.46 | 35.18 | 354.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 159.06 | 37.83 | 46.76 | 7437.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.56 | 84.97 | 105.04 | 373.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.42 | 53.02 | 65.54 | 420.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 398.23 | 54.41 | 67.26 | 26784.9498 | 0 | 250 | 250 | 0 | 16815 | 16815
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 113.28 | 47.82 | 59.11 | 6695.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 823.04 | 1017.52 | 2035.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 469.57 | 580.52 | 2902.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 686.17 | 848.31 | 1696.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 40.21 | 49.71 | 99.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.22 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 16 | 85.92 | 106.22 | 1699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.23 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2116.0211 | 2616.0369 | 5232.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.24 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 10.09 | 12.47 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.25 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 88.79 | 109.77 | 1317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.26 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 129.68 | 160.32 | 320.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.27 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 1 | 6318.436 | 7811.4824 | 7811.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2 | AGUA FRIA |  |  |  |  | 61245.232 |  |  |  | 15776.25 | 0 | 15776.25
17.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 132.39 | 163.67 | 163.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 105 | 121.54 | 150.25 | 15776.25 | 105 | 0 | 105 | 15776.25 | 0 | 15776.25
17.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 66.7202 | 28.46 | 35.18 | 2347.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.45 | 40.38 | 49.92 | 471.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.8 | 33.48 | 41.39 | 240.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 4 | 6318.436 | 7811.4824 | 31245.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. | UN | 7 | 1271.12 | 1571.48 | 11000.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | ESGOTO |  |  |  |  | 108234.4233 |  |  |  | 27714.9 | 0 | 27714.9
17.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 489.35 | 604.98 | 604.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 100 | 28.43 | 35.14 | 3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 62 | 285.37 | 352.8 | 21873.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39 | 87.55 | 108.23 | 4220.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.5 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 342.53 | 423.46 | 1693.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.6 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3 | 2288.2885 | 2829.0111 | 8487.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.7 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 | 1871.68 | 2313.95 | 4627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 492.99 | 609.48 | 3656.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 686.17 | 848.31 | 848.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.85 | 19.59 | 78.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 54 | 162.43 | 200.81 | 10843.74 | 54 | 0 | 54 | 10843.74 | 0 | 10843.74
17.3.12 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN | 2 | 449.43 | 555.63 | 1111.26 | 2 | 0 | 2 | 1111.26 | 0 | 1111.26
17.3.13 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 77 | 490.3 | 606.15 | 46673.55 | 26 | 0 | 26 | 15759.9 | 0 | 15759.9
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 8758.8118 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17.4.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1180.7538 | 1459.7659 | 2919.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 73.94 | 91.41 | 91.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.3 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 2668.0846 | 3329.62 | 3329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.4 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 | 1871.68 | 2313.95 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.5 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.37 | 104.3 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1123079.6726 |  |  |  | 60666.8877 | 15110.5528 | 75777.4405
18.1 | PONTO DE ELÉTRICOS |  |  |  |  | 277382.3541 |  |  |  | 60666.8877 | 11506.9261 | 72173.8138
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 889 | 127.4567 | 157.5748 | 140083.971 | 245 | 44 | 289 | 38605.8188 | 6933.2899 | 45539.1087
18.1.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 134 | 141.6133 | 175.0765 | 23460.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 773 | 108.8075 | 134.5187 | 103982.965 | 164 | 34 | 198 | 22061.0689 | 4573.6362 | 26634.7051
18.1.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 25 | 277.8852 | 343.5495 | 8588.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 4 | 256.0933 | 316.6081 | 1266.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2 | CAIXAS E QUADROS |  |  |  |  | 27622.9534 |  |  |  | 0 | 1431.9717 | 1431.9717
18.2.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 125.08 | 154.63 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | 289.568 | 357.9929 | 7517.8513 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1431.9717 | 1431.9717
18.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 490.65 | 606.59 | 1819.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 514.78 | 636.42 | 1272.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 481.604 | 595.407 | 3572.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62.6 | 77.39 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 92.96 | 114.92 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2 | 893.41 | 1033.59 | 2067.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.9 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 763.36 | 883.13 | 883.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 581.22 | 672.41 | 672.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 7 | 19.36 | 22.4 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 25 | 283.33 | 327.78 | 8194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.13 | BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI(101883)INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COMPLETO INCLUINDO DISJUNTORES | UN | 3 | 29.39 | 36.33 | 108.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.14 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE´PASSAGEM DE SOBREPOR | UN | 7 | 5.27 | 6.51 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.15 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (120X120X12)CM | UN | 1 | 12.22 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.16 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X120)CM | UN | 25 | 15.85 | 19.59 | 489.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 33394.58 |  |  |  | 0 | 772.14 | 772.14
18.3.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 394.86 | 488.16 | 488.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 | 345.39 | 399.58 | 399.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 71.59 | 88.5 | 796.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 354 | 354
18.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 71.59 | 88.5 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 2 | 1115.04 | 1289.99 | 2579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 75.35 | 93.15 | 652.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 81.02 | 100.16 | 300.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 88.46 | 109.36 | 1093.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 1 | 66.66 | 77.12 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.10 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 3 | 97.34 | 112.61 | 337.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | 4 | 3140.824 | 3633.62 | 14534.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 53.53 | 66.17 | 860.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 54.52 | 67.4 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.63 | 70.01 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.63 | 70.01 | 350.05 | 0 | 5 | 5 | 0 | 350.05 | 350.05
18.3.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 59.14 | 73.11 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 62.18 | 76.87 | 153.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62 | 67.15 | 83.01 | 5146.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 10.92 | 13.5 | 162 | 0 | 4 | 4 | 0 | 54 | 54
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.4 | 14.09 | 14.09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.09 | 14.09
18.3.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.46 | 15.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.46 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.71 | 16.94 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79 | 19.7 | 24.35 | 1923.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 143.8 | 177.77 | 177.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.26 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 2 | 139.42 | 161.29 | 322.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.27 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 7 | 122.36 | 141.56 | 990.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.28 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIM E SIMILARES INCLUSIVE DR. | UN | 13 | 5.97 | 7.38 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.29 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 7 | 52.65 | 65.09 | 455.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 446926.9528 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90.6 | 38.8621 | 48.0452 | 4352.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 278.1 | 53.7466 | 66.4469 | 18478.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42.3 | 69.4547 | 85.8669 | 3632.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 613.3 | 90.1932 | 111.5058 | 68386.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 19.8 | 133.688 | 165.2784 | 3272.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1090.8 | 176.9401 | 218.7511 | 238613.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 389.7 | 228.712 | 282.7567 | 110190.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 81655.142 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 678 | 79.5604 | 98.3606 | 66688.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 92.62 | 114.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 55 | 92.62 | 114.5 | 6297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.4 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 121.97 | 150.79 | 452.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 101.31 | 125.24 | 1628.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 80 | 37.7 | 46.6 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 35.02 | 43.29 | 173.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28 | 25.14 | 31.08 | 870.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.9 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 63.84 | 78.92 | 315.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.10 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 60 | 1.14 | 1.32 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.11 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 8.37 | 9.68 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA |  |  |  |  | 60748.028 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2242.6764 | 2772.6208 | 2772.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 507.29 | 627.16 | 627.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1255.7217 | 1452.74 | 1452.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.4 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1 | 42597.5808 | 52663.3891 | 52663.3891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.5 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 71.73 | 88.67 | 266.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.6 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 12.12 | 14.98 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 2272.95 | 2629.58 | 2629.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 5.22 | 6.04 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.9 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 10 | 6.5 | 7.52 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.1 | 90.31 | 104.48 | 10.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM | UN | 10 | 14.2 | 17.55 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  |  | 21635.2332 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 59.17 | 73.15 | 3657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.2 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 4 | 17.71 | 21.89 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 20 | 81.53 | 100.79 | 2015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 46.02 | 56.89 | 1137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.5 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 305 | 2.94 | 3.4 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.6 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | 20 | 12.83 | 14.84 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.7 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 92.13 | 113.9 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 74.23 | 91.77 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.9 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 150mm2 | M | 100 | 106.7468 | 131.971 | 13197.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 173714.4391 |  |  |  | 0 | 1399.515 | 1399.515
18.8.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 12.9 | 77.61 | 95.94 | 1237.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x75mm CHAPA 20 S/ TAMPA | M | 15.4 | 38.29 | 47.33 | 728.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 19.5 | 58.06 | 71.77 | 1399.515 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1399.515 | 1399.515
18.8.4 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 13.8 | 77.61 | 95.94 | 1323.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.5 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 78.3 | 53.1756 | 65.741 | 5147.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.6 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 17.6 | 97.66 | 120.73 | 2124.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 10.3 | 116.66 | 144.22 | 1485.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400x75mm CHAPA 16 SEM TAMPA | M | 11.8 | 86.1 | 106.44 | 1255.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.9 | ELETROCALHA PERFURADA 400x150x3000mm CHAPA 18 | M | 84.8 | 118.3582 | 146.3262 | 12408.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.10 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 58.5 | 42.9577 | 53.1087 | 3106.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.11 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75x75mm CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 38 | 49.7568 | 61.5144 | 2337.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 2669.7 | 39.5158 | 48.8534 | 130424.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.13 | PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16 | M | 350 | 21.2016 | 26.2115 | 9174.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.14 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 45 | 28.04 | 34.66 | 1559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ELEVADOR |  |  |  |  | 611907.29 |  |  |  | 332256.265 | 0 | 332256.265
19.1 | Elevador elétrico social para 12 passageiros ou 900kg, com 07 paradas, painéis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inox, cabina 1,20-frente x 2,20-fundo x altura 2,2m inoxidável, | UN | 1 | 156391.7968 | 180929.67 | 180929.67 | 0.5 | 0 | 0.5 | 90464.835 | 0 | 90464.835
19.2 | PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE VERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00m CABINADA EM ACO INOX, PORTAS UNILATERAL OU OPOSTAS - ENCLAUSURAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO E VIDRO | UN | 1 | 54741.1964 | 63330.09 | 63330.09 | 1 | 0 | 1 | 63330.09 | 0 | 63330.09
19.3 | ELEVADOR DE CARGA 3m 300KG 220V MONTA CARGA | UN | 1 | 8674.96 | 10724.85 | 10724.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | Elevador elétrico social para 08 passageiros ou 600kg, com 07 paradas, paineis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inoxi, cabina 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável, Atlas Schindler 3300, modelo Mediterranée ou similar | UN | 2 | 154258.226 | 178461.34 | 356922.68 | 1 | 0 | 1 | 178461.34 | 0 | 178461.34
20 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO |  |  |  |  | 177281.3266 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.14 | 79.788 | 98.6419 | 20728.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 117.78 | 145.61 | 5678.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 157.98 | 195.31 | 1757.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1680.7386 | 2077.8971 | 22856.8684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 217.65 | 269.08 | 269.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 917.04 | 1133.73 | 1133.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 40 | 234.4536 | 289.855 | 11594.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.8 | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 4697.34 | 5807.32 | 5807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.9 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 11 | 147.79 | 182.71 | 2009.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(INCENDIO) | UN | 1 | 763.63 | 883.44 | 883.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1250 ENDERECAVEL 1 LACO COM ATE 250 ENDERECOS 24VDC | UN | 1 | 3105.37 | 3592.6 | 3592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.12 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 11 | 80.25 | 99.21 | 1091.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.13 | BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UN | 206 | 109.9656 | 127.22 | 26207.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J | UN | 155 | 141.758 | 175.2554 | 27164.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.15 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 155 | 208.52 | 257.7933 | 39957.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.16 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 29 | 156.74 | 193.77 | 5619.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.17 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.18 | (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 ) , INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UND | 206 | 2.97 | 3.67 | 756.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.19 | MODIFICADA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO )INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.66 | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | DIVERSOS |  |  |  |  | 69230.487 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21.1 | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA | m² | 9.38 | 510.97 | 631.71 | 5925.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO | m² | 1.76 | 1962.65 | 2426.42 | 4270.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE | M | 153.66 | 139.2561 | 172.1623 | 26454.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 235 | 112.14 | 138.6387 | 32580.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JARDINAGEM |  |  |  |  | 20007.4872 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22.1 | MODIFICADO(PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 250 | 16.2 | 20.0281 | 5007.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 320 | 32.95 | 40.7361 | 13035.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 35.5 | 47.84 | 55.35 | 1964.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | LÓGICA |  |  |  |  | 213326.7863 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA) |  |  |  |  | 213326.7863 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23.1.2 | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 1150 | 11.8667 | 14.6707 | 16871.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO | m | 20950 | 4.9368 | 6.1033 | 127864.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.3 | ONU GPON HG1 MODEM BRIDGE | UN | 321 | 97.37 | 112.65 | 36160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.5 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 321 | 25.2 | 31.1547 | 10000.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 360 | 29.9175 | 36.987 | 13315.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 95 | 77.6011 | 95.94 | 9114.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 520061.6925 |  |  |  | 355213.7936 | 6907.1429 | 362120.9365
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 210935.5725 |  |  |  | 205822.3625 | 0 | 205822.3625
24.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1220 | 1.55 | 1.91 | 2330.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 12 | 0 | 12 | 3379.68 | 0 | 3379.68
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 9 | 0 | 9 | 1041.84 | 0 | 1041.84
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 21 | 0 | 21 | 3749.34 | 0 | 3749.34
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 375 | 0 | 375 | 750 | 0 | 750
24.1.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 220 | 113.83 | 140.72 | 30958.4 | 220 | 0 | 220 | 30958.4 | 0 | 30958.4
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.426 | 25.3 | 0 | 25.3 | 15342.426 | 0 | 15342.426
24.1.9 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 220 | 10.24 | 12.65 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 152.89 | 2.63 | 3.25 | 496.8925 | 152.89 | 0 | 152.89 | 496.8925 | 0 | 496.8925
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 15 | 0 | 15 | 136.05 | 0 | 136.05
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 182.4 | 0 | 182.4 | 19115.52 | 0 | 19115.52
24.1.13 | ESCORAMENTO DE PAREDES EM AÇO COM TORRE DE ANDAIMES (ANEXO 1 E 2) | M³/dia | 134899.2 | 134899.2 | 0.97 | 130852.224 | 134899.2 | 0 | 134899.2 | 130852.224 | 0 | 130852.224
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 207421.9735 |  |  |  | 132583.8602 | 6907.1429 | 139491.0031
24.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 17.18 | 568.28 | 702.56 | 12069.9808 | 0 | 9.594 | 9.594 | 0 | 6740.3606 | 6740.3606
24.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 3696.22 | 12.65 | 15.63 | 57771.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 179.25 | 13.29 | 16.43 | 2945.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 2.39 | 624.56 | 772.14 | 1845.4146 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0 | 166.7822 | 166.7822
24.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 0 | 167.33 | 206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.6 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.7 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 60.82 | 2.74 | 3.38 | 205.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.8 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 445.48 | 445.48 | 159.19 | 70915.9612 | 445.48 | 0 | 445.48 | 70915.9612 | 0 | 70915.9612
24.2.9 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 45.8 | 45.8 | 641.38 | 29375.204 | 45.8 | 0 | 45.8 | 29375.204 | 0 | 29375.204
24.2.10 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 445.48 | 445.48 | 72.49 | 32292.8452 | 445.4778 | 0 | 445.4778 | 32292.685 | 0 | 32292.685
24.3 | COBERTA |  |  |  |  | 20039.9356 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 60.82 | 62.14 | 76.82 | 4672.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.6 | 42.08 | 52.02 | 5701.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 2509.83 | 3102.9 | 9308.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 13.63 | 21.23 | 26.24 | 357.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4 | DIVERSOS |  |  |  |  | 64856.64 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24.4.1 | (ALTERADA) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(1,46*0,4)m PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 431.8256 | 533.866 | 533.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 462.24 | 571.46 | 1142.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 117.43 | 145.17 | 290.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.4 | (ALTERADA)BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(0,40x0,40)m PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 234.5479 | 289.9715 | 289.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DIAMETRO ,40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 217.88 | 269.36 | 269.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 129.68 | 160.32 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.7 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 2.58 | 915.49 | 1131.82 | 2920.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 3.75 | 799.93 | 988.95 | 3708.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.9 | ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO | M² | 15.2 | 224.66 | 277.74 | 4221.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.10 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | M² | 89.46 | 439.1463 | 542.9166 | 48569.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.11 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M² | 4 | 556.15 | 687.56 | 2750.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | REBOCO |  |  |  |  | 16807.5709 |  |  |  | 16807.5709 | 0 | 16807.5709
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 247.89 | 3.73 | 4.61 | 1142.7729 | 247.89 | 0 | 247.89 | 1142.7729 | 0 | 1142.7729
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M² | 185.8 | 68.2 | 84.31 | 15664.798 | 185.8 | 0 | 185.8 | 15664.798 | 0 | 15664.798
24.5.3 | PINTURA |  |  |  |  | 37767.463 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24.5.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 247.89 | 3.517 | 4.348 | 1077.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 247.89 | 14.4659 | 17.8842 | 4433.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 247.89 | 9.53 | 11.78 | 2920.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 605.35 | 38.6573 | 47.792 | 28930.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 8 | 40.98 | 50.66 | 405.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 21840.6984 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 6160.83 | 2.8675 | 3.5451 | 21840.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 21389181.1076 |  |  |  | 12322372.5499 | 433151.5972 | 12755524.1471

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 16
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
Total de aministração de obra executado (und) = |  | 1
Total de aministração de obra de contrato (und) = |  | 11
Total de aministração de obra medido até o BM 15 (und) = |  | 11
Total de aministração de obra a medir no BM 16 (und) = |  | 0
4.0 | INFRAESTRUTURA
4.3 | FUNDAÇÃO
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | ok
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  | 2329.8
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  | 2329.8
Total de armação de bloco, viga baldrame medido até o BM 15 (kg) = |  | 1874.4
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 16 (kg) = |  | 455.4
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | ok
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  | 1426.7
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  | 1426.7
Total de armação de bloco, viga baldrame medido até o BM 15 (kg) = |  | 1179.2
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 16 (kg) = |  | 247.5
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | ok
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  | 1693
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  | 1693
Total de armação de bloco, viga baldrame medido até o BM 15 (kg) = |  | 1690.7
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 16 (kg) = |  | 2.3
5.0 | ESTRUTURA
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). |  | ok
Foi considerado o peso total da estrutura do Projeto Estrutural executado (kg) = |  | 231070.55
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica de contrato (kg)= |  | 244040
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica medido até o BM 15 (kg)= |  | 224050.56
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica a medir no BM 16 (kg)= |  | 7019.99
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de pilar ou viga aço CA-50 de 5,0mm executado (kg) = |  | 1025.86
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1025.68
Total de armação de pilar ou viga a medido no BM 14 (kg) = |  | 565.7
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 459.98
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -0.18
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de pilar ou viga aço CA-50 6,3mm executado (kg) = |  | 314.5
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 314.5
Total de armação de pilar ou viga a medido no BM 14 (kg) = |  | 96.5
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 218
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de pilar ou viga aço CA-50 de 8,0mm executado (kg) = |  | 2315.29
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1392.7
Total de armação de pilar ou viga a medido no BM 14 (kg) = |  | 1354.88
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 37.82
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -922.59
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de pilar ou viga aço CA-50 10,0mm executado (kg) = |  | 669.7
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 665.53
Total de armação de pilar ou viga a medido no BM 14 (kg) = |  | 350.24
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 315.29
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -4.17
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje aço CA-50 6,3mm /executado (kg) = |  | 534.6
Total de armação de laje de contrato (kg) = |  | 1022.8
Total de armação de laje medido no BM 14 (kg) = |  | 97
Total de armação de laje a medir no BM 15 (kg) = |  | 437.6
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje aço CA-50 de 8,0mm executado (kg) = |  | 7925
Total de armação de laje de contrato (kg) = |  | 7725.41
Total de armação de laje medido no BM 14 (kg) = |  | 7097.05
Total de armação de laje a medir no BM 15 (kg) = |  | 628.36
Total de laje a aditar (kg) = |  | -199.59
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | ok
Total de armação de laje aço CA-50 de 10,0mm executado (kg) = |  | 2440.82
Total de armação de laje de contrato (kg) = |  | 2501.62
Total de armação de laje medido no BM 15 (kg) = |  | 694.07
Total de armação de laje a medir no BM 16 (kg) = |  | 1746.75
6.0 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Total de área de alvenaria de vedação executado (m²) = |  | 3362.6043
Total de área de alvenaria de vedação de contrato (m²) = |  | 3301.92
Total de área de alvenaria de vedação medido até o BM 14 (m²) = |  | 3093.07
Total de área de alvenaria de vedação à medir no BM 15 (m²) = |  | 208.85
Total de área de alvenaria de vedação à aditar (m²) = |  | -60.6843
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  | ok
Total de área de alvenaria de vedação executado (m²) = |  | 152.32
Total de área de alvenaria de vedação de contrato (m²) = |  | 254.7
Total de área de alvenaria de vedação medido até o BM 15 (m²) = |  | 129.84
Total de área de alvenaria de vedação cm à medir no BM 16 (m²) = |  | 22.48
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Total de área de chapisco aplicado executado (m²) = |  | 4299.559
Total de área chapisco aplicado de contrato (m²) = |  | 3991.37
Total de área de chapisco aplicado até o BM 13 (m²) = |  | 2573.87
Total de área de chapisco aplicado à medir no BM 14 (m²) = |  | 1417.5
Total de área de chapisco aplicado aditar (m²) = |  | -308.189
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Total de área de massa única executado (m²) = |  | 4299.559
Total de área de massa única de contrato (m²) = |  | 3991.37
Total de massa única medido até o BM 13 (m²) = |  | 2573.87
Total de área de massa única à medir no BM 14 (m²) = |  | 1417.5
Total de área de massa única aplicado aditar (m²) = |  | -308.189
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  | ok
Total de revestimento cerâmico para paredes executado (m²)= |  | 374.525
Total de revestimento cerâmico para paredes de contrato (m²)= |  | 1001.76
Total de revestimento cerâmico medido até o BM 15 (m²)= |  | 0
Total de revestimento cerâmico a medir no BM 16 (m²)= |  | 374.525
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 |  | ok
Total de área de emboço ou massa única executado (m²) = |  | 1924.02
Total de área emboço ou massa única de contrato (m²) = |  | 3121.87
Total de área de emboço ou massa única até o BM 15 (m²) = |  | 1491.82
Total de área de emboço ou massa única à medir no BM 16 (m²) = |  | 432.2
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | ok
Total de área de chapisco aplicado executado (m²) = |  | 1924.02
Total de área chapisco aplicado de contrato (m²) = |  | 3121.87
Total de área de chapisco aplicado até o BM 15 (m²) = |  | 1491.82
Total de área de chapisco aplicado à medir no BM 16 (m²) = |  | 432.2
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 |  | ok
Total de área de contrapiso em argamassa executado (m²) = |  | 98.22
Total de impermeabilização com argamassa polimérica de contrato (m²)= |  | 675.21
Total de impermeabilização com argamassa polimérica medido até o BM 15 (m²)= |  | 73.82
Total de impermeabilização com argamassa polimérica a medir no BM 16 (m²)= |  | 24.4
12.0 | PISO
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE |  | ok
Total de revestimento cerâmico para piso executado (m²) = |  | 49.07
Total de revestimento cerâmico de piso de contrato (m²) = |  | 138.11
Total de revestimento cerâmico de piso medido até o BM 15 (m²) = |  | 0
Total de revestimento cerâmico de piso medido até o BM 16 (m²) = |  | 49.07
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 |  | ok
Total de área de contrapiso em argamassa executado (m²) = |  | 1749.71
Total de área contrapiso em argamassa de contrato (m²) = |  | 4858.42
Total de área de contrapiso em argamassa até o BM 15 (m²) = |  | 1260.17
Total de área de contrapiso em argamassa à medir no BM 16 (m²) = |  | 489.54
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  | ok
Total de serviço de instalação de tubos de pvc, água pluvial 100mm executado (m)= |  | 250
Total de serviço de instalação de tubos de pvc, água pluvial 100mm até o BM 15 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalação de tubos de pvc, água pluvial 100mm a medir no BM 16 (m)= |  | 250
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | PONTOS ELÉTRICOS
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 |  | ok
Total de ponto elétrico de iluminação executado (und) = |  | 289
Total de ponto elétrico de iluminação de contrato (und) = |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação medido até o BM 15 (und) = |  | 245
Total de ponto elétrico de iluminação à medir no BM 16 (und) = |  | 44
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 |  | ok
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) executado (und) = |  | 198
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) de contrato (und) = |  | 773
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) medido até o BM 15 (und) = |  | 164
Total de ponto elétrico de iluminação à medir no BM 16 (und) = |  | 34
18.2 | CAIXAS E QUADROS
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores executado (und)= |  | 4
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores de contrato (und)= |  | 21
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores a medir no BM 16 (und)= |  | 4
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de disjuntor tripolar 20A executado (und)= |  | 4
Total de disjuntor tripolar 20A de contrato (und)= |  | 9
Total de disjuntor tripolar 20A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor tripolar a medir no BM 16 (und)= |  | 4
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de disjuntor bipolar 25A executado (und)= |  | 13
Total de disjuntor bipolar 25A de contrato (und)= |  | 5
Total de disjuntor bipolar 25A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor bipolar a medir no BM 16 (und)= |  | 5
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  | -8
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de disjuntor monopolar 10A executado (und)= |  | 4
Total de disjuntor mopolar 10A de contrato (und)= |  | 12
Total de disjuntor monopolar 10A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 10A a medir no BM 16 (und)= |  | 4
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de disjuntor monopolar 16A executado (und)= |  | 12
Total de disjuntor mopolar 16A de contrato (und)= |  | 1
Total de disjuntor monopolar 16A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 16A a medir no BM 16 (und)= |  | 1
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  | -11
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA |  | ok
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 executado (m)= |  | 33
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 de contrato (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 até o BM 15 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a medir no BM 16 (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a aditar (m)= |  | -13.5
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.2.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | ok
Total de concreto magro para lastro executado (m³)= |  | 9.594
Total de concreto magro para lastro medido até o BM 15 (m³)= |  | 0
Total de concreto magro para lastro a medir no BM 16 (m³)= |  | 9.594
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 |  | ok
Total de concretagem de sapatas executado (m³)= |  | 0.216
Total de concretagem de sapatas medido até o BM 15 (m³)= |  | 0
Total de concretagem de sapatas a medir no BM 16 (m³)= |  | 0.216
17.3 | ESGOTO
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC
Total de pontos de esgoto primario executado (und) = |  | #REF!
Total de pontos de esgoto primario de contrato (und) = |  | 54
Total de pontos de esgoto primario medido até o BM 13 (und)= |  | 54
Total de pontos de esgoto primario a medir no BM 14 (und)= |  | 0
Total de pontos de esgoto primario a aditar (und)= |  | #REF!
17.3.13 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO)
Total de ponto de esgoto sanitário primario PVC (vaso) executado (und) = |  | #REF!
Total de ponto de esgoto sanitário primario PVC (vaso) de contrato (und) = |  | 77
Total de ponto de esgoto sanitário primario PVC (vaso) medido até o BM 13 (und) = |  | 18
Total de ponto de esgoto sanitario primario PVC (vaso) à medir no BM 14 (und) = |  | #REF!
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.5 | REBOCO
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  | #REF!
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  | 247.89
Total de chapisco aplicado medido até o BM 13 (m²)= |  | 0
Total de de chapisco aplicado a medir no BM 14 (m²)= |  | 247.89
Total de de chapisco aplicado a aditar (m²)= |  | #REF!
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Total de emboço ou massa única executado (m²)= |  | #REF!
Total de emboço ou massa única de contrato (m²)= |  | 185.8
Total de emboço ou massa única até o BM 13 (m²)= |  | 0
Total de de emboço ou massa única a medir no BM 14 (m²)= |  | 185.8
Total de de emboço ou massa única a aditar (m²)= |  | #REF!

## 4.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 16
4.0 | INFRA-ESTRUTURA
4.3 | FUNDAÇÃO
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | ok
Local |  | Total (Kg)
Blocos (Prancha 1 a 4) |  | 1453.1
Laje do poço dos elevadores (Pranchas 16 e 17) |  | 293.7
Pilares (prancha 5 a 7) |  | 583
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  | 2329.8
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  | 2329.8
Total de armação de bloco, viga baldrame medido até o BM 15 (kg) = |  | 1874.4
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 16 (kg) = |  | 455.4
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | ok
Local |  | Total (Kg)
Blocos (Prancha 1 a 4) |  | 488.4
Vigas Baldrames (Pranchas 11 a 15) |  | 690.8
Pilares (prancha 5 a 7) |  | 247.5
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  | 1426.7
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  | 1426.7
Total de armação de bloco, viga baldrame medido até o BM 15 (kg) = |  | 1179.2
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir até o BM 16 (kg) = |  | 247.5
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 |  | ok
Local |  | Total (Kg)
Blocos (Prancha 1 a 4) |  | 315.7
Vigas Baldrames (Pranchas 11 a 15) |  | 1364
Laje do poço dos elevadores (Pranchas 16 e 17) |  | 11
CS1 |  | 2.3
Total de armação de bloco, viga baldrame executado (kg) = |  | 1693
Total de armação de bloco, viga baldrame de contrato (kg) = |  | 1693
Total de armação de bloco, viga baldrame medido até o BM 15 (kg) = |  | 1690.7
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 16 (kg) = |  | 2.3

## 5.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 16
5.0 | ESTRUTURA
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO).
Foi considerado o peso total da estrutura do Projeto Estrutural executado (kg) = |  | 231070.55
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica de contrato (kg)= |  | 244040
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica medido até o BM 15 (kg)= |  | 224050.56
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica a medir no BM 16 (kg)= |  | 7019.99
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
CI2 - Nivel 0,0 - Prancha 19 |  | 10
CI3 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 38.5
CI4 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 77
CI5 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 28.9
CI6 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 28
CI7 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 34
CI8 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 23
CI9 - nível intermediário - Pracha 34 |  | 38
CS1 - nível 0,0 - Prancha 19 |  | 0.8
CS2 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 2.2
CS3 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 2.2
CS4 - nível intermediário - Prancha 34 |  | 20.2
CS5 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 45.5
CS6 - Prancha 49 |  | 147
CS7 - nível +24,00 - Prancha 62 |  | 96
CI10 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 48.5
CI11 - nível +11,60 - Prancha 42 |  | 99
CI12 - nível 21,20 - Prancha 56 |  | 29.5
Pilares PA7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (prancha 24) |  | 44.55
Pilares PA14 (prancha 33) |  | 12.3
Pilares PA15 (prancha 34) |  | 10.12
Pilares PA16 (prancha 42) |  | 9.15
PA17 (Prancha 56) |  | 60.05
Pilares PA18 (prancha 59) |  | 2.2
Vigas e pilares do jardim, acabamento de portas e áreas externas |  | 119.19
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 1025.86
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1025.68
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 565.7
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 459.98
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -0.18
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
CI2 - Nivel 0,0 - Prancha 19 |  | 14
CI3 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 65.5
CI6 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 218
CI7 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 17
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 314.5
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 314.5
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 96.5
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 218
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
CS1 - nível 0,0 - Prancha 19 |  | 2.3
CS2 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 6.3
CS3 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 6.3
CS4 - nível intermediário - Prancha 34 |  | 57.5
CS5 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 129.3
CS6 - Prancha 49 |  | 420
CS7 - nível +24,00 - Prancha 62 |  | 271
CI4 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 163
CI5 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 59.3
CI7 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 43
CI8 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 54
CI9 - nível intermediário - Pracha 34 |  | 81
CI10 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 207
CI11 - nível +11,60 - Prancha 42 |  | 441
CI12 - nível 21,20 - Prancha 56 |  | 126
Vigas do jardim, acabamento de portas e áreas externas |  | 248.29
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 2315.29
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1392.7
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 1354.88
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 37.82
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -922.59
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
Pilares PA7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (prancha 24) |  | 169.73
Pilares PA14 (prancha 33) |  | 49.4
Pilares PA15 (prancha 34) |  | 40.7
Pilares PA16 (prancha 42) |  | 74
Pilares PA17 (prancha 56) |  | 171.7
Pilares PA18 (prancha 59) |  | 6.2
Pilares do jardim, acabamento de portas e áreas externas |  | 157.97
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 669.7
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 665.53
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 350.24
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 315.29
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -4.17
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
L5 e L6 - nível 0,0 - Prancha 21 |  | 97
L7 - laje do poço do elevador - Prancha 40 |  | 19
L8 - laje do poço do elevador - Prancha 59 |  | 40.6
LT3 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 378
Total de armação de laje executado (kg) = |  | 534.6
Total de armação de laje de contrato (kg) = |  | 1022.8
Total de armação de laje medido até o BM 14 (kg) = |  | 97
Total de armação de laje a medir no BM 15 (kg) = |  | 437.6
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
L5 e L6 - nível 0,0 - Prancha 21 |  | 23.1
L8 - laje do poço do elevador - Prancha 59 |  | 31.1
LT1 - nível +1,30 - Prancha 24 |  | 2434
LT2 - nível +1,30 - Prancha 24 - maciços |  | 351.5
LT5 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 822
LT6 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 248
LT7 - nível intermediário - Prancha 34 |  | 733
LT8 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 989.1
LT9 - níveis +11,60, +14,80, +18,00 - Prancha 49 |  | 2293.2
Total de armação de laje executado (kg) = |  | 7925
Total de armação de laje de contrato (kg) = |  | 7725.41
Total de armação de laje medido até o BM 14 (kg) = |  | 7097.05
Total de armação de laje a medir no BM 15 (kg) = |  | 628.36
Total de laje a aditar (kg) = |  | -199.59
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
L5 e L6 - nível 0,0 - Prancha 21 |  | 11.22
LT2 - nível +1,30 - Prancha 24 |  | 2329
L7 - laje do poço do elevador - Prancha 40 |  | 47
L8 - laje do poço do elevador - Prancha 59 |  | 53.6
Total de armação de laje executado (kg) = |  | 2440.82
Total de armação de laje de contrato (kg) = |  | 2501.62
Total de armação de laje medido até o BM 15 (kg) = |  | 694.07
Total de armação de laje a medir no BM 16 (kg) = |  | 1746.75

## 6.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 16
6.0 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Total (kg)
Casarão (subsolo) | P1 | 5.5 | 2.9 | 0 | 15.95
| P2 | 1.97 | 3.3 | 4.004 | 2.497
| P3 | 1.65 | 3.15 | 3.52 | 1.6775
| P4 | 7.2 | 3.3 | 1.892 | 21.868
| P5 | 4.77 | 3.3 | 5.676 | 10.065
| P6 | 7.2 | 3.3 | 0 | 23.76
| P7 | 7.2 | 3.3 | 0 | 23.76
| P8 | 7.2 | 3.3 | 0 | 23.76
| P9 | 8.7 | 3.3 | 3.784 | 24.926
| P10 | 1.9 | 3.15 | 0 | 5.985
| P11 | 2.15 | 3.3 | 0 | 7.095
| P12 | 1.9 | 3.15 | 0 | 5.985
| P13 | 3.65 | 3.3 | 0 | 12.045
| P14 | 2.15 | 3.3 | 0 | 7.095
| P15 | 0.9 | 3.3 | 0 | 2.97
| P16 | 13.9 | 3.3 | 5.676 | 40.194
| P17 | 6.8 | 2.85 | 0 | 19.38
Setor 1 (subsolo) | P1 | 5.93 | 2.95 | 1.892 | 15.6015
| P2 | 6.8 | 2.45 | 0 | 16.66
| P3 | 1.39 | 2.45 | 0 | 3.4055
| P4 | 4 | 2.95 | 0 | 11.8
| P5 | 5.12 | 2.7 | 1.892 | 11.932
| P6 | 1.75 | 2.85 | 0 | 4.9875
| P7 | 1.75 | 2.85 | 0 | 4.9875
| P8 | 3 | 2.55 | 0 | 7.65
| P9 | 3.32 | 2.95 | 0 | 9.794
| P10 | 8.82 | 2.45 | 0 | 21.609
| P11 | 3.32 | 2.95 | 0 | 9.794
| P12 | 3.8 | 2.85 | 0 | 10.83
| P13 | 0.82 | 2.95 | 0 | 2.419
| P14 | 3.8 | 2.85 | 3.784 | 7.046
| P15 | 0.82 | 2.95 | 0 | 2.419
| P16 | 3.32 | 2.95 | 0 | 9.794
| P17 | 2.22 | 2.45 | 0 | 5.439
Setor 2 (subsolo) | P2 | 2.15 | 2.55 | 1.892 | 3.5905
| P3 | 2.15 | 2.55 | 0 | 5.4825
| P4 | 3.31 | 2.55 | 0 | 8.4405
| P5 | 3.31 | 2.45 | 0 | 8.1095
Casarão (térreo) | P1 | 6.05 | 3.24 | 0 | 19.602
| P2 | 1.65 | 3.24 | 1.68 | 3.666
| P3 | 7.38 | 3.65 | 5.28 | 21.657
| P4 | 7.38 | 3.65 | 0 | 26.937
| P5 | 1.58 | 3.24 | 0 | 5.1192
| P6 | 1.68 | 3.24 | 0 | 5.4432
| P7 | 2 | 3.65 | 1.76 | 5.54
| P7* | 2 | 1 | 0 | 2
| P8 | 2 | 3.65 | 0 | 7.3
| P9 | 2 | 3.65 | 0 | 7.3
| P10 | 1.22 | 3.65 | 0 | 4.453
| P11 | 3.7 | 1 | 0 | 3.7
| P12 | 2 | 3.65 | 0 | 7.3
| P13 | 1.51 | 3.24 | 0 | 4.8924
| Alvenaria modificada | 2.88 | 2.2 | 0 | 6.336
|  | 2.48 | 3.5 | 0 | 8.68
Setor 1 (térreo) | P1 | 4.58 | 2.6 | 0 | 11.908
| P2 | 16.12 | 2.55 | 1.8 | 39.306
| P3 | 3.8 | 2.9 | 0 | 11.02
| P4 | 2.24 | 3 | 0 | 6.72
| P5 | 2.85 | 2.9 | 0 | 8.265
| P6 | 3.8 | 2.9 | 5.94 | 5.08
| P7 | 8.5 | 2.9 | 3.96 | 20.69
| P8 | 7.14 | 3.05 | 1.98 | 19.797
| P9 | 9.2 | 2.7 | 3.96 | 20.88
| P10 | 8.15 | 2.7 | 0 | 22.005
| P11 | 8.15 | 2.7 | 1.98 | 20.025
| P12 | 1.78 | 3.05 | 1.98 | 3.449
| P13 | 2.1 | 3.05 | 0 | 6.405
| P14 | 1.78 | 3.05 | 1.98 | 3.449
| P15 | 3.9 | 2.6 | 0 | 10.14
| P16 | 2.69 | 2.6 | 0 | 6.994
| P17 | 1.4 | 3 | 0 | 4.2
| P18 | 2.5 | 2.9 | 0 | 7.25
| P19 | 3.9 | 2.5 | 0 | 9.75
| P20 | 1.75 | 2.8 | 0 | 4.9
| P21 | 1.75 | 2.8 | 0 | 4.9
| P22 | 7.28 | 2.6 | 4.84 | 14.088
| P23 | 5.52 | 2.5 | 0 | 13.8
| Área técnica | 24.35 | 1 | 0 | 24.35
| Shaft | 6.55 | 0.6 | 0 | 3.93
Setor 2 (térreo) | P1 | 12.6 | 2.6 | 0 | 32.76
| P2 | 4.04 | 3.05 | 1.892 | 10.43
| P3 | 1.8 | 3.05 | 1.892 | 3.598
| P4 | 6.1 | 3.05 | 0 | 18.605
| P5 | 12.5 | 2.65 | 2.42 | 30.705
| P6 | 4.76 | 3.05 | 1.892 | 12.626
| P7 | 10.9 | 2.5 | 0 | 27.25
| P9 | 11.56 | 2.5 | 3.564 | 25.336
| P10 | 4 | 3.05 | 0 | 12.2
| P11 | 6.22 | 3.05 | 1.892 | 17.079
| P12 | 6 | 2.65 | 3.784 | 12.116
| P13 | 6 | 2.65 | 0 | 15.9
Setor 1 (mesanino) | P1 | 4.58 | 3.5 | 1.87 | 14.16
| P2 | 16.12 | 3.5 | 1.8 | 54.62
| P3 | 3.8 | 3.65 | 0 | 13.87
| P4 | 1.15 | 3.7 | 0 | 4.255
| P5 | 4.26 | 3.5 | 1.892 | 13.018
| P6 | 3.8 | 3.65 | 5.94 | 7.93
| P7 | 2.4 | 3.7 | 0 | 8.88
| P8 | 3.92 | 3.7 | 1.98 | 12.524
| P9 | 3 | 3.7 | 1.98 | 9.12
| P10 | 8.15 | 3.5 | 6.93 | 21.595
| P11 | 8.15 | 3.7 | 1.98 | 28.175
| P12 | 6.5 | 3.37 | 0 | 21.905
| P13 | 1.1 | 3.7 | 0 | 4.07
| P14 | 1.1 | 3.7 | 0 | 4.07
| P15 | 4 | 3.37 | 0 | 13.48
| P16 | 1.75 | 3.65 | 0 | 6.3875
| P17 | 1.75 | 3.65 | 0 | 6.3875
| P18 | 5.9 | 3.5 | 0 | 20.65
| P19 | 5.4 | 3.5 | 0 | 18.9
| P20 | 9.3 | 0.3 | 0 | 2.79
| Shaft | 6.55 | 0.6 | 0 | 3.93
| Área técnica 1 | 10.54 | 1.1 | 0 | 11.594
| Área técnica 2 | 7.28 | 1.1 | 0 | 8.008
Setor 2 (mesanino) | P1 | 12.6 | 3.5 | 1.98 | 42.12
| P2 | 3.16 | 3.5 | 0 | 11.06
| P3 | 8.3 | 3.5 | 0 | 29.05
| P4 | 8.3 | 3.7 | 0 | 30.71
| P8 | 3.22 | 3.7 | 1.98 | 9.934
| P9 | 4.5 | 3.7 | 3.96 | 12.69
| P10 | 4.5 | 3.5 | 0 | 15.75
| P11 | 7.72 | 3.5 | 0.6 | 26.42
| Área técnica | 13.97 | 1.1 | 0 | 15.367
Setor 1 ( 1º andar) - | P1 | 16.12 | 2.7 | 1.8 | 41.724
| P2 | 3.8 | 2.75 | 0 | 10.45
| P3 | 5.2 | 3.1 | 5.94 | 10.18
| P4 | 3.8 | 2.75 | 5.94 | 4.51
| P5 | 5.23 | 3.1 | 0 | 16.213
| P6 | 8.1 | 2.7 | 6.756 | 15.114
| P7 | 8.1 | 3.1 | 2.112 | 22.998
| P8 | 2.1 | 3.1 | 0 | 6.51
| P9 | 3.9 | 3.1 | 0 | 12.09
| P10 | 2.1 | 2.5 | 0 | 5.25
| P11 | 5.25 | 2.5 | 3.7125 | 9.4125
| P12 | 4.46 | 2.7 | 2.112 | 9.93
| P13 | 1.75 | 2.7 | 0 | 4.725
| P14 | 5.23 | 2.8 | 0 | 14.644
| P15 | 2.7 | 3 | 1.98 | 6.12
| Área técnica | 10.8 | 1.1 | 0 | 11.88
| Shaft | 6.55 | 0.6 | 0 | 3.93
Setor 2 ( 1º andar) - | P1 | 5.05 | 1.1 | 0 | 5.555
| P2 | 12.6 | 1.1 | 0 | 13.86
| P3 | 17.05 | 2.8 | 4.884 | 42.856
| P4 | 11.82 | 2.7 | 0 | 31.914
| P5 | 5.16 | 3 | 0 | 15.48
| P6 | 6.75 | 3 | 0 | 20.25
| P7 | 1.28 | 2.95 | 0 | 3.776
| P8 | 1.28 | 3 | 1.68 | 2.16
| P24 | 8.29 | 1.1 | 0 | 9.119
| P25 | 3.43 | 2.8 | 3.96 | 5.644
| P26 | 1.57 | 3 | 0 | 4.71
| P27 | 2 | 2.8 | 0 | 5.6
| P28 | 2 | 2.8 | 0 | 5.6
| P29 | 2.92 | 2.8 | 0.6 | 7.576
| P30 | 1.93 | 2.8 | 0 | 5.404
| P31 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64
| P33 | 8.82 | 1.1 | 0 | 9.702
Setor 1 ( 2º andar) - | P1 | 16.12 | 2.7 | 1.8 | 41.724
| P2 | 3.8 | 2.75 | 0 | 10.45
| P3 | 5.2 | 3.1 | 5.94 | 10.18
| P4 | 3.8 | 2.75 | 5.94 | 4.51
| P5 | 5.23 | 3.1 | 0 | 16.213
| P6 | 8.1 | 2.7 | 6.756 | 15.114
| P7 | 8.1 | 3.1 | 2.112 | 22.998
| P8 | 2.1 | 3.1 | 0 | 6.51
| P9 | 3.9 | 3.1 | 0 | 12.09
| P10 | 2.1 | 2.5 | 0 | 5.25
| P11 | 5.25 | 2.5 | 3.7125 | 9.4125
| P12 | 1.75 | 2.7 | 0 | 4.725
| P13 | 1.75 | 2.7 | 0 | 4.725
| P14 | 5.23 | 2.8 | 0 | 14.644
| Shaft | 6.55 | 0.6 | 0 | 3.93
Setor 2 ( 2º andar) - | P1 | 5.05 | 1.1 | 0 | 5.555
| P2 | 12.6 | 1.1 | 0 | 13.86
| P3 | 17.05 | 2.8 | 0 | 47.74
| P4 | 11.82 | 2.7 | 0 | 31.914
| P5 | 5.16 | 3 | 0 | 15.48
| P6 | 6.75 | 3 | 0 | 20.25
| P7 | 1.28 | 2.95 | 0 | 3.776
| P8 | 1.28 | 3 | 1.68 | 2.16
| P24 | 8.29 | 1.1 | 0 | 9.119
| P25 | 3.43 | 2.8 | 3.96 | 5.644
| P26 | 1.57 | 3 | 0 | 4.71
| P27 | 2 | 2.8 | 0 | 5.6
| P28 | 2 | 2.8 | 0 | 5.6
| P29 | 2.92 | 2.8 | 0.6 | 7.576
| P30 | 1.93 | 2.8 | 0 | 5.404
| P31 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64
| P33 | 8.82 | 1.1 | 0 | 9.702
Setor 1 ( 3º andar) | P1 | 16.12 | 2.7 | 1.8 | 41.724
| P2 | 3.8 | 2.75 | 0 | 10.45
| P3 | 5.2 | 3.1 | 5.94 | 10.18
| P4 | 3.8 | 2.75 | 5.94 | 4.51
| P5 | 6.45 | 2.8 | 2.112 | 15.948
| P6 | 8.1 | 2.8 | 0 | 22.68
| P7 | 8.1 | 3 | 2.112 | 22.188
| P8 | 5.25 | 3 | 0 | 15.75
| P9 | 2.1 | 3 | 0 | 6.3
| P10 | 5.25 | 2.5 | 3.7125 | 9.4125
| P11 | 4.46 | 2.8 | 2.112 | 10.376
| P12 | 1.75 | 3 | 0 | 5.25
| P13 | 5.23 | 2.8 | 0 | 14.644
| P14 | 5.23 | 2.8 | 0 | 14.644
| Shaft | 6.55 | 0.6 | 0 | 3.93
Setor 2 ( 3º andar)- | P1 | 5.05 | 1.1 | 0 | 5.555
| P2 | 12.6 | 1.1 | 0 | 13.86
| P3 | 17.05 | 2.8 | 0 | 47.74
| P4 | 11.82 | 2.7 | 0 | 31.914
| P5 | 5.16 | 3 | 0 | 15.48
| P6 | 6.75 | 3 | 0 | 20.25
| P7 | 1.28 | 2.95 | 0 | 3.776
| P8 | 1.28 | 3 | 1.68 | 2.16
| P24 | 8.29 | 1.1 | 0 | 9.119
| P25 | 3.43 | 2.8 | 3.96 | 5.644
| P26 | 1.57 | 3 | 0 | 4.71
| P27 | 2 | 2.8 | 0 | 5.6
| P28 | 2 | 2.8 | 0 | 5.6
| P29 | 2.92 | 2.8 | 0.6 | 7.576
| P30 | 1.93 | 2.8 | 0 | 5.404
| P31 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64
| P33 | 8.82 | 1.1 | 0 | 9.702
Setor 1 ( 4º andar) | P1 | 16.12 | 2.7 | 1.8 | 41.724
| P2 | 3.8 | 2.75 | 0 | 10.45
| P3 | 5.2 | 3.1 | 5.94 | 10.18
| P4 | 3.8 | 2.75 | 5.94 | 4.51
| P5 | 6.45 | 2.8 | 2.112 | 15.948
| P6 | 8.1 | 2.8 | 0 | 22.68
| P7 | 8.1 | 3 | 2.112 | 22.188
| P8 | 5.25 | 3 | 0 | 15.75
| P9 | 2.1 | 3 | 0 | 6.3
| P10 | 5.25 | 2.5 | 3.7125 | 9.4125
| P11 | 4.46 | 2.8 | 2.112 | 10.376
| P12 | 1.75 | 3 | 0 | 5.25
| P13 | 5.23 | 2.8 | 0 | 14.644
| P14 | 5.23 | 2.8 | 0 | 14.644
| Shaft | 6.55 | 0.6 | 0 | 3.93
Setor 2 ( 4º andar)- | P1 | 5.05 | 1.1 | 0 | 5.555
| P2 | 12.6 | 1.1 | 0 | 13.86
| P3 | 17.05 | 2.8 | 0 | 47.74
| P4 | 11.82 | 2.7 | 0 | 31.914
| P5 | 5.16 | 3 | 0 | 15.48
| P6 | 6.75 | 3 | 0 | 20.25
| P7 | 1.28 | 2.95 | 0 | 3.776
| P8 | 1.28 | 3 | 1.68 | 2.16
| P24 | 8.29 | 1.1 | 0 | 9.119
| P25 | 3.43 | 2.8 | 3.96 | 5.644
| P26 | 1.57 | 3 | 0 | 4.71
| P27 | 2 | 2.8 | 0 | 5.6
| P28 | 2 | 2.8 | 0 | 5.6
| P29 | 2.92 | 2.8 | 0.6 | 7.576
| P30 | 1.93 | 2.8 | 0 | 5.404
| P31 | 2.4 | 1.1 | 0 | 2.64
| P33 | 8.82 | 1.1 | 0 | 9.702
Casarão (coberta) | Poço elevador | 6.6 | 0.4 | 0 | 2.64
Casarão (coberta) | Jardineira | 55.26 | 0.4 | 0 | 22.104
Preenchimento de vigas metálicas para reboco externo (nível +1,30) |  | 207.1 | 0.4 | 0 | 82.84
Coberta | Platibanda | 52 | 1.4 | 0 | 72.8
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos executado (m²)= |  |  |  |  | 3362.6043
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de contrato (m²)= |  |  |  |  | 3301.92
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos medido até o BM 14 (m²)= |  |  |  |  | 3093.0743
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos a medir no BM 15 (m²)= |  |  |  |  | 208.8457
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos a aditar (m²)= |  |  |  |  | -60.6843
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Total (m²)
Casarão (subsolo) |  | 56.7 | 0.95 | 0 | 53.865
Casarão (coberta) |  | 65.26 | 0.4 | 0 | 26.104
Sala de apoio/Imprensa |  | 16.28 | 0.5 | 0 | 8.14
Alvenaria entre viga e laje (subsolo) |  | 12.22 | 0.4 | 0 | 4.888
|  | 23.16 | 0.3 | 0 | 6.948
|  | 5.1 | 0.4 | 0 | 2.04
|  | 17.7 | 0.35 | 0 | 6.195
|  | 19 | 0.5 | 0 | 9.5
Alvenarias laterais das lajes L5 e L6 |  | 5.2 | 1.7 | 0 | 8.84
Embasamento CI1 |  | 125 | 0.2 | 0 | 25
Fechamento de rampa (casarão) |  | 4 | 0.2 | 0 | 0.8
0
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos executado (m²)= |  |  |  |  | 152.32
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de contrato (m²)= |  |  |  |  | 254.7
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos medido até o BM 15 (m²)= |  |  |  |  | 129.84
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos a medir no BM 16 (m²)= |  |  |  |  | 22.48

## 9.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 16
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Local |  |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Casarão (Subsolo) |  |  | 912.917 | 912.917
Casarão (Térreo) |  |  | 190.575 | 190.575
Térreo (Setor 01) |  |  | 422.977 | 422.977
Térreo (Setor 02) |  |  | 307.476 | 307.476
Mesanino (Setor 01) |  |  | 384.56 | 384.56
Mesanino (Setor 02) |  |  | 223.755 | 223.755
1º pavimento (Setor 01 e 02) |  |  | 552.016 | 552.016
2º pavimento (Setor 01 e 02) |  |  | 530.384 | 530.384
3º pavimento (Setor 01) |  |  | 774.899 | 774.899
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  |  |  | 4299.559
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  |  |  | 3999.37
Total de chapisco aplicado medido até o BM 13 (m²)= |  |  |  | 2573.87
Total de de chapisco aplicado a medir no BM 14 (m²)= |  |  |  | 1425.5
Total de de chapisco aplicado a aditar (m²)= |  |  |  | -300.189
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Local |  | Área - C x H (m²) | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Casarão (Subsolo) | Hall | 66 | 66 | 66
| Wc feminino | 23.1 | 23.1 | 23.1
| Wc masculino | 23.1 | 23.1 | 23.1
| Depósito | 21.12 | 21.12 | 21.12
| Copa | 63.03 | 63.03 | 63.03
| Acessoria 01 | 72.93 | 72.93 | 72.93
| Acessoria 02 | 65.34 | 65.34 | 65.34
| Acessoria 03 | 65.34 | 65.34 | 65.34
| Sala Presidência | 90.618 | 90.618 | 90.618
| Circulação | 105.579 | 105.579 | 105.579
| Poço do elevador | 26.145 | 26.145 | 26.145
| Parede de contenção | 170.495 | 170.495 | 170.495
Estacionamento | Parede de contenção | 120.12 | 120.12 | 120.12
Casarão (Térreo) | Recepção | 53.01 | 53.01 | 53.01
| Wc feminino | 21 | 21 | 21
| Wc masculino | 21 | 21 | 21
| Depósito | 19.14 | 19.14 | 19.14
| Copa | 23.7 | 23.7 | 23.7
| Salão nobre | 26.58 | 26.58 | 26.58
| Poço do elevador | 26.145 | 26.145 | 26.145
Térreo (Setor 01) | Enfermaria | 53.784 | 53.784 | 53.784
| Wc masc. 01 | 39.96 | 39.96 | 39.96
| Wc fem. 01 | 39.96 | 39.96 | 39.96
| Administração | 45.468 | 45.468 | 45.468
| Circulação | 52.38 | 52.38 | 52.38
| Hall 01 | 46.845 | 46.845 | 46.845
| Recepção | 76.41 | 76.41 | 76.41
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
Térreo (Setor 02) | Café | 26.892 | 26.892 | 26.892
| Apoio | 29.484 | 29.484 | 29.484
| Sala de estar vip | 58.995 | 58.995 | 58.995
| Hall 02 | 67.905 | 67.905 | 67.905
| Wc fem 02 | 39.15 | 39.15 | 39.15
| Wc masc. 02 | 38.448 | 38.448 | 38.448
| Sala 01 | 46.602 | 46.602 | 46.602
Mesanino (Setor 01) | Camarim | 70.49 | 70.49 | 70.49
| Hall + Espaço Imprensa | 71.4 | 71.4 | 71.4
| Sala 01 | 79.73 | 79.73 | 79.73
| Sala 02 | 66.5 | 66.5 | 66.5
| Shaft | 57.75 | 57.75 | 57.75
| Poço do elevador | 26.6 | 26.6 | 26.6
| Parede do jardim no hall | 12.09 | 12.09 | 12.09
Mesanino (Setor 02) | Área de Gravação | 108.885 | 108.885 | 108.885
| Servidor | 38.15 | 38.15 | 38.15
| Escada | 76.72 | 76.72 | 76.72
1º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| Sala 02 | 61.854 | 61.854 | 61.854
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 51.558 | 51.558 | 51.558
| Circulação | 57.096 | 57.096 | 57.096
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
1º pavimento (Setor 02) | Circulação restrita | 61.451 | 61.451 | 61.451
| Ante-câmera | 31.03 | 31.03 | 31.03
| Escada | 26.535 | 26.535 | 26.535 | sempre revisar
| Secret./acessor/ver. | 51.069 | 51.069 | 51.069
| Wc vereador | 14.79 | 14.79 | 14.79
| Hall | 25.143 | 25.143 | 25.143
2º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| Sala 02 | 61.854 | 61.854 | 61.854
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 29.926 | 29.926 | 29.926
| Circulação | 57.096 | 57.096 | 57.096
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
2º pavimento (Setor 02) | Circulação restrita | 61.451 | 61.451 | 61.451
| Ante-câmera | 31.03 | 31.03 | 31.03
| Escada | 26.535 | 26.535 | 26.535 | sempre revisar
| Secret./acessor/ver. | 51.069 | 51.069 | 51.069
| Wc vereador | 14.79 | 14.79 | 14.79
| Hall | 25.143 | 25.143 | 25.143
3º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 63.056 | 63.056 | 63.056
| Sala 02 | 32.76 | 32.76 | 32.76
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 61.18 | 61.18 | 61.18
| Circulação | 23.044 | 23.044 | 23.044
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
3º pavimento (Setor 02) | Circulação restrita | 61.451 | 61.451 | 61.451
| Ante-câmera | 31.03 | 31.03 | 31.03
| Secret./acessor/ver. | 51.069 | 51.069 | 51.069
| Wc vereador | 14.79 | 14.79 | 14.79
| Hall | 25.143 | 25.143 | 25.143
4º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 63.056 | 63.056 | 63.056
| Sala 02 | 32.76 | 32.76 | 32.76
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 61.18 | 61.18 | 61.18
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
Total de massa única executado (m²)= |  |  |  | 4299.559
Total de massa única de contrato (m²)= |  |  |  | 3999.37
Total de de massa única medido até o BM 13 (m²)= |  |  |  | 2573.87
Total de de massa única a medir no BM 14 (m²)= |  |  |  | 1425.5
Total de de massa única a aditar (m²)= |  |  |  | -300.189
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Local |  | Área - C x H (m²) | Área de desc. (m²) | Área Total (m²)
Casarão (Subsolo) | Vestiário feminino | 31.512 | 1.68 | 29.832
| Vestiário masculino | 31.512 | 1.68 | 29.832
| Wc feminino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Wc masculino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Depósito | 16.588 | 1.68 | 14.908
| Copa | 38.558 | 3.36 | 35.198
Casarão (Térreo) | Wc feminino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Wc masculino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Depósito | 16.588 | 1.68 | 14.908
| Copa | 20.912 | 1.89 | 19.022
1º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 13.26 | 10.08 | 3.18
2º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 13.26 | 10.08 | 3.18
3º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 13.311 | 10.08 | 3.231
Total de revestimento cerâmico para paredes executado (m²)= |  |  |  | 374.525
Total de revestimento cerâmico para paredes de contrato (m²)= |  |  |  | 1001.76
Total de revestimento cerâmico medido até o BM 15 (m²)= |  |  |  | 0
Total de revestimento cerâmico a medir no BM 16 (m²)= |  |  |  | 374.525
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Local |  |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Nível 0,0 a +1,30m |  |  | 278.876 | 278.876
Parede da área técnica térreo |  |  | 61.965 | 61.965
Nível +1,30m a +4,50m |  |  | 374.587 | 374.587
Parede da área técnica mesanino |  |  | 85.323 | 85.323
Nível +4,50m a +8,40m |  |  | 445.037 | 445.037
Parede da área técnica do 1º pavimento |  |  | 106.08 | 106.08
Nível +8,40m a +11,60m |  |  | 325.816 | 325.816
Jardineira da coberta do casarão |  |  | 180.039 | 180.039
Lateral externa da jardineira |  |  | 66.297 | 66.297
Total de massa única em argamassa executado (m²)= |  |  |  | 1924.02
Total de massa única em argamassa de contrato (m²)= |  |  |  | 3121.87
Total de massa única em argamassa medido até o BM 15 (m²)= |  |  |  | 1491.82
Total de massa única em argaassa a medir no BM 16 (m²)= |  |  |  | 432.2
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Local |  |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Nível 0,0 a +1,30m |  |  | 278.876 | 278.876
Parede da área técnica térreo |  |  | 61.965 | 61.965
Nível +1,30m a +4,50m |  |  | 374.587 | 374.587
Parede da área técnica mesanino |  |  | 85.323 | 85.323
Nível +4,50m a +8,40m |  |  | 445.037 | 445.037
Parede da área técnica do 1º pavimento |  |  | 106.08 | 106.08
Nível +8,40m a +11,60m |  |  | 325.816 | 325.816
Jardineira da coberta do casarão |  |  | 180.039 | 180.039
Lateral externa da jardineira |  |  | 66.297 | 66.297
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  |  |  | 1924.02
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  |  |  | 3121.87
Total de chapisco aplicado medido até o BM 15 (m²)= |  |  |  | 1491.82
Total de de chapisco aplicado a medir no BM 16 (m²)= |  |  |  | 432.2

## 11.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 16
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
Local |  | Quantidade (und) | Área (m²) | Área Total (m²)
Térreo (subsolo) | Wc feminino | 1 | 4.83 | 4.83
| Wc masculino | 1 | 4.83 | 4.83
| Copa | 1 | 14.74 | 14.74
Térreo (casarão) | Wc feminino | 1 | 4.83 | 4.83
| Wc masculino | 1 | 4.83 | 4.83
| Copa | 1 | 7.34 | 7.34
1º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14 | 3.14
2º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14 | 3.14
3º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14 | 3.14
Total de impermeabilização de superfície com argamassa polimérica executado (m²)= |  |  |  | 98.22
Total de impermeabilização com argamassa polimérica de contrato (m²)= |  |  |  | 675.21
Total de impermeabilização com argamassa polimérica medido até o BM 15 (m²)= |  |  |  | 73.82
Total de impermeabilização com argamassa polimérica a medir no BM 16 (m²)= |  |  |  | 24.4

## 12.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 16
12.0 | PISO
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Local |  | Quantidade (und) | Área (m²) | Área Total (m²)
Térreo
Wc fem. E masc. |  | 2 | 3 | 6
Copa |  | 1 | 5.9 | 5.9
Depósito |  | 1 | 2.4 | 2.4
Pavimento Tipo 01 e 02
Wc vereadores |  | 3 | 1.61 | 4.83
Wc feminino |  | 3 | 3.15 | 9.45
Wc masculino |  | 3 | 3.15 | 9.45
Wc deficiente |  | 3 | 3.68 | 11.04
Total de revestimento cerâmico para piso executado (m²) = |  |  |  | 49.07
Total de revestimento cerâmico de piso de contrato (m²) = |  |  |  | 138.11
Total de revestimento cerâmico de piso medido até o BM 15 (m²) = |  |  |  | 0
Total de revestimento cerâmico de piso medido até o BM 16 (m²) = |  |  |  | 49.07
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
Local |  |  | Área (m²) | Área Total (m²)
Subsolo (casarão) | Aessoria 1, 2 e 3 |  | 68.38 | 68.38
| Presidencia |  | 43.51 | 43.51
| Wc feminino |  | 3 | 3
| Wc masculino |  | 3 | 3
| Depósito |  | 2.4 | 2.4
| Copa |  | 10.78 | 10.78
| Circulação |  | 25.87 | 25.87
| Hall |  | 34.95 | 34.95
Térreo (casarão) | Recepção |  | 32.73 | 32.73
| Wc feminino |  | 3 | 3
| Wc masculino |  | 3 | 3
| Depósito |  | 2.4 | 2.4
| Copa |  | 5.15 | 5.15
| Salão nobre |  | 150.22 | 150.22
Térreo (setor 1) | Enfermaria |  | 30.11 | 30.11
| Wc masc. 01 |  | 11.22 | 11.22
| Wc fem. 01 |  | 11.22 | 11.22
| Administração |  | 19.33 | 19.33
| Circulação |  | 13.2 | 13.2
| Hall 01 |  | 41.78 | 41.78
| Hall 02 |  | 33.16 | 33.16
| Recepção |  | 31.22 | 31.22
Térreo (setor 2) | Café |  | 10.42 | 10.42
| Apoio |  | 5.72 | 5.72
| Sala de estar vip |  | 29.7 | 29.7
| Hall 03 |  | 15.85 | 15.85
| Wc fem 02 |  | 11.23 | 11.23
| Wc masc. 02 |  | 12.66 | 12.66
| Sala 01 |  | 18.42 | 18.42
Mezanino (setor 1) | Estudio |  | 52.65 | 52.65
| Sala de gravação |  | 19.51 | 19.51
| Camarim |  | 23.25 | 23.25
| Servidor |  | 7.58 | 7.58
| Hall + Área de gravação |  | 93 | 93
| Escada |  | 23.47 | 23.47
1º Pavimento | Comissão |  | 28.43 | 28.43
| Administrativo |  | 41.4 | 41.4
| Hall dos wcs |  | 8.64 | 8.64
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Sala |  | 3.68 | 3.68
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria + sala acessor + vereador 01 |  | 40.19 | 40.19
| Secretaria + sala acessor + vereador 02 |  | 40.19 | 40.19
2º Pavimento | Comissão |  | 28.43 | 28.43
| Administrativo |  | 41.4 | 41.4
| Hall dos wcs |  | 8.64 | 8.64
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Sala |  | 3.68 | 3.68
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria + sala acessor + vereador 01 |  | 40.19 | 40.19
| Secretaria + sala acessor + vereador 02 |  | 40.19 | 40.19
3º Pavimento | Comissão |  | 46.47 | 46.47
| Anti-sala |  | 17.16 | 17.16
| Hall dos wcs |  | 14.8 | 14.8
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Circulação |  | 36.73 | 36.73
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria + sala acessor + vereador 01 |  | 40.19 | 40.19
| Secretaria + sala acessor + vereador 02 |  | 40.19 | 40.19
Cobertura | Casarão |  | 209.86 | 209.86
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  |  |  | 1749.71
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  |  |  | 4858.42
Total de contrapiso em argamassa medido até o BM 15 (m²)= |  |  |  | 1260.17
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 16 (m²)= |  |  |  | 489.54

## 17.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 16
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  | ok
|  | Quantidade (m) | Total (m)
Prumada de descida e coletores de águas pluviais |  | 250 | 250
Total de serviço de instalação de tubos de pvc, água pluvial 100mm executado (m)= |  |  | 250
Total de serviço de instalação de tubos de pvc, água pluvial 100mm até o BM 15 (m)= |  |  | 0
Total de serviço de instalação de tubos de pvc, água pluvial 100mm a medir no BM 16 (m)= |  |  | 250

## 18.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 16
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | PONTOS ELÉTRICOS
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Casarão (térreo) |  | 36 | 36
Casarão (subsolo) |  | 27 | 27
Térreo |  | 60 | 60
Mesanino |  | 46 | 46
1º pavimento |  | 30 | 30
2º pavimento |  | 30 | 30
3º pavimento |  | 30 | 30
4º pavimento |  | 30 | 30
Total de ponto elétrico de iluminação executado (und)= |  |  | 289
Total de ponto elétrico de iluminação de contrato (und)= |  |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação medido até o BM 15 (und)= |  |  | 245
Total de ponto elétrico de iluminação a medir no BM 16 (und)= |  |  | 44
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Casarão (térreo) |  | 22 | 22
Casarão (subsolo) |  | 22 | 22
Térreo |  | 43 | 43
Mesanino |  | 36 | 36
1º pavimento |  | 25 | 25
2º pavimento |  | 25 | 25
3º pavimento |  | 25 | 25
4º pavimento |  | 21 | 21
Total de ponto elétrico de tomada de uso gera 2P+T (10A/250V) executado (und)= |  |  | 198
Total de ponto elétrico de tomada de uso gera 2P+T (10A/250V) medido até o BM 15 (und)= |  |  | 164
Total de ponto elétrico de tomada de uso gera 2P+T (10A/250V) a medir no BM 16 (und)= |  |  | 34
18.2 | CAIXAS E QUADROS |  |  | ok
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 1 | 1
2º pavimento | Quadro 25 | 1 | 1
3º pavimento | Quadro 30 | 1 | 1
4º pavimento | Quadro 35 | 1 | 1
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores executado (und)= |  |  | 4
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores de contrato (und)= |  |  | 21
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores a medir no BM 16 (und)= |  |  | 4
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS |  |  | ok
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 1 | 1
2º pavimento | Quadro 25 | 1 | 1
3º pavimento | Quadro 30 | 1 | 1
4º pavimento | Quadro 35 | 1 | 1
Total de disjuntor tripolar 20A executado (und)= |  |  | 4
Total de disjuntor tripolar 20A de contrato (und)= |  |  | 9
Total de disjuntor tripolar 20A medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor tripolar a medir no BM 16 (und)= |  |  | 4
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 4 | 4
2º pavimento | Quadro 25 | 3 | 3
3º pavimento | Quadro 30 | 3 | 3
4º pavimento | Quadro 35 | 3 | 3
Total de disjuntor bipolar 25A executado (und)= |  |  | 13
Total de disjuntor bipolar 25A de contrato (und)= |  |  | 5
Total de disjuntor bipolar 25A medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor bipolar a medir no BM 16 (und)= |  |  | 5
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  |  | -8
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 1 | 1
2º pavimento | Quadro 25 | 1 | 1
3º pavimento | Quadro 30 | 1 | 1
4º pavimento | Quadro 35 | 1 | 1
Total de disjuntor monopolar 10A executado (und)= |  |  | 4
Total de disjuntor mopolar 10A de contrato (und)= |  |  | 12
Total de disjuntor monopolar 10A medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 10A a medir no BM 16 (und)= |  |  | 4
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 3 | 3
2º pavimento | Quadro 25 | 3 | 3
3º pavimento | Quadro 30 | 3 | 3
4º pavimento | Quadro 35 | 3 | 3
Total de disjuntor monopolar 16A executado (und)= |  |  | 12
Total de disjuntor mopolar 16A de contrato (und)= |  |  | 1
Total de disjuntor monopolar 16A medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 16A a medir no BM 16 (und)= |  |  | 12
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  |  | -11
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS |  |  | ok
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Circulacão e shaft | 11 | 11
2º pavimento | Circulacão e shaft | 11 | 11
3º pavimento | Circulacão e shaft | 11 | 11
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 executado (m)= |  |  | 33
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 de contrato (m)= |  |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 até o BM 15 (m)= |  |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a medir no BM 16 (m)= |  |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a aditar (m)= |  |  | -13.5

## 24.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2025 À 31/03/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 16
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
24.2.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Local |  | Área (m²) |  | Volume (m³)
Subsolo
Presidência |  | 43.5 |  | 2.175
Acessoria 1, 2 e 3 |  | 68.38 |  | 3.419
Circulação |  | 25.87 |  | 1.2935
Hall |  | 34.95 |  | 1.7475
Wc fem. E masc. |  | 6 |  | 0.3
Copa |  | 10.78 |  | 0.539
Depósito |  | 2.4 |  | 0.12
Total de concreto magro para lastro executado (m³)= |  |  |  | 9.594
Total de concreto magro para lastro medido até o BM 15 (m³)= |  |  |  | 0
Total de concreto magro para lastro a medir no BM 16 (m³)= |  |  |  | 9.594
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
Local |  | Área (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Sapata do pilar de apoio do casarão |  | 0.36 | 0.6 | 0.216
Total de concretagem de sapatas executado (m³)= |  |  |  | 0.216
Total de concretagem de sapatas medido até o BM 15 (m³)= |  |  |  | 0
Total de concretagem de sapatas a medir no BM 16 (m³)= |  |  |  | 0.216