## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 21389181.1076
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 15691365.4617
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 1857930.9134
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 17549296.7029
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 3839884.4047
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025 | [6 empty] | MEDIÇÃO 21
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | % MEDIDO AC
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 722837.8252 |  |  |  | 696219.5252 | 0 | 696219.5252 | 96.32%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 11 | 49155.89 | 60771.42 | 668485.62 | 11 | 0 | 11 | 668485.62 | 0 | 668485.62 | 100%
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36 | 100%
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.5352 | 1 | 0 | 1 | 294.5352 | 0 | 294.5352 | 100%
1.4 | "AS BUILT" DOS PROJETOS EXECUTADOS | UND | 1 | 38105.08 | 47109.31 | 47109.31 | 0.43497 | 0 | 0.43497 | 20491.01 | 0 | 20491.01 | 43.5%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 73693.5954 |  |  |  | 73693.5954 | 0 | 73693.5954 | 100%
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 31.44 | 573.2272 | 708.6807 | 22280.9223 | 31.44 | 0 | 31.44 | 22280.9223 | 0 | 22280.9223 | 100%
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 17.04 | 978.9129 | 1210.23 | 20622.3189 | 17.04 | 0 | 17.04 | 20622.3189 | 0 | 20622.3189 | 100%
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.1248 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248 | 100%
2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 275.08 | 51.51 | 63.68 | 17517.0944 | 275.08 | 0 | 275.08 | 17517.0944 | 0 | 17517.0944 | 100%
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82 | 100%
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.835 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.835 | 0 | 731.835 | 100%
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48 | 100%
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 6178.2862 |  |  |  | 6178.2862 | 0 | 6178.2862 | 100%
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.906 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.906 | 0 | 5133.906 | 100%
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 18.74 | 45.08 | 55.73 | 1044.3802 | 18.74 | 0 | 18.74 | 1044.3802 | 0 | 1044.3802 | 100%
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1651945.9749 |  |  |  | 1630278.1569 | 21667.6595 | 1651945.9841 | 100%
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 380317.175 |  |  |  | 380317.1836 | 0 | 380317.1836 | 100%
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 164.1 | 15.85 | 19.59 | 3214.719 | 164.1 | 0 | 164.1 | 3214.719 | 0 | 3214.719 | 100%
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 3849.76 | 29.43 | 36.38 | 140054.2688 | 3849.76 | 0 | 3849.76 | 140054.2688 | 0 | 140054.2688 | 100%
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70365.422 | 2.16 | 2.67 | 187875.6766 | 70365.425 | 0 | 70365.425 | 187875.6848 | 0 | 187875.6848 | 100%
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 5304.478 | 7.5 | 9.27 | 49172.5106 | 5304.478 | 0 | 5304.478 | 49172.5111 | 0 | 49172.5111 | 100%
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 422399.37 |  |  |  | 422399.37 | 0 | 422399.37 | 100%
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3789 | 88.4 | 109.28 | 414061.92 | 3789 | 0 | 3789 | 414061.92 | 0 | 414061.92 | 100%
4.2.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0 | 10.48 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 505.3 | 13.35 | 16.5 | 8337.45 | 505.3 | 0 | 505.3 | 8337.45 | 0 | 8337.45 | 100%
4.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 849229.4299 |  |  |  | 827561.6033 | 21667.6595 | 849229.4305 | 100%
4.3.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 306342.414 |  |  |  | 298433.0058 | 7909.2348 | 306342.4084 | 100%
4.3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 686.4 | 127.94 | 158.17 | 108567.888 | 686.4 | 0 | 686.4 | 108567.888 | 0 | 108567.888 | 100%
4.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 183.8916 | 0 | 40.98 | 7535.8778 | 183.8916 | 0 | 183.8916 | 7535.8778 | 0 | 7535.8778 | 100%
4.3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 227.8313 |  | 55.35 | 12610.4625 | 174.3284 | 53.5 | 227.8312 | 9649.0742 | 2961.225 | 12610.4569 | 100%
4.3.1.4 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). | M | 980 |  | 152.5 | 149450 | 980 | 0 | 980 | 149450 | 0 | 149450 | 100%
4.3.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 964 | 0 | 13.7477 | 13252.7404 | 964 | 0 | 964 | 13252.7404 | 0 | 13252.7404 | 100%
4.3.1.6 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M³ | 29.9184 | 33.15 | 498.8718 | 14925.4453 | 20 | 9.9184 | 29.9184 | 9977.4355 | 4948.0098 | 14925.4453 | 100%
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 542887.0159 |  |  |  | 529128.5875 | 13758.4246 | 542887.0221 | 100%
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 28 | 618.26 | 764.35 | 21401.8 | 28 | 0 | 28 | 21401.8 | 0 | 21401.8 | 100%
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 162.878 | 78.85 | 97.48 | 15877.3474 | 155.2045 | 7.6735 | 162.878 | 15129.3347 | 748.0128 | 15877.3474 | 100%
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1000.46 | 119.28 | 147.46 | 147527.8316 | 982.94 | 17.52 | 1000.46 | 144944.3324 | 2583.4992 | 147527.8316 | 100%
4.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 281.7133 | 68.32 | 84.46 | 23793.5011 | 222.6283 | 59.085 | 281.7133 | 18803.182 | 4990.3191 | 23793.5011 | 100%
4.3.2.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 965.07 | 2.73 | 3.37 | 3252.2859 | 0 | 965.07 | 965.07 | 0 | 3252.2859 | 3252.2859 | 100%
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1204.66 | 11.82 | 14.61 | 17600.0826 | 1204.66 | 0 | 1204.66 | 17600.0826 | 0 | 17600.0826 | 100%
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2329.8 | 11.26 | 13.92 | 32430.816 | 2329.8 | 0 | 2329.8 | 32430.816 | 0 | 32430.816 | 100%
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1426.7 | 10.66 | 13.17 | 18789.639 | 1426.7 | 0 | 1426.7 | 18789.639 | 0 | 18789.639 | 100%
4.3.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1712.4 | 15.85 | 19.59 | 33545.916 | 1712.4 | 0 | 1712.4 | 33545.916 | 0 | 33545.916 | 100%
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 23.9285 | 426.8 | 527.65 | 12625.8994 | 23.3245 | 0.6035 | 23.928 | 12307.4588 | 318.4368 | 12625.8956 | 100%
4.3.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1919.5 | 11.82 | 14.61 | 28043.895 | 1919.5 | 0 | 1919.5 | 28043.895 | 0 | 28043.895 | 100%
4.3.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 260.7 | 11.53 | 14.25 | 3714.975 | 260.7 | 0 | 260.7 | 3714.975 | 0 | 3714.975 | 100%
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1693 | 14.84 | 18.34 | 31049.62 | 1693 | 0 | 1693 | 31049.62 | 0 | 31049.62 | 100%
4.3.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 379.74 | 16.86 | 20.84 | 7913.7816 | 379.74 | 0 | 379.74 | 7913.7816 | 0 | 7913.7816 | 100%
4.3.2.15 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 162.913 |  | 680.23 | 110818.31 | 160.17 | 2.743 | 162.913 | 108952.4391 | 1865.8709 | 110818.31 | 100%
4.3.2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 2428.8 |  | 14.2051 | 34501.3153 | 2428.8 | 0 | 2428.8 | 34501.3153 | 0 | 34501.3153 | 100%
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 9276329.8868 |  |  |  | 9263738.2743 | 0 | 9263738.2743 | 99.86%
5.1 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 637.55 | 15.98 | 19.75 | 12591.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 244040 | 28.3314 | 35.0261 | 8547771.9844 | 244040 | 0 | 244040 | 8547771.9844 | 0 | 8547771.9844 | 100%
5.3 | LAJE TIPO MACIÇA PREMOLDADA PARA PISO CARGA 350kg/m2 VAO 3,5m ALTURA E SOBRECARGA ,CONFORME PROJETO INSTALADA | M² | 0 | 200.1425 | 247.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | (MODIFICADO) PLACA DE , (POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO) APLICADO | M² | 0 | 89.81 | 111.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1025.68 |  | 20.84 | 21375.1712 | 1025.68 | 0 | 1025.68 | 21375.1712 | 0 | 21375.1712 | 100%
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 314.5 |  | 19.59 | 6161.055 | 314.5 | 0 | 314.5 | 6161.055 | 0 | 6161.055 | 100%
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1392.7 |  | 18.34 | 25542.118 | 1392.7 | 0 | 1392.7 | 25542.118 | 0 | 25542.118 | 100%
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 665.53 |  | 14.61 | 9723.3933 | 665.53 | 0 | 665.53 | 9723.3933 | 0 | 9723.3933 | 100%
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1022.8 |  | 19.59 | 20036.652 | 1022.8 | 0 | 1022.8 | 20036.652 | 0 | 20036.652 | 100%
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7725.41 |  | 18.34 | 141684.0194 | 7725.41 | 0 | 7725.41 | 141684.0194 | 0 | 141684.0194 | 100%
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2501.62 |  | 14.61 | 36548.6682 | 2501.62 | 0 | 2501.62 | 36548.6682 | 0 | 36548.6682 | 100%
5.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.1 |  | 13.92 | 84.912 | 6.1 | 0 | 6.1 | 84.912 | 0 | 84.912 | 100%
5.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1 |  | 13.17 | 317.397 | 24.1 | 0 | 24.1 | 317.397 | 0 | 317.397 | 100%
5.15 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 1444.9118 |  | 159.19 | 230015.5174 | 1444.9118 | 0 | 1444.9118 | 230015.5174 | 0 | 230015.5174 | 100%
5.16 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 186.6846 |  | 641.38 | 119735.788 | 186.6846 | 0 | 186.6846 | 119735.788 | 0 | 119735.788 | 100%
5.17 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 1444.911 |  | 72.49 | 104741.5984 | 1444.911 | 0 | 1444.911 | 104741.5984 | 0 | 104741.5984 | 100%
6 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 628559.6561 |  |  |  | 235514.785 | 265047.7781 | 500562.5631 | 79.64%
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 3301.92 | 48.97 | 60.54 | 199898.2368 | 3301.92 | 0 | 3301.92 | 199898.2368 | 0 | 199898.2368 | 100%
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M² | 1582.23 | 133.0293 | 164.4642 | 260220.1155 | 0 | 1265.86 | 1265.86 | 0 | 208188.5916 | 208188.5916 | 80%
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 69.7 | 454.6992 | 562.1446 | 39181.4783 | 0 | 30 | 30 | 0 | 16864.3378 | 16864.3378 | 43.04%
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 254.7 | 121.35 | 150.02 | 38210.094 | 237.412 | 17.288 | 254.7 | 35616.5482 | 2593.5458 | 38210.094 | 100%
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M² | 182.58 | 403.3681 | 498.684 | 91049.7316 | 0 | 75 | 75 | 0 | 37401.3028 | 37401.3028 | 41.08%
7 | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 184532.1767 |  |  |  | 96967.0858 | 32321.7249 | 129288.8107 | 70.06%
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 942.37 | 91.1134 | 112.6435 | 106151.8983 | 565.42 | 188.47 | 753.89 | 63690.9137 | 21229.9291 | 84920.8428 | 80%
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO | M | 844.5 | 21.96 | 27.14 | 22919.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) | M² | 706.77 | 63.472 | 78.4704 | 55460.5484 | 424.06 | 141.35 | 565.41 | 33276.1721 | 11091.7958 | 44367.9679 | 80%
8 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 252505.0831 |  |  |  | 97610.9556 | 46177.1356 | 143788.0912 | 56.94%
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE) |  |  |  |  | 127508.4083 |  |  |  | 51032.8759 | 0 | 51032.8759 | 40.02%
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 249 | 21.7545 | 26.895 | 6696.8672 | 249 | 0 | 249 | 6696.8672 | 0 | 6696.8672 | 100%
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 504.04 | 41.925 | 51.8318 | 26125.3181 | 352 | 0 | 352 | 18244.8059 | 0 | 18244.8059 | 69.84%
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 168.34 | 33.3946 | 41.2858 | 6950.0521 | 168.34 | 0 | 168.34 | 6950.0521 | 0 | 6950.0521 | 100%
8.1.4 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 327.12 | 55.7812 | 68.9624 | 22558.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 260 | 50.5838 | 62.5367 | 16259.5507 | 260 | 0 | 260 | 16259.5507 | 0 | 16259.5507 | 100%
8.1.6 | [BASEADO EM SINAPI 103292] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 124 | 76.9551 | 95.1396 | 11797.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.7 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 5/8 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | M | 260 | 88.7762 | 109.7541 | 28536.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | 59.58 | 124.54 | 144.08 | 8584.2864 | 20 | 0 | 20 | 2881.6 | 0 | 2881.6 | 33.57%
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO |  |  |  |  | 124996.6748 |  |  |  | 46578.0797 | 46177.1356 | 92755.2153 | 74.21%
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 2383.16 | 2.66 | 3.08 | 7340.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 71.49 | 26.76 | 30.96 | 2213.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3098.11 | 30.1403 | 37.2625 | 115443.2116 | 1250 | 1239.24 | 2489.24 | 46578.0797 | 46177.1356 | 92755.2153 | 80.35%
9 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 680598.7958 |  |  |  | 516251.803 | 95654.6365 | 611906.4395 | 89.91%
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 434400.7413 |  |  |  | 313343.5431 | 59046.228 | 372389.7711 | 85.72%
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3991.37 | 8.91 | 11.01 | 43944.9837 | 3991.37 | 0 | 3991.37 | 43944.9837 | 0 | 43944.9837 | 100%
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 3991.37 | 31.79 | 39.3 | 156860.841 | 3991.37 | 0 | 3991.37 | 156860.841 | 0 | 156860.841 | 100%
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 1001.76 | 90.87 | 112.34 | 112537.7184 | 1001.76 | 0 | 1001.76 | 112537.7184 | 0 | 112537.7184 | 100%
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 1947.7 | 50.2741 | 62.1539 | 121057.1982 | 0 | 950 | 950 | 0 | 59046.228 | 59046.228 | 48.78%
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 216969.965 |  |  |  | 188294.0565 | 28675.9085 | 216969.965 | 100%
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M² | 3121.87 | 49.65 | 61.38 | 191620.3806 | 2709.267 | 412.603 | 3121.87 | 166294.8085 | 25325.5721 | 191620.3806 | 100%
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3121.87 | 6.57 | 8.12 | 25349.5844 | 2709.267 | 412.603 | 3121.87 | 21999.248 | 3350.3364 | 25349.5844 | 100%
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO |  |  |  |  | 29228.0895 |  |  |  | 14614.2034 | 7932.5 | 22546.7034 | 77.14%
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M² | 921.15 | 27.423 | 31.73 | 29228.0895 | 460.58 | 250 | 710.58 | 14614.2034 | 7932.5 | 22546.7034 | 77.14%
10 | PINTURA |  |  |  |  | 322157.1067 |  |  |  | 57645.2912 | 152852.376 | 210497.6671 | 65.34%
10.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 190733.4363 |  |  |  | 57645.2912 | 88259.8463 | 145905.1374 | 76.5%
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 3.1255 | 3.8641 | 24283.2535 | 2819.48 | 2908.02 | 5727.5 | 10894.689 | 11236.8144 | 22131.5034 | 91.14%
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 13.412 | 16.5813 | 104202.7659 | 2819.48 | 2908.02 | 5727.5 | 46750.6022 | 48218.7092 | 94969.3114 | 91.14%
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 8.0119 | 9.9051 | 62247.4169 | 0 | 2908.02 | 2908.02 | 0 | 28804.3227 | 28804.3227 | 46.27%
10.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 131423.6704 |  |  |  | 0 | 64592.5297 | 64592.5297 | 49.15%
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 3.517 | 4.348 | 13573.9459 | 0 | 1560.6 | 1560.6 | 0 | 6785.5163 | 6785.5163 | 49.99%
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 3121.87 | 14.7278 | 18.208 | 56843.0582 | 0 | 1560.6 | 1560.6 | 0 | 28415.4294 | 28415.4294 | 49.99%
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 15.2338 | 18.8335 | 58795.7864 | 0 | 1560.6 | 1560.6 | 0 | 29391.584 | 29391.584 | 49.99%
10.2.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 336 | 5.33 | 6.58 | 2210.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 405463.8254 |  |  |  | 175071.1903 | 72197.9869 | 247269.1772 | 60.98%
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. | M² | 1502.473 | 93.528 | 115.6287 | 173728.927 | 872 | 225.37 | 1097.37 | 100828.1842 | 26059.2292 | 126887.4134 | 73.04%
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 1502.473 | 36.1292 | 44.6665 | 67110.2553 | 62.5 | 0 | 62.5 | 2791.6581 | 0 | 2791.6581 | 4.16%
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 675.21 | 46.8397 | 57.9079 | 39099.9907 | 481.11 | 0 | 481.11 | 27860.068 | 0 | 27860.068 | 71.25%
11.4 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 65 | 7.3111 | 9.0388 | 587.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M² | 47.1 | 276.06 | 341.29 | 16074.759 | 0 | 23.55 | 23.55 | 0 | 8037.3795 | 8037.3795 | 50%
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 2177.683 | 40.44 | 49.99 | 108862.3732 | 872 | 762.18 | 1634.18 | 43591.28 | 38101.3782 | 81692.6582 | 75.04%
12 | PISO |  |  |  |  | 1456666.0027 |  |  |  | 446819.9401 | 458194.0662 | 905014.0063 | 62.13%
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M² | 2970.02 | 154.0768 | 190.4851 | 565744.6254 | 1188.008 | 594 | 1782.008 | 226297.8501 | 113148.1631 | 339446.0133 | 60%
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M² | 138.11 | 116.37 | 143.86 | 19868.5046 | 138.11 | 0 | 138.11 | 19868.5046 | 0 | 19868.5046 | 100%
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 115.57 | 303.2 | 374.84 | 43320.2588 | 57.785 | 0 | 57.785 | 21660.1294 | 0 | 21660.1294 | 50%
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M² | 4858.42 | 48.4426 | 59.8896 | 290968.9144 | 2673.1 | 1593.34 | 4266.44 | 160090.936 | 95424.5228 | 255515.4588 | 87.82%
12.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 108.884 | 671.7 | 830.42 | 90419.4513 | 0 | 55 | 55 | 0 | 45673.1 | 45673.1 | 50.51%
12.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 15.5 | 32.81 | 40.56 | 628.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 103.86 | 294.43 | 364 | 37805.04 | 51.93 | 0 | 51.93 | 18902.52 | 0 | 18902.52 | 50%
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE | M² | 228.77 | 457.1536 | 565.179 | 129295.9988 | 0 | 120 | 120 | 0 | 67821.4795 | 67821.4795 | 52.45%
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 156.2301 | 569.94 | 704.61 | 110081.2908 | 0 | 124.98 | 124.98 | 0 | 88062.1578 | 88062.1578 | 80%
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 1301.9178 | 37.3276 | 46.1481 | 60081.0483 | 0 | 1041.53 | 1041.53 | 0 | 48064.643 | 48064.643 | 80%
12.11 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 379.72 | 135.5142 | 167.5362 | 63616.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.12 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 14.64 | 131.485 | 162.5549 | 2379.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.13 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1926.8383 | 15.98 | 19.75 | 38055.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1301.9178 | 2.74 | 3.38 | 4400.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
13 | FORRO |  |  |  |  | 511656.4966 |  |  |  | 255828.2483 | 153496.056 | 409324.3043 | 80%
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M² | 3437.62 | 120.3918 | 148.8403 | 511656.4966 | 1718.81 | 1031.28 | 2750.09 | 255828.2483 | 153496.056 | 409324.3043 | 80%
14 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 329717.6573 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
14.1 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES (1,30 X 2,10) M , INCLUSIVE COMPLEMENTOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, PARA FECHAMENTO., DIMENSÕES (1,20 X 0,90)M | UM | 13 | 2153.0118 | 2661.7685 | 34602.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 4 | 2914.6872 | 3603.4278 | 14413.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 10 | 1452.9036 | 1796.2247 | 17962.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 | [BASEADO EM SINAPI 102185] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 3 | 2769.5352 | 3423.9764 | 10271.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5 | BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO | UN | 13 | 1074.254 | 1328.1002 | 17265.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 32 | 674.4744 | 833.8527 | 26683.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 116 | 686.3916 | 848.5859 | 98435.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 42 | 898.2644 | 1110.5243 | 46642.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.9 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS REFLETIVO , BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 47.05 | 1090.6391 | 1348.3571 | 63440.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 | CORTINA DE VIDRO |  |  |  |  | 1748306.1216 |  |  |  | 874153.0608 | 236166.4821 | 1110319.5429 | 63.51%
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR | M² | 1151.44 | 1228.1525 | 1518.3649 | 1748306.1216 | 575.72 | 155.54 | 731.26 | 874153.0608 | 236166.4821 | 1110319.5429 | 63.51%
16 | LOUÇA E METAIS |  |  |  |  | 128214.9558 |  |  |  | 10486.5513 | 40546.6883 | 51033.2396 | 39.8%
16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 61 | 433.3064 | 535.6967 | 32677.4988 | 0 | 46 | 46 | 0 | 24642.0483 | 24642.0483 | 75.41%
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 804.05 | 994.04 | 15904.64 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15904.64 | 15904.64 | 100%
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 77 | 41.57 | 51.39 | 3957.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 299.3375 | 370.071 | 10361.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 106.65 | 131.85 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 684.08 | 845.72 | 1691.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.7 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 930.93 | 1150.9 | 3452.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.8 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 91 | 530.1379 | 655.4095 | 59642.2603 | 16 | 0 | 16 | 10486.5513 | 0 | 10486.5513 | 17.58%
17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 253082.2205 |  |  |  | 92097.4998 | 47374.8449 | 139472.3447 | 55.11%
17.1 | DRENAGEM E REUSO |  |  |  |  | 74843.7533 |  |  |  | 26784.9498 | 0 | 26784.9498 | 35.79%
17.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2401.1328 | 2968.5205 | 5937.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 132.45 | 163.74 | 491.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 108.54 | 134.18 | 134.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 182.32 | 225.4 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 84.86 | 104.91 | 104.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.72 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.77 | 8.36 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.62 | 39.07 | 48.3 | 1623.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.38 | 40.38 | 49.92 | 218.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.51 | 33.48 | 41.39 | 228.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.09 | 28.46 | 35.18 | 354.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 159.06 | 37.83 | 46.76 | 7437.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.56 | 84.97 | 105.04 | 373.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.42 | 53.02 | 65.54 | 420.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 398.23 | 54.41 | 67.26 | 26784.9498 | 398.23 | 0 | 398.23 | 26784.9498 | 0 | 26784.9498 | 100%
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 113.28 | 47.82 | 59.11 | 6695.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 823.04 | 1017.52 | 2035.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 469.57 | 580.52 | 2902.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 686.17 | 848.31 | 1696.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 40.21 | 49.71 | 99.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.22 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 16 | 85.92 | 106.22 | 1699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.23 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2116.0211 | 2616.0369 | 5232.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.24 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 10.09 | 12.47 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.25 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 88.79 | 109.77 | 1317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.26 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 129.68 | 160.32 | 320.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.27 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 1 | 6318.436 | 7811.4824 | 7811.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2 | AGUA FRIA |  |  |  |  | 61245.232 |  |  |  | 15776.25 | 21908.8849 | 37685.1349 | 61.53%
17.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 132.39 | 163.67 | 163.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 105 | 121.54 | 150.25 | 15776.25 | 105 | 0 | 105 | 15776.25 | 0 | 15776.25 | 100%
17.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 66.7202 | 28.46 | 35.18 | 2347.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.45 | 40.38 | 49.92 | 471.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.8 | 33.48 | 41.39 | 240.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 4 | 6318.436 | 7811.4824 | 31245.9297 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15622.9649 | 15622.9649 | 50%
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. | UN | 7 | 1271.12 | 1571.48 | 11000.36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6285.92 | 6285.92 | 57.14%
17.3 | ESGOTO |  |  |  |  | 108234.4233 |  |  |  | 49536.3 | 25465.96 | 75002.26 | 69.3%
17.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 489.35 | 604.98 | 604.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 100 | 28.43 | 35.14 | 3514 | 0 | 100 | 100 | 0 | 3514 | 3514 | 100%
17.3.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 62 | 285.37 | 352.8 | 21873.6 | 0 | 62 | 62 | 0 | 21873.6 | 21873.6 | 100%
17.3.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39 | 87.55 | 108.23 | 4220.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.5 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 342.53 | 423.46 | 1693.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.6 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3 | 2288.2885 | 2829.0111 | 8487.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.7 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 | 1871.68 | 2313.95 | 4627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 492.99 | 609.48 | 3656.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 686.17 | 848.31 | 848.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 4 | 15.85 | 19.59 | 78.36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 78.36 | 78.36 | 100%
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 54 | 162.43 | 200.81 | 10843.74 | 54 | 0 | 54 | 10843.74 | 0 | 10843.74 | 100%
17.3.12 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN | 2 | 449.43 | 555.63 | 1111.26 | 2 | 0 | 2 | 1111.26 | 0 | 1111.26 | 100%
17.3.13 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 77 | 490.3 | 606.15 | 46673.55 | 62 | 0 | 62 | 37581.3 | 0 | 37581.3 | 80.52%
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 8758.8118 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1180.7538 | 1459.7659 | 2919.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 73.94 | 91.41 | 91.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.3 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 2668.0846 | 3329.62 | 3329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 | 1871.68 | 2313.95 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.5 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.37 | 104.3 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1123079.6726 |  |  |  | 139632.7718 | 214606.5592 | 354239.331 | 31.54%
18.1 | PONTO DE ELÉTRICOS |  |  |  |  | 277382.3541 |  |  |  | 127235.5272 | 45063.0175 | 172298.5447 | 62.12%
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 889 | 127.4567 | 157.5748 | 140083.971 | 446 | 175 | 621 | 70278.3477 | 27575.5848 | 97853.9325 | 69.85%
18.1.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 134 | 141.6133 | 175.0765 | 23460.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 773 | 108.8075 | 134.5187 | 103982.965 | 414 | 130 | 544 | 55690.7471 | 17487.4327 | 73178.1797 | 70.38%
18.1.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 25 | 277.8852 | 343.5495 | 8588.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.1.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 4 | 256.0933 | 316.6081 | 1266.4324 | 4 | 0 | 4 | 1266.4324 | 0 | 1266.4324 | 100%
18.2 | CAIXAS E QUADROS |  |  |  |  | 27622.9534 |  |  |  | 1431.9717 | 0 | 1431.9717 | 5.184%
18.2.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 125.08 | 154.63 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | 289.568 | 357.9929 | 7517.8513 | 4 | 0 | 4 | 1431.9717 | 0 | 1431.9717 | 19.05%
18.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 490.65 | 606.59 | 1819.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 514.78 | 636.42 | 1272.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 481.604 | 595.407 | 3572.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62.6 | 77.39 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 92.96 | 114.92 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2 | 893.41 | 1033.59 | 2067.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.9 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 763.36 | 883.13 | 883.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 581.22 | 672.41 | 672.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 7 | 19.36 | 22.4 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 25 | 283.33 | 327.78 | 8194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.13 | BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI(101883)INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COMPLETO INCLUINDO DISJUNTORES | UN | 3 | 29.39 | 36.33 | 108.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.14 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE´PASSAGEM DE SOBREPOR | UN | 7 | 5.27 | 6.51 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.15 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (120X120X12)CM | UN | 1 | 12.22 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.16 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X120)CM | UN | 25 | 15.85 | 19.59 | 489.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 33394.58 |  |  |  | 772.14 | 0 | 772.14 | 2.312%
18.3.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 394.86 | 488.16 | 488.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 1 | 345.39 | 399.58 | 399.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 71.59 | 88.5 | 796.5 | 4 | 0 | 4 | 354 | 0 | 354 | 44.44%
18.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 71.59 | 88.5 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 2 | 1115.04 | 1289.99 | 2579.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 75.35 | 93.15 | 652.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 81.02 | 100.16 | 300.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 88.46 | 109.36 | 1093.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 1 | 66.66 | 77.12 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.10 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 3 | 97.34 | 112.61 | 337.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | 4 | 3140.824 | 3633.62 | 14534.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 53.53 | 66.17 | 860.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 54.52 | 67.4 | 134.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 56.63 | 70.01 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.63 | 70.01 | 350.05 | 5 | 0 | 5 | 350.05 | 0 | 350.05 | 100%
18.3.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 59.14 | 73.11 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 62.18 | 76.87 | 153.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 62 | 67.15 | 83.01 | 5146.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 10.92 | 13.5 | 162 | 4 | 0 | 4 | 54 | 0 | 54 | 33.33%
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.4 | 14.09 | 14.09 | 1 | 0 | 1 | 14.09 | 0 | 14.09 | 100%
18.3.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.46 | 15.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.46 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 13.71 | 16.94 | 33.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 79 | 19.7 | 24.35 | 1923.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 143.8 | 177.77 | 177.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.26 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 2 | 139.42 | 161.29 | 322.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.27 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 7 | 122.36 | 141.56 | 990.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.28 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIM E SIMILARES INCLUSIVE DR. | UN | 13 | 5.97 | 7.38 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.3.29 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 7 | 52.65 | 65.09 | 455.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 446926.9528 |  |  |  | 0 | 72018.7005 | 72018.7005 | 16.11%
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90.6 | 38.8621 | 48.0452 | 4352.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 278.1 | 53.7466 | 66.4469 | 18478.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42.3 | 69.4547 | 85.8669 | 3632.1684 | 0 | 42.3 | 42.3 | 0 | 3632.1684 | 3632.1684 | 100%
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 613.3 | 90.1932 | 111.5058 | 68386.5322 | 0 | 613.3 | 613.3 | 0 | 68386.5322 | 68386.5322 | 100%
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 19.8 | 133.688 | 165.2784 | 3272.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1090.8 | 176.9401 | 218.7511 | 238613.6851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 389.7 | 228.712 | 282.7567 | 110190.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 81655.142 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 678 | 79.5604 | 98.3606 | 66688.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 92.62 | 114.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 55 | 92.62 | 114.5 | 6297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.4 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 121.97 | 150.79 | 452.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 101.31 | 125.24 | 1628.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 80 | 37.7 | 46.6 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 35.02 | 43.29 | 173.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28 | 25.14 | 31.08 | 870.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.9 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 63.84 | 78.92 | 315.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.10 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 60 | 1.14 | 1.32 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.11 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 8.37 | 9.68 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA |  |  |  |  | 60748.028 |  |  |  | 0 | 52663.3891 | 52663.3891 | 86.69%
18.6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2242.6764 | 2772.6208 | 2772.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 507.29 | 627.16 | 627.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1255.7217 | 1452.74 | 1452.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.4 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1 | 42597.5808 | 52663.3891 | 52663.3891 | 0 | 1 | 1 | 0 | 52663.3891 | 52663.3891 | 100%
18.6.5 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 71.73 | 88.67 | 266.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.6 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 12.12 | 14.98 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 2272.95 | 2629.58 | 2629.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 5.22 | 6.04 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.9 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 10 | 6.5 | 7.52 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.1 | 90.31 | 104.48 | 10.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM | UN | 10 | 14.2 | 17.55 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  |  | 21635.2332 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 59.17 | 73.15 | 3657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7.2 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 4 | 17.71 | 21.89 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 20 | 81.53 | 100.79 | 2015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 46.02 | 56.89 | 1137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7.5 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 305 | 2.94 | 3.4 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7.6 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | 20 | 12.83 | 14.84 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7.7 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 92.13 | 113.9 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 74.23 | 91.77 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.7.9 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 150mm2 | M | 100 | 106.7468 | 131.971 | 13197.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 173714.4391 |  |  |  | 10193.1329 | 44861.4521 | 55054.585 | 31.69%
18.8.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 12.9 | 77.61 | 95.94 | 1237.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x75mm CHAPA 20 S/ TAMPA | M | 15.4 | 38.29 | 47.33 | 728.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 19.5 | 58.06 | 71.77 | 1399.515 | 19.5 | 0 | 19.5 | 1399.515 | 0 | 1399.515 | 100%
18.8.4 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 13.8 | 77.61 | 95.94 | 1323.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.5 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 78.3 | 53.1756 | 65.741 | 5147.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.6 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 17.6 | 97.66 | 120.73 | 2124.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 10.3 | 116.66 | 144.22 | 1485.466 | 0 | 10.3 | 10.3 | 0 | 1485.466 | 1485.466 | 100%
18.8.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400x75mm CHAPA 16 SEM TAMPA | M | 11.8 | 86.1 | 106.44 | 1255.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.9 | ELETROCALHA PERFURADA 400x150x3000mm CHAPA 18 | M | 84.8 | 118.3582 | 146.3262 | 12408.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.10 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 58.5 | 42.9577 | 53.1087 | 3106.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.11 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75x75mm CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 38 | 49.7568 | 61.5144 | 2337.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 2669.7 | 39.5158 | 48.8534 | 130424.0101 | 180 | 887.88 | 1067.88 | 8793.6179 | 43375.9861 | 52169.604 | 40%
18.8.13 | PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16 | M | 350 | 21.2016 | 26.2115 | 9174.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.8.14 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 45 | 28.04 | 34.66 | 1559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19 | ELEVADOR |  |  |  |  | 611907.29 |  |  |  | 510717.605 | 0 | 510717.605 | 83.46%
19.1 | Elevador elétrico social para 12 passageiros ou 900kg, com 07 paradas, painéis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inox, cabina 1,20-frente x 2,20-fundo x altura 2,2m inoxidável, | UN | 1 | 156391.7968 | 180929.67 | 180929.67 | 0.5 | 0 | 0.5 | 90464.835 | 0 | 90464.835 | 50%
19.2 | PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE VERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00m CABINADA EM ACO INOX, PORTAS UNILATERAL OU OPOSTAS - ENCLAUSURAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO E VIDRO | UN | 1 | 54741.1964 | 63330.09 | 63330.09 | 1 | 0 | 1 | 63330.09 | 0 | 63330.09 | 100%
19.3 | ELEVADOR DE CARGA 3m 300KG 220V MONTA CARGA | UN | 1 | 8674.96 | 10724.85 | 10724.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
19.4 | Elevador elétrico social para 08 passageiros ou 600kg, com 07 paradas, paineis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inoxi, cabina 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável, Atlas Schindler 3300, modelo Mediterranée ou similar | UN | 2 | 154258.226 | 178461.34 | 356922.68 | 2 | 0 | 2 | 356922.68 | 0 | 356922.68 | 100%
20 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO |  |  |  |  | 177281.3266 |  |  |  | 28874.071 | 8311.5885 | 37185.6595 | 20.98%
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.14 | 79.788 | 98.6419 | 20728.6116 | 126 | 0 | 126 | 12428.881 | 0 | 12428.881 | 59.96%
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 117.78 | 145.61 | 5678.79 | 5 | 0 | 5 | 728.05 | 0 | 728.05 | 12.82%
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 157.98 | 195.31 | 1757.79 | 6 | 0 | 6 | 1171.86 | 0 | 1171.86 | 66.67%
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1680.7386 | 2077.8971 | 22856.8684 | 7 | 4 | 11 | 14545.2799 | 8311.5885 | 22856.8684 | 100%
20.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 217.65 | 269.08 | 269.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 917.04 | 1133.73 | 1133.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 40 | 234.4536 | 289.855 | 11594.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.8 | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 4697.34 | 5807.32 | 5807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.9 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 11 | 147.79 | 182.71 | 2009.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(INCENDIO) | UN | 1 | 763.63 | 883.44 | 883.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1250 ENDERECAVEL 1 LACO COM ATE 250 ENDERECOS 24VDC | UN | 1 | 3105.37 | 3592.6 | 3592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.12 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 11 | 80.25 | 99.21 | 1091.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.13 | BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UN | 206 | 109.9656 | 127.22 | 26207.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J | UN | 155 | 141.758 | 175.2554 | 27164.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.15 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 155 | 208.52 | 257.7933 | 39957.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.16 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 29 | 156.74 | 193.77 | 5619.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.17 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.18 | (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 ) , INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UND | 206 | 2.97 | 3.67 | 756.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.19 | MODIFICADA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO )INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.66 | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21 | DIVERSOS |  |  |  |  | 69230.487 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
21.1 | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA | m² | 9.38 | 510.97 | 631.71 | 5925.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.2 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO | m² | 1.76 | 1962.65 | 2426.42 | 4270.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE | M | 153.66 | 139.2561 | 172.1623 | 26454.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
21.4 | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 235 | 112.14 | 138.6387 | 32580.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22 | JARDINAGEM |  |  |  |  | 20007.4872 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
22.1 | MODIFICADO(PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 250 | 16.2 | 20.0281 | 5007.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 320 | 32.95 | 40.7361 | 13035.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
22.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 35.5 | 47.84 | 55.35 | 1964.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23 | LÓGICA |  |  |  |  | 213326.7863 |  |  |  | 60260.0913 | 13315.3308 | 73575.4221 | 34.49%
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA) |  |  |  |  | 213326.7863 |  |  |  | 60260.0913 | 13315.3308 | 73575.4221 | 34.49%
23.1.2 | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 1150 | 11.8667 | 14.6707 | 16871.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO | m | 20950 | 4.9368 | 6.1033 | 127864.4783 | 8380 | 0 | 8380 | 51145.7913 | 0 | 51145.7913 | 40%
23.1.3 | ONU GPON HG1 MODEM BRIDGE | UN | 321 | 97.37 | 112.65 | 36160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.1.5 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 321 | 25.2 | 31.1547 | 10000.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.1.6 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 360 | 29.9175 | 36.987 | 13315.3308 | 0 | 360 | 360 | 0 | 13315.3308 | 13315.3308 | 100%
23.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 95 | 77.6011 | 95.94 | 9114.3 | 95 | 0 | 95 | 9114.3 | 0 | 9114.3 | 100%
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 520061.6925 |  |  |  | 423326.8334 | 0 | 423326.8334 | 81.4%
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 210935.5725 |  |  |  | 208152.5625 | 0 | 208152.5625 | 98.68%
24.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1220 | 1.55 | 1.91 | 2330.2 | 1220 | 0 | 1220 | 2330.2 | 0 | 2330.2 | 100%
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 12 | 0 | 12 | 3379.68 | 0 | 3379.68 | 100%
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 9 | 0 | 9 | 1041.84 | 0 | 1041.84 | 100%
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 21 | 0 | 21 | 3749.34 | 0 | 3749.34 | 100%
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 375 | 0 | 375 | 750 | 0 | 750 | 100%
24.1.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 220 | 113.83 | 140.72 | 30958.4 | 220 | 0 | 220 | 30958.4 | 0 | 30958.4 | 100%
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.426 | 25.3 | 0 | 25.3 | 15342.426 | 0 | 15342.426 | 100%
24.1.9 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 220 | 10.24 | 12.65 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 152.89 | 2.63 | 3.25 | 496.8925 | 152.89 | 0 | 152.89 | 496.8925 | 0 | 496.8925 | 100%
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 15 | 0 | 15 | 136.05 | 0 | 136.05 | 100%
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 182.4 | 0 | 182.4 | 19115.52 | 0 | 19115.52 | 100%
24.1.13 | ESCORAMENTO DE PAREDES EM AÇO COM TORRE DE ANDAIMES (ANEXO 1 E 2) | M³/dia | 134899.2 | 134899.2 | 0.97 | 130852.224 | 134899.2 | 0 | 134899.2 | 130852.224 | 0 | 130852.224 | 100%
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 207421.9735 |  |  |  | 139491 | 0 | 139491 | 67.25%
24.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 17.18 | 568.28 | 702.56 | 12069.9808 | 9.594 | 0 | 9.594 | 6740.3606 | 0 | 6740.3606 | 55.84%
24.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 3696.22 | 12.65 | 15.63 | 57771.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 179.25 | 13.29 | 16.43 | 2945.0775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 2.39 | 624.56 | 772.14 | 1845.4146 | 0.216 | 0 | 0.216 | 166.7822 | 0 | 166.7822 | 9.038%
24.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 0 | 167.33 | 206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24.2.6 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24.2.7 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 60.82 | 2.74 | 3.38 | 205.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2.8 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 445.48 | 445.48 | 159.19 | 70915.9612 | 445.48 | 0 | 445.48 | 70915.9612 | 0 | 70915.9612 | 100%
24.2.9 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 45.8 | 45.8 | 641.38 | 29375.204 | 45.8 | 0 | 45.8 | 29375.204 | 0 | 29375.204 | 100%
24.2.10 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 445.48 | 445.48 | 72.49 | 32292.8452 | 445.48 | 0 | 445.48 | 32292.8452 | 0 | 32292.8452 | 100%
24.3 | COBERTA |  |  |  |  | 20039.9356 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 60.82 | 62.14 | 76.82 | 4672.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.6 | 42.08 | 52.02 | 5701.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 2509.83 | 3102.9 | 9308.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.3.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 13.63 | 21.23 | 26.24 | 357.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4 | DIVERSOS |  |  |  |  | 64856.64 |  |  |  | 58875.7 | 0 | 58875.7 | 90.78%
24.4.1 | (ALTERADA) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(1,46*0,4)m PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 431.8256 | 533.866 | 533.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 462.24 | 571.46 | 1142.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 117.43 | 145.17 | 290.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4.4 | (ALTERADA)BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(0,40x0,40)m PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 234.5479 | 289.9715 | 289.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DIAMETRO ,40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 217.88 | 269.36 | 269.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 129.68 | 160.32 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4.7 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 2.58 | 915.49 | 1131.82 | 2920.0956 | 2.58 | 0 | 2.58 | 2920.0956 | 0 | 2920.0956 | 100%
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 3.75 | 799.93 | 988.95 | 3708.5625 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3164.64 | 0 | 3164.64 | 85.33%
24.4.9 | ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO | M² | 15.2 | 224.66 | 277.74 | 4221.648 | 15.2 | 0 | 15.2 | 4221.648 | 0 | 4221.648 | 100%
24.4.10 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | M² | 89.46 | 439.1463 | 542.9166 | 48569.3164 | 89.46 | 0 | 89.46 | 48569.3164 | 0 | 48569.3164 | 100%
24.4.11 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M² | 4 | 556.15 | 687.56 | 2750.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5 | REBOCO |  |  |  |  | 16807.5709 |  |  |  | 16807.5709 | 0 | 16807.5709 | 100%
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 247.89 | 3.73 | 4.61 | 1142.7729 | 247.89 | 0 | 247.89 | 1142.7729 | 0 | 1142.7729 | 100%
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M² | 185.8 | 68.2 | 84.31 | 15664.798 | 185.8 | 0 | 185.8 | 15664.798 | 0 | 15664.798 | 100%
24.5.3 | PINTURA |  |  |  |  | 37767.463 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 247.89 | 3.517 | 4.348 | 1077.8301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 247.89 | 14.4659 | 17.8842 | 4433.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 247.89 | 9.53 | 11.78 | 2920.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 605.35 | 38.6573 | 47.792 | 28930.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 8 | 40.98 | 50.66 | 405.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 21840.6984 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 6160.83 | 2.8675 | 3.5451 | 21840.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [5 empty] | 21389181.1076 |  |  |  | 15691365.4617 | 1857930.9134 | 17549296.7029

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 21
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | ok
Total de aministração de obra executado (und) = |  | 1
Total de aministração de obra de contrato (und) = |  | 11
Total de aministração de obra medido até o BM 20 (und) = |  | 11
Total de aministração de obra a medir no BM 21 (und) = |  | 1
4.0 | INFRAESTRUTURA
4.3 | FUNDAÇÃO
4.3.1 | ESTACAS
4.3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) |  | ok
Total de reaterro de valas executado (m³) = |  | 329.24
Total de reaterro de valas de contrato (m³) = |  | 227.83
Total de reaterro de valas medido até o BM 20 (m³) = |  | 174.33
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 21 (m³) = |  | 53.5
Total de armação de bloco, viga baldrame a aditar (m³) = |  | -101.41
4.3.1.6 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. |  | ok
Total de pedra argamassada executado (m³) = |  | 31.8064
Total de pedra argamassada de contrato (m³) = |  | 29.92
Total de pedra argamassada medido até o BM 20 (m³) = |  | 20
Total de armação de bloco, viga baldrame a medir no BM 21 (m³) = |  | 9.92
Total de armação de bloco, viga baldrame a aditar (m³) = |  | -1.8864
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  | ok
Total de escavação manual de blocos executado (m³) = |  | 162.878
Total de escavação manual de blocos de contrato (m³) = |  | 162.88
Total de escavação manual de blocos a medido até o BM 20 (m³) = |  | 155.2
Total de escavação manual de blocos a medir no BM 21 (m³) = |  | 7.67
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | ok
Total de fabricação de forma de blocos executado (m²) = |  | 1000.46
Total de fabricação de forma de blocos de contrato (m²) = |  | 1000.46
Total de fabricação de forma de blocos medido até o BM 20 (m²) = |  | 982.94
Total de fabricação de forma de blocos a medir no BM 21 (m²) = |  | 17.52
4.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | ok
Total de escavação manual de vala executado (m³) = |  | 286.9053
Total de escavação manual de blocos de contrato (m³) = |  | 281.71
Total de escavação manual de blocos medido até o BM 20 (m³) = |  | 222.63
Total de escavação manual de blocos a medir no BM 21 (m³) = |  | 59.09
Total de escavação manual de blocos a aditar (m³) = |  | -5.1953
4.3.2.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  | ok
Total de camada separado para execução de radier executado (m²) = |  | 965.07
Total de camada separado para execução de radier de contrato (m²) = |  | 965.07
Total de camada separado para execução de radier medido até o BM 20 (m²) = |  | 0
Total de camada separado para execução de radier a medir no BM 21 (m²) = |  | 965.07
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | ok
Total de concreto magro para lastro executado (m³) = |  | 23.9285
Total de concreto magro para lastro de contrato (m³) = |  | 23.93
Total de concreto magro para lastro medido até o BM 20 (m³) = |  | 23.32
Total de concreto magro para lastro a medir no BM 21 (m³) = |  | 0.6
4.3.2.15 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | ok
Total de concretagem 35 MPa executado (m³) = |  | 162.908
Total de concretagem 35MPa de contrato (m³) = |  | 162.91
Total de concretagem 35 Mpa medido até o BM 20 (m³) = |  | 160.17
Total de concretagem 35 MPa a medir no BM 21 (m³) = |  | 2.738
5.0 | ESTRUTURA
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO).
Foi considerado o peso total da estrutura do Projeto Estrutural executado (kg) = |  | 244040
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica de contrato (kg)= |  | 244040
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica medido até o BM 18 (kg)= |  | 244040
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica a medir no BM 19 (kg)= |  | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de pilar ou viga aço CA-50 de 5,0mm executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1025.68
Total de armação de pilar ou viga a medido no BM 14 (kg) = |  | 565.7
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 459.98
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | #REF!
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de pilar ou viga aço CA-50 6,3mm executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 314.5
Total de armação de pilar ou viga a medido no BM 14 (kg) = |  | 96.5
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | #REF!
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de pilar ou viga aço CA-50 de 8,0mm executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1392.7
Total de armação de pilar ou viga a medido no BM 14 (kg) = |  | 1354.88
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 37.82
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | #REF!
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de pilar ou viga aço CA-50 10,0mm executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 665.53
Total de armação de pilar ou viga a medido no BM 14 (kg) = |  | 350.24
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 315.29
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | #REF!
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | ok
Total de armação de laje aço CA-50 6,3mm executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de laje de contrato (kg) = |  | 1022.8
Total de armação de laje medido até o BM 19 (kg) = |  | #REF!
Total de armação de laje a medir no BM 20 (kg) = |  | #REF!
Total de armação de laje a aditar (kg) = |  | #REF!
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de laje aço CA-50 de 8,0mm executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de laje de contrato (kg) = |  | 7725.41
Total de armação de laje medido no BM 14 (kg) = |  | 7097.05
Total de armação de laje a medir no BM 15 (kg) = |  | 628.36
Total de laje a aditar (kg) = |  | #REF!
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | ok
Total de armação de laje aço CA-50 de 10,0mm executado (kg) = |  | #REF!
Total de armação de laje de contrato (kg) = |  | 2501.62
Total de armação de laje medido no BM 19 (kg) = |  | #REF!
Total de armação de laje a medir no BM 20 (kg) = |  | #REF!
6.0 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 |  | ok
Total de parede com placas de gesso acartonado executado (m²) = |  | 1265.86
Total de parede com placas de gesso acartonado de contrato (m²) = |  | 1582.23
Total de parede com placas de gesso acartonado medido até o BM 20 (m²) = |  | 0
Total de parede com placas de gesso acartonado à medir no BM 21 (m²) = |  | 1265.86
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  | ok
Total de divisória sanitária executado (m²)= |  | 30
Total de divisória sanitária de contrato (m²)= |  | 69.7
Total de divisória sanitária medido até o BM 20 (m²)= |  | 0
Total de divisória sanitária a medir no BM 21 (m²)= |  | 30
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  | ok
Total de área de alvenaria de vedação executado (m²) = |  | 275.662
Total de área de alvenaria de vedação de contrato (m²) = |  | 254.7
Total de área de alvenaria de vedação medido até o BM 20 (m²) = |  | 237.41
Total de área de alvenaria de vedação à medir no BM 21 (m²) = |  | 17.29
Total de área de alvenaria de vedação à aditar (m²) = |  | -20.962
7.0 | JUNTA DE DILATAÇÃO
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 |  | ok
Total de tratamento de junta de dilatação executado (m)= |  | #REF!
Total de tratamento de junta de dilatação de contrato (m)= |  | 942.37
Total de tratamento de junta de dilatação medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de tratamento de junta de dilatação a medir no BM 20 (m)= |  | #REF!
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) |  | ok
Total de impermezabilização de junta de dilatação executado (m²)= |  | #REF!
Total de impermezabilização de junta de dilatação de contrato (m²)= |  | 706.77
Total de impermezabilização de junta de dilatação medido até o BM 19 (m²)= |  | 0
Total de impermezabilização de junta de dilatação a medir no BM 20 (m²)= |  | #REF!
8.0 | AR CONDICIONADO
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE)
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  | ok
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/4" executado (m)= |  | #REF!
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/4" de contrato (m)= |  | 249
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/4" medido até o BM 19 (m)= |  | #REF!
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/4" a medir no BM 20 (m)= |  | #REF!
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  | ok
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/2" executado (m)= |  | #REF!
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/2" de contrato (m)= |  | 504.04
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/2" medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/2" a medir no BM 20 (m)= |  | #REF!
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  | ok
Total de tubo em cobre flexivel, DN 3/8" executado (m)= |  | #REF!
Total de tubo em cobre flexivel, DN 3/8" de contrato (m)= |  | 168.34
Total de tubo em cobre flexivel, DN 3/8" medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre flexivel, DN 3/8" medido até o BM 19 (m)= |  | #REF!
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 |  | ok
Total de tubo em cobre flexivel, DN 5/8" executado (m)= |  | #REF!
Total de tubo em cobre flexivel, DN 5/8" de contrato (m)= |  | 260
Total de tubo em cobre flexivel, DN 5/8" medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre flexivel, DN 5/8" a medir no BM 20 (m)= |  | 260
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE |  | ok
Total de tubo em cobre flexivel, DN 7/8" executado (l)= |  | #REF!
Total de tubo em cobre flexivel, DN 7/8" de contrato (l)= |  | 59.58
Total de tubo em cobre flexivel, DN 7/8" medido até o BM 19 (l)= |  | 0
Total de tubo em cobre flexivel, DN 7/8" a medir no BM 20 (l)= |  | #REF!
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | ok
Total de cabo shield blindado executado (m)= |  | #REF!
Total de cabo shield blindado de contrato (m)= |  | 3098.11
Total de cabo shield blindado medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de cabo shield blindado a medir no BM 20 (m)= |  | #REF!
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS |  | ok
Total de divisória em vidro temperado executado (m²)= |  | 75
Total de divisória em vidro temperado de contrato (m²)= |  | 182.58
Total de divisória em vidro temperado medido até o BM 20 (m²)= |  | 0
Total de divisória em vidro temperado a medir no BM 21 (m²)= |  | 75
7.0 | JUNTA DE DILATAÇÃO
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 |  | ok
Total de tratamento de junta de dilatação executado (m)= |  | 753.89
Total de tratamento de junta de dilatação de contrato (m)= |  | 942.37
Total de tratamento de junta de dilatação medido até o BM 20 (m)= |  | 565.42
Total de tratamento de junta de dilatação a medir no BM 21 (m)= |  | 188.47
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) |  | ok
Total de impermezabilização de junta de dilatação executado (m²)= |  | 565.41
Total de impermezabilização de junta de dilatação de contrato (m²)= |  | 706.77
Total de impermezabilização de junta de dilatação medido até o BM 20 (m²)= |  | 424.06
Total de impermezabilização de junta de dilatação a medir no BM 21 (m²)= |  | 141.35
8.0 | AR CONDICIONADO
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | ok
Total de cabo shield blindado executado (m)= |  | 2489.24
Total de cabo shield blindado de contrato (m)= |  | 3098.11
Total de cabo shield blindado medido até o BM 20 (m)= |  | 1250
Total de cabo shield blindado a medir no BM 21 (m)= |  | 1239.24
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Total de área de chapisco aplicado executado (m²) = |  | #REF!
Total de área chapisco aplicado de contrato (m²) = |  | 3991.37
Total de área de chapisco aplicado até o BM 13 (m²) = |  | 2573.87
Total de área de chapisco aplicado à medir no BM 14 (m²) = |  | 1417.5
Total de área de chapisco aplicado aditar (m²) = |  | #REF!
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Total de área de massa única executado (m²) = |  | #REF!
Total de área de massa única de contrato (m²) = |  | 3991.37
Total de massa única medido até o BM 13 (m²) = |  | 2573.87
Total de área de massa única à medir no BM 14 (m²) = |  | 1417.5
Total de área de massa única aplicado aditar (m²) = |  | #REF!
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  | ok
Total de revestimento cerâmico para paredes executado (m²)= |  | 1001.765
Total de revestimento cerâmico para paredes de contrato (m²)= |  | 1001.76
Total de revestimento cerâmico medido até o BM 19 (m²)= |  | 374.53
Total de revestimento cerâmico a medir no BM 20 (m²)= |  | 627.235
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 |  | ok
Total de rodapé em poliestireno executado (m)= |  | 950
Total de rodapé em poliestireno de contrato (m)= |  | 1947.7
Total de rodapé em poliestireno medido até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de rodapé em poliestireno a medir no BM 21 (m)= |  | 950
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 |  | ok
Total de área de emboço ou massa única executado (m²) = |  | 3170.147
Total de área emboço ou massa única de contrato (m²) = |  | 3121.87
Total de área de emboço ou massa única até o BM 20 (m²) = |  | 2709.27
Total de área de emboço ou massa única à medir no BM 21 (m²) = |  | 412.6
Total de área de emboço ou massa única à aditar (m²) = |  | -48.277
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | ok
Total de área de chapisco aplicado executado (m²) = |  | 3170.147
Total de área chapisco aplicado de contrato (m²) = |  | 3121.87
Total de área de chapisco aplicado até o BM 19 (m²) = |  | 2709.27
Total de área de chapisco aplicado à medir no BM 20 (m²) = |  | 412.6
Total de área de chapisco aplicado à aditar (m²) = |  | -48.277
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM |  | ok
Total de painel de lã de vidro executado (m²) = |  | 710.58
Total de painel de lã de vidro de contrato (m²) = |  | 921.15
Total de painel de lã de vidro até o BM 20 (m²) = |  | 460.58
Total de painel de lã de vidro à medir no BM 21 (m²) = |  | 250
10.0 | PINTURA
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  | ok
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  | 5727.5
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  | 6284.36
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 20 (m²)= |  | 2819.48
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 21 (m²)= |  | 2908.02
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  | ok
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  | 5727.5
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 20 (m²)= |  | 2819.48
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 21 (m²)= |  | 2908.02
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | ok
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  | 2908.02
vTotal de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 20 (m²)= |  | 0
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 21 (m²)= |  | 2908.02
10.2 | PINTURA EXTERNA
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 |  | ok
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  | 1560.6
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 20 (m²)= |  | 0
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 21 (m²)= |  | 1560.6
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 |  | ok
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  | 1560.6
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 20 (m²)= |  | 0
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 21 (m²)= |  | 1560.6
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 |  | ok
Total de aplicação manual de pintura com tinta executado (m²)= |  | 1560.6
Total de aplicação manual de pintura com tinta de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de pintura com tinta medido até o BM 20 (m²)= |  | 0
Total de aplicação manual de pintura com tinta a medir no BM 21 (m²)= |  | 1560.6
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. |  | ok
Total de impermeabilização de superfície com manta asfáltica executado (m²)= |  | 1097.37
Total de impermeabilização com manta asfáltica de contrato (m²)= |  | 1502.47
Total de impermeabilização com manta asfáltica medido até o BM 20 (m²)= |  | 872
Total de impermeabilização com manta asfáltica a medir no BM 21 (m²)= |  | 225.37
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM |  | ok
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto executado (m²)= |  | 23.55
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto de contrato (m²)= |  | 47.1
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto medido até o BM 20 (m²)= |  | 0
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto a medir no BM 21 (m²)= |  | 23.55
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 |  | ok
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  | 1634.18
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  | 2177.68
Total de contrapiso em argamassa medido até o BM 20 (m²)= |  | 872
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 21 (m²)= |  | 762.18
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 |  | ok
Total de piso vinilico semi-flexível executado (m²) = |  | 1782.01
Total de piso vinilico semi-flexível de contrato (m²) = |  | 2970.02
Total de piso vinilico semi-flexível até o BM 20 (m²) = |  | 1188.01
Total de área de piso vinilico semi-flexível à medir no BM 21 (m²) = |  | 594
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE |  | ok
Total de revestimento cerâmico para piso executado (m²) = |  | 138.11
Total de revestimento cerâmico para piso de contrato (m²) = |  | 138.11
Total de revestimento cerâmico para piso até o BM 19 (m²) = |  | 78.23
Total de área de revestimento cerâmico para piso à medir no BM 20 (m²) = |  | 59.88
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 |  | ok
Total de piso em granito aplicado em calçadas executado (m²) = |  | 57.79
Total de piso em granito aplicado em calçadas de contrato (m²) = |  | 115.57
Total de piso em granito aplicado em calçadas até o BM 19 (m²) = |  | 0
Total de área piso em granito aplicado em calçadas à medir no BM 20 (m²) = |  | 57.79
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 |  | ok
Total de área de contrapiso em argamassa executado (m²) = |  | 4266.436
Total de área contrapiso em argamassa de contrato (m²) = |  | 4858.42
Total de área de contrapiso em argamassa até o BM 20 (m²) = |  | 2673.1
Total de área de contrapiso em argamassa à medir no BM 21 (m²) = |  | 1593.336
12.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  | ok
Total de execução de passeio (calçada) a executado (m³) = |  | 55
Total de execução de passeio (calçada) de contrato (m³) = |  | 108.88
Total de execução de passeio (calçada) medido até o BM 20 (m³) = |  | 0
Total de execução de passeio (calçada) a medir no BM 21 (m³) = |  | 55
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 |  | ok
Total de piso em granito aplicado em ambientes internos executado (m²) = |  | 51.93
Total de piso em granito aplicado em ambientes internos de contrato (m²) = |  | 103.86
Total de piso em granito aplicado em ambientes internos até o BM 19 (m²) = |  | 0
Total de área piso em granito aplicado em ambientes internos à medir no BM 20 (m²) = |  | 51.93
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE |  | ok
Total de piso elevado executado (m²) = |  | 120
Total de piso elevado de contrato (m²) = |  | 228.77
Total de piso elevado medido até o BM 20 (m²) = |  | 0
Total de piso elevado a medir no BM 21 (m²) = |  | 120
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 |  | ok
Total de concretagem de radier executado (m³) = |  | 124.98
Total de concretagem de radier de contrato (m³) = |  | 156.23
Total de concretagem de radier medido até o BM 20 (m³) = |  | 0
Total de concretagem de radier a medir no BM 21 (m³) = |  | 124.98
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 |  | ok
Total de acabamento polido executado (m²) = |  | 1041.53
Total de acabamento polido de contrato (m²) = |  | 1301.92
Total de acabamento polido medido até o BM 20 (m²) = |  | 0
Total de acabamento polido a medir no BM 21 (m²) = |  | 1041.53
13.0 | FORRO
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO |  | ok
A quantidade a ser medida será referente a parte de compra do material a ser utilizado do valor contratado (m²) = |  | 2750.09
Total de área de forro de contrato (m²) = |  | 3437.62
Total de forro medido até o BM 19 (m²)= |  | 1718.81
Total de forro a medir no BM 20 (m²)= |  | 1031.28
15.0 | CORTINA DE VIDRO
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR |  | ok
A quantidade a ser medida será referente a parte de compra do material a ser utilizado do valor contratado (m²) = |  | 731.26
Total de cortina de vidro de contrato (m²)= |  | 1151.44
Total de cortina de vidro medido até o BM 19 (m²)= |  | 575.72
Total de cortina de vidro a medir no BM 20 (m²)= |  | 155.54
16.0 | LOUÇA E METAIS
16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ok
Total de vasos sanitários executados executado (und)= |  | 46
Total de vasos sanitários executados de contrato (und)= |  | 61
Total de vasos sanitários executados medido até o BM 20 (und)= |  | 0
Total de vasos sanitários executados a medir no BM 21 (und)= |  | 46
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ok
Total de vasos sanitários executados executado (und)= |  | 16
Total de vasos sanitários executados de contrato (und)= |  | 16
Total de vasos sanitários executados medido até o BM 20 (und)= |  | 0
Total de vasos sanitários executados a medir no BM 21 (und)= |  | 16
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.2 | ÁGUA FRIA
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA |  | ok
Total de caixa d'água executado (und)= |  | 2
Total de caixa d'água de contrato (m)= |  | 4
Total de caixa d'água medido até o BM 20 (und)= |  | 0
Total de caixa d'água a medir no BM 21 (und)= |  | 2
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. |  | ok
Total de barriletes executado (und)= |  | 4
Total de barriletes de contrato (m)= |  | 7
Total de barriletes medido até o BM 20 (und)= |  | 0
Total de barriletes a medir no BM 21 (und)= |  | 4
17.3 | ESGOTO
17.3.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 |  | ok
Total de terminal de ventilação executado (und) = |  | 100
Total de terminal de ventilação de contrato (und) = |  | 100
Total de terminal de ventilação medido até o BM 20 (und)= |  | 0
Total de terminal de ventilação a medir no BM 21 (und)= |  | 100
17.3.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 |  | ok
Total de conjunto de pontos de coleta de esgoto executado (und) = |  | 62
Total de conjunto de pontos de coleta de esgoto de contrato (und) = |  | 62
Total de conjunto de pontos de coleta de esgoto medido até o BM 19 (und) = |  | 0
Total de conjunto de pontos de coleta de esgoto à medir no BM 20 (und) = |  | 62
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | ok
Total de ralo sifonado redondo executado (und) = |  | 4
Total de ralo sifonado redondo de contrato (und) = |  | 4
Total de ralo sifonado redondo medido até o BM 20 (und) = |  | 0
Total de ralo sifonado redondo à medir no BM 21 (und) = |  | 4
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | PONTOS ELÉTRICOS
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 |  | ok
Total de ponto elétrico de iluminação executado (und) = |  | 621
Total de ponto elétrico de iluminação de contrato (und) = |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação medido até o BM 20 (und) = |  | 446
Total de ponto elétrico de iluminação à medir no BM 21 (und) = |  | 175
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 |  | ok
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) executado (und) = |  | 544
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) de contrato (und) = |  | 773
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) medido até o BM 20 (und) = |  | 414
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) à medir no BM 21 (und) = |  | 130
18.4 | FIOS E CABOS
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  | ok
Total de cabo de cobre isolado executado (m)= |  | 42.3
Total de cabo de cobre isolado de contrato (m)= |  | 42.3
Total de cabo de cobre isolado medido até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de cabo de cobre isolado a medir no BM 21 (m)= |  | 42.3
18.4.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 |  | ok
Total de cabo de cobre isolado executado (m)= |  | 613.3
Total de cabo de cobre isolado de contrato (m)= |  | 613.3
Total de cabo de cobre isolado medido até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de cabo de cobre isolado a medir no BM 21 (m)= |  | 613.3
18.2 | CAIXAS E QUADROS
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores executado (und)= |  | #REF!
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores de contrato (und)= |  | 21
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores a medir no BM 16 (und)= |  | #REF!
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntor tripolar 20A executado (und)= |  | #REF!
Total de disjuntor tripolar 20A de contrato (und)= |  | 9
Total de disjuntor tripolar 20A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor tripolar a medir no BM 16 (und)= |  | #REF!
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntor bipolar 25A executado (und)= |  | #REF!
Total de disjuntor bipolar 25A de contrato (und)= |  | 5
Total de disjuntor bipolar 25A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor bipolar a medir no BM 16 (und)= |  | 5
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  | #REF!
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntor monopolar 10A executado (und)= |  | #REF!
Total de disjuntor mopolar 10A de contrato (und)= |  | 12
Total de disjuntor monopolar 10A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 10A a medir no BM 16 (und)= |  | #REF!
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntor monopolar 16A executado (und)= |  | #REF!
Total de disjuntor mopolar 16A de contrato (und)= |  | 1
Total de disjuntor monopolar 16A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 16A a medir no BM 16 (und)= |  | 1
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  | #REF!
18.1.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 |  | ok
Total de ponto elétrico de tomada para chuveiro executado (und) = |  | 4
Total de ponto elétrico de tomada para chuveiro de contrato (und) = |  | 4
Total de ponto elétrico de tomada de para chuveiro medido até o BM 19 (und) = |  | 0
Total de ponto elétrico de tomada de para chuveiro à medir no BM 20 (und) = |  | 4
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 executado (m)= |  | #REF!
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 de contrato (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 até o BM 15 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a medir no BM 16 (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a aditar (m)= |  | #REF!
19.0 | ELEVADOR
19.4 | ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600kg, COM 07 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX, CABIA 1,20- FRENTE x 1,40-FUNDO x ALTURA 2,2m INOXIDAVEL, ATLAS SCHINDLER 3300, MODELO MEDITERRANEE OU SIMILAR
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros executado (und) = |  | 0.5
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros de contrato (und) = |  | 2
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros medido até o BM 16 (und) = |  | 1
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros a medir no BM 17 (und) = |  | 0.5
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA |  | ok
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 executado (m)= |  | 1
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 de contrato (m)= |  | 10.3
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 a medir no BM 21 (m)= |  | 1
19.0 | ELEVADOR
19.4 | ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600kg, COM 07 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAAS AÇO INOX, CABINA 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m INOXIDAVEL, ATLAS SCHINDLESR 3300, MODELO MEDITERRANÉE OU SIMILAR |  | ok
Total de elevador elétrico social executado (und)= |  | 0.5
Total de elevador elétrico social contrato (und)= |  | 2
Total de elevador elétrico social medido até o BM 19 (und)= |  | 1.5
Total de elevador elétrico social a medir no BM 20 (und)= |  | 0.5
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de tubulação de aço galvanizado executado (m)= |  | #REF!
Total de tubulação de aço galvanizado medido até o BM 18 (m)= |  | 0
Total de tubulação de aço galvanizado a medir no BM 19 (m)= |  | #REF!
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de joelho 90º, em ferro galvanizado executado (und)= |  | #REF!
Total de joelho 90º, em ferro galvanizado medido até o BM 18 (und)= |  | 0
Total de joelho 90º, em ferro galvanizado a medir no BM 19 (und)= |  | #REF!
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Total de tê, em ferro galvanizado executado (und)= |  | #REF!
Total de tê, em ferro galvanizado medido até o BM 18 (und)= |  | 0
Total de tê, em ferro galvanizado a medir no BM 19 (und)= |  | #REF!
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de abrigo para hidrantes executado (und)= |  | #REF!
Total de abrigo para hidrantes medido até o BM 18 (und)= |  | 0
Total de abrigo para hidrantes a medir no BM 19 (und)= |  | #REF!
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA |  | ok
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 executado (m)= |  | 887.88
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 de contrato (m)= |  | 2669.7
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 a medir no BM 21 (m)= |  | 887.88
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 executado (m)= |  | #REF!
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 de contrato (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 até o BM 15 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a medir no BM 16 (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a aditar (m)= |  | #REF!
19.0 | ELEVADOR
19.4 | ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600kg, COM 07 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX, CABIA 1,20- FRENTE x 1,40-FUNDO x ALTURA 2,2m INOXIDAVEL, ATLAS SCHINDLER 3300, MODELO MEDITERRANEE OU SIMILAR
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros executado (und) = |  | 0.5
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros de contrato (und) = |  | 2
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros medido até o BM 16 (und) = |  | 1
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros a medir no BM 17 (und) = |  | 0.5
18.6.4 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 |  | ok
Total de transformador de distribbuição executado (und)= |  | 1
Total de transformador de distribuição de contrato (und)= |  | 1
Total de transformador de distribuição até o BM 20 (und)= |  | 0
Total de transformador de distribuição a medir no BM 21 (und)= |  | 1
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO |  | ok
Total de cabo de fibra optica executada (m)= |  | 8380
Total de cabo de fibra optica de contrato (m)= |  | 20950
Total de cabo de fibra optica medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de cabo de fibra optica a medir no BM 20 (m)= |  | 8380
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de abrigo para hidrante executado (und)= |  | 11
Total de abrigo para hidrante de contrato (m)= |  | 11
Total de abrigo para hidrante medido até o BM 20 (m)= |  | 7
Total de abrigo para hidrante a medir no BM 21 (m)= |  | 4
23.0 | LÓGICA
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA)
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO |  | ok
Total de cabo de fibra optica executada (m)= |  | 8380
Total de cabo de fibra optica de contrato (m)= |  | 20950
Total de cabo de fibra optica medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de cabo de fibra optica a medir no BM 20 (m)= |  | 8380
23.1.6 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA |  | ok
Total de eletrocalha perfurada tipo U executada (m)= |  | 360
Total de eletrocalha perfurada tipo U de contrato (m)= |  | 360
Total de eletrocalha perfurada tipo U medido até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo U a medir no BM 21 (m)= |  | 360
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 |  | ok
Total de limpeza de superfície executado (m²)= |  | #REF!
Total de limpeza de superfície de contrato (m²)= |  | #REF!
Total de limpeza de superfície medido até o BM 19 (m²)= |  | 0
Total de limpeza de superfície a medir no BM 20 (m²)= |  | #REF!
24.4 | DIVERSOS
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 |  | ok
Total de grauteamento de cinta intermediária executado (m³)= |  | #REF!
Total de grauteamento de cinta intermediária de contrato (m³)= |  | #REF!
Total de grauteamento de cinta intermediária medido até o BM 19 (m³)= |  | 1.5
Total de grauteamento de cinta intermediária a medir no BM 20 (m³)= |  | #REF!
24.4.7 | ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO |  | ok
Total de escarificação de superficie executado (m²)= |  | #REF!
Total de escarificação de superficie de contrato (m³)= |  | #REF!
Total de escarificação de superficie medido até o BM 19 (m³)= |  | 0
Total de escarificação de superficie a medir no BM 20 (m³)= |  | #REF!
24.4.10 | RESTAURO - EXECUÇÃO DE ORNATO COM CONFECÇÃO DE MOLDE E FÔRMA - 02 USOS |  | ok
Total de restauro - execução de ornato executado (m³)= |  | #REF!
Total de restauro - execução de ornato de contrato (m³)= |  | 89.46
Total de restauro - execução de ornato medido até o BM 19 (m³)= |  | #REF!
Total de grauteamento de cinta intermediária a medir no BM 20 (m³)= |  | #REF!
Total de restauro - execução de ornatos a aditar (m²)= |  | #REF!

## 4.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
4.0 | INFRA-ESTRUTURA
4.3 | FUNDAÇÃO
4.3.1 | ESTACAS
4.3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) |  |  |  | ok
Local |  |  |  | Total (m³)
Volume de escavação de blocos + baldrames + cintas + poços de elevadores |  |  |  | 444.59
Volume de concreto de blocos + baldrames + cintas + poço de elevador |  |  |  | 216.76
Volume de aterro na área interna entre casarão 01 e Anexo da Presidência |  |  |  | 31.72
Volume de aterro na rampa principal de acesso a recepção |  |  |  | 43.29
Volume de aterro na jardineira do casarão |  |  |  | 26.4
Total de reaterro de valas executado (m³) = |  |  |  | 329.24
Total de reaterro de valas de contrato (m³) = |  |  |  | 227.83
Total de reaterro de valas medido até o BM 20 (m³) = |  |  |  | 174.33
Total de reaterro de valas a medir no BM 21 (m³) = |  |  |  | 53.5
4.3.1.6 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 |  |  |  | ok
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
CI1 | 110.59 | 0.4 | 0.4 | 17.6944
CI2 | 15.9 | 0.4 | 0.4 | 2.544
CI3 | 59 | 0.4 | 0.4 | 9.44
CS1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.24
Fundação de paredes para a L5 e L6 | 6.6 | 0.4 | 0.4 | 1.056
Fundação da parede do wc da Presidência | 5.2 | 0.4 | 0.4 | 0.832
Total de pedra argamassada executado (m³) = |  |  |  | 31.8064
Total de pedra argamassada de contrato (m³) = |  |  |  | 29.92
Total de pedra argamassada medido até o BM 20 (m³) = |  |  |  | 20
Total de pedra argamassada a medir no BM 21 (m³) = |  |  |  | 9.92
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 |  |  |  | ok
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Altura (m) | Total (m³)
Blocos 1,45/0,70/0,70 | 12 | 1.485 | 0.75 | 13.365
Blocos 1,80/0,80/0,70 | 7 | 2 | 0.75 | 10.5
Blocos 0,70/0,70/0,70 | 28 | 0.81 | 0.75 | 17.01
Blocos 1,90/1,64/0,80 | 5 | 2.954 | 0.85 | 12.5545
Blocos 1,80/1,80/1,00 | 5 | 4 | 1.05 | 21
Blocos 1,80/2,53/1,20 | 3 | 5.46 | 1.25 | 20.475
Blocos 2,80/1,80/1,25 | 1 | 6 | 1.3 | 7.8
Poços de elevadores | 4 | 6.25 | 2.1 | 52.5
BS1 (prancha 8) | 1 | 1.69 | 0.85 | 1.4365
BA1 (prancha 8) | 2 | 0.81 | 0.55 | 0.891
BA2 (prancha 8, 18) | 12 | 0.81 | 0.55 | 5.346
Total de escavação manual de blocos executado (m³) = |  |  |  | 162.878
Total de escavação manual de blocos de contrato (m³) = |  |  |  | 162.88
Total de escavação manual de blocos medido até o BM 20 (m³) = |  |  |  | 155.2
Total de escavação manual de blocos a medir no BM 21 (m³) = |  |  |  | 7.67
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  |  |  | ok
Local |  |  |  | Total (m²)
Área de forma de blocos de coramento |  |  |  | 215.34
Área de forma de blocos BS1 (1 und) |  |  |  | 3.52
Área de forma de blocos BA1 (2 und) |  |  |  | 2
Área de forma de blocos BA2 (12 und) |  |  |  | 12
Área de formas das vigas de coroamento (Prancha 20) |  |  |  | 180
Área de formas das vigas baldrames (Prancha 11 a 15) |  |  |  | 587.6
Total de fabricação de forma de blocos executado (m²) = |  |  |  | 1000.46
Total de fabricação de forma de blocos de contrato (m²) = |  |  |  | 1000.46
Total de fabricação de forma de blocos medido até o BM 20 (m²) = |  |  |  | 982.94
Total de fabricação de forma de blocos a medir no BM 21 (m²) = |  |  |  | 17.52
4.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Local | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Total (m³)
Vigas baldrames (V2, V3, V5, V8, V10, V11, V21, V24, V27, V28, V29, V30, V31, V33, V34, V35, V36, V37, V40, V42, V43, V46, V50) | 176.24 | 0.7 | 0.45 | 55.5156
Vigas baldrames (V1, V26, V49, V54, V58, V60, V63) | 78.16 | 0.85 | 0.45 | 29.8962
Vigas baldrames (V4, V14, V19, V23, V38, V51, V52) | 39.03 | 0.5 | 0.55 | 10.7333
Vigas baldrames (V9, V15, V16, V44, V66) | 12.51 | 0.4 | 0.45 | 2.2518
Vigas baldrames (V18) | 32.4 | 0.85 | 0.75 | 20.655
Vigas baldrames (V25) | 32.4 | 0.8 | 0.45 | 11.664
Vigas baldrames (V32, V39) | 10.46 | 0.85 | 0.55 | 4.8901
Vigas baldrames (V41) | 3.77 | 0.6 | 0.55 | 1.2441
Vigas baldrames (V55) | 1.16 | 0.7 | 0.65 | 0.5278
Vigas baldrames (V57, V59, V61, V62) | 37.36 | 0.8 | 0.75 | 22.416
Vigas baldrames (V64, V65) | 14.18 | 0.85 | 0.65 | 7.8345
Fundação de alvenaria em pedra argamassada | 198.79 | 0.4 | 1.1 | 87.4676
Calhas do subsolo | 227.21 | 0.4 | 0.35 | 31.8094
Total de escavação manual de vala executado (m³) = |  |  |  | 286.9053
Total de escavação manual de blocos de contrato (m³) = |  |  |  | 281.71
Total de escavação manual de blocos medido até o BM 20 (m³) = |  |  |  | 222.63
Total de escavação manual de blocos a medir no BM 21 (m³) = |  |  |  | 59.09
Total de escavação manual de blocos a aditar (m³) = |  |  |  | -5.1953
4.3.2.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 |  |  |  | ok
Local |  |  |  | Total (m²)
Área de aplicação da camada |  |  |  | 965.07
Total de camada separadora para execução de radier executado (m²) = |  |  |  | 965.07
Total de camada separadora para execução de radier de contrato (m²) = |  |  |  | 965.07
Total de camada separadora para execução de radier medido até o BM 20 (m²) = |  |  |  | 0
Total de camada separadora para execução de radier a medir no BM 21 (m²) = |  |  |  | 965.07
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Altura (m) | Total (m³)
Blocos 1,45/0,70/0,70 | 12 | 1.485 | 0.05 | 0.891
Blocos 1,80/0,80/0,70 | 7 | 2 | 0.05 | 0.7
Blocos 0,70/0,70/0,70 | 28 | 0.81 | 0.05 | 1.134
Blocos 1,90/1,64/0,80 | 5 | 2.59 | 0.05 | 0.6475
Blocos 1,80/1,80/1,00 | 5 | 4 | 0.05 | 1
Blocos 1,80/2,53/1,20 | 3 | 5.46 | 0.05 | 0.819
Blocos 2,80/1,80/1,25 | 1 | 6 | 0.05 | 0.3
Fundo dos elevadores | 4 | 6.25 | 0.05 | 1.25
BA1 | 2 | 0.36 | 0.05 | 0.036
BA2 | 12 | 0.81 | 0.05 | 0.486
BS1 | 1 | 1.44 | 0.05 | 0.072
Vigas baldrames (V2, V3, V5, V8, V10, V11, V21, V24, V27, V28, V29, V30, V31, V33, V34, V35, V36, V37, V40, V42, V43, V46, V50) | 1 | 123.368 | 0.05 | 6.1684
Vigas baldrames (V1, V26, V49, V54, V58, V60, V63) | 1 | 66.436 | 0.05 | 3.3218
Vigas baldrames (V4, V14, V19, V23, V38, V51, V52) | 1 | 27.321 | 0.05 | 1.366
Vigas baldrames (V9, V15, V16, V44, V66) | 1 | 7.506 | 0.05 | 0.3753
Vigas baldrames (V18) | 1 | 27.404 | 0.05 | 1.3702
Vigas baldrames (V25) | 1 | 25.92 | 0.05 | 1.296
Vigas baldrames (V32, V39) | 1 | 8.891 | 0.05 | 0.44455
Vigas baldrames (V41) | 1 | 2.262 | 0.05 | 0.1131
Vigas baldrames (V55) | 1 | 0.812 | 0.05 | 0.0406
Vigas baldrames (V57, V59, V61, V62) | 1 | 29.888 | 0.05 | 1.4944
Vigas baldrames (V64, V65) | 1 | 12.053 | 0.05 | 0.60265
Piso interno do casarão |  |  | 0.05 | 0
Total de concreto magro para lastro executado (m³) = |  |  |  | 23.9285
Total de concreto magro para lastro de contrato (m³) = |  |  |  | 23.93
Total de concreto magro para lastro medido até o BM 20 (m³) = |  |  |  | 23.32
Total de concreto magro para lastro a medir no BM 21 (m³) = |  |  |  | 0.6
4.3.2.15 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
Local |  |  |  | Total (m³)
Blocos de coroamento |  |  |  | 72.05
Vigas baldrames nível -1,70m |  |  |  | 73.05
Cintas nível C11 -1,70m |  |  |  | 4.1
Pilares |  |  |  | 8.69
Laje dos elevadores |  |  |  | 1.82
BA1 |  |  |  | 0.125
BA2 |  |  |  | 1.65
BS1 |  |  |  | 0.968
Cinta CI2 |  |  |  | 0.455
Total de concretagem 35 MPa executado (m³) = |  |  |  | 162.908
Total de concretagem 35MPa de contrato (m³) = |  |  |  | 162.91
Total de concretagem 35 Mpa medido até o BM 20 (m³) = |  |  |  | 160.17
Total de concretagem 35 MPa a medir no BM 21 (m³) = |  |  |  | 2.738

## 6.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
6.0 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
Local |  | Área (m²) |  |  | Total (m²)
Paredes de divisão |  | 1265.86 |  |  | 1265.86
Total de parede com placas de gesso acartonado executado (m)= |  |  |  |  | 1265.86
Total de parede com placas de gesso acartonado de contrato (m)= |  |  |  |  | 1582.23
Total de parede com placas de gesso acartonado medido até o BM 20 (m)= |  |  |  |  | 0
Total de parede com placas de gesso acartonado a medir no BM 21 (m)= |  |  |  |  | 1265.86
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
Local |  | Área (m²) |  |  | Total (m²)
wcs |  | 30 |  |  | 30
Total de divisória sanitária executado (m²)= |  |  |  |  | 30
Total de divisória sanitária de contrato (m²)= |  |  |  |  | 69.7
Total de divisória sanitária medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  |  | 0
Total de divisória sanitária a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  |  | 30
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Total (m²)
Casarão (subsolo) |  | 56.7 | 0.95 | 0 | 53.865
Casarão (coberta) |  | 65.26 | 0.4 | 0 | 26.104
Sala de apoio/Imprensa |  | 16.28 | 0.5 | 0 | 8.14
Alvenaria entre viga e laje (subsolo) |  | 12.22 | 0.4 | 0 | 4.888
|  | 23.16 | 0.3 | 0 | 6.948
|  | 5.1 | 0.4 | 0 | 2.04
|  | 17.7 | 0.35 | 0 | 6.195
|  | 19 | 0.5 | 0 | 9.5
Alvenarias laterais das lajes L5 e L6 |  | 5.2 | 1.7 | 0 | 8.84
Embasamento CI1 |  | 125 | 0.2 | 0 | 25
Fechamento de rampa (casarão) |  | 4 | 0.2 | 0 | 0.8
Embasamento para apoio das vias da L3 |  | 51.89 | 0.5 | 0 | 25.945
Alvenaria de apoio das vigas do auditório |  | 98.83 | 0.5 | 0 | 49.415
|  | 12.5 | 0.4 | 0 | 5
|  | 47.36 | 0.1 | 0 | 4.736
Embasamento da viga CI3 |  | 24.38 | 0.65 | 0 | 15.847
|  | 24.38 | 0.65 | 0 | 15.847
|  | 10.08 | 0.65 | 0 | 6.552
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos executado (m²)= |  |  |  |  | 275.662
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de contrato (m²)= |  |  |  |  | 254.7
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  |  | 237.41
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  |  | 17.29
Total de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos a aditar (m²)= |  |  |  |  | -20.962
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS
Local |  | Área (m²) |  |  | Total (m²)
Mesanino |  | 75 |  |  | 75
Total de divisória em vidro temperado executado (m²)= |  |  |  |  | 75
Total de divisória em vidro temperado de contrato (m²)= |  |  |  |  | 182.58
Total de divisória em vidro temperado medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  |  | 0
Total de divisória em vidro temperado a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  |  | 75

## 7.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
7.0 | JUNTA DE DILATAÇÃO
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO).
Foi considerado o peso total da estrutura do Projeto Estrutural executado (kg) = |  | 242755
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica de contrato (kg)= |  | 244040
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica medido até o BM 17 (kg)= |  | 237555.28
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica a medir no BM 18 (kg)= |  | 5199.72
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
CI2 - Nivel 0,0 - Prancha 19 |  | 10
CI3 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 38.5
CI4 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 77
CI5 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 28.9
CI6 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 28
CI7 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 34
CI8 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 23
CI9 - nível intermediário - Pracha 34 |  | 38
CS1 - nível 0,0 - Prancha 19 |  | 0.8
CS2 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 2.2
CS3 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 2.2
CS4 - nível intermediário - Prancha 34 |  | 20.2
CS5 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 45.5
CS6 - Prancha 49 |  | 147
CS7 - nível +24,00 - Prancha 62 |  | 96
CI10 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 48.5
CI11 - nível +11,60 - Prancha 42 |  | 99
CI12 - nível 21,20 - Prancha 56 |  | 29.5
Pilares PA7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (prancha 24) |  | 44.55
Pilares PA14 (prancha 33) |  | 12.3
Pilares PA15 (prancha 34) |  | 10.12
Pilares PA16 (prancha 42) |  | 9.15
PA17 (Prancha 56) |  | 60.05
Pilares PA18 (prancha 59) |  | 2.2
Vigas e pilares do jardim, acabamento de portas e áreas externas |  | 119.19
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 1025.86
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1025.68
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 565.7
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 459.98
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -0.18
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
CI2 - Nivel 0,0 - Prancha 19 |  | 14
CI3 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 65.5
CI6 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 218
CI7 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 17
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 314.5
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 314.5
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 96.5
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 218
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
CS1 - nível 0,0 - Prancha 19 |  | 2.3
CS2 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 6.3
CS3 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 6.3
CS4 - nível intermediário - Prancha 34 |  | 57.5
CS5 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 129.3
CS6 - Prancha 49 |  | 420
CS7 - nível +24,00 - Prancha 62 |  | 271
CI4 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 163
CI5 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 59.3
CI7 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 43
CI8 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 54
CI9 - nível intermediário - Pracha 34 |  | 81
CI10 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 207
CI11 - nível +11,60 - Prancha 42 |  | 441
CI12 - nível 21,20 - Prancha 56 |  | 126
Vigas do jardim, acabamento de portas e áreas externas |  | 248.29
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 2315.29
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1392.7
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 1354.88
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 37.82
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -922.59
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
Pilares PA7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (prancha 24) |  | 169.73
Pilares PA14 (prancha 33) |  | 49.4
Pilares PA15 (prancha 34) |  | 40.7
Pilares PA16 (prancha 42) |  | 74
Pilares PA17 (prancha 56) |  | 171.7
Pilares PA18 (prancha 59) |  | 6.2
Pilares do jardim, acabamento de portas e áreas externas |  | 157.97
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 669.7
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 665.53
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 350.24
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 315.29
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -4.17
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 |  | ok
Local |  | Total (m)
Fachadas |  | 753.89
Total de tratamento de junta de dilatação executado (m) = |  | 753.89
Total de tratamento de junta de dilatação de contrato (m) = |  | 942.37
Total de armação de laje medido até o BM 20 (m) = |  | 565.42
Total de armação de laje a medir no BM 20 (m) = |  | 188.47
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) |  | ok
Local |  | Total (m²)
Fachadas |  | 565.41
Total de impermeabilização de junta de dilatação executado (m²) = |  | 565.41
Total de impermeabilização de junta de dilatação de contrato (m²) = |  | 706.77
Total de impermeabilização de junta de dilatação medido até o BM 20 (m²) = |  | 424.06
Total de impermeabilização de junta de dilatação a medir no BM 21 (m²) = |  | 141.35

## 8.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
8.0 | AR CONDICIONADO
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE)
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Comprimento especificado em projeto de climatização (m) = |  | 249
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/4" executado (m)= |  | 249
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/4" de contrato (m)= |  | 249
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/4" medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/4" a medir no BM 20 (m)= |  | 249
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Comprimento especificado em projeto de climatização (m) = |  | 352
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/2" executado (m)= |  | 352
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/2" de contrato (m)= |  | 504.04
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/2" medido até BM 19 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1/2" a medir no BM 20 (m)= |  | 352
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Comprimento especificado em projeto de climatização (m) = |  | 168.34
Total de tubo em cobre flexivel, DN 3/8" executado (m)= |  | 168.34
Total de tubo em cobre flexivel, DN 3/8" de contrato (m)= |  | 168.34
Total de tubo em cobre flexivel, DN 3/8" medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre flexivel, DN 3/8" a medir no BM 20 (m)= |  | 168.34
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Comprimento especificado em projeto de climatização (m) = |  | 260
Total de tubo em cobre flexivel, DN 5/8" executado (m)= |  | 260
Total de tubo em cobre flexivel, DN 5/8" de contrato (m)= |  | 260
Total de tubo em cobre flexivel, DN 5/8" medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre flexivel, DN 5/8" a medir no BM 20 (m)= |  | 260
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE
Comprimento especificado em projeto de climatização (l) = |  | 20
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1 5/8" executado (l)= |  | 20
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1 5/8" de contrato (l)= |  | 59.58
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1 5/8" medido até o BM 19 (l)= |  | 0
Total de tubo em cobre flexivel, DN 1 5/8" a medir no BM 20 (l)= |  | 20
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Comprimento de cabo shield para climatização (m) = |  | 2489.24
Total de comprimento de cabo shield para climatização executado (m)= |  | 2489.24
Total de comprimento de cabo shield para climatização de contrato (m)= |  | 3098.11
Total de comprimento de cabo shield para climatização medido até o BM 20 (m)= |  | 1250
Total de comprimento de cabo shield para climatização a medir no BM 21 (m)= |  | 1239.24

## 9.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Local |  |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Casarão (Subsolo) |  |  | 912.917 | 912.917
Casarão (Térreo) |  |  | 190.575 | 190.575
Térreo (Setor 01) |  |  | 422.977 | 422.977
Térreo (Setor 02) |  |  | 307.476 | 307.476
Mesanino (Setor 01) |  |  | 384.56 | 384.56
Mesanino (Setor 02) |  |  | 223.755 | 223.755
1º pavimento (Setor 01 e 02) |  |  | 552.016 | 552.016
2º pavimento (Setor 01 e 02) |  |  | 530.384 | 530.384
3º pavimento (Setor 01) |  |  | 774.899 | 774.899
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  |  |  | 4299.559
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  |  |  | 3999.37
Total de chapisco aplicado medido até o BM 13 (m²)= |  |  |  | 2573.87
Total de de chapisco aplicado a medir no BM 14 (m²)= |  |  |  | 1425.5
Total de de chapisco aplicado a aditar (m²)= |  |  |  | -300.189
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Local |  | Área - C x H (m²) | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Casarão (Subsolo) | Hall | 66 | 66 | 66
| Wc feminino | 23.1 | 23.1 | 23.1
| Wc masculino | 23.1 | 23.1 | 23.1
| Depósito | 21.12 | 21.12 | 21.12
| Copa | 63.03 | 63.03 | 63.03
| Acessoria 01 | 72.93 | 72.93 | 72.93
| Acessoria 02 | 65.34 | 65.34 | 65.34
| Acessoria 03 | 65.34 | 65.34 | 65.34
| Sala Presidência | 90.618 | 90.618 | 90.618
| Circulação | 105.579 | 105.579 | 105.579
| Poço do elevador | 26.145 | 26.145 | 26.145
| Parede de contenção | 170.495 | 170.495 | 170.495
Estacionamento | Parede de contenção | 120.12 | 120.12 | 120.12
Casarão (Térreo) | Recepção | 53.01 | 53.01 | 53.01
| Wc feminino | 21 | 21 | 21
| Wc masculino | 21 | 21 | 21
| Depósito | 19.14 | 19.14 | 19.14
| Copa | 23.7 | 23.7 | 23.7
| Salão nobre | 26.58 | 26.58 | 26.58
| Poço do elevador | 26.145 | 26.145 | 26.145
Térreo (Setor 01) | Enfermaria | 53.784 | 53.784 | 53.784
| Wc masc. 01 | 39.96 | 39.96 | 39.96
| Wc fem. 01 | 39.96 | 39.96 | 39.96
| Administração | 45.468 | 45.468 | 45.468
| Circulação | 52.38 | 52.38 | 52.38
| Hall 01 | 46.845 | 46.845 | 46.845
| Recepção | 76.41 | 76.41 | 76.41
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
Térreo (Setor 02) | Café | 26.892 | 26.892 | 26.892
| Apoio | 29.484 | 29.484 | 29.484
| Sala de estar vip | 58.995 | 58.995 | 58.995
| Hall 02 | 67.905 | 67.905 | 67.905
| Wc fem 02 | 39.15 | 39.15 | 39.15
| Wc masc. 02 | 38.448 | 38.448 | 38.448
| Sala 01 | 46.602 | 46.602 | 46.602
Mesanino (Setor 01) | Camarim | 70.49 | 70.49 | 70.49
| Hall + Espaço Imprensa | 71.4 | 71.4 | 71.4
| Sala 01 | 79.73 | 79.73 | 79.73
| Sala 02 | 66.5 | 66.5 | 66.5
| Shaft | 57.75 | 57.75 | 57.75
| Poço do elevador | 26.6 | 26.6 | 26.6
| Parede do jardim no hall | 12.09 | 12.09 | 12.09
Mesanino (Setor 02) | Área de Gravação | 108.885 | 108.885 | 108.885
| Servidor | 38.15 | 38.15 | 38.15
| Escada | 76.72 | 76.72 | 76.72
1º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| Sala 02 | 61.854 | 61.854 | 61.854
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 51.558 | 51.558 | 51.558
| Circulação | 57.096 | 57.096 | 57.096
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
1º pavimento (Setor 02) | Circulação restrita | 61.451 | 61.451 | 61.451
| Ante-câmera | 31.03 | 31.03 | 31.03
| Escada | 26.535 | 26.535 | 26.535 | sempre revisar
| Secret./acessor/ver. | 51.069 | 51.069 | 51.069
| Wc vereador | 14.79 | 14.79 | 14.79
| Hall | 25.143 | 25.143 | 25.143
2º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| Sala 02 | 61.854 | 61.854 | 61.854
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 29.926 | 29.926 | 29.926
| Circulação | 57.096 | 57.096 | 57.096
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
2º pavimento (Setor 02) | Circulação restrita | 61.451 | 61.451 | 61.451
| Ante-câmera | 31.03 | 31.03 | 31.03
| Escada | 26.535 | 26.535 | 26.535 | sempre revisar
| Secret./acessor/ver. | 51.069 | 51.069 | 51.069
| Wc vereador | 14.79 | 14.79 | 14.79
| Hall | 25.143 | 25.143 | 25.143
3º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 63.056 | 63.056 | 63.056
| Sala 02 | 32.76 | 32.76 | 32.76
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 61.18 | 61.18 | 61.18
| Circulação | 23.044 | 23.044 | 23.044
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
3º pavimento (Setor 02) | Circulação restrita | 61.451 | 61.451 | 61.451
| Ante-câmera | 31.03 | 31.03 | 31.03
| Secret./acessor/ver. | 51.069 | 51.069 | 51.069
| Wc vereador | 14.79 | 14.79 | 14.79
| Hall | 25.143 | 25.143 | 25.143
4º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 63.056 | 63.056 | 63.056
| Sala 02 | 32.76 | 32.76 | 32.76
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 61.18 | 61.18 | 61.18
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
Total de massa única executado (m²)= |  |  |  | 4299.559
Total de massa única de contrato (m²)= |  |  |  | 3999.37
Total de de massa única medido até o BM 13 (m²)= |  |  |  | 2573.87
Total de de massa única a medir no BM 14 (m²)= |  |  |  | 1425.5
Total de de massa única a aditar (m²)= |  |  |  | -300.189
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Local |  | Área - C x H (m²) | Área de desc. (m²) | Área Total (m²)
Casarão (Subsolo) | Vestiário feminino | 31.512 | 1.045 | 30.467
| Vestiário masculino | 31.512 | 1.04 | 30.472
| Wc feminino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Wc masculino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Depósito | 16.588 | 1.68 | 14.908
| Wc Presidência | 31.2 | 1.47 | 29.73
| Copa | 38.558 | 0 | 38.558
Casarão (Térreo) | Wc feminino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Wc masculino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Depósito | 16.588 | 1.68 | 14.908
| Copa | 20.912 | 0 | 20.912
Térreo | Wc masculino 01 | 38.48 | 1.89 | 36.59
| Wc feminino 01 | 38.48 | 1.89 | 36.59
| Wc masculino 02 | 37.804 | 1.68 | 36.124
| Wc feminino 02 | 36.998 | 1.68 | 35.318
1º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 106.08 | 5.04 | 101.04
2º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 106.08 | 5.04 | 101.04
3º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 106.08 | 5.04 | 101.04
4º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 106.08 | 5.04 | 101.04
Total de revestimento cerâmico para paredes executado (m²)= |  |  |  | 1001.761
Total de revestimento cerâmico para paredes de contrato (m²)= |  |  |  | 1001.76
Total de revestimento cerâmico medido até o BM 19 (m²)= |  |  |  | 374.53
Total de revestimento cerâmico a medir no BM 20 (m²)= |  |  |  | 627.241
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
Local |  |  | Comprimento (m) | Total (m)
Áreas onde executa o piso vinilico |  |  | 950 | 950
Total de rodapé em poliestireno executado (m)= |  |  |  | 950
Total de rodapé em poliestireno de contrato (m)= |  |  |  | 1947.7
Total de rodapé em poliestireno medido até o BM 20 (m)= |  |  |  | 0
Total de rodapé em poliestireno a medir no BM 21 (m)= |  |  |  | 950
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Local |  |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Nível 0,0 a +1,30m |  |  | 278.876 | 278.876
Parede da área técnica térreo |  |  | 61.965 | 61.965
Nível +1,30m a +4,50m |  |  | 374.587 | 374.587
Parede da área técnica mesanino |  |  | 85.323 | 85.323
Nível +4,50m a +8,40m |  |  | 445.037 | 445.037
Parede da área técnica do 1º pavimento |  |  | 106.08 | 106.08
Nível +8,40m a +11,60m |  |  | 325.816 | 325.816
Nível +11,60m a +14,80m |  |  | 325.816 | 325.816
Nível +14,80m a +18,00m |  |  | 325.816 | 325.816
Nível +18,00m a +21,20m |  |  | 321.326 | 321.326
Nível +21,20m a +22,10m |  |  | 20.64 | 20.64
Nível +24,00m a +27,00m |  |  | 320 | 320
Jardineira da coberta do casarão |  |  | 139.955 | 139.955
Rampa do estacionamento 01 |  |  | 20.625 | 20.625
Rampa de pedestre |  |  | 18.285 | 18.285
Total de emboço ou massa única em argamassa executado (m²)= |  |  |  | 3170.147
Total de emboço ou massa única em argamassa de contrato (m²)= |  |  |  | 3121.87
Total de massa única em argamassa medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 2709.27
Total de massa única em argamassa a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 412.6
Total de emboço ou massa única em argamassa a aditar (m²)= |  |  |  | -48.277
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Local |  |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Nível 0,0 a +1,30m |  |  | 278.876 | 278.876
Parede da área técnica térreo |  |  | 61.965 | 61.965
Nível +1,30m a +4,50m |  |  | 374.587 | 374.587
Parede da área técnica mesanino |  |  | 85.323 | 85.323
Nível +4,50m a +8,40m |  |  | 445.037 | 445.037
Parede da área técnica do 1º pavimento |  |  | 106.08 | 106.08
Nível +8,40m a +11,60m |  |  | 325.816 | 325.816
Nível +11,60m a +14,80m |  |  | 325.816 | 325.816
Nível +14,80m a +18,00m |  |  | 325.816 | 325.816
Nível +18,00m a +21,20m |  |  | 321.326 | 321.326
Nível +21,20m a +22,10m |  |  | 20.64 | 20.64
Nível +24,00m a +27,00m |  |  | 320 | 320
Jardineira da coberta do casarão |  |  | 139.955 | 139.955
Rampa do estacionamento 01 |  |  | 20.625 | 20.625
Rampa de pedestre |  |  | 18.285 | 18.285
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  |  |  | 3170.147
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  |  |  | 3121.87
Total de chapisco aplicado medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 2709.27
Total de de chapisco aplicado a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 412.6
Total de de chapisco aplicado a aditar (m²)= |  |  |  | -48.277
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM
Área para painel de lã de vidro sem revestimento (m²) = |  |  |  | 710.58
Total de painel de lã de vidro sem revestimento executado (m²)= |  |  |  | 710.58
Total de painel de lã de vidro sem revestimento de contrato (m²)= |  |  |  | 921.15
Total de painel de lã de vidro sem revestimento medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 460.58
Total de painel de lã de vidro sem revestimento a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 250

## 10.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Local |  |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Casarão (Subsolo) |  |  | 912.917 | 912.917
Casarão (Térreo) |  |  | 190.575 | 190.575
Térreo (Setor 01) |  |  | 422.977 | 422.977
Térreo (Setor 02) |  |  | 307.476 | 307.476
Mesanino (Setor 01) |  |  | 384.56 | 384.56
Mesanino (Setor 02) |  |  | 223.755 | 223.755
1º pavimento (Setor 01 e 02) |  |  | 552.016 | 552.016
2º pavimento (Setor 01 e 02) |  |  | 530.384 | 530.384
3º pavimento (Setor 01) |  |  | 774.899 | 774.899
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  |  |  | 4299.559
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  |  |  | 3999.37
Total de chapisco aplicado medido até o BM 13 (m²)= |  |  |  | 2573.87
Total de de chapisco aplicado a medir no BM 14 (m²)= |  |  |  | 1425.5
Total de de chapisco aplicado a aditar (m²)= |  |  |  | -300.189
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
Local |  | Área - C x H (m²) | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Casarão (Subsolo) | Hall | 66 | 66 | 66
| Wc feminino | 23.1 | 23.1 | 23.1
| Wc masculino | 23.1 | 23.1 | 23.1
| Depósito | 21.12 | 21.12 | 21.12
| Copa | 63.03 | 63.03 | 63.03
| Acessoria 01 | 72.93 | 72.93 | 72.93
| Acessoria 02 | 65.34 | 65.34 | 65.34
| Acessoria 03 | 65.34 | 65.34 | 65.34
| Sala Presidência | 90.618 | 90.618 | 90.618
| Circulação | 105.579 | 105.579 | 105.579
| Poço do elevador | 26.145 | 26.145 | 26.145
| Parede de contenção | 170.495 | 170.495 | 170.495
Estacionamento | Parede de contenção | 120.12 | 120.12 | 120.12
Casarão (Térreo) | Recepção | 53.01 | 53.01 | 53.01
| Wc feminino | 21 | 21 | 21
| Wc masculino | 21 | 21 | 21
| Depósito | 19.14 | 19.14 | 19.14
| Copa | 23.7 | 23.7 | 23.7
| Salão nobre | 26.58 | 26.58 | 26.58
| Poço do elevador | 26.145 | 26.145 | 26.145
Térreo (Setor 01) | Enfermaria | 53.784 | 53.784 | 53.784
| Wc masc. 01 | 39.96 | 39.96 | 39.96
| Wc fem. 01 | 39.96 | 39.96 | 39.96
| Administração | 45.468 | 45.468 | 45.468
| Circulação | 52.38 | 52.38 | 52.38
| Hall 01 | 46.845 | 46.845 | 46.845
| Recepção | 76.41 | 76.41 | 76.41
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
Térreo (Setor 02) | Café | 26.892 | 26.892 | 26.892
| Apoio | 29.484 | 29.484 | 29.484
| Sala de estar vip | 58.995 | 58.995 | 58.995
| Hall 02 | 67.905 | 67.905 | 67.905
| Wc fem 02 | 39.15 | 39.15 | 39.15
| Wc masc. 02 | 38.448 | 38.448 | 38.448
| Sala 01 | 46.602 | 46.602 | 46.602
Mesanino (Setor 01) | Camarim | 70.49 | 70.49 | 70.49
| Hall + Espaço Imprensa | 71.4 | 71.4 | 71.4
| Sala 01 | 79.73 | 79.73 | 79.73
| Sala 02 | 66.5 | 66.5 | 66.5
| Shaft | 57.75 | 57.75 | 57.75
| Poço do elevador | 26.6 | 26.6 | 26.6
| Parede do jardim no hall | 12.09 | 12.09 | 12.09
Mesanino (Setor 02) | Área de Gravação | 108.885 | 108.885 | 108.885
| Servidor | 38.15 | 38.15 | 38.15
| Escada | 76.72 | 76.72 | 76.72
1º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| Sala 02 | 61.854 | 61.854 | 61.854
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 51.558 | 51.558 | 51.558
| Circulação | 57.096 | 57.096 | 57.096
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
1º pavimento (Setor 02) | Circulação restrita | 61.451 | 61.451 | 61.451
| Ante-câmera | 31.03 | 31.03 | 31.03
| Escada | 26.535 | 26.535 | 26.535 | sempre revisar
| Secret./acessor/ver. | 51.069 | 51.069 | 51.069
| Wc vereador | 14.79 | 14.79 | 14.79
| Hall | 25.143 | 25.143 | 25.143
2º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 44.3 | 44.3 | 44.3
| Sala 02 | 61.854 | 61.854 | 61.854
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 29.926 | 29.926 | 29.926
| Circulação | 57.096 | 57.096 | 57.096
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
2º pavimento (Setor 02) | Circulação restrita | 61.451 | 61.451 | 61.451
| Ante-câmera | 31.03 | 31.03 | 31.03
| Escada | 26.535 | 26.535 | 26.535 | sempre revisar
| Secret./acessor/ver. | 51.069 | 51.069 | 51.069
| Wc vereador | 14.79 | 14.79 | 14.79
| Hall | 25.143 | 25.143 | 25.143
3º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 63.056 | 63.056 | 63.056
| Sala 02 | 32.76 | 32.76 | 32.76
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 61.18 | 61.18 | 61.18
| Circulação | 23.044 | 23.044 | 23.044
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
3º pavimento (Setor 02) | Circulação restrita | 61.451 | 61.451 | 61.451
| Ante-câmera | 31.03 | 31.03 | 31.03
| Secret./acessor/ver. | 51.069 | 51.069 | 51.069
| Wc vereador | 14.79 | 14.79 | 14.79
| Hall | 25.143 | 25.143 | 25.143
4º pavimento (Setor 01) | Sala 01 | 63.056 | 63.056 | 63.056
| Sala 02 | 32.76 | 32.76 | 32.76
| Wc PCD | 21.58 | 21.58 | 21.58
| Wc feminino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Wc masculino | 18.72 | 18.72 | 18.72
| Hall | 61.18 | 61.18 | 61.18
| Shaft | 48.57 | 48.57 | 48.57
| Poço do elevador | 19.6 | 19.6 | 19.6
Total de massa única executado (m²)= |  |  |  | 4299.559
Total de massa única de contrato (m²)= |  |  |  | 3999.37
Total de de massa única medido até o BM 13 (m²)= |  |  |  | 2573.87
Total de de massa única a medir no BM 14 (m²)= |  |  |  | 1425.5
Total de de massa única a aditar (m²)= |  |  |  | -300.189
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
Local |  | Área - C x H (m²) | Área de desc. (m²) | Área Total (m²)
Casarão (Subsolo) | Vestiário feminino | 31.512 | 1.68 | 29.832
| Vestiário masculino | 31.512 | 1.68 | 29.832
| Wc feminino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Wc masculino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Depósito | 16.588 | 1.68 | 14.908
| Copa | 38.558 | 3.36 | 35.198
Casarão (Térreo) | Wc feminino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Wc masculino | 18.356 | 1.89 | 16.466
| Depósito | 16.588 | 1.68 | 14.908
| Copa | 20.912 | 1.89 | 19.022
1º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 13.26 | 10.08 | 3.18
2º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 13.26 | 10.08 | 3.18
3º pavimento | Wc feminino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc masculino | 18.72 | 1.89 | 16.83
| Wc da sala interna | 20.02 | 1.89 | 18.13
| Wc vereadores | 13.311 | 10.08 | 3.231
Total de revestimento cerâmico para paredes executado (m²)= |  |  |  | 374.525
Total de revestimento cerâmico para paredes de contrato (m²)= |  |  |  | 1001.76
Total de revestimento cerâmico medido até o BM 15 (m²)= |  |  |  | 0
Total de revestimento cerâmico a medir no BM 16 (m²)= |  |  |  | 374.525
10.0 | PINTURA
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Mesanino |  |  | 892.5 | 892.5
1º Pavimento |  |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  |  | 1250 | 1250
4° Pavimento |  |  | 1085 | 1085
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  |  |  | 5727.5
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  |  |  | 6284.36
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 2819.48
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 2908.02
10.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Mesanino |  |  | 892.5 | 892.5
1º Pavimento |  |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  |  | 1250 | 1250
4° Pavimento |  |  | 1085 | 1085
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  |  |  | 5727.5
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  |  |  | 6284.36
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 2819.48
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 2908.02
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
1º Pavimento |  |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  |  | 408.02 | 408.02
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  |  |  | 2908.02
Total de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  |  |  | 6284.36
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 0
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 2908.02
10.2 | PINTURA EXTERNA
10.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Fachada Leste |  |  | 555.45 | 555.45
Fachada Norte |  |  | 458.95 | 458.95
Fachada Sul |  |  | 546.2 | 546.2
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  |  |  | 1560.6
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  |  |  | 3121.87
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 0
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 1560.6
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Fachada Leste |  |  | 555.45 | 555.45
Fachada Norte |  |  | 458.95 | 458.95
Fachada Sul |  |  | 546.2 | 546.2
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  |  |  | 1560.6
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  |  |  | 3121.87
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 0
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 1560.6
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Fachada Leste |  |  | 555.45 | 555.45
Fachada Norte |  |  | 458.95 | 458.95
Fachada Sul |  |  | 546.2 | 546.2
Total de aplicação manual de pintura com tinta executado (m²)= |  |  |  | 1560.6
Total de aplicação manual de pintura com tinta de contrato (m²)= |  |  |  | 3121.87
Total de aplicação manual de pintura com tinta medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 0
Total de aplicação manual de pintura com tinta a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 1560.6

## 11.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Coberta (casarão) |  |  | 440 | 440
Coberta (prédio principal) |  |  | 657.37 | 657.37
Total de impermeabilização de superfície com manta asfáltica executado (m²)= |  |  |  | 1097.37
Total de impermeabilização com manta asfáltica de contrato (m²)= |  |  |  | 1502.47
Total de impermeabilização com manta asfáltica medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 872
Total de impermeabilização com manta asfáltica a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 225.37
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
Local |  | Quantidade (und) | Área (m²) | Área Total (m²)
Subsolo | Wc feminino | 1 | 4.83 | 4.83
| Wc masculino | 1 | 4.83 | 4.83
| Copa | 1 | 14.74 | 14.74
| Vestiários | 2 | 0 | 0
| Contenção | 1 | 250 | 250
Térreo (casarão) | Wc feminino | 1 | 4.83 | 4.83
| Wc masculino | 1 | 4.83 | 4.83
| Copa | 1 | 7.34 | 7.34
1º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14 | 3.14
2º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14 | 3.14
3º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14 | 3.14
4º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72 | 5.72
Total de impermeabilização de superfície com argamassa polimérica executado (m²)= |  |  |  | 364.02
Total de impermeabilização com argamassa polimérica de contrato (m²)= |  |  |  | 675.21
Total de impermeabilização com argamassa polimérica medido até o BM 17 (m²)= |  |  |  | 114.02
Total de impermeabilização com argamassa polimérica a medir no BM 18 (m²)= |  |  |  | 250
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
wcs |  |  | 23.55 | 23.55
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto executado (m²)= |  |  |  | 23.55
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto de contrato (m²)= |  |  |  | 47.1
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 0
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 23.55
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
Local |  |  | Área (m²) | Área Total (m²)
Térreo |  |  | 238.53 | 238.53
Mesanino | Área técnica 01 |  | 26.98 | 26.98
| Área técnica 02 |  | 7.28 | 7.28
| Área técnica 03 |  | 42.12 | 42.12
1º pavimento | Área técnica 01 |  | 37.98 | 37.98
| Área técnica 02 |  | 115.92 | 115.92
| Área técnica 03 |  | 68 | 68
Cobertura | casarão |  | 440 | 440 | 1634.18
Cobertura |  |  | 657.37 | 657.37
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  |  |  | 1634.18
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  |  |  | 2177.68
Total de icontrapiso em argamassa medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 872
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 762.18

## 12.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
Total (m²)
Foi considerado a compra do material |  |  |  | 1782.01
Total de piso vinílico semi-flexivel executado (m²) = |  |  |  | 1782.01
Total de piso vinílico semi-flexivel de contrato (m²) = |  |  |  | 2970.02
Total de piso vinílico semi-flexivel medido até o BM 20 (m²) = |  |  |  | 1188.01
Total de rpiso vinílico semi-flexivel a medir no BM 21 (m²) = |  |  |  | 594
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Local |  | Quantidade (und) | Área (m²) | Área Total (m²)
Subsolo
Wc fem. E masc. |  | 2 | 3 | 6
Copa |  | 1 | 10.78 | 10.78
Depósito |  | 1 | 2.4 | 2.4
Vestiário fem. E masc. |  | 2 | 9.1 | 18.2
Wc Presidência |  | 1 | 3.42 | 3.42
Térreo
Wc fem. E masc. |  | 2 | 3 | 6
Copa |  | 1 | 5.9 | 5.9
Depósito |  | 1 | 2.4 | 2.4
Wc feminino |  | 1 | 11.23 | 11.23
Wc masculino |  | 1 | 12.56 | 12.56
Pavimento Tipo 01 e 02
Wc vereadores |  | 12 | 1.61 | 19.32
Wc feminino |  | 4 | 3.15 | 12.6
Wc masculino |  | 4 | 3.15 | 12.6
Wc deficiente |  | 4 | 3.68 | 14.72
Total de revestimento cerâmico para piso executado (m²) = |  |  |  | 138.11
Total de revestimento cerâmico de piso de contrato (m²) = |  |  |  | 138.11
Total de revestimento cerâmico de piso medido até o BM 19 (m²) = |  |  |  | 78.23
Total de revestimento cerâmico de piso medido até o BM 20 (m²) = |  |  |  | 59.88
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 |  |  |  | ok
Local |  | Área (m²) |  | Área Total
Hall externo de entrada e circulação externa |  | 57.79 |  | 57.79
Total de piso em granito aplicado em calçadas comprado (m²) = |  |  |  | 57.79
Total de piso em granito aplicado em calçadas de contrato (m²) = |  |  |  | 115.57
Total de piso em granito aplicado em calçadas medido até o BM 19 (m²) = |  |  |  | 0
Total de piso em granito aplicado em calçadas a medir no BM 20 (m²) = |  |  |  | 57.79
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
Local |  |  | Área (m²) | Área Total (m²)
Subsolo | Aessoria 1, 2 e 3 |  | 62.98 | 62.98
| Presidencia |  | 43.51 | 43.51
| Wc presidência |  | 4.8 | 4.8
| Wc feminino |  | 3 | 3
| Wc masculino |  | 3 | 3
| Depósito |  | 2.4 | 2.4
| Copa |  | 10.78 | 10.78
| Circulação + Hall |  | 60.96 | 60.96
| Depósito 01 |  | 11.94 | 11.94
| Poço dos eslevadores |  | 14.5 | 14.5
| Vestiários fem. E masc. |  | 18.18 | 18.18
| Escada |  | 13.91 | 13.91
| Depósito 02 |  | 9.04 | 9.04
| Shaft |  | 5.98 | 5.98
| Substação |  | 67.83 | 67.83
Térreo (casarão) | Recepção |  | 41.49 | 41.49
| Wc feminino |  | 3 | 3
| Wc masculino |  | 3 | 3
| Depósito |  | 2.4 | 2.4
| Copa |  | 5.12 | 5.12
| Salão nobre |  | 166.34 | 166.34
| Escada |  | 11.94 | 11.94
| Jardineira |  | 14.81 | 14.81
| Terraço |  | 39.19 | 39.19
Térreo (setor 1) | Enfermaria |  | 21.42 | 21.42
| Diretoria LEG |  | 11.14 | 11.14
| Cordenação LEG |  | 10.31 | 10.31
| Wc masc. 01 |  | 11.22 | 11.22
| Wc fem. 01 |  | 11.22 | 11.22
| NTI |  | 19.33 | 19.33
| Circulação |  | 13.2 | 13.2
| Recepção + monitoramento |  | 99.26 | 99.26
| Shaft |  | 5.98 | 5.98
| Circulação |  | 38.55 | 38.55
| Rampa pedestre |  | 36.25 | 36.25
Térreo (setor 2) | Café |  | 10.42 | 10.42
| Apoio |  | 5.72 | 5.72
| Sala de estar vip |  | 46.9 | 46.9
| Hall |  | 15.85 | 15.85
| Wc fem 02 |  | 11.96 | 11.96
| Wc masc. 02 |  | 13.5 | 13.5
| Circulação do plenário |  | 23.22 | 23.22
| Imprensa + áudio |  | 26.49 | 26.49
| Auditório |  | 49.843 | 49.843
| Circulação da escada do auditório |  | 17.16 | 17.16
| Circulação externa do auditório + rampas |  | 68.15 | 68.15
| Auditório |  | 197.888 | 197.888
| Café externo |  | 67.83 | 67.83
| Escadaria externa |  | 29.13 | 29.13
Mezanino (setor 1) | Estudio |  | 54.84 | 54.84
| Sala de gravação |  | 19.5 | 19.5
| Camarim |  | 16.95 | 16.95
| Servidor |  | 7.58 | 7.58
| Data center |  | 8.48 | 8.48
| Hall + Área de gravação |  | 124.14 | 124.14
| Escada 01 |  | 12.31 | 12.31
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Escada 02 |  | 23.48 | 23.48
| Área de convidados |  | 33.87 | 33.87
| Auditório |  | 98.225 | 98.225
1º Pavimento | Comissão |  | 28.43 | 28.43 | ***
| Administrativo |  | 41.4 | 41.4
| Hall dos wcs |  | 8.64 | 8.64
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Sala |  | 3.68 | 3.68
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria |  | 65.9 | 65.9
| Sala de acessor |  | 122.03 | 122.03
| Sala de vereador |  | 122.16 | 122.16
2º Pavimento | Comissão |  | 28.43 | 28.43
| Administrativo |  | 41.4 | 41.4
| Hall dos wcs |  | 8.64 | 8.64
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Sala |  | 3.68 | 3.68
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria |  | 65.9 | 65.9
| Sala de acessor |  | 122.03 | 122.03
| Sala de vereador |  | 122.16 | 122.16
3º Pavimento | Comissão |  | 46.47 | 46.47
| Anti-sala |  | 17.16 | 17.16
| Hall dos wcs |  | 14.8 | 14.8
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Circulação |  | 36.73 | 36.73
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria |  | 65.9 | 65.9
| Sala de acessor |  | 122.03 | 122.03
| Sala de vereador |  | 122.16 | 122.16
4º Pavimento | Comissão |  | 46.47 | 46.47
| Anti-sala |  | 17.16 | 17.16
| Hall dos wcs |  | 14.8 | 14.8
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Circulação |  | 36.73 | 36.73
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria |  | 65.9 | 65.9
| Sala de acessor |  | 122.03 | 122.03
| Sala de vereador |  | 122.16 | 122.16
Escadas |  |  | 354 | 354
Cobertura | Casarão |  | 209.86 | 209.86
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  |  |  | 4266.436
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  |  |  | 4858.42
Total de contrapiso em argamassa medido até o BM 20 (m²)= |  |  |  | 2673.1
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 21 (m²)= |  |  |  | 1593.336
12.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
Local |  |  | Volume (m³) | Total (m³)
Calçada externa e de contorno |  |  | 55 | 55
Total de execução de passeio (calçada) a executado (m³) = |  |  |  | 55
Total de execução de passeio (calçada) de contrato (m³) = |  |  |  | 108.88
Total de execução de passeio (calçada) medido até o BM 20 (m³) = |  |  |  | 0
Total de execução de passeio (calçada) a medir no BM 21 (m³) = |  |  |  | 55
12.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 |  |  |  | ok
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Shafts |  |  | 43.68 | 43.68
Depósitos subsolo |  |  | 20.91 | 20.91
Área técnicas (térreo, mesanino e 1º pav.) |  |  | 269.96 | 269.96
Anti-câmera |  |  | 19.88 | 19.88
Escadas (pavimento tipo) |  |  | 56.35 | 56.35
Escadas (subsolo ao mesanino) |  |  | 32.9125 | 32.9125
Escada (subsolo ao térreo) |  |  | 16.635 | 16.635
Total de piso cimentado a executar/executado (m²) = |  |  |  | 460.3275
Total de piso cimentado de contrato (m²) = |  |  |  | 0
Total de piso cimentado a aditar (m²) = |  |  |  | -460.3275
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 |  |  |  | ok
Local |  | Área (m²) |  | Total
Circulação do wcs 01 |  | 13.2 |  | 13.2
Recepção |  | 81.83 |  | 81.83
Área de segurança |  | 16.62 |  | 16.62
Café |  | 10.42 |  | 10.42
Hall |  | 15.85 |  | 15.85
Rampa |  | 16.31 |  | 16.31
Total de piso em granito comprado (m²) = |  |  |  | 154.23
Total de piso em granito de contrato (m²) = |  |  |  | 103.86
Total de piso em granito medido até o BM 19 (m²) = |  |  |  | 0
Total de piso em granito a medir no BM 20 (m²) = |  |  |  | 51.93
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Área de piso elevado |  |  | 120 | 120
Total de piso elevado executado (m²) = |  |  |  | 120
Total de piso elevado de contrato (m²) = |  |  |  | 228.77
Total de piso elevado medido até o BM 20 (m²) = |  |  |  | 0
Total de piso elevado a medir no BM 21 (m²) = |  |  |  | 120
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
Local |  |  | Volume (m³) | Total (m³)
Estacionamento |  |  | 124.98 | 124.98
Total de concretagem de radier executado (m³) = |  |  |  | 124.98
Total de concretagem de radier de contrato (m³) = |  |  |  | 156.23
Total de concretagem de radier medido até o BM 20 (m³) = |  |  |  | 0
Total de concretagem de radier a medir no BM 21 (m³) = |  |  |  | 124.98
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Estacionamento |  |  | 1041.53 | 1041.53
Total de acabamento polido executado (m²) = |  |  |  | 1041.53
Total de acabamento polido de contrato (m²) = |  |  |  | 1301.92
Total de acabamento polido medido até o BM 20 (m²) = |  |  |  | 0
Total de acabamento polido a medir no BM 21 (m²) = |  |  |  | 1041.53

## 13.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
13.0 | FORRO
13.0 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
Total (m²)
A quantidade a ser medida será referente a parte de compra do material a ser utilizado do valor contratado (m²) = |  | 2750.09
Total de forro de contrato (m²)= |  | 3437.62
Total de forro medido até o BM 20 (m²)= |  | 1718.81
Total de forro a medir no BM 21 (m²)= |  | 1031.28

## 15.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
15.0 | CORTINA DE VIDRO
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR
Total (m)
A quantidade a ser medida será referente a parte de compra do material a ser utilizado do valor contratado (m²) = |  | 731.26
Total de cortina de vidro de contrato (m²)= |  | 1151.44
Total de cortina de vidro medido até o BM 20 (m²)= |  | 575.72
Total de cortina de vidro a medir no BM 21 (m²)= |  | 155.54

## 16.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
16.0 | LOUÇA E METAIS
16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Subsolo |  | 5 | 5
Térreo |  | 9 | 9
1º pavimento |  | 8 | 8
2º pavimento |  | 8 | 8
3º pavimento |  | 8 | 8
4º pavimento |  | 8 | 8
Total de vasos sanitários executados executado (und)= |  |  | 46
Total de vasos sanitários executados de contrato (und)= |  |  | 61
Total de vasos sanitários executados medido até o BM 20 (und)= |  |  | 0
Total de vasos sanitários executados a medir no BM 21 (und)= |  |  | 46
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Térreo |  | 4 | 4
1º pavimento |  | 3 | 3
2º pavimento |  | 3 | 3
3º pavimento |  | 3 | 3
4º pavimento |  | 3 | 3
Total de vasos sanitários executados executado (und)= |  |  | 16
Total de vasos sanitários executados de contrato (und)= |  |  | 16
Total de vasos sanitários executados medido até o BM 20 (und)= |  |  | 0
Total de vasos sanitários executados a medir no BM 21 (und)= |  |  | 16

## 17.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.2 | AGUA FRIA
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA |  |  | ok
|  | Quantidade (und) | Total (und)
Caixa d'água superior |  | 2 | 2
Total de caixa d'água executado (und)= |  |  | 2
Total de caixa d'água medido até o BM 20 (und)= |  |  | 0
Total de caixa d'água a medir no BM 21 (und)= |  |  | 2
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. |  |  | ok
|  | Quantidade (und) | Total (und)
Caixa d'água |  | 4 | 4
Total de barriletes executado (und)= |  |  | 4
Total de barriletes medido até o BM 20 (und)= |  |  | 0
Total de barriletes a medir no BM 21 (und)= |  |  | 4
17.3 | ESGOTO
17.3.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
Total de terminal de ventilação executado (und) = |  |  | 100
Total de terminal de ventilação de contrato (und) = |  |  | 100
Total de terminal de ventilação medido até o BM 20 (und)= |  |  | 0
Total de terminal de ventilação a medir no BM 21 (und)= |  |  | 100
17.3.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 |  |  | ok
Total de conjunto de pontos de coleta de esgoto executado (und) = |  |  | 62
Total de conjunto de pontos de coleta de esgoto de contrato (und) = |  |  | 62
Total de conjunto de pontos de coleta de esgoto medido até o BM 20 (und) = |  |  | 0
Total de conjunto de pontos de coleta de esgoto à medir no BM 21 (und) = |  |  | 62
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  |  | ok
Total de ralo sifonado redondo executado (und) = |  |  | 4
Total de ralo sifonado redondo de contrato (und) = |  |  | 4
Total de ralo sifonado redondo medido até o BM 20 (und) = |  |  | 0
Total de ralo sifonado redondo à medir no BM 21 (und) = |  |  | 4

## 18.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | PONTOS ELÉTRICOS
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Casarão (térreo) |  | 54 | 54
Casarão (subsolo) |  | 46 | 46
Térreo |  | 89 | 89
Mesanino |  | 83 | 83
1º pavimento |  | 94 | 94
2º pavimento |  | 85 | 85
3º pavimento |  | 85 | 85
4º pavimento |  | 85 | 85
Total de ponto elétrico de iluminação executado (und)= |  |  | 621
Total de ponto elétrico de iluminação de contrato (und)= |  |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação medido até o BM 20 (und)= |  |  | 446
Total de ponto elétrico de iluminação a medir no BM 21 (und)= |  |  | 175
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Casarão (térreo) |  | 35 | 35
Casarão (subsolo) |  | 35 | 35
Térreo |  | 103 | 103
Mesanino |  | 66 | 66
1º pavimento |  | 102 | 102
2º pavimento |  | 102 | 102
3º pavimento |  | 101 | 101
4º pavimento |  | 98 | 98
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) executado (und)= |  |  | 544
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) medido até o BM 20 (und)= |  |  | 414
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) a medir no BM 21 (und)= |  |  | 130
18.4 | FIOS E CABOS
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (m) | Total (m)
Alimentação |  | 42.3 | 42.3
Total de cabo de cobre isolado executado (m)= |  |  | 42.3
Total de cabo de cobre isolado de contrato (m)= |  |  | 42.3
Total de cabo de cobre isolado medido até o BM 20 (m)= |  |  | 0
Total de cabo de cobre isolado a medir no BM 21 (m)= |  |  | 42.3
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (m) | Total (m)
Alimentação |  | 613.3 | 613.3
Total de cabo de cobre isolado executado (m)= |  |  | 613.3
Total de cabo de cobre isolado de contrato (m)= |  |  | 613.3
Total de cabo de cobre isolado medido até o BM 20 (m)= |  |  | 0
Total de cabo de cobre isolado a medir no BM 21 (m)= |  |  | 613.3
18.2 | CAIXAS E QUADROS |  |  | ok
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 1 | 1
2º pavimento | Quadro 25 | 1 | 1
3º pavimento | Quadro 30 | 1 | 1
4º pavimento | Quadro 35 | 1 | 1
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores executado (und)= |  |  | 4
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores de contrato (und)= |  |  | 21
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores a medir no BM 16 (und)= |  |  | 4
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS |  |  | ok
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 1 | 1
2º pavimento | Quadro 25 | 1 | 1
3º pavimento | Quadro 30 | 1 | 1
4º pavimento | Quadro 35 | 1 | 1
Total de disjuntor tripolar 20A executado (und)= |  |  | 4
Total de disjuntor tripolar 20A de contrato (und)= |  |  | 9
Total de disjuntor tripolar 20A medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor tripolar a medir no BM 16 (und)= |  |  | 4
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 4 | 4
2º pavimento | Quadro 25 | 3 | 3
3º pavimento | Quadro 30 | 3 | 3
4º pavimento | Quadro 35 | 3 | 3
Total de disjuntor bipolar 25A executado (und)= |  |  | 13
Total de disjuntor bipolar 25A de contrato (und)= |  |  | 5
Total de disjuntor bipolar 25A medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor bipolar a medir no BM 16 (und)= |  |  | 5
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  |  | -8
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 1 | 1
2º pavimento | Quadro 25 | 1 | 1
3º pavimento | Quadro 30 | 1 | 1
4º pavimento | Quadro 35 | 1 | 1
Total de disjuntor monopolar 10A executado (und)= |  |  | 4
Total de disjuntor mopolar 10A de contrato (und)= |  |  | 12
Total de disjuntor monopolar 10A medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 10A a medir no BM 16 (und)= |  |  | 4
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
1º pavimento | Quadro 20 | 3 | 3
2º pavimento | Quadro 25 | 3 | 3
3º pavimento | Quadro 30 | 3 | 3
4º pavimento | Quadro 35 | 3 | 3
Total de disjuntor monopolar 16A executado (und)= |  |  | 12
Total de disjuntor mopolar 16A de contrato (und)= |  |  | 1
Total de disjuntor monopolar 16A medido até o BM 15 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 16A a medir no BM 16 (und)= |  |  | 12
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  |  | -11
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA |  |  | ok
18.6.4 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 |  |  | ok
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Substação |  | 1 | 1
Total de transformador de distribbuição executado (und)= |  |  | 1
Total de transformador de distribuição de contrato (und)= |  |  | 1
Total de transformador de distribuição até o BM 20 (und)= |  |  | 0
Total de transformador de distribuição a medir no BM 21 (und)= |  |  | 1
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS |  |  | ok
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA |  |  | ok
Local |  | Quantidade (m) | Total (m)
Alimentação |  | 10.3 | 10.3
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 executado (m)= |  |  | 10.3
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 de contrato (m)= |  |  | 10.3
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 até o BM 20 (m)= |  |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 a medir no BM 21 (m)= |  |  | 10.3
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA |  |  | ok
Local |  | Quantidade (m) | Total (m)
Alimentação |  | 887.88 | 887.88
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 executado (m)= |  |  | 887.88
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 de contrato (m)= |  |  | 2669.7
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 até o BM 20 (m)= |  |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 a medir no BM 21 (m)= |  |  | 887.88

## 20.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total (und)
Quantidade de abrigo para hidraantes utilizados em projeto de Instalações de Incêndio (und) = |  | 11
Total de abrigo para hidrantes executado (und)= |  | 11
Total de abrigo para hidrantes de contrato (und)= |  | 11
Total de abrigo para hidrantes medido até o BM 20 (und)= |  | 7
Total de abrigo para hidrantes a medir no BM 21 (und)= |  | 4

## 23.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/08/2025 À 31/08/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 21
23.0 | LÓGICA
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA)
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO
Total (m)
Comprimento de cabo de fibra optica de projeto (m) = |  | 8380
Total de cabo de fibra optica executada (m)= |  | 8380
Total de cabo de fibra optica de contrato (m)= |  | 20950
Total de cabo de fibra optica medido até o BM 19 (m)=
Total de cabo de fibra optica a medir no BM 20 (m)= |  | 8380
23.1.6 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA
Total (m)
Comprimento de eletrocalha perfurada tipo U 50x50 (m) = |  | 360
Total de eletrocalha perfurada tipo U executada (m)= |  | 360
Total de eletrocalha perfurada tipo U de contrato (m)= |  | 360
Total de eletrocalha perfurada tipo U medido até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo U a medir no BM 21 (m)= |  | 360