## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 23476919.3559
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 20040008.1709
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 1338911.9215
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 21378920.1125
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 2097999.2435
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01//2025 À 30/09/2025 | [6 empty] | MEDIÇÃO 23
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 1330552.0252 |  |  |  | 1182390.8852 | 60771.42 | 1243162.3052
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 21 | 49155.89 | 60771.42 | 1276199.82 | 19 | 1 | 20 | 1154656.98 | 60771.42 | 1215428.4
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.5352 | 1 | 0 | 1 | 294.5352 | 0 | 294.5352
1.4 | "AS BUILT" DOS PROJETOS EXECUTADOS | UND | 1 | 38105.08 | 47109.31 | 47109.31 | 0.43497 | 0 | 0.43497 | 20491.01 | 0 | 20491.01
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 73693.5954 |  |  |  | 73693.5954 | 0 | 73693.5954
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 31.44 | 573.2272 | 708.6807 | 22280.9223 | 31.44 | 0 | 31.44 | 22280.9223 | 0 | 22280.9223
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 17.04 | 978.9129 | 1210.23 | 20622.3189 | 17.04 | 0 | 17.04 | 20622.3189 | 0 | 20622.3189
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.1248 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248
2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 275.08 | 51.51 | 63.68 | 17517.0944 | 275.08 | 0 | 275.08 | 17517.0944 | 0 | 17517.0944
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.835 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.835 | 0 | 731.835
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8471.4746 |  |  |  | 8471.4746 | 0 | 8471.4746
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.906 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.906 | 0 | 5133.906
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 39.58 | 0 | 55.73 | 2205.7934 | 39.58 | 0 | 39.58 | 2205.7934 | 0 | 2205.7934
3.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 12.08 | 45.08 | 93.69 | 1131.7752 | 12.08 | 0 | 12.08 | 1131.7752 | 0 | 1131.7752
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1658984.7108 |  |  |  | 1658984.7256 | 0 | 1658984.7256
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 380317.175 |  |  |  | 380317.1836 | 0 | 380317.1836
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 164.1 | 15.85 | 19.59 | 3214.719 | 164.1 | 0 | 164.1 | 3214.719 | 0 | 3214.719
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 3849.76 | 29.43 | 36.38 | 140054.2688 | 3849.76 | 0 | 3849.76 | 140054.2688 | 0 | 140054.2688
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70365.422 | 2.16 | 2.67 | 187875.6766 | 70365.425 | 0 | 70365.425 | 187875.6848 | 0 | 187875.6848
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 5304.478 | 7.5 | 9.27 | 49172.5106 | 5304.478 | 0 | 5304.478 | 49172.5111 | 0 | 49172.5111
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 422399.37 |  |  |  | 422399.37 | 0 | 422399.37
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3789 | 88.4 | 109.28 | 414061.92 | 3789 | 0 | 3789 | 414061.92 | 0 | 414061.92
4.2.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0 | 10.48 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 505.3 | 13.35 | 16.5 | 8337.45 | 505.3 | 0 | 505.3 | 8337.45 | 0 | 8337.45
4.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 856268.1658 |  |  |  | 856268.172 | 0 | 856268.172
4.3.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 313381.1498 |  |  |  | 313381.1498 | 0 | 313381.1498
4.3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 686.4 | 127.94 | 158.17 | 108567.888 | 686.4 | 0 | 686.4 | 108567.888 | 0 | 108567.888
4.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 183.8916 | 0 | 40.98 | 7535.8778 | 183.8916 | 0 | 183.8916 | 7535.8778 | 0 | 7535.8778
4.3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 337.95 |  | 55.35 | 18705.5325 | 337.95 | 0 | 337.95 | 18705.5325 | 0 | 18705.5325
4.3.1.4 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). | M | 980 |  | 152.5 | 149450 | 980 | 0 | 980 | 149450 | 0 | 149450
4.3.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 964 | 0 | 13.7477 | 13252.7404 | 964 | 0 | 964 | 13252.7404 | 0 | 13252.7404
4.3.1.6 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M³ | 31.81 | 33.15 | 498.8718 | 15869.1112 | 31.81 | 0 | 31.81 | 15869.1112 | 0 | 15869.1112
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 542887.0159 |  |  |  | 542887.0221 | 0 | 542887.0221
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 28 | 618.26 | 764.35 | 21401.8 | 28 | 0 | 28 | 21401.8 | 0 | 21401.8
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 162.878 | 78.85 | 97.48 | 15877.3474 | 162.878 | 0 | 162.878 | 15877.3474 | 0 | 15877.3474
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1000.46 | 119.28 | 147.46 | 147527.8316 | 1000.46 | 0 | 1000.46 | 147527.8316 | 0 | 147527.8316
4.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 281.7133 | 68.32 | 84.46 | 23793.5011 | 281.7133 | 0 | 281.7133 | 23793.5011 | 0 | 23793.5011
4.3.2.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 965.07 | 2.73 | 3.37 | 3252.2859 | 965.07 | 0 | 965.07 | 3252.2859 | 0 | 3252.2859
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1204.66 | 11.82 | 14.61 | 17600.0826 | 1204.66 | 0 | 1204.66 | 17600.0826 | 0 | 17600.0826
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2329.8 | 11.26 | 13.92 | 32430.816 | 2329.8 | 0 | 2329.8 | 32430.816 | 0 | 32430.816
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1426.7 | 10.66 | 13.17 | 18789.639 | 1426.7 | 0 | 1426.7 | 18789.639 | 0 | 18789.639
4.3.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1712.4 | 15.85 | 19.59 | 33545.916 | 1712.4 | 0 | 1712.4 | 33545.916 | 0 | 33545.916
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 23.9285 | 426.8 | 527.65 | 12625.8994 | 23.928 | 0 | 23.928 | 12625.8956 | 0 | 12625.8956
4.3.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1919.5 | 11.82 | 14.61 | 28043.895 | 1919.5 | 0 | 1919.5 | 28043.895 | 0 | 28043.895
4.3.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 260.7 | 11.53 | 14.25 | 3714.975 | 260.7 | 0 | 260.7 | 3714.975 | 0 | 3714.975
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1693 | 14.84 | 18.34 | 31049.62 | 1693 | 0 | 1693 | 31049.62 | 0 | 31049.62
4.3.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 379.74 | 16.86 | 20.84 | 7913.7816 | 379.74 | 0 | 379.74 | 7913.7816 | 0 | 7913.7816
4.3.2.15 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 162.913 |  | 680.23 | 110818.31 | 162.913 | 0 | 162.913 | 110818.31 | 0 | 110818.31
4.3.2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 2428.8 |  | 14.2051 | 34501.3153 | 2428.8 | 0 | 2428.8 | 34501.3153 | 0 | 34501.3153
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 10726922.3336 |  |  |  | 10714330.7211 | 0 | 10714330.7211
5.1 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 637.55 | 15.98 | 19.75 | 12591.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 244921 | 28.3314 | 35.0261 | 8578629.9877 | 244921 | 0 | 244921 | 8578629.9877 | 0 | 8578629.9877
5.3 | LAJE TIPO MACIÇA PREMOLDADA PARA PISO CARGA 350kg/m2 VAO 3,5m ALTURA E SOBRECARGA ,CONFORME PROJETO INSTALADA | M² | 0 | 200.1425 | 247.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | (MODIFICADO) PLACA DE , (POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO) APLICADO | M² | 0 | 89.81 | 111.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1196.16 |  | 20.84 | 24927.9744 | 1196.16 | 0 | 1196.16 | 24927.9744 | 0 | 24927.9744
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 314.5 |  | 19.59 | 6161.055 | 314.5 | 0 | 314.5 | 6161.055 | 0 | 6161.055
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2084.29 |  | 18.34 | 38225.8786 | 2084.29 | 0 | 2084.29 | 38225.8786 | 0 | 38225.8786
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 906.2 |  | 14.61 | 13239.582 | 906.2 | 0 | 906.2 | 13239.582 | 0 | 13239.582
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1024.6 |  | 19.59 | 20071.914 | 1024.6 | 0 | 1024.6 | 20071.914 | 0 | 20071.914
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10999.2 |  | 18.34 | 201725.328 | 10999.2 | 0 | 10999.2 | 201725.328 | 0 | 201725.328
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2501.62 |  | 14.61 | 36548.6682 | 2501.62 | 0 | 2501.62 | 36548.6682 | 0 | 36548.6682
5.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.1 |  | 13.92 | 84.912 | 6.1 | 0 | 6.1 | 84.912 | 0 | 84.912
5.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1 |  | 13.17 | 317.397 | 24.1 | 0 | 24.1 | 317.397 | 0 | 317.397
5.15 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 4479.59 |  | 159.19 | 713105.9321 | 4479.59 | 0 | 4479.59 | 713105.9321 | 0 | 713105.9321
5.16 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 577.16 |  | 641.38 | 370178.8808 | 577.16 | 0 | 577.16 | 370178.8808 | 0 | 370178.8808
5.17 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 4278.23 |  | 72.49 | 310128.8927 | 4278.23 | 0 | 4278.23 | 310128.8927 | 0 | 310128.8927
5.18 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 199.04 | 67040.6528 | 336.82 | 0 | 336.82 | 67040.6528 | 0 | 67040.6528
5.19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 110.1 | 37083.882 | 336.82 | 0 | 336.82 | 37083.882 | 0 | 37083.882
5.20 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/ 2020 | M² | 528.45 |  | 156.4 | 82649.58 | 528.45 | 0 | 528.45 | 82649.58 | 0 | 82649.58
5.21 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 528.45 |  | 162.11 | 85667.0295 | 528.45 | 0 | 528.45 | 85667.0295 | 0 | 85667.0295
5.22 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 53.13 | 17094.5775 | 321.75 | 0 | 321.75 | 17094.5775 | 0 | 17094.5775
5.23 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 45.73 | 14713.6275 | 321.75 | 0 | 321.75 | 14713.6275 | 0 | 14713.6275
5.24 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.4 |  | 101.74 | 1261.576 | 12.4 | 0 | 12.4 | 1261.576 | 0 | 1261.576
5.25 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 211.1 |  | 88.61 | 18705.571 | 211.1 | 0 | 211.1 | 18705.571 | 0 | 18705.571
5.26 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 99.66 | 17380.704 | 174.4 | 0 | 174.4 | 17380.704 | 0 | 17380.704
5.27 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 92.82 | 16187.808 | 174.4 | 0 | 174.4 | 16187.808 | 0 | 16187.808
5.28 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 87.99 | 4540.284 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4540.284 | 0 | 4540.284
5.29 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 82.66 | 4265.256 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4265.256 | 0 | 4265.256
5.30 | ESCORAMENTO EM AÇO PARA ESTRUTURAS COM TORRES LTT SH CAPACIDADE DE CARGA 12T, OU SIMILAR, EXCETO TRANSPORTE | M³/DIA | 56383.23 |  | 0.61 | 34393.7703 | 56383.23 | 0 | 56383.23 | 34393.7703 | 0 | 34393.7703
6 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 753444.5723 |  |  |  | 625447.4793 | 84945.9014 | 710393.3807
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 4783.45 | 48.97 | 60.54 | 289590.063 | 4783.45 | 0 | 4783.45 | 289590.063 | 0 | 289590.063
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M² | 1582.23 | 133.0293 | 164.4642 | 260220.1155 | 1265.86 | 316.37 | 1582.23 | 208188.5916 | 52031.5238 | 260220.1155
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 69.7 | 454.6992 | 562.1446 | 39181.4783 | 30 | 15.5 | 45.5 | 16864.3378 | 8713.2412 | 25577.5791
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 275.66 | 121.35 | 150.02 | 41354.5132 | 275.66 |  | 275.66 | 41354.5132 | 0 | 41354.5132
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M² | 182.58 | 0 | 498.684 | 91049.7316 | 75 | 48.53 | 123.53 | 37401.3028 | 24201.1363 | 61602.4392
6.6 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 1927.16 |  | 16.63 | 32048.6708 | 1927.16 | 0 | 1927.16 | 32048.6708 | 0 | 32048.6708
7 | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 184532.1767 |  |  |  | 129288.8107 | 29644.4555 | 158933.2662
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 942.37 | 91.1134 | 112.6435 | 106151.8983 | 753.89 | 188.48 | 942.37 | 84920.8428 | 21231.0555 | 106151.8983
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO | M | 844.5 | 21.96 | 27.14 | 22919.73 | 0 | 310 | 310 | 0 | 8413.4 | 8413.4
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) | M² | 706.77 | 63.472 | 78.4704 | 55460.5484 | 565.41 | 0 | 565.41 | 44367.9679 | 0 | 44367.9679
8 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 181920.452 |  |  |  | 147883.6365 | 7963.4064 | 155847.0429
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE) |  |  |  |  | 59137.1076 |  |  |  | 53434.4212 | 5702.6864 | 59137.1076
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 352 | 21.7545 | 26.895 | 9467.0572 | 352 | 0 | 352 | 9467.0572 | 0 | 9467.0572
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 352 | 41.925 | 51.8318 | 18244.8059 | 352 | 0 | 352 | 18244.8059 | 0 | 18244.8059
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 220 | 33.3946 | 41.2858 | 9082.8767 | 220 | 0 | 220 | 9082.8767 | 0 | 9082.8767
8.1.4 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 0 | 55.7812 | 68.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 220 | 50.5838 | 62.5367 | 13758.0814 | 220 | 0 | 220 | 13758.0814 | 0 | 13758.0814
8.1.6 | [BASEADO EM SINAPI 103292] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 0 | 76.9551 | 95.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 5/8 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | M | 0 | 88.7762 | 109.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | 59.58 | 124.54 | 144.08 | 8584.2864 | 20 | 39.58 | 59.58 | 2881.6 | 5702.6864 | 8584.2864
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO |  |  |  |  | 122783.3444 |  |  |  | 94449.2153 | 2260.72 | 96709.9353
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 2383.16 | 2.66 | 3.08 | 7340.1328 | 550 | 734 | 1284 | 1694 | 2260.72 | 3954.72
8.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 0 | 26.76 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3098.11 | 30.1403 | 37.2625 | 115443.2116 | 2489.24 | 0 | 2489.24 | 92755.2153 | 0 | 92755.2153
9 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 892731.4148 |  |  |  | 780933.2486 | 47388.676 | 828321.9246
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 611991.8603 |  |  |  | 541416.5802 | 6165.7899 | 547582.3701
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 6147.52 | 8.91 | 11.01 | 67684.1952 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 67684.1952 | 0 | 67684.1952
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 6147.52 | 31.79 | 39.3 | 241597.536 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 241597.536 | 0 | 241597.536
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 1001.76 | 90.87 | 112.34 | 112537.7184 | 1001.76 | 0 | 1001.76 | 112537.7184 | 0 | 112537.7184
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 1986.29 | 0 | 62.1539 | 123455.7182 | 950 | 0 | 950 | 59046.228 | 0 | 59046.228
9.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 60MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSO TELA FACHADEIRA | M² | 630.87 |  | 95.98 | 60550.9026 | 630.87 | 0 | 630.87 | 60550.9026 | 0 | 60550.9026
9.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 818.83 |  | 7.53 | 6165.7899 | 0 | 818.83 | 818.83 | 0 | 6165.7899 | 6165.7899
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 251511.465 |  |  |  | 216969.965 | 34541.5 | 251511.465
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M² | 3618.87 | 49.65 | 61.38 | 222126.2406 | 3121.87 | 497 | 3618.87 | 191620.3806 | 30505.86 | 222126.2406
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3618.87 | 6.57 | 8.12 | 29385.2244 | 3121.87 | 497 | 3618.87 | 25349.5844 | 4035.64 | 29385.2244
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO |  |  |  |  | 29228.0895 |  |  |  | 22546.7034 | 6681.3861 | 29228.0895
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M² | 921.15 | 27.423 | 31.73 | 29228.0895 | 710.58 | 210.57 | 921.15 | 22546.7034 | 6681.3861 | 29228.0895
10 | PINTURA |  |  |  |  | 322157.1067 |  |  |  | 210497.6671 | 45586.449 | 256084.1161
10.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 190733.4363 |  |  |  | 145905.1374 | 0 | 145905.1374
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 3.1255 | 3.8641 | 24283.2535 | 5727.5 | 0 | 5727.5 | 22131.5034 | 0 | 22131.5034
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 13.412 | 16.5813 | 104202.7659 | 5727.5 | 0 | 5727.5 | 94969.3114 | 0 | 94969.3114
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 8.0119 | 9.9051 | 62247.4169 | 2908.02 | 0 | 2908.02 | 28804.3227 | 0 | 28804.3227
10.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 131423.6704 |  |  |  | 64592.5297 | 45586.449 | 110178.9787
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 3.517 | 4.348 | 13573.9459 | 1560.6 | 1101.4 | 2662 | 6785.5163 | 4788.9066 | 11574.423
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 3121.87 | 14.7278 | 18.208 | 56843.0582 | 1560.6 | 1101.4 | 2662 | 28415.4294 | 20054.3086 | 48469.738
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 15.2338 | 18.8335 | 58795.7864 | 1560.6 | 1101.4 | 2662 | 29391.584 | 20743.2337 | 50134.8177
10.2.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 336 | 5.33 | 6.58 | 2210.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 349492.5341 |  |  |  | 283484.6872 | 59196.815 | 342681.5022
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. | M² | 1182.67 | 93.528 | 115.6287 | 136750.5373 | 1097.37 | 85.3 | 1182.67 | 126887.4134 | 9863.124 | 136750.5373
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 266.46 | 36.1292 | 44.6665 | 11901.8436 | 62.5 | 203.96 | 266.46 | 2791.6581 | 9110.1855 | 11901.8436
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 675.21 | 46.8397 | 57.9079 | 39099.9907 | 481.11 | 86.63 | 567.74 | 27860.068 | 5016.5611 | 32876.6291
11.4 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 65 | 7.3111 | 9.0388 | 587.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M² | 47.1 | 276.06 | 341.29 | 16074.759 | 23.55 | 23.55 | 47.1 | 8037.3795 | 8037.3795 | 16074.759
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 2177.683 | 40.44 | 49.99 | 108862.3732 | 1634.18 | 543.5 | 2177.68 | 81692.6582 | 27169.565 | 108862.2232
11.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM ÃO TECIDO DE POLIESTER (ANTI-RAIZ), UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA. | M² | 283 |  | 127.97 | 36215.51 | 283 | 0 | 283 | 36215.51 | 0 | 36215.51
12 | PISO |  |  |  |  | 1518038.4151 |  |  |  | 905014.0063 | 53642.9549 | 958656.9612
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M² | 2970.02 | 154.0768 | 190.4851 | 565744.6254 | 1782.008 | 0 | 1782.008 | 339446.0133 | 0 | 339446.0133
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M² | 192.77 | 116.37 | 143.86 | 27731.8922 | 138.11 | 54.66 | 192.77 | 19868.5046 | 7863.3876 | 27731.8922
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 115.57 | 303.2 | 374.84 | 43320.2588 | 57.785 | 0 | 57.785 | 21660.1294 | 0 | 21660.1294
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M² | 4858.42 | 48.4426 | 59.8896 | 290968.9144 | 4266.44 | 311.8 | 4578.24 | 255515.4588 | 18673.5827 | 274189.0415
12.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 108.884 | 671.7 | 830.42 | 90419.4513 | 55 | 0 | 55 | 45673.1 | 0 | 45673.1
12.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 460.33 | 32.81 | 40.56 | 18670.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 154.23 | 294.43 | 364 | 56139.72 | 51.93 | 0 | 51.93 | 18902.52 | 0 | 18902.52
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE | M² | 228.77 | 457.1536 | 565.179 | 129295.9988 | 120 | 47.96 | 167.96 | 67821.4795 | 27105.9846 | 94927.4641
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 156.2301 | 569.94 | 704.61 | 110081.2908 | 124.98 | 0 | 124.98 | 88062.1578 | 0 | 88062.1578
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 1301.9178 | 37.3276 | 46.1481 | 60081.0483 | 1041.53 | 0 | 1041.53 | 48064.643 | 0 | 48064.643
12.11 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 379.72 | 135.5142 | 167.5362 | 63616.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 14.64 | 131.485 | 162.5549 | 2379.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 1926.8383 | 15.98 | 19.75 | 38055.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1301.9178 | 2.74 | 3.38 | 4400.4822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 208.8 |  | 82.05 | 17132.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | FORRO |  |  |  |  | 511656.4966 |  |  |  | 409324.3043 | 0 | 409324.3043
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M² | 3437.62 | 120.3918 | 148.8403 | 511656.4966 | 2750.09 | 0 | 2750.09 | 409324.3043 | 0 | 409324.3043
14 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 521037.7013 |  |  |  | 0 | 417414.2989 | 417414.2989
14.1 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES (1,30 X 2,10) M , INCLUSIVE COMPLEMENTOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, PARA FECHAMENTO., DIMENSÕES (1,20 X 0,90)M | UM | 13 | 2153.0118 | 2661.7685 | 34602.9903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2914.6872 | 3603.4278 | 7206.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 15 | 1452.9036 | 1796.2247 | 26943.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | [BASEADO EM SINAPI 102185] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 3 | 2769.5352 | 3423.9764 | 10271.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO | UN | 17 | 1074.254 | 1328.1002 | 22577.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 674.4744 | 833.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 686.3916 | 848.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 898.2644 | 1110.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS REFLETIVO , BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0 | 1090.6391 | 1348.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 5.94 |  | 841.89 | 5000.8266 | 0 | 5.94 | 5.94 | 0 | 5000.8266 | 5000.8266
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 124.96 |  | 958.36 | 119756.6656 | 0 | 124.96 | 124.96 | 0 | 119756.6656 | 119756.6656
14.12 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 28.58 |  | 1796.64 | 51347.9712 | 0 | 28.58 | 28.58 | 0 | 51347.9712 | 51347.9712
14.13 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 513.52 |  | 31.19 | 16016.6888 | 0 | 513.52 | 513.52 | 0 | 16016.6888 | 16016.6888
14.14 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 17 |  | 1754.96 | 29834.32 | 0 | 17 | 17 | 0 | 29834.32 | 29834.32
14.15 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº24, BATENTE EM CHAPA nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTIVEL e=5cm, DOBRADIÇAS TIPO HELICOILDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M² | 13.65 |  | 687.55 | 9385.0575 | 0 | 13.65 | 13.65 | 0 | 9385.0575 | 9385.0575
14.16 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 1.68 |  | 1202.71 | 2020.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.17 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0.48 |  | 1000.54 | 480.2592 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 480.2592 | 480.2592
14.18 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 41 |  | 904.76 | 37095.16 | 0 | 41 | 41 | 0 | 37095.16 | 37095.16
14.19 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 |  | 906.28 | 1812.56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1812.56 | 1812.56
14.20 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 105 |  | 934.51 | 98123.55 | 0 | 105 | 105 | 0 | 98123.55 | 98123.55
14.21 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 42 |  | 1156.22 | 48561.24 | 0 | 42 | 42 | 0 | 48561.24 | 48561.24
15 | CORTINA DE VIDRO |  |  |  |  | 1367576.114 |  |  |  | 1110319.5429 | 257256.5711 | 1367576.114
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR | M² | 900.69 | 1228.1525 | 1518.3649 | 1367576.114 | 731.26 | 169.43 | 900.69 | 1110319.5429 | 257256.5711 | 1367576.114
16 | LOUÇA E METAIS |  |  |  |  | 100098.6287 |  |  |  | 60996.6396 | 0 | 60996.6396
16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 46 | 433.3064 | 535.6967 | 24642.0483 | 46 | 0 | 46 | 24642.0483 | 0 | 24642.0483
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 804.05 | 994.04 | 15904.64 | 16 | 0 | 16 | 15904.64 | 0 | 15904.64
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 62 | 41.57 | 51.39 | 3186.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 28 | 299.3375 | 370.071 | 10361.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 106.65 | 131.85 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 684.08 | 845.72 | 1691.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.7 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | 930.93 | 1150.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 48 | 530.1379 | 655.4095 | 31459.6538 | 16 | 0 | 16 | 10486.5513 | 0 | 10486.5513
16.9 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 571.46 | 1714.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.10 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 145.17 | 435.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 |  | 12.47 | 211.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.12 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,30 X 0,60 M, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 1417.14 | 5668.56 | 4 | 0 | 4 | 5668.56 | 0 | 5668.56
16.13 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 2147.42 | 4294.84 | 2 | 0 | 2 | 4294.84 | 0 | 4294.84
17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 322266.6253 |  |  |  | 217748.9995 | 13562.9312 | 231311.9307
17.1 | DRENAGEM E REUSO |  |  |  |  | 102906.9981 |  |  |  | 54848.1946 | 10340.2456 | 65188.4402
17.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2401.1328 | 2968.5205 | 5937.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 132.45 | 163.74 | 491.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 108.54 | 134.18 | 134.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 182.32 | 225.4 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 84.86 | 104.91 | 104.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.72 | 9.54 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.77 | 8.36 | 16.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.62 | 39.07 | 48.3 | 1623.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.38 | 40.38 | 49.92 | 218.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.51 | 33.48 | 41.39 | 228.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.09 | 28.46 | 35.18 | 354.9662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 159.06 | 37.83 | 46.76 | 7437.6456 | 0 | 159.06 | 159.06 | 0 | 7437.6456 | 7437.6456
17.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.56 | 84.97 | 105.04 | 373.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.42 | 53.02 | 65.54 | 420.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 398.23 | 54.41 | 67.26 | 26784.9498 | 398.23 | 0 | 398.23 | 26784.9498 | 0 | 26784.9498
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 113.28 | 47.82 | 59.11 | 6695.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 823.04 | 1017.52 | 2035.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 469.57 | 580.52 | 2902.6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2902.6 | 2902.6
17.1.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 686.17 | 848.31 | 1696.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 40.21 | 49.71 | 99.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.22 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 16 | 85.92 | 106.22 | 1699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.23 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 2116.0211 | 2616.0369 | 5232.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.24 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 10.09 | 12.47 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.25 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 88.79 | 109.77 | 1317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.26 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 129.68 | 160.32 | 320.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.27 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 1 | 6318.436 | 7811.4824 | 7811.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.28 | CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INLCUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E GRELHA | M² | 55.04 |  | 509.87 | 28063.2448 | 55.04 | 0 | 55.04 | 28063.2448 | 0 | 28063.2448
17.2 | AGUA FRIA |  |  |  |  | 91302.132 |  |  |  | 67742.0349 | 3222.6856 | 70964.7205
17.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 132.39 | 163.67 | 163.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 163.67 | 163.67
17.2.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 253 | 121.54 | 150.25 | 38013.25 | 253 | 0 | 253 | 38013.25 | 0 | 38013.25
17.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 66.7202 | 28.46 | 35.18 | 2347.2163 | 0 | 66.72 | 66.72 | 0 | 2347.2096 | 2347.2096
17.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.45 | 40.38 | 49.92 | 471.744 | 0 | 9.45 | 9.45 | 0 | 471.744 | 471.744
17.2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.8 | 33.48 | 41.39 | 240.062 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 240.062 | 240.062
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 4 | 6318.436 | 7811.4824 | 31245.9297 | 2 | 0 | 2 | 15622.9649 | 0 | 15622.9649
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. | UN | 7 | 1271.12 | 1571.48 | 11000.36 | 4 | 0 | 4 | 6285.92 | 0 | 6285.92
17.2.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 110 | 440 | 4 | 0 | 4 | 440 | 0 | 440
17.2.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 55 |  | 134.18 | 7379.9 | 55 | 0 | 55 | 7379.9 | 0 | 7379.9
17.3 | ESGOTO |  |  |  |  | 119298.6833 |  |  |  | 95158.77 | 0 | 95158.77
17.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 489.35 | 604.98 | 604.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 100 | 28.43 | 35.14 | 3514 | 100 | 0 | 100 | 3514 | 0 | 3514
17.3.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 62 | 285.37 | 352.8 | 21873.6 | 62 | 0 | 62 | 21873.6 | 0 | 21873.6
17.3.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39 | 87.55 | 108.23 | 4220.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.5 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 342.53 | 423.46 | 1693.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.6 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 3 | 2288.2885 | 2829.0111 | 8487.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.7 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 2 | 1871.68 | 2313.95 | 4627.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 492.99 | 609.48 | 3656.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 686.17 | 848.31 | 848.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 74 | 15.85 | 19.59 | 1449.66 | 74 | 0 | 74 | 1449.66 | 0 | 1449.66
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 140 | 162.43 | 200.81 | 28113.4 | 140 | 0 | 140 | 28113.4 | 0 | 28113.4
17.3.12 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN | 2 | 449.43 | 555.63 | 1111.26 | 2 | 0 | 2 | 1111.26 | 0 | 1111.26
17.3.13 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 62 | 490.3 | 606.15 | 37581.3 | 62 | 0 | 62 | 37581.3 | 0 | 37581.3
17.3.14 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 85 |  | 17.83 | 1515.55 | 85 | 0 | 85 | 1515.55 | 0 | 1515.55
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 8758.8118 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17.4.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1180.7538 | 1459.7659 | 2919.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 73.94 | 91.41 | 91.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.3 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 2668.0846 | 3329.62 | 3329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.4 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 | 1871.68 | 2313.95 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.5 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 84.37 | 104.3 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 945896.3099 |  |  |  | 426056.831 | 191508.0188 | 617564.8498
18.1 | PONTO DE ELÉTRICOS |  |  |  |  | 277382.3541 |  |  |  | 172298.5447 | 43814.0225 | 216112.5672
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 889 | 127.4567 | 157.5748 | 140083.971 | 621 | 150 | 771 | 97853.9325 | 23636.2156 | 121490.1481
18.1.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 134 | 141.6133 | 175.0765 | 23460.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 773 | 108.8075 | 134.5187 | 103982.965 | 544 | 150 | 694 | 73178.1797 | 20177.8069 | 93355.9867
18.1.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 25 | 277.8852 | 343.5495 | 8588.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 4 | 256.0933 | 316.6081 | 1266.4324 | 4 | 0 | 4 | 1266.4324 | 0 | 1266.4324
18.2 | CAIXAS E QUADROS |  |  |  |  | 22223.2297 |  |  |  | 1431.9717 | 0 | 1431.9717
18.2.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 125.08 | 154.63 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 289.568 | 357.9929 | 2147.9575 | 4 | 0 | 4 | 1431.9717 | 0 | 1431.9717
18.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 490.65 | 606.59 | 2426.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 514.78 | 636.42 | 636.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 481.604 | 595.407 | 3572.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62.6 | 77.39 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 92.96 | 114.92 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2 | 893.41 | 1033.59 | 2067.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.9 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 763.36 | 883.13 | 883.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 581.22 | 672.41 | 672.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 7 | 19.36 | 22.4 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 25 | 283.33 | 327.78 | 8194.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.13 | BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI(101883)INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COMPLETO INCLUINDO DISJUNTORES | UN | 3 | 29.39 | 36.33 | 108.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.14 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE´PASSAGEM DE SOBREPOR | UN | 7 | 5.27 | 6.51 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.15 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (120X120X12)CM | UN | 1 | 12.22 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.16 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X120)CM | UN | 25 | 15.85 | 19.59 | 489.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 44383.06 |  |  |  | 772.14 | 39043.26 | 39815.4
18.3.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 394.86 | 488.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 0 | 345.39 | 399.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 71.59 | 88.5 | 3186 | 4 | 32 | 36 | 354 | 2832 | 3186
18.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 71.59 | 88.5 | 796.5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 796.5 | 796.5
18.3.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 0 | 1115.04 | 1289.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 75.35 | 93.15 | 2328.75 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2328.75 | 2328.75
18.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47 | 81.02 | 100.16 | 4707.52 | 0 | 47 | 47 | 0 | 4707.52 | 4707.52
18.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 88.46 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 0 | 66.66 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.10 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 3 | 97.34 | 112.61 | 337.83 | 0 | 3 | 3 | 0 | 337.83 | 337.83
18.3.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | 0 | 3140.824 | 3633.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 53.53 | 66.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 54.52 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 56.63 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.63 | 70.01 | 350.05 | 5 | 0 | 5 | 350.05 | 0 | 350.05
18.3.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 59.14 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 62.18 | 76.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 67.15 | 83.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 | 10.92 | 13.5 | 783 | 4 | 54 | 58 | 54 | 729 | 783
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 304 | 11.4 | 14.09 | 4283.36 | 1 | 303 | 304 | 14.09 | 4269.27 | 4283.36
18.3.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.46 | 15.4 | 30.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30.8 | 30.8
18.3.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.46 | 15.4 | 92.4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 92.4 | 92.4
18.3.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 13.71 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 19.7 | 24.35 | 48.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 48.7 | 48.7
18.3.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 143.8 | 177.77 | 533.31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 533.31 | 533.31
18.3.26 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 0 | 139.42 | 161.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.27 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 68 | 122.36 | 141.56 | 9626.08 | 0 | 68 | 68 | 0 | 9626.08 | 9626.08
18.3.28 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIM E SIMILARES INCLUSIVE DR. | UN | 563 | 5.97 | 7.38 | 4154.94 | 0 | 563 | 563 | 0 | 4154.94 | 4154.94
18.3.29 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 2 | 52.65 | 65.09 | 130.18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 130.18 | 130.18
18.3.30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA | UN | 92 |  | 80.77 | 7430.84 | 0 | 92 | 92 | 0 | 7430.84 | 7430.84
18.3.31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN, 65KA | UN | 2 |  | 2283.83 | 4567.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.32 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, PADRÃO DIN, CURVA DE DISPARO C | UN | 2 |  | 21.9 | 43.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 43.8 | 43.8
18.3.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 |  | 73.18 | 951.34 | 0 | 13 | 13 | 0 | 951.34 | 951.34
18.4 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 264154.8338 |  |  |  | 143836.2005 | 108650.7363 | 252486.9368
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90.6 | 38.8621 | 48.0452 | 4352.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 53.7466 | 66.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 700 | 69.4547 | 85.8669 | 60106.8049 | 42.3 | 657.7 | 700 | 3632.1684 | 56474.6366 | 60106.8049
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 930 | 90.1932 | 111.5058 | 103700.4319 | 613.3 | 316.7 | 930 | 68386.5322 | 35313.8998 | 103700.4319
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 133.688 | 165.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 176.9401 | 218.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 228.712 | 282.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 |  | 73.15 | 7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4000 |  | 10.05 | 40200 | 4000 | 0 | 4000 | 40200 | 0 | 40200
18.4.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1250 |  | 16.15 | 20187.5 | 1250 | 0 | 1250 | 20187.5 | 0 | 20187.5
18.4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 |  | 25.4 | 11430 | 450 | 0 | 450 | 11430 | 0 | 11430
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 590 |  | 28.58 | 16862.2 | 0 | 590 | 590 | 0 | 16862.2 | 16862.2
18.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 81655.142 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 678 | 79.5604 | 98.3606 | 66688.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 92.62 | 114.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 55 | 92.62 | 114.5 | 6297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.4 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 121.97 | 150.79 | 452.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 101.31 | 125.24 | 1628.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 80 | 37.7 | 46.6 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 35.02 | 43.29 | 173.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28 | 25.14 | 31.08 | 870.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.9 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 63.84 | 78.92 | 315.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.10 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 60 | 1.14 | 1.32 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.11 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 8.37 | 9.68 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA |  |  |  |  | 60748.028 |  |  |  | 52663.3891 | 0 | 52663.3891
18.6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2242.6764 | 2772.6208 | 2772.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 507.29 | 627.16 | 627.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1255.7217 | 1452.74 | 1452.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.4 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1 | 42597.5808 | 52663.3891 | 52663.3891 | 1 | 0 | 1 | 52663.3891 | 0 | 52663.3891
18.6.5 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 71.73 | 88.67 | 266.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.6 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 12.12 | 14.98 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 2272.95 | 2629.58 | 2629.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 5.22 | 6.04 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.9 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 10 | 6.5 | 7.52 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.1 | 90.31 | 104.48 | 10.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM | UN | 10 | 14.2 | 17.55 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  |  | 21635.2332 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 50 | 59.17 | 73.15 | 3657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.2 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 4 | 17.71 | 21.89 | 87.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 20 | 81.53 | 100.79 | 2015.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 46.02 | 56.89 | 1137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.5 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 305 | 2.94 | 3.4 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.6 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | 20 | 12.83 | 14.84 | 296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.7 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 92.13 | 113.9 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 74.23 | 91.77 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.9 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 150mm2 | M | 100 | 106.7468 | 131.971 | 13197.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 173714.4391 |  |  |  | 55054.585 | 0 | 55054.585
18.8.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 12.9 | 77.61 | 95.94 | 1237.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x75mm CHAPA 20 S/ TAMPA | M | 15.4 | 38.29 | 47.33 | 728.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 19.5 | 58.06 | 71.77 | 1399.515 | 19.5 | 0 | 19.5 | 1399.515 | 0 | 1399.515
18.8.4 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 13.8 | 77.61 | 95.94 | 1323.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.5 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 78.3 | 53.1756 | 65.741 | 5147.5237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.6 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 17.6 | 97.66 | 120.73 | 2124.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 10.3 | 116.66 | 144.22 | 1485.466 | 10.3 | 0 | 10.3 | 1485.466 | 0 | 1485.466
18.8.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400x75mm CHAPA 16 SEM TAMPA | M | 11.8 | 86.1 | 106.44 | 1255.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.9 | ELETROCALHA PERFURADA 400x150x3000mm CHAPA 18 | M | 84.8 | 118.3582 | 146.3262 | 12408.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.10 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 58.5 | 42.9577 | 53.1087 | 3106.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.11 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75x75mm CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 38 | 49.7568 | 61.5144 | 2337.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 2669.7 | 39.5158 | 48.8534 | 130424.0101 | 1067.88 | 0 | 1067.88 | 52169.604 | 0 | 52169.604
18.8.13 | PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16 | M | 350 | 21.2016 | 26.2115 | 9174.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.14 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 45 | 28.04 | 34.66 | 1559.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ELEVADOR |  |  |  |  | 611907.29 |  |  |  | 510717.605 | 0 | 510717.605
19.1 | Elevador elétrico social para 12 passageiros ou 900kg, com 07 paradas, painéis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inox, cabina 1,20-frente x 2,20-fundo x altura 2,2m inoxidável, | UN | 1 | 156391.7968 | 180929.67 | 180929.67 | 0.5 | 0 | 0.5 | 90464.835 | 0 | 90464.835
19.2 | PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE VERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00m CABINADA EM ACO INOX, PORTAS UNILATERAL OU OPOSTAS - ENCLAUSURAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO E VIDRO | UN | 1 | 54741.1964 | 63330.09 | 63330.09 | 1 | 0 | 1 | 63330.09 | 0 | 63330.09
19.3 | ELEVADOR DE CARGA 3m 300KG 220V MONTA CARGA | UN | 1 | 8674.96 | 10724.85 | 10724.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.4 | Elevador elétrico social para 08 passageiros ou 600kg, com 07 paradas, paineis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inoxi, cabina 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável, Atlas Schindler 3300, modelo Mediterranée ou similar | UN | 2 | 154258.226 | 178461.34 | 356922.68 | 2 | 0 | 2 | 356922.68 | 0 | 356922.68
20 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO |  |  |  |  | 177281.3266 |  |  |  | 37185.6595 | 0 | 37185.6595
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.14 | 79.788 | 98.6419 | 20728.6116 | 126 | 0 | 126 | 12428.881 | 0 | 12428.881
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 117.78 | 145.61 | 5678.79 | 5 | 0 | 5 | 728.05 | 0 | 728.05
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 157.98 | 195.31 | 1757.79 | 6 | 0 | 6 | 1171.86 | 0 | 1171.86
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1680.7386 | 2077.8971 | 22856.8684 | 11 | 0 | 11 | 22856.8684 | 0 | 22856.8684
20.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 217.65 | 269.08 | 269.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 917.04 | 1133.73 | 1133.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 40 | 234.4536 | 289.855 | 11594.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.8 | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 4697.34 | 5807.32 | 5807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.9 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 11 | 147.79 | 182.71 | 2009.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(INCENDIO) | UN | 1 | 763.63 | 883.44 | 883.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1250 ENDERECAVEL 1 LACO COM ATE 250 ENDERECOS 24VDC | UN | 1 | 3105.37 | 3592.6 | 3592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.12 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 11 | 80.25 | 99.21 | 1091.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.13 | BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UN | 206 | 109.9656 | 127.22 | 26207.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J | UN | 155 | 141.758 | 175.2554 | 27164.5894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.15 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 155 | 208.52 | 257.7933 | 39957.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.16 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 29 | 156.74 | 193.77 | 5619.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.17 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.18 | (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 ) , INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UND | 206 | 2.97 | 3.67 | 756.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.19 | MODIFICADA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO )INSTALAÇÃO | UN | 1 | 11.66 | 14.41 | 14.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | DIVERSOS |  |  |  |  | 69230.487 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21.1 | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA | m² | 9.38 | 510.97 | 631.71 | 5925.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.2 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO | m² | 1.76 | 1962.65 | 2426.42 | 4270.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE | M | 153.66 | 139.2561 | 172.1623 | 26454.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.4 | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 235 | 112.14 | 138.6387 | 32580.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JARDINAGEM |  |  |  |  | 20007.4872 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22.1 | MODIFICADO(PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 250 | 16.2 | 20.0281 | 5007.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 320 | 32.95 | 40.7361 | 13035.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 35.5 | 47.84 | 55.35 | 1964.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | LÓGICA |  |  |  |  | 213326.7863 |  |  |  | 73575.4221 | 16871.3588 | 90446.781
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA) |  |  |  |  | 213326.7863 |  |  |  | 73575.4221 | 16871.3588 | 90446.781
23.1.2 | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 1150 | 11.8667 | 14.6707 | 16871.3588 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 16871.3588 | 16871.3588
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO | m | 20950 | 4.9368 | 6.1033 | 127864.4783 | 8380 | 0 | 8380 | 51145.7913 | 0 | 51145.7913
23.1.3 | ONU GPON HG1 MODEM BRIDGE | UN | 321 | 97.37 | 112.65 | 36160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.5 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 321 | 25.2 | 31.1547 | 10000.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 360 | 29.9175 | 36.987 | 13315.3308 | 360 | 0 | 360 | 13315.3308 | 0 | 13315.3308
23.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 95 | 77.6011 | 95.94 | 9114.3 | 95 | 0 | 95 | 9114.3 | 0 | 9114.3
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 593852.5934 |  |  |  | 473662.2495 | 53158.6645 | 526820.914
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 213553.225 |  |  |  | 210040.715 | 0 | 210040.715
24.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1220 | 1.55 | 1.91 | 2330.2 | 1220 | 0 | 1220 | 2330.2 | 0 | 2330.2
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 12 | 0 | 12 | 3379.68 | 0 | 3379.68
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 9 | 0 | 9 | 1041.84 | 0 | 1041.84
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 21 | 0 | 21 | 3749.34 | 0 | 3749.34
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 375 | 0 | 375 | 750 | 0 | 750
24.1.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 220 | 113.83 | 140.72 | 30958.4 | 220 | 0 | 220 | 30958.4 | 0 | 30958.4
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.426 | 25.3 | 0 | 25.3 | 15342.426 | 0 | 15342.426
24.1.9 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 220 | 10.24 | 12.65 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 733.86 | 2.63 | 3.25 | 2385.045 | 733.86 | 0 | 733.86 | 2385.045 | 0 | 2385.045
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 15 | 0 | 15 | 136.05 | 0 | 136.05
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 182.4 | 0 | 182.4 | 19115.52 | 0 | 19115.52
24.1.13 | ESCORAMENTO DE PAREDES EM AÇO COM TORRE DE ANDAIMES (ANEXO 1 E 2) | M³/dia | 134899.2 | 134899.2 | 0.97 | 130852.224 | 134899.2 | 0 | 134899.2 | 130852.224 | 0 | 130852.224
24.1.14 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA OU LADRILHO SEM APROVEITAMENTO | M² | 50 |  | 14.59 | 729.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 157889.0089 |  |  |  | 139491.0033 | 12612.0979 | 152103.1011
24.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 17.18 | 568.28 | 702.56 | 12069.9808 | 9.594 | 0 | 9.594 | 6740.3606 | 0 | 6740.3606
24.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 0 | 12.65 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 179.25 | 13.29 | 16.43 | 2945.0775 | 0 | 164 | 164 | 0 | 2694.52 | 2694.52
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 2.39 | 624.56 | 772.14 | 1845.4146 | 0.216 | 2.174 | 2.39 | 166.7822 | 1678.6239 | 1845.4061
24.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 0 | 167.33 | 206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.6 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.7 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 60.82 | 2.74 | 3.38 | 205.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.8 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 445.48 | 445.48 | 159.19 | 70915.9612 | 445.48 | 0 | 445.48 | 70915.9612 | 0 | 70915.9612
24.2.9 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 45.8 | 45.8 | 641.38 | 29375.204 | 45.8 | 0 | 45.8 | 29375.204 | 0 | 29375.204
24.2.10 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 445.48 | 445.48 | 72.49 | 32292.8452 | 445.48 | 0 | 445.48 | 32292.8452 | 0 | 32292.8452
24.2.11 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES EM ALVENARIA, EXECUTADO NA PLATIBANDA | M² | 126 |  | 51.08 | 6436.08 | 0 | 126 | 126 | 0 | 6436.08 | 6436.08
24.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 123.4 |  | 14.61 | 1802.874 | 0 | 123.4 | 123.4 | 0 | 1802.874 | 1802.874
24.3 | COBERTA |  |  |  |  | 20039.9356 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 60.82 | 62.14 | 76.82 | 4672.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.6 | 42.08 | 52.02 | 5701.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 2509.83 | 3102.9 | 9308.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 13.63 | 21.23 | 26.24 | 357.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4 | DIVERSOS |  |  |  |  | 99348.1298 |  |  |  | 58875.7 | 35035.4122 | 93911.1122
24.4.1 | (ALTERADA) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(1,46*0,4)m PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 431.8256 | 533.866 | 533.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 462.24 | 571.46 | 1142.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 117.43 | 145.17 | 290.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.4 | (ALTERADA)BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(0,40x0,40)m PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 234.5479 | 289.9715 | 289.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DIAMETRO ,40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 217.88 | 269.36 | 269.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 129.68 | 160.32 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.7 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 2.58 | 915.49 | 1131.82 | 2920.0956 | 2.58 | 0 | 2.58 | 2920.0956 | 0 | 2920.0956
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 3.75 | 799.93 | 988.95 | 3708.5625 | 3.2 | 0.55 | 3.75 | 3164.64 | 543.9225 | 3708.5625
24.4.9 | ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO | M² | 15.2 | 224.66 | 277.74 | 4221.648 | 15.2 | 0 | 15.2 | 4221.648 | 0 | 4221.648
24.4.10 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | M² | 152.99 | 439.1463 | 542.9166 | 83060.8061 | 89.46 | 63.53 | 152.99 | 48569.3164 | 34491.4897 | 83060.8061
24.4.11 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M² | 4 | 556.15 | 687.56 | 2750.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | REBOCO |  |  |  |  | 103022.2942 |  |  |  | 65254.8312 | 5511.1544 | 70765.9856
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 733.86 | 3.73 | 4.61 | 3383.0946 | 733.86 | 0 | 733.86 | 3383.0946 | 0 | 3383.0946
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M² | 733.86 | 68.2 | 84.31 | 61871.7366 | 733.86 | 0 | 733.86 | 61871.7366 | 0 | 61871.7366
24.5.3 | PINTURA |  |  |  |  | 37767.463 |  |  |  | 0 | 5511.1544 | 5511.1544
24.5.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 247.89 | 3.517 | 4.348 | 1077.8301 | 0 | 247.89 | 247.89 | 0 | 1077.8301 | 1077.8301
24.5.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 247.89 | 14.4659 | 17.8842 | 4433.3243 | 0 | 247.89 | 247.89 | 0 | 4433.3243 | 4433.3243
24.5.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 247.89 | 9.53 | 11.78 | 2920.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 605.35 | 38.6573 | 47.792 | 28930.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 8 | 40.98 | 50.66 | 405.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 21840.6984 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 6160.83 | 2.8675 | 3.5451 | 21840.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 23476919.3559 |  |  |  | 20040008.1709 | 1338911.9215 | 21378920.1125

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 23
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
Total de aministração de obra executado (und) = |  | 21
Total de aministração de obra de contrato (und) = |  | 21
Total de aministração de obra medido até o BM 22 (und) = |  | 19
Total de aministração de obra a medir no BM 23 (und) = |  | 1
6.0 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
Total de parede com placas de gesso acartonado executado (m²) = |  | 1613.5166
Total de parede com placas de gesso acartonado de contrato (m²) = |  | 1582.23
Total de parede com placas de gesso acartonado medido até o BM 22 (m²) = |  | 1265.86
Total de parede com placas de gesso acartonado à medir no BM 23 (m²) = |  | 316.37
Total de parede com placas de gesso acartonado à aditar (m²) = |  | -31.2866
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
Total de divisória sanitária executado (m²)= |  | 45.502
Total de divisória sanitária de contrato (m²)= |  | 69.7
Total de divisória sanitária medido até o BM 22 (m²)= |  | 30
Total de divisória sanitária a medir no BM 23 (m²)= |  | 15.502
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS
Total de divisória em vidro temperado executado (m²)= |  | 123.5272
Total de divisória em vidro temperado de contrato (m²)= |  | 182.58
Total de divisória em vidro temperado medido até o BM 22 (m²)= |  | 75
Total de divisória em vidro temperado a medir no BM 23 (m²)= |  | 48.5272
7.0 | JUNTA DE DILATAÇÃO
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018
Total de tratamento de junta de dilatação executado (m)= |  | 942.37
Total de tratamento de junta de dilatação de contrato (m)= |  | 942.37
Total de tratamento de junta de dilatação medido até o BM 22 (m)= |  | 753.89
Total de tratamento de junta de dilatação a medir no BM 23 (m)= |  | 188.48
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO
Total de tratamento de junta de dilatação executado (m)= |  | 310
Total de tratamento de junta de dilatação de contrato (m)= |  | 844.5
Total de tratamento de junta de dilatação medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de tratamento de junta de dilatação a medir no BM 23 (m)= |  | 310
8.0 | AR CONDICIONADO
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE)
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE
Total de cola para tubos e mantas executado (l)= |  | 59.58
Total de cola para tubos e mantas de contrato (l)= |  | 59.58
Total de cola para tubos e mantas medido até o BM 22 (l)= |  | 20
Total de cola para tubos e mantas a medir no BM 23 (l)= |  | 39.58
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM
Total de eletroduto de PVC rigido executado (m)= |  | 1284
Total de eletroduto de PVC rigido de contrato (m)= |  | 2383.16
Total de eletroduto de PVC rigido medido até o BM 22 (m)= |  | 550
Total de eletroduto de PVC rigido a medir no BM 23 (m)= |  | 734
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
Total de rodapé em poliestireno executado (m)= |  | 1300
Total de rodapé em poliestireno de contrato (m)= |  | 1986.29
Total de rodapé em poliestireno medido até o BM 22 (m)= |  | 950
Total de rodapé em poliestireno a medir no BM 23 (m)= |  | 350
9.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Total de chapisco aplicado no teto a executado (m²)= |  | 818.83
Total de chapisco aplicado no teto de contrato (m²)= |  | 818.83
Total de chapisco aplicado no teto medido até o BM 22 (m²)= |  | 0
Total de chapisco aplicado no teto a medir no BM 23 (m²)= |  | 818.83
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Total de área de emboço ou massa única executado (m²) = |  | 3618.8665
Total de área emboço ou massa única de contrato (m²) = |  | 3618.87
Total de área de emboço ou massa única até o BM 22 (m²) = |  | 3121.87
Total de área de emboço ou massa única à medir no BM 23 (m²) = |  | 497
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Total de área de chapisco aplicado executado (m²) = |  | 3618.8665
Total de área chapisco aplicado de contrato (m²) = |  | 3618.87
Total de área de chapisco aplicado até o BM 22 (m²) = |  | 3121.87
Total de área de chapisco aplicado à medir no BM 23 (m²) = |  | 497
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM
Total de painel de lã de vidro executado (m²) = |  | 1613.5166
Total de painel de lã de vidro de contrato (m²) = |  | 921.15
Total de painel de lã de vidro até o BM 22 (m²) = |  | 710.58
Total de painel de lã de vidro à medir no BM 23 (m²) = |  | 1631.73
Total de de painel de lã de vidro a aditar (m²)= |  | -692.3666
10.0 | PINTURA
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  | #REF!
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  | #REF!
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 20 (m²)= |  | 2819.48
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 21 (m²)= |  | #REF!
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  | #REF!
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 20 (m²)= |  | 2819.48
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 21 (m²)= |  | #REF!
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  | #REF!
vTotal de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 20 (m²)= |  | 0
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 21 (m²)= |  | #REF!
10.2 | PINTURA EXTERNA
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  | 2662
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 22 (m²)= |  | 1560.6
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 23 (m²)= |  | 1101.4
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  | 2662
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 22 (m²)= |  | 1560.6
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 23 (m²)= |  | 1101.4
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
Total de aplicação manual de pintura com tinta executado (m²)= |  | 2662
Total de aplicação manual de pintura com tinta de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de pintura com tinta medido até o BM 22 (m²)= |  | 1560.6
Total de aplicação manual de pintura com tinta a medir no BM 23 (m²)= |  | 1101.4
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.
Total de impermeabilização de superfície com manta asfáltica executado (m²)= |  | 1182.67
Total de impermeabilização com manta asfáltica de contrato (m²)= |  | 1182.67
Total de impermeabilização com manta asfáltica medido até o BM 22 (m²)= |  | 1097.37
Total de impermeabilização com manta asfáltica a medir no BM 23 (m²)= |  | 85.3
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto executado (m²)= |  | 47.1
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto de contrato (m²)= |  | 47.1
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto medido até o BM 22 (m²)= |  | 23.55
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto a medir no BM 23 (m²)= |  | 23.55
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  | 2365.34
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  | 2177.68
Total de contrapiso em argamassa medido até o BM 22 (m²)= |  | 1634.18
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 23 (m²)= |  | 543.5
Total de contrapiso em argamassa a aditar (m²)= |  | -187.66
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
Total de piso vinilico semi-flexível executado (m²) = |  | #REF!
Total de piso vinilico semi-flexível de contrato (m²) = |  | 2970.02
Total de piso vinilico semi-flexível até o BM 20 (m²) = |  | 1188.01
Total de área de piso vinilico semi-flexível à medir no BM 21 (m²) = |  | #REF!
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Total de revestimento cerâmico para piso executado (m²) = |  | 192.77
Total de revestimento cerâmico para piso de contrato (m²) = |  | 138.11
Total de revestimento cerâmico para piso até o BM 22 (m²) = |  | 138.11
Total de área de revestimento cerâmico para piso à medir no BM 23 (m²) = |  | 54.66
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020
Total de piso em granito aplicado em calçadas executado (m²) = |  | #REF!
Total de piso em granito aplicado em calçadas de contrato (m²) = |  | 115.57
Total de piso em granito aplicado em calçadas até o BM 19 (m²) = |  | 0
Total de área piso em granito aplicado em calçadas à medir no BM 20 (m²) = |  | #REF!
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
Total de área de contrapiso em argamassa executado (m²) = |  | 4578.241
Total de área contrapiso em argamassa de contrato (m²) = |  | 4858.42
Total de área de contrapiso em argamassa até o BM 22 (m²) = |  | 4266.44
Total de área de contrapiso em argamassa à medir no BM 23 (m²) = |  | 311.801
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
Total de piso em granito aplicado em ambientes internos executado (m²) = |  | 122.07
Total de piso em granito aplicado em ambientes internos de contrato (m²) = |  | 154.23
Total de piso em granito aplicado em ambientes internos até o BM 22 (m²) = |  | 51.93
Total de área piso em granito aplicado em ambientes internos à medir no BM 23 (m²) = |  | 70.14
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE
Total de piso elevado executado (m²) = |  | 167.96
Total de piso elevado de contrato (m²) = |  | 228.77
Total de piso elevado medido até o BM 22 (m²) = |  | 120
Total de piso elevado a medir no BM 23 (m²) = |  | 47.96
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021
Total de concretagem de radier executado (m³) = |  | #REF!
Total de concretagem de radier de contrato (m³) = |  | 156.23
Total de concretagem de radier medido até o BM 20 (m³) = |  | 0
Total de concretagem de radier a medir no BM 21 (m³) = |  | #REF!
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
Total de acabamento polido executado (m²) = |  | #REF!
Total de acabamento polido de contrato (m²) = |  | 1301.92
Total de acabamento polido medido até o BM 20 (m²) = |  | 0
Total de acabamento polido a medir no BM 21 (m²) = |  | #REF!
13.0 | FORRO
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
A quantidade a ser medida será referente a parte de compra do material a ser utilizado do valor contratado (m²) = |  | #REF!
Total de área de forro de contrato (m²) = |  | #REF!
Total de forro medido até o BM 19 (m²)= |  | #REF!
Total de forro a medir no BM 20 (m²)= |  | #REF!
14.0 | ESQUADRIAS
14.1 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES (1,30 X 2,10) M , INCLUSIVE COMPLEMENTOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, PARA FECHAMENTO., DIMENSÕES (1,20 X 0,90)M
Total de porta de correr de vidro temperado a executar/executado (und) = |  | #REF!
Total de porta de correr de vidro temperado de contrato (und) = |  | 13
Total de porta de vidro temperado a aditar (und) = |  | #REF!
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
Total de porta de abrir com mola hidráulica executado (und) = |  | 2
Total de porta de abrir com mola hidráulica de contrato (und) = |  | 2
Total de porta de abrir com mola hidráulica medido até o BM 22 (und) = |  | 0
Total de porta de abrir com mola hidráulica a medir no BM 23 (und) = |  | 2
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
Total de porta de abrir com mola hidráulica a executar/executado (und) = |  | #REF!
Total de porta de abrir com mola hidráulica de contrato (und) = |  | 10
Total de porta de abrir com mola hidráulica a aditar (und) = |  | #REF!
14.5 | BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO
Total de box em vidro laminado 8mm a executar/executado (und) = |  | #REF!
Total de box em vidro laminado 8mm de contrato (und) = |  | 13
Total de box de vidro laminado a aditar (und) = |  | #REF!
14.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de janela de correr de alumínio executado (m²) = |  | 5.94
Total de janela de correr de alumínio de contrato (m²) = |  | 5.94
Total de janela correr de alumínio medido até o BM 22 (m²) = |  | 0
Total de janela correr de alumínio a medir no BM 23 (m²) = |  | 5.94
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de janela de correr de alumínio executado (m²) = |  | 124.96
Total de janela de correr de alumínio de contrato (m²) = |  | 124.96
Total de janela correr de alumínio medido até o BM 22 (m²) = |  | 0
Total de janela correr de alumínio a medir no BM 23 (m²) = |  | 124.96
14.12 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de janela fixa de alumínio a executar/executado (m²) = |  | 28.58
Total de janela fixa de alumínio de contrato (m²) = |  | 28.58
Total de janela fixa de alumínio medido até o BM 22 (m²) = |  | 0
Total de janela fixa de alumínio a medir no BM 23 (m²) = |  | 28.58
14.13 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de contramarco de alumínio executado (m) = |  | 513.52
Total de contramarco de alumínio de contrato (m) = |  | 513.52
Total de contramarco de alumínio medido até o BM 22 (m) = |  | 0
Total de contramarco de alumínio a medir no BM 23 (m) = |  | 513.52
14.14 | PORTA CORTA FOGO, 0,90 x 2,10, DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº24, BATENTE EM CHAPA nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOBUSTIVEL e=5cm, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE
Total de portas corta fogo 0,90x2,10m executado (und) = |  | 17
Total de portas corta fogo 0,90x2,10m de contrato (und) = |  | 17
Total de portas corta fogo 0,90x2,10m medido até o BM 22 (und) = |  | 0
Total de portas corta fogo 0,90x2,10m a medir no BM 23 (und) = |  | 17
14.15 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº24, BATENTE EM CHAPA nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTIVEL e=5cm, DOBRADIÇAS TIPO HELICOILDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE
Total de portas corta fogo 2 folhas executado (m²) = |  | 13.65
Total de portas corta fogo 2 folhas de contrato (m²) = |  | 13.65
Total de portas corta fogo 2 folhas medido até o BM 22 (m²) = |  | 0
Total de portas corta fogo 2 folhas a medir no BM 23 (m²) = |  | 13.65
14.17 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de portas de alumínio tipo veneziana executado (m²) = |  | 0.48
Total de portas de alumínio tipo veneziana de contrato (m²) = |  | 0.48
Total de portas de alumínio tipo veneziana medido até o BM 22 (m²) = |  | 0
Total de portas de alumínio tipo veneziana a medir no BM 23 (m²) = |  | 0.48
14.18 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de Kit porta-pronta de madeira executado (und) = |  | 41
Total de Kit porta-pronta de madeira de contrato (und) = |  | 41
Total de Kit porta-pronta de madeira medido até o BM 22 (und) = |  | 0
Total de Kit porta-pronta de madeira a medir no BM 23 (und) = |  | 41
14.19 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de Kit porta-pronta de madeira executado (und) = |  | 2
Total de Kit porta-pronta de madeira de contrato (und) = |  | 2
Total de Kit porta-pronta de madeira medido até o BM 22 (und) = |  | 0
Total de Kit porta-pronta de madeira a medir no BM 23 (und) = |  | 2
14.20 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de Kit porta-pronta de madeira executado (und) = |  | 105
Total de Kit porta-pronta de madeira de contrato (und) = |  | 105
Total de Kit porta-pronta de madeira medido até o Bm 22 (und) = |  | 0
Total de Kit porta-pronta de madeira a medir no BM 23 (und) = |  | 105
14.21 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Total de Kit porta-pronta de madeira executado (und) = |  | 42
Total de Kit porta-pronta de madeira de contrato (und) = |  | 42
Total de Kit porta-pronta de madeira medido até o BM 22 (und) = |  | 0
Total de Kit porta-pronta de madeira a medir no BM 23 (und) = |  | 42
15.0 | CORTINA DE VIDRO
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR
A quantidade a ser medida será referente a parte de compra do material a ser utilizado do valor contratado (m²) = |  | 900.69
Total de cortina de vidro de contrato (m²)= |  | 900.69
Total de cortina de vidro medido até o BM 22 (m²)= |  | 731.26
Total de cortina de vidro a medir no BM 23 (m²)= |  | 169.43
16.0 | LOUÇA E METAIS
16.12 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,30 X 0,60 M, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de bancada de granito cinza executado (und) = |  | #REF!
Total de bancada de granito cinza de contrato (und) = |  | 4
Total de bancada de granito cinza medido até o BM 21 (und) = |  | 0
Total de bancada de granito cinza a medir no BM 22 (und) = |  | #REF!
16.13 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de bancada de granito cinza executado (und) = |  | #REF!
Total de bancada de granito cinza de contrato (und) = |  | 2
Total de bancada de granito cinza medido até o BM 21 (und) = |  | 0
Total de bancada de granito cinza a medir no BM 22 (und) = |  | #REF!
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO
17.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de instalação de tubos pvc, soldável, água fria, DN 25mm executado (m)= |  | 159.06
Total de instalação de tubos pvc, soldável, água fria, DN 25mm de contrato (m)= |  | 159.06
l de instalação de tubos pvc, soldável, água fria, DN 25mm medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de instalação de tubos pvc, soldável, água fria, DN 25mm a medir no BM 23 (m)= |  | 159.06
17.1.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
Total de caixa enterrada hidráulica retangular executado (und)= |  | 5
Total de caixa enterrada hidráulica retangular de contrato (und)= |  | 5
Total de caixa enterrada hidráulica retangular medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de caixa enterrada hidráulica retangular a medir no BM 23 (und)= |  | 5
17.2 | AGUA FRIA
17.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022
Total de ligação predial de água executado (und)= |  | 1
Total de ligação predial de água de contrato (und)= |  | 1
Total de ligação predial de água medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de ligação predial de água a medir no BM 23 (und)= |  | 1
17.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria executado (m)= |  | 66.72
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria de contrato (m)= |  | 66.7
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria a medir no BM 23 (und)= |  | 66.72
17.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria executado (m)= |  | 9.45
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria de contrato (m)= |  | 9.45
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria a medir no BM 23 (und)= |  | 9.45
17.2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria executado (m)= |  | 5.8
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria de contrato (m)= |  | 5.8
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria a medir no BM 23 (und)= |  | 5.8
17.3 | ESGOTO
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de pontos de esgoto primario executado (und) = |  | #REF!
Total de pontos de esgoto primario de contrato (und) = |  | 74
Total de pontos de esgoto primario medido até o BM 21 (und) = |  | 4
Total de pontos de esgoto primario a medir no BM 22 (und)= |  | #REF!
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC
Total de pontos de esgoto primario executado (und) = |  | #REF!
Total de pontos de esgoto primario de contrato (und) = |  | 140
Total de pontos de esgoto primario medido até o BM 21 (und) = |  | 54
Total de pontos de esgoto primario a medir no BM 22 (und)= |  | #REF!
17.3.14 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de ralo seco executado (und) = |  | #REF!
Total de ralo seco de contrato (und) = |  | 85
Total de ralo seco medido até o BM 21 (und) = |  | 0
Total de ralo seco à medir no BM 22 (und) = |  | #REF!
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | PONTOS ELÉTRICOS
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Total de ponto elétrico de iluminação executado (und) = |  | 771
Total de ponto elétrico de iluminação de contrato (und) = |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação medido até o BM 22 (und) = |  | 621
Total de ponto elétrico de iluminação à medir no BM 23 (und) = |  | 150
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) executado (und) = |  | 695
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) de contrato (und) = |  | 773
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) medido até o BM 22 (und) = |  | 544
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) à medir no BM 23 (und) = |  | 151
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores tripolar 20A executado (und)= |  | 36
Total de disjuntores tripolar 20A de contrato (und)= |  | 36
Total de disjuntores tripolar 20A medido até o BM 22 (und)= |  | 4
Total de disjuntores tripolar 20A a medir no BM 23 (und)= |  | 32
18.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores tripolar 25A executado (und)= |  | 9
Total de disjuntores tripolar 25A de contrato (und)= |  | 9
Total de disjuntores tripolar 25A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntores tripolar 25A a medir no BM 23 (und)= |  | 9
18.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores tripolar 32A executado (und)= |  | 25
Total de disjuntores tripolar 32A de contrato (und)= |  | 25
Total de disjuntores tripolar 32A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntores tripolar 32A a medir no BM 23 (und)= |  | 25
18.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores tripolar 40A executado (und)= |  | 47
Total de disjuntores tripolar 40A de contrato (und)= |  | 47
Total de disjuntores tripolar 40A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntores tripolar 40A a medir no BM 23 (und)= |  | 47
18.3.10 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V
Total de disjuntores tipo nema, tripolar 60 até 100A executado (und)= |  | 3
Total de disjuntores tipo nema, tripolar 60 até 100A de contrato (und)= |  | 3
Total de disjuntores tipo nema, tripolar 60 até 100A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntores tipo nema, tripolar 60 até 100A a medir no BM 23 (und)= |  | 3
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 10A executado (und)= |  | 58
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 10A de contrato (und)= |  | 58
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 10A medido até o BM 22 (und)= |  | 4
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 10A a medir no BM 23 (und)= |  | 54
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 16A executado (und)= |  | 304
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 16A de contrato (und)= |  | 304
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 16A medido até o BM 22 (und)= |  | 1
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 16A a medir no BM 23 (und)= |  | 303
18.3.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 20A executado (und)= |  | 2
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 20A de contrato (und)= |  | 2
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 20A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 20A a medir no BM 23 (und)= |  | 2
18.3.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 25A executado (und)= |  | 6
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 25A de contrato (und)= |  | 6
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 25A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 25A a medir no BM 23 (und)= |  | 6
18.3.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 40A executado (und)= |  | 2
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 40A de contrato (und)= |  | 2
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 40A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntores monopolar tipo DIN, 40A a medir no BM 23 (und)= |  | 2
18.3.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntores tripolar 60A até 100A executado (und)= |  | 3
Total de disjuntores tripolar 60A até 100A de contrato (und)= |  | 3
Total de disjuntores tripolar 60A até 100A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntores tripolar 60A até 100A a medir no BM 23 (und)= |  | 3
18.3.27 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
Total de dispositivo DR, 2 polos, 25A executado (und)= |  | 68
Total de dispositivo DR, 2 polos, 25A de contrato (und)= |  | 68
Total de dispositivo DR, 2 polos, 25A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de dispositivo DR, 2 polos, 25A a medir no BM 23 (und)= |  | 68
18.3.28 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIM E SIMILARES INCLUSIVE DR.
Total de instalação de disjuntor executado (und)= |  | 563
Total de instalação de disjuntor de contrato (und)= |  | 563
Total de instalação de disjuntor medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de instalação de disjuntor a medir no BM 23 (und)= |  | 563
18.3.29 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
Total de instalação de disjuntor executado (und)= |  | 2
Total de instalação de disjuntor de contrato (und)= |  | 2
Total de instalação de disjuntor medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de instalação de disjuntor a medir no BM 23 (und)= |  | 2
18.3.30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA
Total de dispositivo de proteção executado (und)= |  | 92
Total de dispositivo de proteção de contrato (und)= |  | 92
Total de dispositivo de proteção medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de dispositivo de proteção a medir no BM 23 (und)= |  | 92
18.3.32 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, PADRÃO DIN, CURVA DE DISPARO C
Total de disjuntor monopolar 6A executado (und)= |  | 2
Total de disjuntor monopolar 6A de contrato (und)= |  | 2
Total de disjuntor monopolar 6A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntor monopolar 6A a medir no BM 23 (und)= |  | 2
18.3.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, PADRÃO DIN
Total de disjuntor tripolar 16A executado (und)= |  | 13
Total de disjuntor tripolar 16A de contrato (und)= |  | 13
Total de disjuntor tripolar 16A medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de disjuntor tripolar 16A a medir no BM 23 (und)= |  | 13
18.4 | FIOS E CABOS
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² a executar/executado (m)= |  | 700
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² de contrato (m)= |  | 42.3
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² medido até o BM 22 (m)= |  | 700
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² a medir no BM 23 (m)= |  | 657.7
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Total de cabo de cobre flexível isolado, 120mm² a executar/executado (m)= |  | 930
Total de cabo de cobre flexível isolado, 120mm² de contrato (m)= |  | 930
Total de cabo de cobre flexível isolado, 120mm² medido até o BM 22 (m)= |  | 613.3
Total de cabo de cobre flexível isolado, 120mm² a medir no BBm 23 (m)= |  | 316.7
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² executado (m)= |  | 590
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² de contrato (m)= |  | 590
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² a medir no BM 23 (m)= |  | 590
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J
Total de de detectores de fumaça executado (und)= |  | #REF!
Total de de detectores de fumaça de contrato (und)= |  | 155
Total de detectores de fumaça medido até o BM 22 (und)= |  | 0
Total de detectores de fumaça a medir no BM 23 (und)= |  | #REF!
21.0 | DIVERSOS
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE
Total de corrimão em tubo de aço 1" executado (m)= |  | 153.66
Total de corrimão em tubo de aço 1" contrato (m)= |  | 153.66
Total de corrimão em tubo de aço 1" medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de corrimão em tubo de aço 1" a medir no BM 23 (m)= |  | 153.66
23.0 | LÓGICA
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA)
23.1.2 | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO
Total de cabo de fibra optica executada (m)= |  | 1150
Total de cabo de fibra optica contrato (m)= |  | 1150
Total de cabo de fibra optica medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de cabo de fibra optica a medir no BM 23 (m)= |  | 1150
24.1 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
24.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Total de armação de bloco executado (kg)= |  | 164
Total de armação de bloco de contrato (kg)= |  | 179.25
Total de armação de bloco medido até o BM 22 (kg)= |  | 0
Total de armação de bloco a medir no BM 23 (kg)= |  | 164
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
Total de concretagem de sapatas executado (m³)= |  | 5.02
Total de concretagem de sapatas de contrato (m³)= |  | 2.39
Total de concretagem de sapatas medido até o BM 22 (m³)= |  | 0.22
Total de concretagem de sapatas a medir no BM 23 (m³)= |  | 2.17
Total de concretagem de sapatas a aditar (m³)= |  | -2.63
24.2.11 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES EM ALVENARIA, EXECUTADO NA PLATIBANDA
Total de armação do sistema de paredes executado (m²)= |  | 126
Total de armação do sistema de paredes de contrato (m²)= |  | 126
Total de armação do sistema de paredes medido até o BM 22 (m²)= |  | 0
Total de armação do sistema de paredes a medir no BM 23 (m²)= |  | 126
24.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Total de armação de pilar ou viga de aço CA-50 10,0mm executado (kg)= |  | 123.4
Total de armação de pilar ou viga de aço CA-50 10,0mm de contrato (kg)= |  | 123.4
Total de armação de pilar ou viga de aço CA-50 10,0mm medido até o BM 22 (kg)= |  | 0
Total de armação de pilar ou viga de aço CA-50 10,0mm medido até o BM 23 (kg)= |  | 123.4
24.4 | DIVERSOS
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
Total de grauteamento de cinta intermediária executado (m³)= |  | 3.746
Total de grauteamento de cinta intermediária de contrato (m³)= |  | 3.75
Total de grauteamento de cinta intermediária medido até o BM 22 (m³)= |  | 3.2
Total de grauteamento de cinta intermediária a medir no BM 23 (m³)= |  | 0.546
24.4.10 | RESTAURO - EXECUÇÃO DE ORNATO COM COFECÇÃO DE MOLDE E FORMA - 02 USOS
Total de restauro - execução de ornato executado (m²)= |  | 152.99
Total de restauro - execução de ornato de contrato (m²)= |  | 89.46
Total de restauro - execução de ornato medido até o BM 22 (m²)= |  | 89.46
Total de restauro - execução de ornato a medir no BM 23 (m²)= |  | 63.53
24.5.3 | PINTURA
24.5.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
Total de aplicação manual de fundo selador executado (m²)= |  | 247.89
Total de aplicação manual de fundo selador de contrato (m²)= |  | 247.89
Total de aplicação manual de fundo selador medido até o BM 22 (m²)= |  | 0
Total de aplicação manual de fundo selador a medir noo BM 23 (m²)= |  | 247.89
24.5.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  | 247.89
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  | 247.89
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 22 (m²)= |  | 0
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir noo BM 23 (m²)= |  | 247.89
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Total de cabo de cobre isolado executado (m)= |  | #REF!
Total de cabo de cobre isolado de contrato (m)= |  | 42.3
Total de cabo de cobre isolado medido até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de cabo de cobre isolado a medir no BM 21 (m)= |  | #REF!
18.4.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Total de cabo de cobre isolado executado (m)= |  | #REF!
Total de cabo de cobre isolado de contrato (m)= |  | 613.3
Total de cabo de cobre isolado medido até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de cabo de cobre isolado a medir no BM 21 (m)= |  | #REF!
18.2 | CAIXAS E QUADROS
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores executado (und)= |  | #REF!
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores de contrato (und)= |  | 21
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores a medir no BM 16 (und)= |  | #REF!
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntor tripolar 20A executado (und)= |  | #REF!
Total de disjuntor tripolar 20A de contrato (und)= |  | 9
Total de disjuntor tripolar 20A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor tripolar a medir no BM 16 (und)= |  | #REF!
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntor bipolar 25A executado (und)= |  | #REF!
Total de disjuntor bipolar 25A de contrato (und)= |  | 5
Total de disjuntor bipolar 25A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor bipolar a medir no BM 16 (und)= |  | 5
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  | #REF!
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntor monopolar 10A executado (und)= |  | #REF!
Total de disjuntor mopolar 10A de contrato (und)= |  | 12
Total de disjuntor monopolar 10A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 10A a medir no BM 16 (und)= |  | #REF!
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de disjuntor monopolar 16A executado (und)= |  | #REF!
Total de disjuntor mopolar 16A de contrato (und)= |  | 1
Total de disjuntor monopolar 16A medido até o BM 15 (und)= |  | 0
Total de disjuntor monopolar de 16A a medir no BM 16 (und)= |  | 1
Total de disjuntor bipolar a aditar (und)= |  | #REF!
18.1.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Total de ponto elétrico de tomada para chuveiro executado (und) = |  | 4
Total de ponto elétrico de tomada para chuveiro de contrato (und) = |  | 4
Total de ponto elétrico de tomada de para chuveiro medido até o BM 19 (und) = |  | 0
Total de ponto elétrico de tomada de para chuveiro à medir no BM 20 (und) = |  | 4
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 executado (m)= |  | #REF!
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 de contrato (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 até o BM 15 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a medir no BM 16 (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a aditar (m)= |  | #REF!
19.0 | ELEVADOR
19.4 | ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600kg, COM 07 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX, CABIA 1,20- FRENTE x 1,40-FUNDO x ALTURA 2,2m INOXIDAVEL, ATLAS SCHINDLER 3300, MODELO MEDITERRANEE OU SIMILAR
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros executado (und) = |  | 0.5
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros de contrato (und) = |  | 2
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros medido até o BM 16 (und) = |  | 1
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros a medir no BM 17 (und) = |  | 0.5
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 executado (m)= |  | #REF!
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 de contrato (m)= |  | 10.3
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 300x100 a medir no BM 21 (m)= |  | #REF!
19.0 | ELEVADOR
19.4 | ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600kg, COM 07 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAAS AÇO INOX, CABINA 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m INOXIDAVEL, ATLAS SCHINDLESR 3300, MODELO MEDITERRANÉE OU SIMILAR
Total de elevador elétrico social executado (und)= |  | 0.5
Total de elevador elétrico social contrato (und)= |  | 2
Total de elevador elétrico social medido até o BM 19 (und)= |  | 1.5
Total de elevador elétrico social a medir no BM 20 (und)= |  | 0.5
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de tubulação de aço galvanizado executado (m)= |  | #REF!
Total de tubulação de aço galvanizado medido até o BM 18 (m)= |  | 0
Total de tubulação de aço galvanizado a medir no BM 19 (m)= |  | #REF!
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de joelho 90º, em ferro galvanizado executado (und)= |  | #REF!
Total de joelho 90º, em ferro galvanizado medido até o BM 18 (und)= |  | 0
Total de joelho 90º, em ferro galvanizado a medir no BM 19 (und)= |  | #REF!
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
Total de tê, em ferro galvanizado executado (und)= |  | #REF!
Total de tê, em ferro galvanizado medido até o BM 18 (und)= |  | 0
Total de tê, em ferro galvanizado a medir no BM 19 (und)= |  | #REF!
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de abrigo para hidrantes executado (und)= |  | #REF!
Total de abrigo para hidrantes medido até o BM 18 (und)= |  | 0
Total de abrigo para hidrantes a medir no BM 19 (und)= |  | #REF!
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 executado (m)= |  | #REF!
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 de contrato (m)= |  | 2669.7
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 até o BM 20 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 50x50 a medir no BM 21 (m)= |  | #REF!
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 executado (m)= |  | #REF!
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 de contrato (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 até o BM 15 (m)= |  | 0
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a medir no BM 16 (m)= |  | 19.5
Total de eletrocalha perfurada tipo "U" 100x50 a aditar (m)= |  | #REF!
19.0 | ELEVADOR
19.4 | ELEVADOR ELÉTRICO SOCIAL PARA 08 PASSAGEIROS OU 600kg, COM 07 PARADAS, PAINEIS E TETO EM AÇO ESCOVADO, CORRIMÃO TUBULAR, PORTAS AÇO INOX, CABIA 1,20- FRENTE x 1,40-FUNDO x ALTURA 2,2m INOXIDAVEL, ATLAS SCHINDLER 3300, MODELO MEDITERRANEE OU SIMILAR
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros executado (und) = |  | 0.5
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros de contrato (und) = |  | 2
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros medido até o BM 16 (und) = |  | 1
Total de elevador elétrico social para 08 passageiros a medir no BM 17 (und) = |  | 0.5
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO
Total de cabo de fibra optica executada (m)= |  | 8380
Total de cabo de fibra optica de contrato (m)= |  | 20950
Total de cabo de fibra optica medido até o BM 19 (m)= |  | 0
Total de cabo de fibra optica a medir no BM 20 (m)= |  | 8380
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total de abrigo para hidrante executado (und)= |  | 11
Total de abrigo para hidrante de contrato (m)= |  | 11
Total de abrigo para hidrante medido até o BM 20 (m)= |  | 7
Total de abrigo para hidrante a medir no BM 21 (m)= |  | 4
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019
Total de limpeza de superfície executado (m²)= |  | #REF!
Total de limpeza de superfície de contrato (m²)= |  | #REF!
Total de limpeza de superfície medido até o BM 19 (m²)= |  | 0
Total de limpeza de superfície a medir no BM 20 (m²)= |  | #REF!
24.4 | DIVERSOS
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
Total de grauteamento de cinta intermediária executado (m³)= |  | #REF!
Total de grauteamento de cinta intermediária de contrato (m³)= |  | #REF!
Total de grauteamento de cinta intermediária medido até o BM 19 (m³)= |  | 1.5
Total de grauteamento de cinta intermediária a medir no BM 20 (m³)= |  | #REF!
24.4.7 | ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO
Total de escarificação de superficie executado (m²)= |  | #REF!
Total de escarificação de superficie de contrato (m³)= |  | #REF!
Total de escarificação de superficie medido até o BM 19 (m³)= |  | 0
Total de escarificação de superficie a medir no BM 20 (m³)= |  | #REF!
24.4.10 | RESTAURO - EXECUÇÃO DE ORNATO COM CONFECÇÃO DE MOLDE E FÔRMA - 02 USOS
Total de restauro - execução de ornato executado (m³)= |  | #REF!
Total de restauro - execução de ornato de contrato (m³)= |  | 152.99
Total de restauro - execução de ornato medido até o BM 19 (m³)= |  | #REF!
Total de grauteamento de cinta intermediária a medir no BM 20 (m³)= |  | #REF!
Total de restauro - execução de ornatos a aditar (m²)= |  | #REF!

## 6.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
6.0 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Desconto (m²) | Total (m²)
Mesanino |  | 6.08 | 3.74 | 0 | 22.7392
|  | 6.46 | 3.74 | 0 | 24.1604
|  | 12.55 | 3.74 | 0 | 46.937
1º pavimento |  | 71.85 | 3 | 1.44 | 214.11
|  | 34.74 | 2.5 | 0 | 86.85
|  | 26.8 | 3 | 1.44 | 78.96
2º pavimento |  | 71.85 | 3 | 1.44 | 214.11
|  | 34.74 | 2.5 | 0 | 86.85
|  | 26.8 | 3 | 1.44 | 78.96
3º pavimento |  | 71.85 | 3 | 1.44 | 214.11
|  | 34.74 | 2.5 | 0 | 86.85
|  | 26.8 | 3 | 1.44 | 78.96
4º pavimento |  | 71.85 | 3 | 1.44 | 214.11
|  | 34.74 | 2.5 | 0 | 86.85
|  | 26.8 | 3 | 1.44 | 78.96
Total de parede com placas de gesso acartonado a executar/executado (m²)= |  |  |  |  | 1613.5166
Total de parede com placas de gesso acartonado de contrato (m²)= |  |  |  |  | 1582.23
Total de parede com placas de gesso acartonado medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  |  | 1265.86
Total de parede com placas de gesso acartonado a medir no BM 23 (m²)= |  |  |  |  | 316.37
Total de parede com placas de gesso acartonado a aditar (m²)= |  |  |  |  | -31.2866
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
Local |  | Comprimento (m) |  | Altura (m) | Total (m)
Vestiários (fem. E masc.) |  | 6.4 |  | 1.8 | 11.52
|  | 2.4 |  | 1.8 | 4.32
Wc fem 01 |  | 3.38 |  | 1.8 | 6.084
Wc masc 01 |  | 3.38 |  | 1.8 | 6.084
Wc fem 02 |  | 3.98 |  | 1.8 | 7.164
Wc masc 02 |  | 5.35 |  | 1.8 | 9.63
|  | 0.7 |  | 1 | 0.7
Total de divisória sanitária, tipo cabine, em granito executado (m)= |  |  |  |  | 45.502
Total de divisória sanitária, tipo cabine, em granito de contrato (m)= |  |  |  |  | 69.7
Total de divisória sanitária, tipo cabine, em granito medido até o BM 22 (m)= |  |  |  |  | 30
Total de divisória sanitária, tipo cabine, em granito a medir no BM 23 (m)= |  |  |  |  | 15.502
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS
Local |  | Comprimento (m) |  | Altura (m) | Total (m)
Imprensa (vidro duplo) |  | 25.24 |  | 1.4 | 35.336
Auditório (térreo) |  | 10.8 |  | 2.6 | 28.08
|  | 0.8 |  | 1.4 | 1.12
Hall (mesanino) |  | 3.1 |  | 2 | 6.2
|  | 4.84 |  | 1.08 | 5.2272
|  | 2.87 |  | 2 | 5.74
Convidados (mesanino) |  | 15.8 |  | 2 | 31.6
Casarão |  | 1.8 |  | 3.4 | 6.12
|  | 2.28 |  | 1.8 | 4.104
|  | 8.8 |  | 2.93 | 25.784
|  | 45.92 |  | 3.06 | 140.5152
Auditório (mesanino) |  | 10.8 |  | 2.5 | 27
Total de divisória em vidro temperado 10mm executado (m)= |  |  |  |  | 123.5272
Total de divisória em vidro temperado 10mm de contrato (m)= |  |  |  |  | 182.58
Total de divisória em vidro temperado 10mm medido até o BM 22 (m)= |  |  |  |  | 75
Total de divisória em vidro temperado 10mm a medir no BM 23 (m)= |  |  |  |  | 48.5272

## 7.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
7.0 | JUNTA DE DILATAÇÃO
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO).
Foi considerado o peso total da estrutura do Projeto Estrutural executado (kg) = |  | 242755
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica de contrato (kg)= |  | 244040
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica medido até o BM 17 (kg)= |  | 237555.28
Peso total de fornecimento e montagem de estrutura metálica a medir no BM 18 (kg)= |  | 5199.72
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
CI2 - Nivel 0,0 - Prancha 19 |  | 10
CI3 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 38.5
CI4 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 77
CI5 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 28.9
CI6 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 28
CI7 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 34
CI8 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 23
CI9 - nível intermediário - Pracha 34 |  | 38
CS1 - nível 0,0 - Prancha 19 |  | 0.8
CS2 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 2.2
CS3 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 2.2
CS4 - nível intermediário - Prancha 34 |  | 20.2
CS5 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 45.5
CS6 - Prancha 49 |  | 147
CS7 - nível +24,00 - Prancha 62 |  | 96
CI10 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 48.5
CI11 - nível +11,60 - Prancha 42 |  | 99
CI12 - nível 21,20 - Prancha 56 |  | 29.5
Pilares PA7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (prancha 24) |  | 44.55
Pilares PA14 (prancha 33) |  | 12.3
Pilares PA15 (prancha 34) |  | 10.12
Pilares PA16 (prancha 42) |  | 9.15
PA17 (Prancha 56) |  | 60.05
Pilares PA18 (prancha 59) |  | 2.2
Vigas e pilares do jardim, acabamento de portas e áreas externas |  | 119.19
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 1025.86
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1025.68
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 565.7
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 459.98
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -0.18
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
CI2 - Nivel 0,0 - Prancha 19 |  | 14
CI3 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 65.5
CI6 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 218
CI7 - nível intermediário - Prancha 25 |  | 17
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 314.5
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 314.5
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 96.5
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 218
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
CS1 - nível 0,0 - Prancha 19 |  | 2.3
CS2 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 6.3
CS3 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 6.3
CS4 - nível intermediário - Prancha 34 |  | 57.5
CS5 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 129.3
CS6 - Prancha 49 |  | 420
CS7 - nível +24,00 - Prancha 62 |  | 271
CI4 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 163
CI5 - nível +1,30 - Prancha 19 |  | 59.3
CI7 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 43
CI8 - nível +4,50 - Prancha 33 |  | 54
CI9 - nível intermediário - Pracha 34 |  | 81
CI10 - nível +8,40 - Prancha 42 |  | 207
CI11 - nível +11,60 - Prancha 42 |  | 441
CI12 - nível 21,20 - Prancha 56 |  | 126
Vigas do jardim, acabamento de portas e áreas externas |  | 248.29
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 2315.29
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 1392.7
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 1354.88
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 37.82
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -922.59
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Total (Kg)
Pilares PA7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (prancha 24) |  | 169.73
Pilares PA14 (prancha 33) |  | 49.4
Pilares PA15 (prancha 34) |  | 40.7
Pilares PA16 (prancha 42) |  | 74
Pilares PA17 (prancha 56) |  | 171.7
Pilares PA18 (prancha 59) |  | 6.2
Pilares do jardim, acabamento de portas e áreas externas |  | 157.97
Total de armação de pilar ou viga executado (kg) = |  | 669.7
Total de armação de pilar ou viga de contrato (kg) = |  | 665.53
Total de armação de pilar ou viga medido até o BM 14 (kg) = |  | 350.24
Total de armação de pilar ou viga a medir no BM 15 (kg) = |  | 315.29
Total de armação de pilar ou viga a aditar (kg) = |  | -4.17
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018
Local |  | Total (m)
Fachadas |  | 942.37
Total de tratamento de junta de dilatação executado (m) = |  | 942.37
Total de tratamento de junta de dilatação de contrato (m) = |  | 942.37
Total de armação de laje medido até o BM 22 (m) = |  | 753.89
Total de armação de laje a medir no BM 23 (m) = |  | 188.48
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO
Local |  | Total (m)
Piso de concreto |  | 310
Total de impermeabilização de junta de dilatação executado (m) = |  | 310
Total de impermeabilização de junta de dilatação de contrato (m) = |  | 844.5
Total de impermeabilização de junta de dilatação medido até o BM 22 (m) = |  | 0
Total de impermeabilização de junta de dilatação a medir no BM 23 (m) = |  | 310

## 8.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
8.0 | AR CONDICIONADO
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE)
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE
Quantidade de cola utillizado na montagem da rede (kg) = |  | 59.58
Total de cola para tubos e mantas executado (kg)= |  | 59.58
Total de cola para tubos e mantas de contrato (kg)= |  | 59.58
Total de cola para tubos e mantas medido no BM 22 (kg)= |  | 20
Total de cola para tubos e mantas a medir no BM 23 (kg)= |  | 39.58
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM
Comprimento em projeto de climatização executado (m) = |  | 1284
Total de eletroduto de PVC rigido executado (m)= |  | 1284
Total de eletroduto de PVC rigido de contrato (m)= |  | 2283.16
Total de eletroduto de PVC rigido medido até o BM 22 (m)= |  | 550
Total de eletroduto de PVC rigido a medir no BM 23 (m)= |  | 734

## 9.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
Total (m)
Total de rodapé em poliestireno executado (m)= |  |  |  | 1300
Total de rodapé em poliestireno executado (m)= |  |  |  | 1300
Total de rodapé em poliestireno de contrato (m)= |  |  |  | 1986.29
Total de rodapé em poliestireno medido até o BM 22 (m)= |  |  |  | 950
Total de rodapé em poliestireno a medir no BM 23 (m)= |  |  |  | 350
9.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Local |  | Área (m²) |  | Total (m²)
Subsolo |  | 818.83 |  | 818.83
Total de chapisco aplicado no teto a executado (m²)= |  |  |  | 818.83
Total de chapisco aplicado no teto de contrato (m²)= |  |  |  | 818.83
Total de chapisco aplicado no teto medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  | 0
Total de chapisco aplicado no teto a medir no BM 23 (m²)= |  |  |  | 818.83
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
Local |  |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Nível 0,0 a +1,30m |  |  | 278.876 | 278.876
Parede da área técnica térreo |  |  | 61.965 | 61.965
Nível +1,30m a +4,50m |  |  | 374.587 | 374.587
Parede da área técnica mesanino |  |  | 85.323 | 85.323
Nível +4,50m a +8,40m |  |  | 445.037 | 445.037
Parede da área técnica do 1º pavimento |  |  | 106.08 | 106.08
Nível +8,40m a +11,60m |  |  | 325.816 | 325.816
Nível +11,60m a +14,80m |  |  | 325.816 | 325.816
Nível +14,80m a +18,00m |  |  | 325.816 | 325.816
Nível +18,00m a +21,20m |  |  | 321.326 | 321.326
Nível +21,20m a +22,10m |  |  | 20.64 | 20.64
Nível +21,20m a +24,00m |  |  | 74.648 | 74.648
Nível +24,00m a +27,00m |  |  | 691.0625 | 691.0625
Jardineira da coberta do casarão |  |  | 139.955 | 139.955
Rampa do estacionamento 01 |  |  | 20.625 | 20.625
Rampa do estacionamento 02 |  |  | 21.294 | 21.294
Rampa de pedestre |  |  | 18.285 | 18.285
Total de emboço ou massa única em argamassa executado (m²)= |  |  |  | 3618.8665
Total de emboço ou massa única em argamassa de contrato (m²)= |  |  |  | 3618.87
Total de emboço ou massa única em argamassa medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  | 3121.87
Total de emboço ou massa única em argamassa a medir no BM 23 (m²)= |  |  |  | 496.9965
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Local |  |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Memória de cálculo do item 9.2.1 = |  |  | 3618.8665 | 3618.8665
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  |  |  | 3618.8665
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  |  |  | 3618.87
Total de chapisco aplicado em alvenaria medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  | 3121.87
Total de chapisco aplicado a medir no BM 23 (m²)= |  |  |  | 496.9965
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM
Local |  |  | Área de parede (m²) | Área Total (m²)
Memória de cálculo do item 6.2 = |  |  | 1613.5166 | 1613.5166
Total de painel de lã de vidro executado (m²)= |  |  |  | 1613.5166
Total de de painel de lã de vidro de contrato (m²)= |  |  |  | 921.15
Total de de painel de lã de vidro medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  | 710.58
Total de de painel de lã de vidro a medir no BM 23 (m²)= |  |  |  | 210.57
Total de de painel de lã de vidro a aditar (m²)= |  |  |  | -692.3666

## 10.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
10.0 | PINTURA
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Mesanino |  | 892.5 | 892.5
1º Pavimento |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  | 1250 | 1250
4° Pavimento |  | 1085 | 1085
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  |  | 5727.5
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 20 (m²)= |  |  | 2819.48
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 21 (m²)= |  |  | 2908.02
10.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Mesanino |  | 892.5 | 892.5
1º Pavimento |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  | 1250 | 1250
4° Pavimento |  | 1085 | 1085
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  |  | 5727.5
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 20 (m²)= |  |  | 2819.48
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 21 (m²)= |  |  | 2908.02
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
1º Pavimento |  | 1250 | 1250
2° Pavimento |  | 1250 | 1250
3° Pavimento |  | 408.02 | 408.02
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  |  | 2908.02
Total de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 20 (m²)= |  |  | 0
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 21 (m²)= |  |  | 2908.02
10.2 | PINTURA EXTERNA
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Fachada Leste |  | 750 | 750
Fachada Norte |  | 958 | 958
Fachada Oeste |  | 559 | 559
Fachada Sul |  | 395 | 395
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  |  | 2662
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  |  | 3121.87
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 22 (m²)= |  |  | 1560.6
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 23 (m²)= |  |  | 1101.4
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Fachada Leste |  | 750 | 750
Fachada Norte |  | 958 | 958
Fachada Oeste |  | 559 | 559
Fachada Sul |  | 395 | 395
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  |  | 2662
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  |  | 3121.87
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 22 (m²)= |  |  | 1560.6
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 23 (m²)= |  |  | 1101.4
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Fachada Leste |  | 750 | 750
Fachada Norte |  | 958 | 958
Fachada Sul |  | 559 | 559
Fachada Sul |  | 395 | 395
Total de aplicação manual de pintura com tinta executado (m²)= |  |  | 2662
Total de aplicação manual de pintura com tinta de contrato (m²)= |  |  | 3121.87
Total de aplicação manual de pintura com tinta medido até o BM 22 (m²)= |  |  | 1560.6
Total de aplicação manual de pintura com tinta a medir no BM 23 (m²)= |  |  | 1101.4

## 11.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM.
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Cobertura |  | 578.96 | 578.96
1º Pavimento |  | 171.22 | 171.22
Mesanino |  | 87.3 | 87.3
Térreo |  | 188.19 | 188.19
Casarão |  | 157 | 157
Total de impermeabilização com manta asfáltica executado (m²) = |  |  | 1182.67
Total de impermeabilização com manta asfáltica de contrato (m²) = |  |  | 1182.67
Total de impermeabilização com manta asfáltica medido até o BM 22 (m²) = |  |  | 1097.37
Total de impermeabilização com manta asfáltica a medir no BM 23 (m²) = |  |  | 85.3
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Área (m²)
Cintas no subsolo - CI1 | 125 | 0.5 | 62.5
Cintas no subsolo - CI2 | 12.9 | 0.5 | 6.45
Cintas no subsolo - CI3 | 59 | 0.5 | 29.5
CS1 | 1.3 | 0.5 | 0.65
CS2 | 3.5 | 0.5 | 1.75
Jardineira | 101.24 | 1.5 | 151.86
| 13.75 | 1 | 13.75
Total de área de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica executado (m²)= |  |  | 266.46
Total de área de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica de contrato (m²)= |  |  | 266.46
Total de área de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica medido até o BM 22 (m²)= |  |  | 62.5
Total de área de impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica a medir no BM 23 (m²)= |  |  | 203.96
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
Local |  | Quantidade (und) | Área (m²)
Subsolo | Wc feminino | 1 | 4.83
| Wc masculino | 1 | 4.83
| Copa | 1 | 14.74
| Vestiários | 2 | 25.44
| Casarão | 1 | 170.5
| Estacionamento | 1 | 196.59
Térreo (casarão) | Wc feminino | 1 | 4.83
| Wc masculino | 1 | 4.83
| Copa | 1 | 7.34
1º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14
2º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14
3º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14
4º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72
Poços dos elevadores |  | 3 | 40.65
|  | 1 | 20.54
Total de impermeabilização de superfície com argamassa polimérica executado (m²)= |  |  | 567.74
Total de impermeabilização com argamassa polimérica de contrato (m²)= |  |  | 675.21
Total de impermeabilização com argamassa polimérica medido até o BM 22 (m²)= |  |  | 481.11
Total de impermeabilização com argamassa polimérica a medir no BM 23 (m²)= |  |  | 86.63
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
Local |  |  | Área (m²)
wcs |  |  | 47.1
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto executado (m²)= |  |  | 47.1
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto de contrato (m²)= |  |  | 47.1
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto medido até o BM 22 (m²)= |  |  | 23.55
Total de reparo/colagem de estruturas de concreto a medir no BM 23 (m²)= |  |  | 23.55
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
Total de área do item 11.1 (2x) (m²)= |  |  | 2365.34
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  |  | 2365.34
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  |  | 2177.68
Total de icontrapiso em argamassa medido até o BM 22 (m²)= |  |  | 1634.18
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 23 (m²)= |  |  | 543.5
Total de contrapiso em argamassa a aditar (m²)= |  |  | -187.66

## 12.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
Total (m²)
Foi considerado a compra do material |  |  |  | 1782.01
Total de piso vinílico semi-flexivel executado (m²) = |  |  |  | 1782.01
Total de piso vinílico semi-flexivel de contrato (m²) = |  |  |  | 2970.02
Total de piso vinílico semi-flexivel medido até o BM 20 (m²) = |  |  |  | 1188.01
Total de rpiso vinílico semi-flexivel a medir no BM 21 (m²) = |  |  |  | 594
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020
Local |  | Área (m²) |  | Área Total
Hall externo de entrada e circulação externa |  | 57.79 |  | 57.79
Total de piso em granito aplicado em calçadas comprado (m²) = |  |  |  | 57.79
Total de piso em granito aplicado em calçadas de contrato (m²) = |  |  |  | 115.57
Total de piso em granito aplicado em calçadas medido até o BM 19 (m²) = |  |  |  | 0
Total de piso em granito aplicado em calçadas a medir no BM 20 (m²) = |  |  |  | 57.79
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE
Local |  | Quantidade (und) | Área (m²) | Área Total (m²)
Subsolo
Wc fem. E masc. |  | 2 | 3 | 6
Copa |  | 1 | 10.78 | 10.78
Depósito |  | 1 | 2.4 | 2.4
Vestiário fem. E masc. |  | 2 | 9.1 | 18.2
Wc Presidência |  | 1 | 3.42 | 3.42
Térreo
Wc fem. E masc. |  | 2 | 3 | 6
Copa |  | 1 | 5.9 | 5.9
Depósito |  | 1 | 2.4 | 2.4
Wc fem. E masc. Publico |  | 2 | 11.22 | 22.44
Wc feminino |  | 1 | 11.23 | 11.23
Wc masculino |  | 1 | 12.56 | 12.56
Pavimento Tipo 01 e 02
Wc vereadores |  | 32 | 1.61 | 51.52
Wc feminino |  | 4 | 3.15 | 12.6
Wc masculino |  | 4 | 3.15 | 12.6
Wc deficiente |  | 4 | 3.68 | 14.72
Total de revestimento cerâmico para piso executado (m²) = |  |  |  | 192.77
Total de revestimento cerâmico de piso de contrato (m²) = |  |  |  | 192.77
Total de revestimento cerâmico de piso medido até o BM 22 (m²) = |  |  |  | 138.11
Total de revestimento cerâmico de piso medido até o BM 23 (m²) = |  |  |  | 54.66
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
Local |  |  | Área (m²) | Área Total (m²)
Subsolo | Aessoria 1, 2 e 3 |  | 62.98 | 62.98
| Presidencia |  | 43.51 | 43.51
| Wc presidência |  | 4.8 | 4.8
| Wc feminino |  | 3 | 3
| Wc masculino |  | 3 | 3
| Depósito |  | 2.4 | 2.4
| Copa |  | 10.78 | 10.78
| Circulação + Hall |  | 60.96 | 60.96
| Depósito 01 |  | 11.94 | 11.94
| Poço dos eslevadores |  | 14.5 | 14.5
| Vestiários fem. E masc. |  | 18.18 | 18.18
| Escada |  | 13.91 | 13.91
| Depósito 02 |  | 10.15 | 10.15
| Shaft |  | 6.3 | 6.3
| Substação |  | 67.83 | 67.83
Térreo (casarão) | Recepção |  | 41.49 | 41.49
| Wc feminino |  | 3 | 3
| Wc masculino |  | 3 | 3
| Depósito |  | 2.4 | 2.4
| Copa |  | 5.12 | 5.12
| Salão nobre |  | 166.34 | 166.34
| Escada |  | 11.94 | 11.94
| Jardineira |  | 14.81 | 14.81
| Terraço |  | 39.19 | 39.19
Térreo (setor 1) | Enfermaria |  | 21.42 | 21.42
| Diretoria LEG |  | 11.14 | 11.14
| Cordenação LEG |  | 10.31 | 10.31
| Wc masc. 01 |  | 11.22 | 11.22
| Wc fem. 01 |  | 11.22 | 11.22
| NTI |  | 19.33 | 19.33
| Circulação |  | 13.2 | 13.2
| Recepção + monitoramento |  | 99.26 | 99.26
| Shaft |  | 5.98 | 5.98
| Circulação |  | 38.55 | 38.55
| Rampa pedestre |  | 39.25 | 39.25
Térreo (setor 2) | Café |  | 10.42 | 10.42
| Apoio |  | 5.72 | 5.72
| Sala de estar vip |  | 46.9 | 46.9
| Hall |  | 15.85 | 15.85
| Wc fem 02 |  | 11.96 | 11.96
| Wc masc. 02 |  | 13.5 | 13.5
| Circulação do plenário |  | 23.22 | 23.22
| Imprensa + áudio |  | 26.49 | 26.49
| Auditório |  | 49.843 | 49.843
| Circulação da escada do auditório |  | 17.16 | 17.16
| Circulação externa do auditório + rampas |  | 78.15 | 78.15
| Auditório |  | 197.888 | 197.888
| Café externo |  | 67.83 | 67.83
| Escadaria externa |  | 29.13 | 29.13
Mezanino (setor 1) | Estudio |  | 54.84 | 54.84
| Sala de gravação |  | 19.5 | 19.5
| Camarim |  | 16.95 | 16.95
| Servidor |  | 7.58 | 7.58
| Data center |  | 8.48 | 8.48
| Hall + Área de gravação |  | 124.14 | 124.14
| Escada 01 |  | 12.31 | 12.31
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Escada 02 |  | 23.48 | 23.48
| Área de convidados |  | 34.87 | 34.87
| Auditório |  | 125.4 | 125.4
1º Pavimento | Comissão |  | 28.43 | 28.43
| Administrativo |  | 41.4 | 41.4
| Hall dos wcs |  | 8.64 | 8.64
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Sala |  | 3.68 | 3.68
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria |  | 87.2 | 87.2
| Sala de acessor |  | 145.03 | 145.03
| Sala de vereador |  | 145.16 | 145.16
2º Pavimento | Comissão |  | 28.43 | 28.43
| Administrativo |  | 41.4 | 41.4
| Hall dos wcs |  | 8.64 | 8.64
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Sala |  | 3.68 | 3.68
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria |  | 87.2 | 87.2
| Sala de acessor |  | 145.03 | 145.03
| Sala de vereador |  | 145.16 | 145.16
3º Pavimento | Comissão |  | 46.47 | 46.47
| Anti-sala |  | 17.16 | 17.16
| Hall dos wcs |  | 14.8 | 14.8
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Circulação |  | 36.73 | 36.73
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria |  | 87.2 | 87.2
| Sala de acessor |  | 145.03 | 145.03
| Sala de vereador |  | 145.16 | 145.16
4º Pavimento | Comissão |  | 46.47 | 46.47
| Anti-sala |  | 17.16 | 17.16
| Hall dos wcs |  | 14.8 | 14.8
| Wc fem. E masc. |  | 6.3 | 6.3
| Wc PCD |  | 3.68 | 3.68
| Circulação |  | 36.73 | 36.73
| Circulação restrita |  | 16.72 | 16.72
| Shaft |  | 6.26 | 6.26
| Anti-câmara + hall da escada |  | 12.02 | 12.02
| Secretaria |  | 87.2 | 87.2
| Sala de acessor |  | 145.03 | 145.03
| Sala de vereador |  | 145.16 | 145.16
Escadas |  |  | 354 | 354
Cobertura | Casarão |  | 209.86 | 209.86
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  |  |  | 4578.241
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  |  |  | 4858.42
Total de contrapiso em argamassa medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  | 4266.44
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 23 (m²)= |  |  |  | 311.801
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
Local |  | Área (m²) |  | Total
Circulação do wcs 01 |  | 13.2 |  | 13.2
Recepção |  | 81.83 |  | 81.83
Área de segurança |  | 16.62 |  | 16.62
Café |  | 10.42 |  | 10.42
Hall |  | 15.85 |  | 15.85
Rampa |  | 16.31 |  | 16.31
Total de piso em granito comprado (m²) = |  |  |  | 122.07
Total de piso em granito de contrato (m²) = |  |  |  | 154.23
Total de piso em granito medido até o BM 22 (m²) = |  |  |  | 51.93
Total de piso em granito a medir no BM 23 (m²) = |  |  |  | 70.14
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Área de piso elevado |  |  | 167.96 | 167.96
Total de piso elevado executado (m²) = |  |  |  | 167.96
Total de piso elevado de contrato (m²) = |  |  |  | 228.77
Total de piso elevado medido até o BM 22 (m²) = |  |  |  | 120
Total de piso elevado a medir no BM 23 (m²) = |  |  |  | 47.96

## 14.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
14.0 | ESQUADRIAS
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
Local (P11) |  | Quantidade (und) | Total (und)
Subsolo | Circulação Presidência | 1 | 1
Térreo | Circulação Casarão | 1 | 1
Total de porta de vidro 90x210cm executado (und) = |  |  | 2
Total de porta de vidro 90x210cm de contrato (und) = |  |  | 4
Total de porta de vidro 90x210cm medido até o BM 22 (und) = |  |  | 2
Total de porta de vidro 90x210cm a medir no BM 23 (und) = |  |  | -2
14.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
J4 | 1 | 0.6 | 0.6
J5 | 2 | 0.8 | 1.6
J6 | 2 | 1.87 | 3.74
Total de janela de correr de alumínio executado (m²) = |  |  | 5.94
Total de janela de correr de alumínio de contrato (m²) = |  |  | 5.94
Total de janela correr de alumínio medido até o BM 22 (m²) = |  |  | 0
Total de janela correr de alumínio a medir no BM 23 (m²) = |  |  | 5.94
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
J7 | 4 | 4.95 | 19.8
J8 | 8 | 3.377 | 27.016
J9 | 24 | 3.256 | 78.144
Total de janela de correr de alumínio executado (m²) = |  |  | 124.96
Total de janela de correr de alumínio de contrato (m²) = |  |  | 124.96
Total de janela de correr de alumínio medido até o BM 22 (m²) = |  |  | 0
Total de janela de correr de alumínio a medir no BM 23 (m²) = |  |  | 124.96
14.12 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
J1 | 32 | 0.24 | 7.68
J2 | 14 | 0.4 | 5.6
J3 | 17 | 0.9 | 15.3
Total de janela fixa de alumínio executado (m²) = |  |  | 28.58
Total de janela fixa de alumínio de contrato (m²) = |  |  | 28.58
Total de janela fixa de alumínio medido até o BM 22 (m²) = |  |  | 0
Total de janela fixa de alumínio a medir no BM 23 (m²) = |  |  | 28.58
14.13 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local | Quantidade (und) | Comprimento (m) | Total (m)
J1 | 32 | 2 | 64
J2 | 14 | 2.8 | 39.2
J3 | 17 | 4.2 | 71.4
J4 | 1 | 3.8 | 3.8
J5 | 2 | 4.8 | 9.6
J6 | 2 | 5.6 | 11.2
J7 | 4 | 11.2 | 44.8
J8 | 8 | 8.34 | 66.72
J9 | 24 | 8.2 | 196.8
J10 | 3 | 2 | 6
Total de contramarco de alumínio executado (m) = |  |  | 513.52
Total de contramarco de alumínio de contrato (m) = |  |  | 513.52
Total de contramarco de alumínio medido até o BM 22 (m) = |  |  | 0
Total de contramarco de alumínio a medir no BM 23 (m) = |  |  | 513.52
14.14 | PORTA CORTA FOGO, 0,90 x 2,10, DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº24, BATENTE EM CHAPA nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOBUSTIVEL e=5cm, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSIVEL SEM CHAVE
Local (P5) |  | Quantidade (und) | Total (und)
Subsolo | Escada | 1 | 1
Térreo | Escada | 2 | 2
Mesanino | Escada | 2 | 2
| Data center | 1 | 1
| Studio | 2 | 2
1º e 2º Pavimento | Escada | 5 | 5
3º e 4º Pavimento | Escada | 4 | 4
Total de portas corta fogo 0,90x2,10m executado (und) = |  |  | 17
Total de portas corta fogo 0,90x2,10m de contrato (und) = |  |  | 17
Total de portas corta fogo 0,90x2,10m medido até o BM 22 (und) = |  |  | 0
Total de portas corta fogo 0,90x2,10m a medir no BM 23 (und) = |  |  | 17
14.15 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº24, BATENTE EM CHAPA nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTIVEL e=5cm, DOBRADIÇAS TIPO HELICOILDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Térreo | Área de segurança (P7) | 3.36 | 3.36
Mesanino | Hall (P6) | 2.31 | 2.31
!º Pavimento | Hall (P7) | 3.36 | 3.36
Cobertura | Escada (P8) | 4.62 | 4.62
Total de portas corta fogo executado (m²) = |  |  | 13.65
Total de portas corta fogo de contrato (m²) = |  |  | 13.65
Total de portas corta fogo medido até o BM 22 (m²) = |  |  | 0
Total de portas corta fogo a medir no BM 23 (m²) = |  |  | 13.65
14.17 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Cobertura (J10) | Poço dos elevadores | 0.48 | 0.48
Total de portas tipo veneziana executado (m²) = |  |  | 0.48
Total de portas tipo veneziana de contrato (m²) = |  |  | 0.48
Total de portas tipo veneziana medido até o BM 22 (m²) = |  |  | 0
Total de portas tipo veneziana a medir no BM 23 (m²) = |  |  | 0.48
14.18 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
P01 |  | 41 | 41
Total de kit portas 60x210cm a executado (und) = |  |  | 41
Total de kit portas 60x210cm de contrato (und) = |  |  | 41
Total de kit portas 60x210m medido até o BM 22 (und) = |  |  | 0
Total de kit portas 60x210cm a medir no BM 23 (und) = |  |  | 41
14.19 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
P02 |  | 2 | 2
Total de kit portas 70x210cm executado (und) = |  |  | 2
Total de kit portas 70x210cm de contrato (und) = |  |  | 2
Total de kit portas 70x210cm medido até o BM 22 (und) = |  |  | 0
Total de kit portas 70x210cm a medir no BM 23 (und) = |  |  | 2
14.20 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
P03 |  | 105 | 105
Total de kit portas 80x210cm executado (und) = |  |  | 105
Total de kit portas 80x210cm de contrato (und) = |  |  | 105
Total de kit portas 80x210cm medido até o BM 22 (und) = |  |  | 0
Total de kit portas 80x210cm a medir no BM 23 (und) = |  |  | 105
14.21 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
P04 |  | 42 | 42
Total de kit portas 90x210cm executado (und) = |  |  | 42
Total de kit portas 90x210cm de contrato (und) = |  |  | 42
Total de kit portas 90x210cm medido até o BM 22 (und) = |  |  | 0
Total de kit portas 90x210cm a medir no BM 23 (und) = |  |  | 42

## 15.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
15.0 | CORTINA DE VIDRO
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR
Total (m²)
A quantidade a ser medida será referente a parte de compra do material a ser utilizado do valor contratado (m²) = |  | 900.69
Total de cortina de vidro de contrato (m²)= |  | 900.69
Total de cortina de vidro medido até o BM 22 (m²)= |  | 731.26
Total de cortina de vidro a medir no BM 23 (m²)= |  | 169.43

## 17.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO
17.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  | ok
Total de instalação de tubos pvc, soldável, água fria, DN 25mm (m)= |  |  | 159.06
Total de instalação de tubos pvc, soldável, água fria, DN 25mm executado (m)= |  |  | 159.06
Total de instalação de tubos pvc, soldável, água fria, DN 25mm de contrato (m)= |  |  | 159.06
Total de instalação de tubos pvc, soldável, água fria, DN 25mm medido até o BM 22 (m)= |  |  | 0
Total de instalação de tubos pvc, soldável, água fria, DN 25mm a medir no BM 23 (m)= |  |  | 159.06
17.1.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 |  |  | ok
Total de caixa enterrada hidráulica retangular (und)= |  |  | 5
Total de caixa enterrada hidráulica retangular executado (und)= |  |  | 5
Total de caixa enterrada hidráulica retangular de contrato (und)= |  |  | 5
Total de caixa enterrada hidráulica retangular medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de caixa enterrada hidráulica retangular a medir no BM 23 (und)= |  |  | 5
17.2 | AGUA FRIA
17.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 |  |  | ok
Total de ligação predial de água (und)= |  |  | 1
Total de ligação predial de água executado (und)= |  |  | 1
Total de ligação predial de água de contrato (und)= |  |  | 1
Total de ligação predial de água medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de ligação predial de água a medir no BM 23 (und)= |  |  | 1
17.2.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 |  |  | ok
Casarão (subsolo e térreo) |  | Quantidade (und) | Total (und)
Wc feminino e masculino (subsolo e térreo) |  | 14 | 14
Copa (subsolo e térreo) |  | 4 | 4
Vestiário feminino e masculino |  | 14 | 14
Wc presidência |  | 2 | 2
Prédio Principal
Térreo
Wc feminino 01 |  | 11 | 11
Wc masculino 01 |  | 11 | 11
Café |  | 2 | 2
Wc feminino 02 |  | 10 | 10
Wc masculino 02 |  | 9 | 9
1º Pavimento
Wc feminino |  | 4 | 4
Wc masculino |  | 4 | 4
Wc PCD |  | 4 | 4
Wc vereadores |  | 32 | 32
2º Pavimento
Wc feminino |  | 4 | 4
Wc masculino |  | 4 | 4
Wc PCD |  | 4 | 4
Wc vereadores |  | 32 | 32
3º Pavimento
Wc feminino |  | 4 | 4
Wc masculino |  | 4 | 4
Wc PCD |  | 4 | 4
Wc vereadores |  | 32 | 32
4º Pavimento
Wc feminino |  | 4 | 4
Wc masculino |  | 4 | 4
Wc PCD |  | 4 | 4
Wc vereadores |  | 32 | 32
Total de ponto de consumo terminal de água fria executado (und)= |  |  | 253
Total de ponto de consumo terminal de água fria de contrato (und)= |  |  | 253
Total de ponto de consumo terminal de água fria medido até o BM 21 (und)= |  |  | 105
Total de ponto de consumo terminal de água fria a medir no BM 22 (und)= |  |  | 148
17.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  | ok
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria (m)= |  |  | 66.72
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria executado (m)= |  |  | 66.72
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria de contrato (m)= |  |  | 66.2
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria medido até o BM 22 (m)= |  |  | 0
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria a medir no BM 23 (m)= |  |  | 66.72
17.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  | ok
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria (m)= |  |  | 9.45
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria executado (m)= |  |  | 9.45
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria de contrato (m)= |  |  | 9.45
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria medido até o BM 22 (m)= |  |  | 0
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria a medir no BM 23 (m)= |  |  | 9.45
17.2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 |  |  | ok
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria (m)= |  |  | 5.8
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria executado (m)= |  |  | 5.8
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria de contrato (m)= |  |  | 5.8
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria medido até o BM 22 (m)= |  |  | 0
Total de serviço de instalação tubos PVC, soldável, água fria a medir no BM 23 (m)= |  |  | 5.8

## 18.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | PONTOS ELÉTRICOS
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Casarão (térreo) |  | 85 | 85
Casarão (subsolo) |  | 65 | 65
Térreo |  | 154 | 154
Mesanino |  | 83 | 83
1º pavimento |  | 96 | 96
2º pavimento |  | 96 | 96
3º pavimento |  | 96 | 96
4º pavimento |  | 96 | 96
Total de ponto elétrico de iluminação executado (und)= |  |  | 771
Total de ponto elétrico de iluminação de contrato (und)= |  |  | 889
Total de ponto elétrico de iluminação medido até o BM 22 (und)= |  |  | 621
Total de ponto elétrico de iluminação a medir no BM 23 (und)= |  |  | 150
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Casarão (térreo) |  | 35 | 35
Casarão (subsolo) |  | 35 | 35
Térreo |  | 103 | 103
Mesanino |  | 72 | 72
1º pavimento |  | 115 | 115
2º pavimento |  | 115 | 115
3º pavimento |  | 115 | 115
4º pavimento |  | 105 | 105
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) executado (und)= |  |  | 695
Total de ponto elétrico de tomada de contrato (und)= |  |  | 773
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) medido até o BM 22 (und)= |  |  | 544
Total de ponto elétrico de tomada de uso geral 2P+T (10A/250V) a medir no BM 23 (und)= |  |  | 151
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 36
Total de disjuntores tripolar 20A executado (und)= |  |  | 36
Total de disjuntores tripolar 20A de contrato (und)= |  |  | 36
Total de disjuntores tripolar 20A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 4
Total de disjuntores tripolar 20A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 32
18.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 9
Total de disjuntores tripolar 25A executado (und)= |  |  | 9
Total de disjuntores tripolar 25A de contrato (und)= |  |  | 9
Total de disjuntores tripolar 25A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntores tripolar 25A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 9
18.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 25
Total de disjuntores tripolar 32A executado (und)= |  |  | 25
Total de disjuntores tripolar 32A de contrato (und)= |  |  | 25
Total de disjuntores tripolar 32A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntores tripolar 32A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 25
18.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 47
Total de disjuntores tripolar 40A executado (und)= |  |  | 47
Total de disjuntores tripolar 40A de contrato (und)= |  |  | 47
Total de disjuntores tripolar 40A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntores tripolar 40A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 47
18.3.10 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 3
Total de disjuntores tipo nema, tripolar 60 até 100A executado (und)= |  |  | 3
Total de disjuntores tipo nema, tripolar 60 até 100A de contrato (und)= |  |  | 3
Total de disjuntores tipo nema, tripolar 60 até 100A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntores tipo nema, tripolar 60 até 100A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 3
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 58
Total de disjuntores monopolar 10A executado (und)= |  |  | 58
Total de disjuntores monopolar 10A de contrato (und)= |  |  | 58
Total de disjuntores monopolar 10A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 4
Total de disjuntores monopolar 10A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 54
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 304
Total de disjuntores monopolar 16A executado (und)= |  |  | 304
Total de disjuntores monopolar 16A de contrato (und)= |  |  | 304
Total de disjuntores monopolar 16A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 1
Total de disjuntores monopolar 16A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 303
18.3.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 2
Total de disjuntores monopolar 20A executado (und)= |  |  | 2
Total de disjuntores monopolar 20A de contrato (und)= |  |  | 2
Total de disjuntores monopolar 20A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntores monopolar 20A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 2
18.3.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 6
Total de disjuntores monopolar 25A executado (und)= |  |  | 6
Total de disjuntores monopolar 25A de contrato (und)= |  |  | 6
Total de disjuntores monopolar 25A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntores monopolar 25A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 6
18.3.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 2
Total de disjuntores monopolar 40A executado (und)= |  |  | 2
Total de disjuntores monopolar 40A de contrato (und)= |  |  | 2
Total de disjuntores monopolar 40A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntores monopolar 40A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 2
18.3.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de disjuntores especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 3
Total de disjuntores tripolar 60A até 100A executado (und)= |  |  | 3
Total de disjuntores tripolar 60A até 100A de contrato (und)= |  |  | 3
Total de disjuntores tripolar 60A até 100A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntores tripolar 60A até 100A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 3
18.3.27 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
Quantidade de dispositivo DR especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 68
Total de dispositivo DR executado (und)= |  |  | 68
Total de dispositivo DR de contrato (und)= |  |  | 68
Total de dispositivo DR a medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de dispositivo DR a medir no BM 23 (und)= |  |  | 68
18.3.28 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIM E SIMILARES INCLUSIVE DR.
Quantidade de instalação de disjuntor especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 563
Total de instalação de disjuntor executado (und)= |  |  | 563
Total de instalação de disjuntor de contrato (und)= |  |  | 563
Total de instalação de disjuntor medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de instalação de disjuntor a medir no BM 23 (und)= |  |  | 563
18.3.29 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
Quantidade de instalação de disjuntor especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 2
Total de instalação de disjuntor executado (und)= |  |  | 2
Total de instalação de disjuntor de contrato (und)= |  |  | 2
Total de instalação de disjuntor medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de instalação de disjuntor a medir no BM 23 (und)= |  |  | 2
18.3.30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA
Quantidade de dispositivo de proteção especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 92
Total de dispositivo de proteção executado (und)= |  |  | 92
Total de dispositivo de proteção de contrato (und)= |  |  | 92
Total de dispositivo de proteção medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de dispositivo de proteção a medir no BM 23 (und)= |  |  | 92
18.3.32 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, PADRÃO DIN, CURVA DE DISPARO C
Quantidade de disjuntor monopolar 6A especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 2
Total de disjuntor monopolar 6A executado (und)= |  |  | 2
Total de disjuntor monopolar 6A de contrato (und)= |  |  | 2
Total de disjuntor monopolar 6A medido até o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor monopolar 6A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 2
18.3.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, PADRÃO DIN
Quantidade de disjuntor tripolar 16A especificada nos diagramas unifilares de projeto de instalações elétricas (und) = |  |  | 13
Total de disjuntor tripolar 16A executado (und)= |  |  | 13
Total de disjuntor tripolar 16A de contrato (und)= |  |  | 13
Total de disjuntor tripolar 16A medido atée o BM 22 (und)= |  |  | 0
Total de disjuntor tripolar 16A a medir no BM 23 (und)= |  |  | 13
18.4 | FIOS E CABOS
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Comprimento especificado em projeto de instalações elétricas (m) = |  |  | 700
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² executado (m)= |  |  | 700
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² de contrato (m)= |  |  | 700
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² medido até o BM 22 (m)= |  |  | 42.3
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² a medir no BM 23 (m)= |  |  | 657.7
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Comprimento especificado em projeto de instalações elétricas (m) = |  |  | 930
Total de cabo de cobre flexível isolado, 120mm² executado (m)= |  |  | 930
Total de cabo de cobre flexível isolado, 120mm² de contrato (m)= |  |  | 930
Total de cabo de cobre flexível isolado, 120mm² medido até o BM 22 (m)= |  |  | 613.3
Total de cabo de cobre flexível isolado, 120mm² a medir no BM 23 (m)= |  |  | 316.7
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Comprimento especificado em projeto de instalações elétricas (m) = |  |  | 590
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² executado (m)= |  |  | 590
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² de contrato (m)= |  |  | 590
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² medido até o BM 22 (m)= |  |  | 0
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² a medir no BM 23 (m)= |  |  | 590

## 23.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
23.0 | LÓGICA
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA)
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO
Total (m)
Comprimento de cabo de fibra optica de projeto (m) = |  | 8380
Total de cabo de fibra optica executada (m)= |  | 8380
Total de cabo de fibra optica de contrato (m)= |  | 20950
Total de cabo de fibra optica medido até o BM 19 (m)=
Total de cabo de fibra optica a medir no BM 20 (m)= |  | 8380
23.1.2 | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO
Total (m)
Comprimento de cabo de fibra optica (m) = |  | 1150
Total de cabo de fibra optica executada (m)= |  | 1150
Total de cabo de fibra optica contrato (m)= |  | 1150
Total de cabo de fibra optica medido até o BM 22 (m)= |  | 0
Total de cabo de fibra optica a medir no BM 23 (m)= |  | 1150

## 24.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 À 31/10/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 23
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
24.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
Local |  |  | Peso (kg) | Total (kg)
Fundação do café |  |  | 164 | 164
Total de armação de bloco executado (kg)= |  |  |  | 164
Total de armação de bloco de contrato (kg)= |  |  |  | 179.25
Total de armação de bloco medido até o BM 22 (kg)= |  |  |  | 0
Total de armação do sistema de paredes a medir no BM 23 (kg)= |  |  |  | 164
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
Local |  | Quantidade (und) | Volume (m³) | Total (m³)
Fundação do café |  | 8 | 0.6 | 4.8
Parede do casarão |  | 1 | 0.22 | 0.22
Total de concretagem de sapatas executado (m³)= |  |  |  | 5.02
Total de concretagem de sapatas de contrato (m³)= |  |  |  | 2.39
Total de concretagem de sapatas medido até o BM 22 (m³)= |  |  |  | 0.22
Total de concretagem de sapatas a medir no BM 23 (m³)= |  |  |  | 2.17
Total de concretagem de sapatas a aditar (m³)= |  |  |  | -2.63
24.2.11 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES EM ALVENARIA, EXECUTADO NA PLATIBANDA
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Total (m²)
Platibanda do casarão |  | 60 | 2.1 | 126
Total de armação do sistema de paredes executado (m²)= |  |  |  | 126
Total de armação do sistema de paredes de contrato (m²)= |  |  |  | 126
Total de armação do sistema de paredes medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  | 0
Total de armação do sistema de paredes a medir no BM 23 (m²)= |  |  |  | 126
24.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
Local |  | Comprimento (m) |  | Peso Total (kg)
casarão (estimativa) |  | 200 |  | 123.4
Total de armação de pilar ou viga de aço CA-50 10,0mm executado (kg)= |  |  |  | 123.4
Total de armação de pilar ou vigade aço CA-50 10,0mm de contrato (kg)= |  |  |  | 123,,4
Total de armação de pilar ou viga de aço CA-50 10,0mm medido até o BM 22 (kg)= |  |  |  | 0
Total de armação de pilar ou viga de aço CA-50 10,0mm a medir no BM 23 (kg)= |  |  |  | 123.4
24.4 | DIVERSOS
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021
Local | Comprimento (m) | Altura (m) | Espessura (m) | Volume (m³)
Platibanda e paredes | 150 | 0.1 | 0.1 | 1.5
Pilares do terraço | 8 | 0.65 | 0.105 | 0.546
Cintas | 85 | 0.1 | 0.2 | 1.7
Total de grauteamento de cinta intermediária executado (m³)= |  |  |  | 3.746
Total de grauteamento de cinta intermediária de contrato (m³)= |  |  |  | 3.75
Total de grauteamento de cinta intermediária medido até o BM 22 (m³)= |  |  |  | 3.2
Total de grauteamento de cinta intermediária a medir no BM 23 (m³)= |  |  |  | 0.546
24.4.10 | RESTAURO - EXECUÇÃO DE ORNATO COM COFECÇÃO DE MOLDE E FORMA - 02 USOS
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Total (m²)
Platibanda do casarão |  | 60 | 1.9 | 114
Área de Óculos do casarão (17und) |  | 0.8 | 0.8 | 10.88
Área dos ornatos do terraço do casarão |  | 8.35 | 1 | 8.35
Área dos ornatos das janelas e portas (19und) |  | 1.6 | 0.65 | 19.76
Total de restauro - execução de ornato executado (m²)= |  |  |  | 152.99
Total de restauro - execução de ornato de contrato (m²)= |  |  |  | 152.99
Total de restauro - execução de ornato medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  | 89.42
Total de restauro - execução de ornato a medir noo BM 23 (m²)= |  |  |  | 63.57
24.5.3 | PINTURA
24.5.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
Local |  |  |  | Área Total (m²)
Casarão 01 |  |  |  | 247.89
Total de aplicação manual de fundo selador executado (m²)= |  |  |  | 247.89
Total de aplicação manual de fundo selador de contrato (m²)= |  |  |  | 247.89
Total de aplicação manual de fundo selador medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  | 0
Total de aplicação manual de fundo selador a medir noo BM 23 (m²)= |  |  |  | 247.89
24.5.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
Local |  |  |  | Área Total (m²)
Casarão 01 |  |  |  | 247.89
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  |  |  | 247.89
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  |  |  | 247.89
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 22 (m²)= |  |  |  | 0
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir noo BM 23 (m²)= |  |  |  | 247.89