## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 23476919.3636
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 22652771.2952
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 416470.3434
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 23069241.6387
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 407677.7249
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025 | [6 empty] | MEDIÇÃO 25
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 1330552.0252 |  |  |  | 1303933.7252 | 0 | 1303933.7252
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 21 | 49155.89 | 60771.42 | 1276199.82 | 21 | 0 | 21 | 1276199.82 | 0 | 1276199.82
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.5352 | 1 | 0 | 1 | 294.5352 | 0 | 294.5352
1.4 | "AS BUILT" DOS PROJETOS EXECUTADOS | UND | 1 | 38105.08 | 47109.31 | 47109.31 | 0.43497 | 0 | 0.43497 | 20491.01 | 0 | 20491.01
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 73693.5954 |  |  |  | 73693.5954 | 0 | 73693.5954
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 31.44 | 573.2272 | 708.6807 | 22280.9223 | 31.44 | 0 | 31.44 | 22280.9223 | 0 | 22280.9223
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 17.04 | 978.9129 | 1210.23 | 20622.3189 | 17.04 | 0 | 17.04 | 20622.3189 | 0 | 20622.3189
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.1248 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248
2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 275.08 | 51.51 | 63.68 | 17517.0944 | 275.08 | 0 | 275.08 | 17517.0944 | 0 | 17517.0944
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.835 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.835 | 0 | 731.835
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8471.4746 |  |  |  | 8471.4746 | 0 | 8471.4746
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.906 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.906 | 0 | 5133.906
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 39.58 | 0 | 55.73 | 2205.7934 | 39.58 | 0 | 39.58 | 2205.7934 | 0 | 2205.7934
3.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 12.08 | 45.08 | 93.69 | 1131.7752 | 12.08 | 0 | 12.08 | 1131.7752 | 0 | 1131.7752
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1658984.7108 |  |  |  | 1658984.7108 | 0 | 1658984.7108
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 380317.175 |  |  |  | 380317.175 | 0 | 380317.175
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 164.1 | 15.85 | 19.59 | 3214.719 | 164.1 | 0 | 164.1 | 3214.719 | 0 | 3214.719
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 3849.76 | 29.43 | 36.38 | 140054.2688 | 3849.76 | 0 | 3849.76 | 140054.2688 | 0 | 140054.2688
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70365.422 | 2.16 | 2.67 | 187875.6766 | 70365.422 | 0 | 70365.422 | 187875.6766 | 0 | 187875.6766
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 5304.478 | 7.5 | 9.27 | 49172.5106 | 5304.478 | 0 | 5304.478 | 49172.5106 | 0 | 49172.5106
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 422399.37 |  |  |  | 422399.37 | 0 | 422399.37
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3789 | 88.4 | 109.28 | 414061.92 | 3789 | 0 | 3789 | 414061.92 | 0 | 414061.92
4.2.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0 | 10.48 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 505.3 | 13.35 | 16.5 | 8337.45 | 505.3 | 0 | 505.3 | 8337.45 | 0 | 8337.45
4.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 856268.1658 |  |  |  | 856268.1658 | 0 | 856268.1658
4.3.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 313381.1498 |  |  |  | 313381.1498 | 0 | 313381.1498
4.3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 686.4 | 127.94 | 158.17 | 108567.888 | 686.4 | 0 | 686.4 | 108567.888 | 0 | 108567.888
4.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 183.8916 | 0 | 40.98 | 7535.8778 | 183.8916 | 0 | 183.8916 | 7535.8778 | 0 | 7535.8778
4.3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 337.95 |  | 55.35 | 18705.5325 | 337.95 | 0 | 337.95 | 18705.5325 | 0 | 18705.5325
4.3.1.4 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). | M | 980 |  | 152.5 | 149450 | 980 | 0 | 980 | 149450 | 0 | 149450
4.3.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 964 | 0 | 13.7477 | 13252.7404 | 964 | 0 | 964 | 13252.7404 | 0 | 13252.7404
4.3.1.6 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M³ | 31.81 | 33.15 | 498.8718 | 15869.1112 | 31.81 | 0 | 31.81 | 15869.1112 | 0 | 15869.1112
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 542887.0159 |  |  |  | 542887.0159 | 0 | 542887.0159
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 28 | 618.26 | 764.35 | 21401.8 | 28 | 0 | 28 | 21401.8 | 0 | 21401.8
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 162.878 | 78.85 | 97.48 | 15877.3474 | 162.878 | 0 | 162.878 | 15877.3474 | 0 | 15877.3474
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1000.46 | 119.28 | 147.46 | 147527.8316 | 1000.46 | 0 | 1000.46 | 147527.8316 | 0 | 147527.8316
4.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 281.7133 | 68.32 | 84.46 | 23793.5011 | 281.7133 | 0 | 281.7133 | 23793.5011 | 0 | 23793.5011
4.3.2.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 965.07 | 2.73 | 3.37 | 3252.2859 | 965.07 | 0 | 965.07 | 3252.2859 | 0 | 3252.2859
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1204.66 | 11.82 | 14.61 | 17600.0826 | 1204.66 | 0 | 1204.66 | 17600.0826 | 0 | 17600.0826
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2329.8 | 11.26 | 13.92 | 32430.816 | 2329.8 | 0 | 2329.8 | 32430.816 | 0 | 32430.816
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1426.7 | 10.66 | 13.17 | 18789.639 | 1426.7 | 0 | 1426.7 | 18789.639 | 0 | 18789.639
4.3.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1712.4 | 15.85 | 19.59 | 33545.916 | 1712.4 | 0 | 1712.4 | 33545.916 | 0 | 33545.916
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 23.9285 | 426.8 | 527.65 | 12625.8994 | 23.9285 | 0 | 23.9285 | 12625.8994 | 0 | 12625.8994
4.3.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1919.5 | 11.82 | 14.61 | 28043.895 | 1919.5 | 0 | 1919.5 | 28043.895 | 0 | 28043.895
4.3.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 260.7 | 11.53 | 14.25 | 3714.975 | 260.7 | 0 | 260.7 | 3714.975 | 0 | 3714.975
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1693 | 14.84 | 18.34 | 31049.62 | 1693 | 0 | 1693 | 31049.62 | 0 | 31049.62
4.3.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 379.74 | 16.86 | 20.84 | 7913.7816 | 379.74 | 0 | 379.74 | 7913.7816 | 0 | 7913.7816
4.3.2.15 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 162.913 |  | 680.23 | 110818.31 | 162.913 | 0 | 162.913 | 110818.31 | 0 | 110818.31
4.3.2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 2428.8 |  | 14.2051 | 34501.3153 | 2428.8 | 0 | 2428.8 | 34501.3153 | 0 | 34501.3153
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 10726922.3336 |  |  |  | 10714330.7211 | 0 | 10714330.7211
5.1 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 637.55 | 15.98 | 19.75 | 12591.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 244921 | 28.3314 | 35.0261 | 8578629.9877 | 244921 | 0 | 244921 | 8578629.9877 | 0 | 8578629.9877
5.3 | LAJE TIPO MACIÇA PREMOLDADA PARA PISO CARGA 350kg/m2 VAO 3,5m ALTURA E SOBRECARGA ,CONFORME PROJETO INSTALADA | M² | 0 | 200.1425 | 247.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | (MODIFICADO) PLACA DE , (POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO) APLICADO | M² | 0 | 89.81 | 111.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1196.16 |  | 20.84 | 24927.9744 | 1196.16 | 0 | 1196.16 | 24927.9744 | 0 | 24927.9744
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 314.5 |  | 19.59 | 6161.055 | 314.5 | 0 | 314.5 | 6161.055 | 0 | 6161.055
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2084.29 |  | 18.34 | 38225.8786 | 2084.29 | 0 | 2084.29 | 38225.8786 | 0 | 38225.8786
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 906.2 |  | 14.61 | 13239.582 | 906.2 | 0 | 906.2 | 13239.582 | 0 | 13239.582
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1024.6 |  | 19.59 | 20071.914 | 1024.6 | 0 | 1024.6 | 20071.914 | 0 | 20071.914
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10999.2 |  | 18.34 | 201725.328 | 10999.2 | 0 | 10999.2 | 201725.328 | 0 | 201725.328
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2501.62 |  | 14.61 | 36548.6682 | 2501.62 | 0 | 2501.62 | 36548.6682 | 0 | 36548.6682
5.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.1 |  | 13.92 | 84.912 | 6.1 | 0 | 6.1 | 84.912 | 0 | 84.912
5.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1 |  | 13.17 | 317.397 | 24.1 | 0 | 24.1 | 317.397 | 0 | 317.397
5.15 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 4479.59 |  | 159.19 | 713105.9321 | 4479.59 | 0 | 4479.59 | 713105.9321 | 0 | 713105.9321
5.16 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 577.16 |  | 641.38 | 370178.8808 | 577.16 | 0 | 577.16 | 370178.8808 | 0 | 370178.8808
5.17 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 4278.23 |  | 72.49 | 310128.8927 | 4278.23 | 0 | 4278.23 | 310128.8927 | 0 | 310128.8927
5.18 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 199.04 | 67040.6528 | 336.82 | 0 | 336.82 | 67040.6528 | 0 | 67040.6528
5.19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 110.1 | 37083.882 | 336.82 | 0 | 336.82 | 37083.882 | 0 | 37083.882
5.20 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/ 2020 | M² | 528.45 |  | 156.4 | 82649.58 | 528.45 | 0 | 528.45 | 82649.58 | 0 | 82649.58
5.21 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 528.45 |  | 162.11 | 85667.0295 | 528.45 | 0 | 528.45 | 85667.0295 | 0 | 85667.0295
5.22 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 53.13 | 17094.5775 | 321.75 | 0 | 321.75 | 17094.5775 | 0 | 17094.5775
5.23 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 45.73 | 14713.6275 | 321.75 | 0 | 321.75 | 14713.6275 | 0 | 14713.6275
5.24 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.4 |  | 101.74 | 1261.576 | 12.4 | 0 | 12.4 | 1261.576 | 0 | 1261.576
5.25 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 211.1 |  | 88.61 | 18705.571 | 211.1 | 0 | 211.1 | 18705.571 | 0 | 18705.571
5.26 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 99.66 | 17380.704 | 174.4 | 0 | 174.4 | 17380.704 | 0 | 17380.704
5.27 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 92.82 | 16187.808 | 174.4 | 0 | 174.4 | 16187.808 | 0 | 16187.808
5.28 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 87.99 | 4540.284 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4540.284 | 0 | 4540.284
5.29 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 82.66 | 4265.256 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4265.256 | 0 | 4265.256
5.30 | ESCORAMENTO EM AÇO PARA ESTRUTURAS COM TORRES LTT SH CAPACIDADE DE CARGA 12T, OU SIMILAR, EXCETO TRANSPORTE | M³/DIA | 56383.23 |  | 0.61 | 34393.7703 | 56383.23 | 0 | 56383.23 | 34393.7703 | 0 | 34393.7703
6 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 868548.3036 |  |  |  | 868548.3036 | 0 | 868548.3036
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 4783.45 | 48.97 | 60.54 | 289590.063 | 4783.45 | 0 | 4783.45 | 289590.063 | 0 | 289590.063
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M² | 1613.52 | 133.0293 | 164.4642 | 265366.1988 | 1613.52 | 0 | 1613.52 | 265366.1988 | 0 | 265366.1988
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 45.5 | 454.6992 | 562.1446 | 25577.5791 | 45.5 | 0 | 45.5 | 25577.5791 | 0 | 25577.5791
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 321.85 | 121.35 | 150.02 | 48283.937 | 321.85 | 0 | 321.85 | 48283.937 | 0 | 48283.937
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M² | 316.83 | 0 | 498.684 | 157998.0637 | 316.83 | 0 | 316.83 | 157998.0637 | 0 | 157998.0637
6.6 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 1927.16 |  | 16.63 | 32048.6708 | 1927.16 | 0 | 1927.16 | 32048.6708 | 0 | 32048.6708
6.7 | FECHAMENTO EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE TELA FACHADEIRA NA ESTUTURA METÁLICA | M² | 404.69 |  | 122.77 | 49683.7913 | 404.69 | 0 | 404.69 | 49683.7913 | 0 | 49683.7913
7 | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 170933.4886 |  |  |  | 158933.2662 | 12000.2224 | 170933.4886
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 942.37 | 91.1134 | 112.6435 | 106151.8983 | 942.37 | 0 | 942.37 | 106151.8983 | 0 | 106151.8983
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO | M | 752.16 | 21.96 | 27.14 | 20413.6224 | 310 | 442.16 | 752.16 | 8413.4 | 12000.2224 | 20413.6224
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) | M² | 565.41 | 63.472 | 78.4704 | 44367.9679 | 565.41 | 0 | 565.41 | 44367.9679 | 0 | 44367.9679
8 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 159559.1821 |  |  |  | 159559.1821 | 0 | 159559.1821
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE) |  |  |  |  | 59137.1076 |  |  |  | 59137.1076 | 0 | 59137.1076
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 352 | 21.7545 | 26.895 | 9467.0572 | 352 | 0 | 352 | 9467.0572 | 0 | 9467.0572
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 352 | 41.925 | 51.8318 | 18244.8059 | 352 | 0 | 352 | 18244.8059 | 0 | 18244.8059
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 220 | 33.3946 | 41.2858 | 9082.8767 | 220 | 0 | 220 | 9082.8767 | 0 | 9082.8767
8.1.4 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 0 | 55.7812 | 68.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 220 | 50.5838 | 62.5367 | 13758.0814 | 220 | 0 | 220 | 13758.0814 | 0 | 13758.0814
8.1.6 | [BASEADO EM SINAPI 103292] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 0 | 76.9551 | 95.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 5/8 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | M | 0 | 88.7762 | 109.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | 59.58 | 124.54 | 144.08 | 8584.2864 | 59.58 | 0 | 59.58 | 8584.2864 | 0 | 8584.2864
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO |  |  |  |  | 100422.0745 |  |  |  | 100422.0745 | 0 | 100422.0745
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 2489.24 | 2.66 | 3.08 | 7666.8592 | 2489.24 | 0 | 2489.24 | 7666.8592 | 0 | 7666.8592
8.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 0 | 26.76 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2489.24 | 30.1403 | 37.2625 | 92755.2153 | 2489.24 | 0 | 2489.24 | 92755.2153 | 0 | 92755.2153
9 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 929929.8499 |  |  |  | 896597.3218 | 0 | 896597.3218
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 611991.8603 |  |  |  | 578659.3322 | 0 | 578659.3322
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 6147.52 | 8.91 | 11.01 | 67684.1952 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 67684.1952 | 0 | 67684.1952
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 6147.52 | 31.79 | 39.3 | 241597.536 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 241597.536 | 0 | 241597.536
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 1001.76 | 90.87 | 112.34 | 112537.7184 | 1001.76 | 0 | 1001.76 | 112537.7184 | 0 | 112537.7184
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 1986.29 | 0 | 62.1539 | 123455.7182 | 1450 | 0 | 1450 | 90123.1901 | 0 | 90123.1901
9.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 60MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSO TELA FACHADEIRA | M² | 630.87 |  | 95.98 | 60550.9026 | 630.87 | 0 | 630.87 | 60550.9026 | 0 | 60550.9026
9.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 818.83 |  | 7.53 | 6165.7899 | 818.83 | 0 | 818.83 | 6165.7899 | 0 | 6165.7899
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 266741 |  |  |  | 266741 | 0 | 266741
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M² | 3838 | 49.65 | 61.38 | 235576.44 | 3838 | 0 | 3838 | 235576.44 | 0 | 235576.44
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3838 | 6.57 | 8.12 | 31164.56 | 3838 | 0 | 3838 | 31164.56 | 0 | 31164.56
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO |  |  |  |  | 51196.9896 |  |  |  | 51196.9896 | 0 | 51196.9896
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M² | 1613.52 | 27.423 | 31.73 | 51196.9896 | 1613.52 | 0 | 1613.52 | 51196.9896 | 0 | 51196.9896
10 | PINTURA |  |  |  |  | 331982.6752 |  |  |  | 284011.4384 | 45760.3569 | 329771.7952
10.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 200559.0048 |  |  |  | 173832.4597 | 26726.5451 | 200559.0048
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 3.1255 | 3.8641 | 24283.2535 | 5727.5 | 556.86 | 6284.36 | 22131.5034 | 2151.7501 | 24283.2535
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 13.412 | 16.5813 | 104202.7659 | 5727.5 | 556.86 | 6284.36 | 94969.3114 | 9233.4545 | 104202.7659
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 0 | 9.9051 | 62247.4169 | 5727.5 | 556.86 | 6284.36 | 56731.6449 | 5515.7719 | 62247.4169
10.1.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 306.57 | 0 | 4.64 | 1422.4848 | 0 | 306.57 | 306.57 | 0 | 1422.4848 | 1422.4848
10.1.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 306.57 | 0 | 18.01 | 5521.3257 | 0 | 306.57 | 306.57 | 0 | 5521.3257 | 5521.3257
10.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 306.57 | 8.0119 | 9.4 | 2881.758 | 0 | 306.57 | 306.57 | 0 | 2881.758 | 2881.758
10.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 131423.6704 |  |  |  | 110178.9787 | 19033.8118 | 129212.7904
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 3.517 | 4.348 | 13573.9459 | 2662 | 459.87 | 3121.87 | 11574.423 | 1999.5229 | 13573.9459
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 3121.87 | 14.7278 | 18.208 | 56843.0582 | 2662 | 459.87 | 3121.87 | 48469.738 | 8373.3202 | 56843.0582
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 15.2338 | 18.8335 | 58795.7864 | 2662 | 459.87 | 3121.87 | 50134.8177 | 8660.9687 | 58795.7864
10.2.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 336 | 5.33 | 6.58 | 2210.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 352650.1459 |  |  |  | 352650.1459 | 0 | 352650.1459
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. | M² | 1182.67 | 93.528 | 115.6287 | 136750.5373 | 1182.67 | 0 | 1182.67 | 136750.5373 | 0 | 136750.5373
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 266.46 | 36.1292 | 44.6665 | 11901.8436 | 266.46 | 0 | 266.46 | 11901.8436 | 0 | 11901.8436
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 567.74 | 46.8397 | 57.9079 | 32876.6291 | 567.74 | 0 | 567.74 | 32876.6291 | 0 | 32876.6291
11.4 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 65 | 7.3111 | 9.0388 | 587.5203 | 65 | 0 | 65 | 587.5203 | 0 | 587.5203
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M² | 47.1 | 276.06 | 341.29 | 16074.759 | 47.1 | 0 | 47.1 | 16074.759 | 0 | 16074.759
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 2365.34 | 40.44 | 49.99 | 118243.3466 | 2365.34 | 0 | 2365.34 | 118243.3466 | 0 | 118243.3466
11.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM ÃO TECIDO DE POLIESTER (ANTI-RAIZ), UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA. | M² | 283 |  | 127.97 | 36215.51 | 283 | 0 | 283 | 36215.51 | 0 | 36215.51
12 | PISO |  |  |  |  | 1397031.0844 |  |  |  | 1094042.9877 | 218282.591 | 1312325.5787
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M² | 2970.02 | 154.0768 | 190.4851 | 565744.6254 | 1944.798 | 625.25 | 2570.048 | 370455.0865 | 119100.8232 | 489555.9097
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M² | 192.77 | 116.37 | 143.86 | 27731.8922 | 192.77 | 0 | 192.77 | 27731.8922 | 0 | 27731.8922
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 136.95 | 303.2 | 374.84 | 51334.338 | 136.95 | 0 | 136.95 | 51334.338 | 0 | 51334.338
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M² | 4578.24 | 48.4426 | 59.8896 | 274189.0415 | 4578.24 | 0 | 4578.24 | 274189.0415 | 0 | 274189.0415
12.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 55 | 671.7 | 830.42 | 45673.1 | 55 | 0 | 55 | 45673.1 | 0 | 45673.1
12.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 0 | 32.81 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 139.07 | 294.43 | 364 | 50621.48 | 139.07 | 0 | 139.07 | 50621.48 | 0 | 50621.48
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE | M² | 228.77 | 457.1536 | 565.179 | 129295.9988 | 228.77 | 0 | 228.77 | 129295.9988 | 0 | 129295.9988
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 124.98 | 569.94 | 704.61 | 88062.1578 | 124.98 | 0 | 124.98 | 88062.1578 | 0 | 88062.1578
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 1041.53 | 37.3276 | 46.1481 | 48064.643 | 1041.53 | 0 | 1041.53 | 48064.643 | 0 | 48064.643
12.11 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 0 | 135.5142 | 167.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 0 | 131.485 | 162.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 0 | 15.98 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1041.53 | 2.74 | 3.38 | 3520.3714 | 0 | 1041.53 | 1041.53 | 0 | 3520.3714 | 3520.3714
12.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 208.8 |  | 82.05 | 17132.04 | 105 | 0 | 105 | 8615.25 | 0 | 8615.25
12.16 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 2261 |  | 15.35 | 34706.35 | 0 | 2261 | 2261 | 0 | 34706.35 | 34706.35
12.17 | ARMAÇÃO DAS BARRAS DE TRANFERÊNCIA CA-25 COM DIÂMETRO 16MM A CADA 30CM | M | 752.16 |  | 81.04 | 60955.0464 | 0 | 752.16 | 752.16 | 0 | 60955.0464 | 60955.0464
13 | FORRO |  |  |  |  | 534132.4298 |  |  |  | 490592.168 | 0 | 490592.168
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M² | 3437.62 | 120.3918 | 148.8403 | 511656.4966 | 3145.09 | 0 | 3145.09 | 468116.2348 | 0 | 468116.2348
13.2 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 336.92 | 0 | 66.71 | 22475.9332 | 336.92 | 0 | 336.92 | 22475.9332 | 0 | 22475.9332
14 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 521622.3045 |  |  |  | 465431.8697 | 26877.0498 | 492308.9195
14.1 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES (1,30 X 2,10) M , INCLUSIVE COMPLEMENTOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, PARA FECHAMENTO., DIMENSÕES (1,20 X 0,90)M | UM | 6 | 2153.0118 | 2661.7685 | 15970.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2914.6872 | 3603.4278 | 7206.8556 | 2 | 0 | 2 | 7206.8556 | 0 | 7206.8556
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 11 | 1452.9036 | 1796.2247 | 19758.4719 | 4 | 3 | 7 | 7184.8989 | 5388.6742 | 12573.573
14.4 | [BASEADO EM SINAPI 102185] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 2769.5352 | 3423.9764 | 3423.9764 | 1 | 0 | 1 | 3423.9764 | 0 | 3423.9764
14.5 | BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO | UN | 0 | 1074.254 | 1328.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 674.4744 | 833.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 686.3916 | 848.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 898.2644 | 1110.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS REFLETIVO , BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0 | 1090.6391 | 1348.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 5.94 |  | 841.89 | 5000.8266 | 5.94 | 0 | 5.94 | 5000.8266 | 0 | 5000.8266
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 124.96 |  | 958.36 | 119756.6656 | 124.96 | 0 | 124.96 | 119756.6656 | 0 | 119756.6656
14.12 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 28.58 |  | 1796.64 | 51347.9712 | 28.58 | 0 | 28.58 | 51347.9712 | 0 | 51347.9712
14.13 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 513.52 |  | 31.19 | 16016.6888 | 513.52 | 0 | 513.52 | 16016.6888 | 0 | 16016.6888
14.14 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 17 |  | 1754.96 | 29834.32 | 17 | 0 | 17 | 29834.32 | 0 | 29834.32
14.15 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº24, BATENTE EM CHAPA nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTIVEL e=5cm, DOBRADIÇAS TIPO HELICOILDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M² | 13.65 |  | 687.55 | 9385.0575 | 13.65 | 0 | 13.65 | 9385.0575 | 0 | 9385.0575
14.16 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 19.28 |  | 1202.71 | 23188.2488 | 0 | 14.16 | 14.16 | 0 | 17030.3736 | 17030.3736
14.17 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 3.78 |  | 1000.54 | 3782.0412 | 0.48 | 3.3 | 3.78 | 480.2592 | 3301.782 | 3782.0412
14.18 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 41 |  | 904.76 | 37095.16 | 41 | 0 | 41 | 37095.16 | 0 | 37095.16
14.19 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 |  | 906.28 | 1812.56 | 2 | 0 | 2 | 1812.56 | 0 | 1812.56
14.20 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 105 |  | 934.51 | 98123.55 | 105 | 0 | 105 | 98123.55 | 0 | 98123.55
14.21 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 43 |  | 1156.22 | 49717.46 | 42 | 1 | 43 | 48561.24 | 1156.22 | 49717.46
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 174 |  | 160.6 | 27944.4 | 174 | 0 | 174 | 27944.4 | 0 | 27944.4
14.23 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 16 |  | 141.09 | 2257.44 | 16 | 0 | 16 | 2257.44 | 0 | 2257.44
15 | CORTINA DE VIDRO |  |  |  |  | 1367576.114 |  |  |  | 1367576.114 | 0 | 1367576.114
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR | M² | 900.69 | 1228.1525 | 1518.3649 | 1367576.114 | 900.69 | 0 | 900.69 | 1367576.114 | 0 | 1367576.114
16 | LOUÇA E METAIS |  |  |  |  | 103642.2344 |  |  |  | 90399.4516 | 12067.8828 | 102467.3344
16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 46 | 433.3064 | 535.6967 | 24642.0483 | 46 | 0 | 46 | 24642.0483 | 0 | 24642.0483
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 804.05 | 994.04 | 15904.64 | 16 | 0 | 16 | 15904.64 | 0 | 15904.64
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 62 | 41.57 | 51.39 | 3186.18 | 0 | 62 | 62 | 0 | 3186.18 | 3186.18
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | 299.3375 | 370.071 | 8881.7028 | 0 | 24 | 24 | 0 | 8881.7028 | 8881.7028
16.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 106.65 | 131.85 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 684.08 | 845.72 | 1691.44 | 2 | 0 | 2 | 1691.44 | 0 | 1691.44
16.7 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | 930.93 | 1150.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 530.1379 | 655.4095 | 10486.5513 | 16 | 0 | 16 | 10486.5513 | 0 | 10486.5513
16.9 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 571.46 | 1714.38 | 3 | 0 | 3 | 1714.38 | 0 | 1714.38
16.10 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 145.17 | 435.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 |  | 12.47 | 211.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.12 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,30 X 0,60 M, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 1417.14 | 5668.56 | 4 | 0 | 4 | 5668.56 | 0 | 5668.56
16.13 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 2147.42 | 4294.84 | 2 | 0 | 2 | 4294.84 | 0 | 4294.84
16.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,25 X 0,45 M, COM 01 CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO TORNEIRA, SIFÃO E VÁVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M² | 26.88 |  | 967.15 | 25996.992 | 26.88 | 0 | 26.88 | 25996.992 | 0 | 25996.992
17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 309986.3633 |  |  |  | 274312.408 | 12298.761 | 286611.169
17.1 | DRENAGEM E REUSO |  |  |  |  | 89863.4419 |  |  |  | 75104.6509 | 11359.041 | 86463.6919
17.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2401.1328 | 2968.5205 | 5937.041 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5937.041 | 5937.041
17.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 132.45 | 163.74 | 491.22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 491.22 | 491.22
17.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 108.54 | 134.18 | 134.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 134.18 | 134.18
17.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 182.32 | 225.4 | 676.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 676.2 | 676.2
17.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 84.86 | 104.91 | 104.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104.91 | 104.91
17.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 158.15 | 158.15
17.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.72 | 9.54 | 9.54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.54 | 9.54
17.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.77 | 8.36 | 16.72 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16.72 | 16.72
17.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.62 | 39.07 | 48.3 | 1623.846 | 33.62 | 0 | 33.62 | 1623.846 | 0 | 1623.846
17.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.38 | 40.38 | 49.92 | 218.6496 | 4.38 | 0 | 4.38 | 218.6496 | 0 | 218.6496
17.1.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.51 | 33.48 | 41.39 | 228.0589 | 5.51 | 0 | 5.51 | 228.0589 | 0 | 228.0589
17.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.09 | 28.46 | 35.18 | 354.9662 | 10.09 | 0 | 10.09 | 354.9662 | 0 | 354.9662
17.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 159.06 | 37.83 | 46.76 | 7437.6456 | 159.06 | 0 | 159.06 | 7437.6456 | 0 | 7437.6456
17.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.56 | 84.97 | 105.04 | 373.9424 | 3.56 | 0 | 3.56 | 373.9424 | 0 | 373.9424
17.1.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.42 | 53.02 | 65.54 | 420.7668 | 6.42 | 0 | 6.42 | 420.7668 | 0 | 420.7668
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 398.23 | 54.41 | 67.26 | 26784.9498 | 398.23 | 0 | 398.23 | 26784.9498 | 0 | 26784.9498
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 113.28 | 47.82 | 59.11 | 6695.9808 | 113.28 | 0 | 113.28 | 6695.9808 | 0 | 6695.9808
17.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 823.04 | 1017.52 | 2035.04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2035.04 | 2035.04
17.1.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 469.57 | 580.52 | 2902.6 | 5 | 0 | 5 | 2902.6 | 0 | 2902.6
17.1.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 686.17 | 848.31 | 1696.62 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1696.62 | 1696.62
17.1.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 40.21 | 49.71 | 99.42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 99.42 | 99.42
17.1.22 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 16 | 85.92 | 106.22 | 1699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.23 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 2116.0211 | 2616.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.24 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 10.09 | 12.47 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.25 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 88.79 | 109.77 | 1317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.26 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 129.68 | 160.32 | 320.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.27 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 0 | 6318.436 | 7811.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.28 | CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INLCUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E GRELHA | M² | 55.04 |  | 509.87 | 28063.2448 | 55.04 | 0 | 55.04 | 28063.2448 | 0 | 28063.2448
17.2 | AGUA FRIA |  |  |  |  | 95887.0696 |  |  |  | 88075.5871 | 0 | 88075.5871
17.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 132.39 | 163.67 | 163.67 | 1 | 0 | 1 | 163.67 | 0 | 163.67
17.2.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 253 | 121.54 | 150.25 | 38013.25 | 253 | 0 | 253 | 38013.25 | 0 | 38013.25
17.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 66.7202 | 28.46 | 35.18 | 2347.2163 | 66.7202 | 0 | 66.7202 | 2347.2163 | 0 | 2347.2163
17.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.45 | 40.38 | 49.92 | 471.744 | 9.45 | 0 | 9.45 | 471.744 | 0 | 471.744
17.2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.8 | 33.48 | 41.39 | 240.062 | 5.8 | 0 | 5.8 | 240.062 | 0 | 240.062
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 3 | 6318.436 | 7811.4824 | 23434.4473 | 2 | 0 | 2 | 15622.9649 | 0 | 15622.9649
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. | UN | 7 | 1271.12 | 1571.48 | 11000.36 | 7 | 0 | 7 | 11000.36 | 0 | 11000.36
17.2.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 110 | 440 | 4 | 0 | 4 | 440 | 0 | 440
17.2.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 55 |  | 134.18 | 7379.9 | 55 | 0 | 55 | 7379.9 | 0 | 7379.9
17.2.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 |  | 6198.21 | 12396.42 | 2 | 0 | 2 | 12396.42 | 0 | 12396.42
17.3 | ESGOTO |  |  |  |  | 113116.83 |  |  |  | 106353.71 | 848.31 | 107202.02
17.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 489.35 | 604.98 | 604.98 | 1 | 0 | 1 | 604.98 | 0 | 604.98
17.3.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 100 | 28.43 | 35.14 | 3514 | 100 | 0 | 100 | 3514 | 0 | 3514
17.3.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 62 | 285.37 | 352.8 | 21873.6 | 62 | 0 | 62 | 21873.6 | 0 | 21873.6
17.3.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39 | 87.55 | 108.23 | 4220.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.5 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 342.53 | 423.46 | 1693.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.6 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 2288.2885 | 2829.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.7 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 1871.68 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 492.99 | 609.48 | 3656.88 | 6 | 0 | 6 | 3656.88 | 0 | 3656.88
17.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 686.17 | 848.31 | 848.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 848.31 | 848.31
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 74 | 15.85 | 19.59 | 1449.66 | 74 | 0 | 74 | 1449.66 | 0 | 1449.66
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 140 | 162.43 | 200.81 | 28113.4 | 140 | 0 | 140 | 28113.4 | 0 | 28113.4
17.3.12 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN | 2 | 449.43 | 555.63 | 1111.26 | 2 | 0 | 2 | 1111.26 | 0 | 1111.26
17.3.13 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 62 | 490.3 | 606.15 | 37581.3 | 62 | 0 | 62 | 37581.3 | 0 | 37581.3
17.3.14 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 85 |  | 17.83 | 1515.55 | 85 | 0 | 85 | 1515.55 | 0 | 1515.55
17.3.15 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 1,50 m, INCLUSO LAJE E TAMPA | UN | 2 |  | 3466.54 | 6933.08 | 2 | 0 | 2 | 6933.08 | 0 | 6933.08
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 11119.0218 |  |  |  | 4778.46 | 91.41 | 4869.87
17.4.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1180.7538 | 1459.7659 | 2919.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 73.94 | 91.41 | 91.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 91.41 | 91.41
17.4.3 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 2668.0846 | 3329.62 | 3329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.4 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 1871.68 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.5 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.6 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 2,00 m, INCLUSO LAJE E TAMPA | UN | 1 | 84.37 | 4778.46 | 4778.46 | 1 | 0 | 1 | 4778.46 | 0 | 4778.46
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 835015.8881 |  |  |  | 783123.0043 | 23814.3838 | 806937.3882
18.1 | PONTO DE ELÉTRICOS |  |  |  |  | 277382.3541 |  |  |  | 277382.3541 | 0 | 277382.3541
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 889 | 127.4567 | 157.5748 | 140083.971 | 889 | 0 | 889 | 140083.971 | 0 | 140083.971
18.1.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 134 | 141.6133 | 175.0765 | 23460.2491 | 134 | 0 | 134 | 23460.2491 | 0 | 23460.2491
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 773 | 108.8075 | 134.5187 | 103982.965 | 773 | 0 | 773 | 103982.965 | 0 | 103982.965
18.1.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 25 | 277.8852 | 343.5495 | 8588.7367 | 25 | 0 | 25 | 8588.7367 | 0 | 8588.7367
18.1.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 4 | 256.0933 | 316.6081 | 1266.4324 | 4 | 0 | 4 | 1266.4324 | 0 | 1266.4324
18.2 | CAIXAS E QUADROS |  |  |  |  | 22223.2297 |  |  |  | 1431.9717 | 14386.4858 | 15818.4575
18.2.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 125.08 | 154.63 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 289.568 | 357.9929 | 2147.9575 | 4 | 2 | 6 | 1431.9717 | 715.9858 | 2147.9575
18.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 490.65 | 606.59 | 2426.36 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2426.36 | 2426.36
18.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 514.78 | 636.42 | 636.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 636.42 | 636.42
18.2.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 481.604 | 595.407 | 3572.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62.6 | 77.39 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 92.96 | 114.92 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2 | 893.41 | 1033.59 | 2067.18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1033.59 | 1033.59
18.2.9 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 763.36 | 883.13 | 883.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 581.22 | 672.41 | 672.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 672.41 | 672.41
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 7 | 19.36 | 22.4 | 156.8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 156.8 | 156.8
18.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 25 | 283.33 | 327.78 | 8194.5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 8194.5 | 8194.5
18.2.13 | BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI(101883)INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COMPLETO INCLUINDO DISJUNTORES | UN | 3 | 29.39 | 36.33 | 108.99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.14 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE´PASSAGEM DE SOBREPOR | UN | 7 | 5.27 | 6.51 | 45.57 | 0 | 7 | 7 | 0 | 45.57 | 45.57
18.2.15 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (120X120X12)CM | UN | 1 | 12.22 | 15.1 | 15.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.1 | 15.1
18.2.16 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X120)CM | UN | 25 | 15.85 | 19.59 | 489.75 | 0 | 25 | 25 | 0 | 489.75 | 489.75
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 44383.06 |  |  |  | 39815.4 | 4567.66 | 44383.06
18.3.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 394.86 | 488.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 0 | 345.39 | 399.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 71.59 | 88.5 | 3186 | 36 | 0 | 36 | 3186 | 0 | 3186
18.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 71.59 | 88.5 | 796.5 | 9 | 0 | 9 | 796.5 | 0 | 796.5
18.3.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 0 | 1115.04 | 1289.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 75.35 | 93.15 | 2328.75 | 25 | 0 | 25 | 2328.75 | 0 | 2328.75
18.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47 | 81.02 | 100.16 | 4707.52 | 47 | 0 | 47 | 4707.52 | 0 | 4707.52
18.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 88.46 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 0 | 66.66 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.10 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 3 | 97.34 | 112.61 | 337.83 | 3 | 0 | 3 | 337.83 | 0 | 337.83
18.3.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | 0 | 3140.824 | 3633.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 53.53 | 66.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 54.52 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 56.63 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.63 | 70.01 | 350.05 | 5 | 0 | 5 | 350.05 | 0 | 350.05
18.3.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 59.14 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 62.18 | 76.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 67.15 | 83.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 | 10.92 | 13.5 | 783 | 58 | 0 | 58 | 783 | 0 | 783
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 304 | 11.4 | 14.09 | 4283.36 | 304 | 0 | 304 | 4283.36 | 0 | 4283.36
18.3.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.46 | 15.4 | 30.8 | 2 | 0 | 2 | 30.8 | 0 | 30.8
18.3.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.46 | 15.4 | 92.4 | 6 | 0 | 6 | 92.4 | 0 | 92.4
18.3.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 13.71 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 19.7 | 24.35 | 48.7 | 2 | 0 | 2 | 48.7 | 0 | 48.7
18.3.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 143.8 | 177.77 | 533.31 | 3 | 0 | 3 | 533.31 | 0 | 533.31
18.3.26 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 0 | 139.42 | 161.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.27 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 68 | 122.36 | 141.56 | 9626.08 | 68 | 0 | 68 | 9626.08 | 0 | 9626.08
18.3.28 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIM E SIMILARES INCLUSIVE DR. | UN | 563 | 5.97 | 7.38 | 4154.94 | 563 | 0 | 563 | 4154.94 | 0 | 4154.94
18.3.29 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 2 | 52.65 | 65.09 | 130.18 | 2 | 0 | 2 | 130.18 | 0 | 130.18
18.3.30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA | UN | 92 |  | 80.77 | 7430.84 | 92 | 0 | 92 | 7430.84 | 0 | 7430.84
18.3.31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN, 65KA | UN | 2 |  | 2283.83 | 4567.66 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4567.66 | 4567.66
18.3.32 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, PADRÃO DIN, CURVA DE DISPARO C | UN | 2 |  | 21.9 | 43.8 | 2 | 0 | 2 | 43.8 | 0 | 43.8
18.3.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 |  | 73.18 | 951.34 | 13 | 0 | 13 | 951.34 | 0 | 951.34
18.4 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 264154.8338 |  |  |  | 259801.9368 | 0 | 259801.9368
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90.6 | 38.8621 | 48.0452 | 4352.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 53.7466 | 66.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 700 | 69.4547 | 85.8669 | 60106.8049 | 700 | 0 | 700 | 60106.8049 | 0 | 60106.8049
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 930 | 90.1932 | 111.5058 | 103700.4319 | 930 | 0 | 930 | 103700.4319 | 0 | 103700.4319
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 133.688 | 165.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 176.9401 | 218.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 228.712 | 282.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 |  | 73.15 | 7315 | 100 | 0 | 100 | 7315 | 0 | 7315
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4000 |  | 10.05 | 40200 | 4000 | 0 | 4000 | 40200 | 0 | 40200
18.4.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1250 |  | 16.15 | 20187.5 | 1250 | 0 | 1250 | 20187.5 | 0 | 20187.5
18.4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 |  | 25.4 | 11430 | 450 | 0 | 450 | 11430 | 0 | 11430
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 590 |  | 28.58 | 16862.2 | 590 | 0 | 590 | 16862.2 | 0 | 16862.2
18.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 18030.8531 |  |  |  | 3934.4231 | 1628.12 | 5562.5431
18.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 79.5604 | 98.3606 | 3934.4231 | 40 | 0 | 40 | 3934.4231 | 0 | 3934.4231
18.5.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 92.62 | 114.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 55 | 92.62 | 114.5 | 6297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.4 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 121.97 | 150.79 | 452.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 101.31 | 125.24 | 1628.12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1628.12 | 1628.12
18.5.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 80 | 37.7 | 46.6 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 35.02 | 43.29 | 173.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 25.14 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.9 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 63.84 | 78.92 | 315.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.10 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 60 | 1.14 | 1.32 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.11 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 8.37 | 9.68 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA |  |  |  |  | 60748.028 |  |  |  | 52663.3891 | 3232.118 | 55895.5071
18.6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2242.6764 | 2772.6208 | 2772.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 507.29 | 627.16 | 627.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1255.7217 | 1452.74 | 1452.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.4 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1 | 42597.5808 | 52663.3891 | 52663.3891 | 1 | 0 | 1 | 52663.3891 | 0 | 52663.3891
18.6.5 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 71.73 | 88.67 | 266.01 | 0 | 3 | 3 | 0 | 266.01 | 266.01
18.6.6 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 12.12 | 14.98 | 14.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.98 | 14.98
18.6.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 2272.95 | 2629.58 | 2629.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2629.58 | 2629.58
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 5.22 | 6.04 | 60.4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60.4 | 60.4
18.6.9 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 10 | 6.5 | 7.52 | 75.2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 75.2 | 75.2
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.1 | 90.31 | 104.48 | 10.448 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 10.448 | 10.448
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM | UN | 10 | 14.2 | 17.55 | 175.5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 175.5 | 175.5
18.7 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  |  | 4050.8 |  |  |  | 4050.8 | 0 | 4050.8
18.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 59.17 | 73.15 | 1463 | 20 | 0 | 20 | 1463 | 0 | 1463
18.7.2 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 0 | 17.71 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 15 | 81.53 | 100.79 | 1511.85 | 15 | 0 | 15 | 1511.85 | 0 | 1511.85
18.7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15 | 46.02 | 56.89 | 853.35 | 15 | 0 | 15 | 853.35 | 0 | 853.35
18.7.5 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0 | 2.94 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.6 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | 15 | 12.83 | 14.84 | 222.6 | 15 | 0 | 15 | 222.6 | 0 | 222.6
18.7.7 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 92.13 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 74.23 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.9 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 150mm2 | M | 0 | 106.7468 | 131.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 144042.7294 |  |  |  | 144042.7294 | 0 | 144042.7294
18.8.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 0 | 77.61 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x75mm CHAPA 20 S/ TAMPA | M | 0 | 38.29 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 19.5 | 58.06 | 71.77 | 1399.515 | 19.5 | 0 | 19.5 | 1399.515 | 0 | 1399.515
18.8.4 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 77.61 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.5 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 53.1756 | 65.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.6 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 0 | 97.66 | 120.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 10.3 | 116.66 | 144.22 | 1485.466 | 10.3 | 0 | 10.3 | 1485.466 | 0 | 1485.466
18.8.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400x75mm CHAPA 16 SEM TAMPA | M | 0 | 86.1 | 106.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.9 | ELETROCALHA PERFURADA 400x150x3000mm CHAPA 18 | M | 0 | 118.3582 | 146.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.10 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 42.9577 | 53.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.11 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75x75mm CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 49.7568 | 61.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 2669.7 | 39.5158 | 48.8534 | 130424.0101 | 2669.7 | 0 | 2669.7 | 130424.0101 | 0 | 130424.0101
18.8.13 | PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16 | M | 350 | 21.2016 | 26.2115 | 9174.0383 | 350 | 0 | 350 | 9174.0383 | 0 | 9174.0383
18.8.14 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 45 | 28.04 | 34.66 | 1559.7 | 45 | 0 | 45 | 1559.7 | 0 | 1559.7
19 | ELEVADOR |  |  |  |  | 611907.29 |  |  |  | 601182.44 | 10724.85 | 611907.29
19.1 | Elevador elétrico social para 12 passageiros ou 900kg, com 07 paradas, painéis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inox, cabina 1,20-frente x 2,20-fundo x altura 2,2m inoxidável, | UN | 1 | 156391.7968 | 180929.67 | 180929.67 | 1 | 0 | 1 | 180929.67 | 0 | 180929.67
19.2 | PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE VERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00m CABINADA EM ACO INOX, PORTAS UNILATERAL OU OPOSTAS - ENCLAUSURAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO E VIDRO | UN | 1 | 54741.1964 | 63330.09 | 63330.09 | 1 | 0 | 1 | 63330.09 | 0 | 63330.09
19.3 | ELEVADOR DE CARGA 3m 300KG 220V MONTA CARGA | UN | 1 | 8674.96 | 10724.85 | 10724.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10724.85 | 10724.85
19.4 | Elevador elétrico social para 08 passageiros ou 600kg, com 07 paradas, paineis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inoxi, cabina 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável, Atlas Schindler 3300, modelo Mediterranée ou similar | UN | 2 | 154258.226 | 178461.34 | 356922.68 | 2 | 0 | 2 | 356922.68 | 0 | 356922.68
20 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO |  |  |  |  | 182391.8009 |  |  |  | 136632.2336 | 35329.3281 | 171961.5618
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.14 | 79.788 | 98.6419 | 20728.6116 | 190 | 20.14 | 210.14 | 18741.9635 | 1986.6481 | 20728.6116
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 117.78 | 145.61 | 5678.79 | 39 | 0 | 39 | 5678.79 | 0 | 5678.79
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 157.98 | 195.31 | 1757.79 | 9 | 0 | 9 | 1757.79 | 0 | 1757.79
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1680.7386 | 2077.8971 | 22856.8684 | 11 | 0 | 11 | 22856.8684 | 0 | 22856.8684
20.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 217.65 | 269.08 | 269.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 269.08 | 269.08
20.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 917.04 | 1133.73 | 1133.73 | 1 | 0 | 1 | 1133.73 | 0 | 1133.73
20.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 40 | 234.4536 | 289.855 | 11594.1994 | 40 | 0 | 40 | 11594.1994 | 0 | 11594.1994
20.8 | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 4697.34 | 5807.32 | 5807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.9 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 11 | 147.79 | 182.71 | 2009.81 | 0 | 11 | 11 | 0 | 2009.81 | 2009.81
20.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(INCENDIO) | UN | 1 | 763.63 | 883.44 | 883.44 | 1 | 0 | 1 | 883.44 | 0 | 883.44
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1250 ENDERECAVEL 1 LACO COM ATE 250 ENDERECOS 24VDC | UN | 1 | 3105.37 | 3592.6 | 3592.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3592.6 | 3592.6
20.12 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 11 | 80.25 | 99.21 | 1091.31 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1091.31 | 1091.31
20.13 | BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UN | 206 | 109.9656 | 127.22 | 26207.32 | 0 | 206 | 206 | 0 | 26207.32 | 26207.32
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J | UN | 174 | 141.758 | 175.2554 | 30494.4423 | 174 | 0 | 174 | 30494.4423 | 0 | 30494.4423
20.15 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 15 | 208.52 | 257.7933 | 3866.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.16 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 29 | 156.74 | 193.77 | 5619.33 | 29 | 0 | 29 | 5619.33 | 0 | 5619.33
20.17 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 158.15 | 158.15
20.18 | (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 ) , INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UND | 206 | 2.97 | 3.67 | 756.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.19 | MODIFICADA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO )INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 14.41 | 14.41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.41 | 14.41
20.20 | PONTO SECO, COM ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 203 | 11.66 | 186.56 | 37871.68 | 203 | 0 | 203 | 37871.68 | 0 | 37871.68
21 | DIVERSOS |  |  |  |  | 99385.3125 |  |  |  | 95114.8133 | 4270.4992 | 99385.3125
21.1 | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA | m² | 46.86 | 510.97 | 631.71 | 29601.9306 | 46.86 | 0 | 46.86 | 29601.9306 | 0 | 29601.9306
21.2 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO | m² | 1.76 | 1962.65 | 2426.42 | 4270.4992 | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 4270.4992 | 4270.4992
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE | M | 153.66 | 139.2561 | 172.1623 | 26454.4577 | 153.66 | 0 | 153.66 | 26454.4577 | 0 | 26454.4577
21.4 | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 0 | 0 | 138.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS HORIZONTAIS DE 1", FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO | M | 40.15 | 0 | 493.5 | 19814.025 | 40.15 | 0 | 40.15 | 19814.025 | 0 | 19814.025
21.6 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS VERTICAIS DE 1" A CADA 15CM, FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO | M | 31.6 | 112.14 | 609 | 19244.4 | 31.6 | 0 | 31.6 | 19244.4 | 0 | 19244.4
22 | JARDINAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22.1 | MODIFICADO(PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 0 | 16.2 | 20.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 0 | 32.95 | 40.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 0 | 47.84 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | LÓGICA |  |  |  |  | 188937.4721 |  |  |  | 141681.8437 | 0 | 141681.8437
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA) |  |  |  |  | 188937.4721 |  |  |  | 141681.8437 | 0 | 141681.8437
23.1.2 | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 1150 | 11.8667 | 14.6707 | 16871.3588 | 1150 | 0 | 1150 | 16871.3588 | 0 | 16871.3588
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO | m | 10380 | 4.9368 | 6.1033 | 63352.4241 | 10380 | 0 | 10380 | 63352.4241 | 0 | 63352.4241
23.1.3 | ONU GPON HG1 MODEM BRIDGE | UN | 321 | 97.37 | 112.65 | 36160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.5 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 321 | 25.2 | 31.1547 | 10000.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 360 | 29.9175 | 36.987 | 13315.3308 | 360 | 0 | 360 | 13315.3308 | 0 | 13315.3308
23.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 95 | 0 | 95.94 | 9114.3 | 95 | 0 | 95 | 9114.3 | 0 | 9114.3
23.1.8 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 | UN | 10 |  | 26.1 | 261 | 10 | 0 | 10 | 261 | 0 | 261
23.1.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100 | UN | 15 |  | 32.51 | 487.65 | 15 | 0 | 15 | 487.65 | 0 | 487.65
23.1.10 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 | UN | 15 |  | 22.84 | 342.6 | 15 | 0 | 15 | 342.6 | 0 | 342.6
23.1.11 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50 | UN | 26 |  | 18.08 | 470.08 | 26 | 0 | 26 | 470.08 | 0 | 470.08
23.1.12 | SUPORTE VERTICAL 100 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150 |  | 18.24 | 2736 | 150 | 0 | 150 | 2736 | 0 | 2736
23.1.13 | SUPORTE VERTICAL 50 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 230 |  | 17.39 | 3999.7 | 230 | 0 | 230 | 3999.7 | 0 | 3999.7
23.1.14 | PONTO SECO PARA SAIDA DA FIBRA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4" | UN | 189 |  | 162.6 | 30731.4 | 189 | 0 | 189 | 30731.4 | 0 | 30731.4
23.1.15 | PLACA CEGA DE PVC COM SUPORTE PARA CAIXA 4X2" | UN | 189 | 77.6011 | 5.79 | 1094.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 691222.5864 |  |  |  | 632969.9462 | 15042.5484 | 648012.4946
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 215595.325 |  |  |  | 212812.325 | 2783 | 215595.325
24.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1220 | 1.55 | 1.91 | 2330.2 | 1220 | 0 | 1220 | 2330.2 | 0 | 2330.2
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 12 | 0 | 12 | 3379.68 | 0 | 3379.68
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 9 | 0 | 9 | 1041.84 | 0 | 1041.84
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 21 | 0 | 21 | 3749.34 | 0 | 3749.34
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 375 | 0 | 375 | 750 | 0 | 750
24.1.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 220 | 113.83 | 140.72 | 30958.4 | 220 | 0 | 220 | 30958.4 | 0 | 30958.4
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.426 | 25.3 | 0 | 25.3 | 15342.426 | 0 | 15342.426
24.1.9 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 220 | 10.24 | 12.65 | 2783 | 0 | 220 | 220 | 0 | 2783 | 2783
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1294.86 | 2.63 | 3.25 | 4208.295 | 1294.86 | 0 | 1294.86 | 4208.295 | 0 | 4208.295
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 15 | 0 | 15 | 136.05 | 0 | 136.05
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 182.4 | 0 | 182.4 | 19115.52 | 0 | 19115.52
24.1.13 | ESCORAMENTO DE PAREDES EM AÇO COM TORRE DE ANDAIMES (ANEXO 1 E 2) | M³/dia | 134899.2 | 134899.2 | 0.97 | 130852.224 | 134899.2 | 0 | 134899.2 | 130852.224 | 0 | 130852.224
24.1.14 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA OU LADRILHO SEM APROVEITAMENTO | M² | 65 |  | 14.59 | 948.35 | 65 | 0 | 65 | 948.35 | 0 | 948.35
24.1.15 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 1.35 |  | 93.69 | 126.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 246440.6391 |  |  |  | 246440.4891 | 0 | 246440.4891
24.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 12.21 | 568.28 | 702.56 | 8578.2576 | 12.21 | 0 | 12.21 | 8578.2576 | 0 | 8578.2576
24.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 0 | 12.65 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 164 | 13.29 | 16.43 | 2694.52 | 164 | 0 | 164 | 2694.52 | 0 | 2694.52
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 5.02 | 624.56 | 772.14 | 3876.1428 | 5.02 | 0 | 5.02 | 3876.1428 | 0 | 3876.1428
24.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 0 | 167.33 | 206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.6 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.7 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 0 | 2.74 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.8 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 512.3 | 445.48 | 159.19 | 81553.037 | 512.3 | 0 | 512.3 | 81553.037 | 0 | 81553.037
24.2.9 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 45.8 | 45.8 | 641.38 | 29375.204 | 45.8 | 0 | 45.8 | 29375.204 | 0 | 29375.204
24.2.10 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 478.89 | 445.48 | 72.49 | 34714.7361 | 478.89 | 0 | 478.89 | 34714.7361 | 0 | 34714.7361
24.2.11 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES EM ALVENARIA, EXECUTADO NA PLATIBANDA | M² | 126 |  | 51.08 | 6436.08 | 126 | 0 | 126 | 6436.08 | 0 | 6436.08
24.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 123.4 |  | 14.61 | 1802.874 | 123.4 | 0 | 123.4 | 1802.874 | 0 | 1802.874
24.2.13 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 1565.02 |  | 35.03 | 54822.6506 | 1565.02 | 0 | 1565.02 | 54822.6506 | 0 | 54822.6506
24.2.14 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 16.03 |  | 790.06 | 12664.6618 | 16.03 | 0 | 16.03 | 12664.6618 | 0 | 12664.6618
24.2.15 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.5 |  | 88.61 | 398.745 | 4.5 | 0 | 4.5 | 398.745 | 0 | 398.745
24.2.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4.8 |  | 97.48 | 467.904 | 4.8 | 0 | 4.8 | 467.904 | 0 | 467.904
24.2.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 24.37 |  | 84.46 | 2058.2902 | 24.37 | 0 | 24.37 | 2058.2902 | 0 | 2058.2902
24.2.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2620.8 |  | 2.67 | 6997.536 | 2620.8 | 0 | 2620.8 | 6997.536 | 0 | 6997.536
24.3 | COBERTA |  |  |  |  | 30283.0684 |  |  |  | 6119.9 | 12259.5484 | 18379.4484
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.51 | 62.14 | 76.82 | 8412.5582 | 47.5 | 62.01 | 109.51 | 3648.95 | 4763.6082 | 8412.5582
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.51 | 42.08 | 52.02 | 5696.7102 | 47.5 | 62.01 | 109.51 | 2470.95 | 3225.7602 | 5696.7102
24.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 2509.83 | 3102.9 | 9308.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 5.8 | 0 | 26.24 | 152.192 | 0 | 5.8 | 5.8 | 0 | 152.192 | 152.192
24.3.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.4 |  | 86.8 | 1510.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20 |  | 54.23 | 1084.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.7 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM | M | 25 |  | 37.17 | 929.25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 929.25 | 929.25
24.3.8 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 47.8 |  | 66.71 | 3188.738 | 0 | 47.8 | 47.8 | 0 | 3188.738 | 3188.738
24.4 | DIVERSOS |  |  |  |  | 95881.2598 |  |  |  | 93911.1022 | 0 | 93911.1022
24.4.1 | (ALTERADA) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(1,46*0,4)m PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 431.8256 | 533.866 | 533.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 462.24 | 571.46 | 571.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 117.43 | 145.17 | 145.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.4 | (ALTERADA)BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(0,40x0,40)m PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 234.5479 | 289.9715 | 289.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DIAMETRO ,40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 217.88 | 269.36 | 269.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 129.68 | 160.32 | 160.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.7 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 2.58 | 915.49 | 1131.82 | 2920.0956 | 2.58 | 0 | 2.58 | 2920.0956 | 0 | 2920.0956
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 3.75 | 799.93 | 988.95 | 3708.5625 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3708.5625 | 0 | 3708.5625
24.4.9 | ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO | M² | 15.2 | 224.66 | 277.74 | 4221.648 | 15.2 | 0 | 15.2 | 4221.648 | 0 | 4221.648
24.4.10 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | M² | 152.99 | 439.1463 | 542.9166 | 83060.8061 | 152.99 | 0 | 152.99 | 83060.8061 | 0 | 83060.8061
24.4.11 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M² | 0 | 556.15 | 687.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | REBOCO |  |  |  |  | 103022.2942 |  |  |  | 73686.1298 | 0 | 73686.1298
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 733.86 | 3.73 | 4.61 | 3383.0946 | 733.86 | 0 | 733.86 | 3383.0946 | 0 | 3383.0946
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M² | 733.86 | 68.2 | 84.31 | 61871.7366 | 733.86 | 0 | 733.86 | 61871.7366 | 0 | 61871.7366
24.5.3 | PINTURA |  |  |  |  | 37767.463 |  |  |  | 8431.2986 | 0 | 8431.2986
24.5.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 247.89 | 3.517 | 4.348 | 1077.8301 | 247.89 | 0 | 247.89 | 1077.8301 | 0 | 1077.8301
24.5.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 247.89 | 14.4659 | 17.8842 | 4433.3243 | 247.89 | 0 | 247.89 | 4433.3243 | 0 | 4433.3243
24.5.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 247.89 | 9.53 | 11.78 | 2920.1442 | 247.89 | 0 | 247.89 | 2920.1442 | 0 | 2920.1442
24.5.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 605.35 | 38.6573 | 47.792 | 28930.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 8 | 40.98 | 50.66 | 405.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 21840.6984 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 6160.83 | 2.8675 | 3.5451 | 21840.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 23476919.3636 |  |  |  | 22652771.2952 | 416470.3434 | 23069241.6387

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 25
7.0 | JUNTA DE DILATAÇÃO
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO |  | ok
Total de de junta de dilatação executado (m)= |  | 752.16
Total de junta de dilatação de contrato (m)= |  | 752.16
Total de junta de dilatação medido até o BM 24 (m)= |  | 310
Total de junta de dilatação a medir no BM 25 (m)= |  | 442.16
10.0 | PINTURA
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  | ok
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  | 6552.79
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  | 6284.36
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 24 (m²)= |  | 5727.5
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 25 (m²)= |  | 556.86
Total de fundo selador acrílico a aditar (m²)= |  | -268.43
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  | ok
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  | 6552.79
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  | 6284.36
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 24 (m²)= |  | 5727.5
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 25 (m²)= |  | 556.86
Total de aplicação manual de massa acrílica a aditar (m²)= |  | -268.43
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | ok
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  | 6552.79
vTotal de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  | 6284.36
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 24 (m²)= |  | 5727.5
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 25 (m²)= |  | 556.86
Total de pintura látex acrílica premium a aditar (m²)= |  | -268.43
10.1.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 |  | ok
Total de fundo selador executado (m²) = |  | 306.568
Total de fundo selador de contrato (m²) = |  | 306.57
Total de fundo selador medido até o BM 24 (m²) = |  | 0
Total de fundo selador a medir no BM 25 (m²) = |  | 306.568
10.1.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 |  | ok
Total de emassamento com massa latex executado (m²) = |  | 306.568
Total de emassamento com massa latex de contrato (m²) = |  | 306.57
Total de emassamento com massa latex medido até o BM 24 (m²) = |  | 0
Total de emassamento com massa latex a medir no BM 25 (m²) = |  | 306.568
10.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | ok
Total de pintura latex acrilica executado (m²) = |  | 306.568
Total de pintura latex acrilica de contrato (m²) = |  | 306.57
Total de pintura latex acrilica medido até o BM 24 (m²) = |  | 0
Total de pintura latex acrilica a medir no BM 25 (m²) = |  | 306.568
10.2 | PINTURA EXTERNA
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 |  | ok
Total de aplicação manual de fundo selador executado (m²)= |  | 3838
Total de aplicação manual de fundo selador de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de fundo selador medido até BM 24 (m²)= |  | 2662
Total de aplicação manual de fundo selador a medir no BM 25 (m²)= |  | 459.87
Total de aplicação manual de fundo selador a aditar (m²)= |  | -716.13
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 |  | ok
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  | 3838
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 24 (m²)= |  | 2662
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 25 (m²)= |  | 459.87
Total de aplicação manual de massa acrílica a aditar (m²)= |  | -716.13
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 |  | ok
Total de aplicação manual manual de pintura com tinta texturizada executado (m²)= |  | 3838
Total de aplicação manual de pintura com tinta texturizada de contrato (m²)= |  | 3121.87
Total de aplicação manual de pintura com tinta texturizada medido até o BM 24 (m²)= |  | 2662
Total de aplicação manual de pintura com tinta texturizada a medir no BM 25 (m²)= |  | 459.87
Total de manual de pintura com tinta texturizada a aditar (m²)= |  | -716.13
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 |  | ok
Total de piso vinílico semi-flexível a executado (m²) = |  | 2570.0523
Total de piso vinílico semi-flexível de contrato (m²) = |  | 2970.02
Total de piso vinílico semi-flexível medido até o BM 24 (m²) = |  | 1944.8
Total de piso vinílico semi-flexível a medir no BM 25 (m²) = |  | 625.2523
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 |  | ok
Total de aplicação de lona plástica executado (m²) = |  | 1328
Total de aplicação de lona plástica de contrato (m²) = |  | 1041.53
Total de aplicação de lona plástica medido até o BM 24 (m²) = |  | 0
Total de aplicação de lona plástica a medir no BM 25 (m²) = |  | 1328
Total de aplicação de lona plástica a aditar (m²) = |  | -286.47
12.16 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 |  | ok
Total de armação para execução de radier executado (kg) = |  | 2890.48
Total de armação para execução de radier de contrato (kg) = |  | 2261
Total de armação para execução de radier medido no BM 24 (kg) = |  | 0
Total de armação para execução de radier a medir no BM 25 (kg) = |  | 2261
Total de armação para execução de radier a aditar (kg) = |  | -629.48
12.17 | ARMAÇÃO DAS BARRAS DE TRANFERÊNCIA CA-25 COM DIÂMETRO 16MM A CADA 30CM |  | ok
Total de armação das barras de transferência executado (m) = |  | 752.16
Total de armação das barras de transferência de contrato (m) = |  | 752.16
Total de armação das barras de transferência medido no BM 24 (m) = |  | 0
Total de armação das barras de transferência a medir no BM 25 (m) = |  | 752.16
14.0 | ESQUADRIAS
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 |  | ok
Total de porta de vidro 90x210cm executado (und) = |  | 7
Total de porta de vidro 90x210cm de contrato (und) = |  | 11
Total de porta de vidro 90x210cm medido até o BM 24 (und) = |  | 4
Total de porta de vidro 90x210cm a medir no BM 25 (und) = |  | 3
14.16 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | ok
Total de portas de alumínio com lambri executado (m²) = |  | 14.16
Total de portas de alumínio com lambri de contrato (m²) = |  | 19.28
Total portas de alumínio com lambri medido até o BM 24 (m²) = |  | 0
Total de portas de alumínio com lambri a medir no BM 25 (m²) = |  | 14.16
14.17 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | ok
Total de portas tipo veneziana executado (m²) = |  | 6.78
Total de portas tipo veneziana de contrato (m²) = |  | 3.78
Total de portas tipo veneziana medido até o BM 24 (m²) = |  | 0.48
Total de portas tipo veneziana a medir no BM 25 (m²) = |  | 3.3
Total de portas tipo veneziana a aditar (m²) = |  | -3
14.21 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | ok
Total de kit portas 90x210cm executado (und) = |  | 43
Total de kit portas 90x210cm de contrato (und) = |  | 43
Total de kit portas 90x210cm medido até o BM 24 (und) = |  | 42
Total de kit portas 90x210cm a medir no BM 25 (und) = |  | 1
16.0 | LOUÇA E METAIS
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | ok
Total de assento sanitário executado (und)= |  | 62
Total de assento sanitário de contrato (und)= |  | 62
Total de assento sanitário medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de assento sanitário a medir no BM 25 (und)= |  | 62
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ok
Total de barra de apoio reta executado (und)= |  | 24
Total de barra de apoio reta de contrato (und)= |  | 24
Total de barra de apoio reta medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de barra de apoio reta a medir no BM 25 (und)= |  | 24
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO
17.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  | ok
Total de bombas centrífuga, trifásica, 3cv executado (und)= |  | 2
Total de bombas centrífuga, trifásica, 3cv de contrato (und)= |  | 2
Total de bombas centrífuga, trifásica, 3cv medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de bombas centrífuga, trifásica, 3cv a medir no BM 25 (und)= |  | 2
17.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | ok
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" executado (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" de contrato (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" a medir no BM 25 (und)= |  | 3
17.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | ok
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4" executado (und)= |  | 1
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4" de contrato (und)= |  | 1
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4" a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | ok
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1 1/4" executado (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1 1/4" de contrato (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1 1/4" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1 1/4" a medir no BM 25 (und)= |  | 3
17.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | ok
Total de válvula de retenção vertical, de bronze, roscável 1" executado (und)= |  | 1
Total válvula de retenção vertical, de bronze, roscável 1" de contrato (und)= |  | 1
Total de válvula de retenção vertical, de bronze, roscável 1" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de válvula de retenção vertical, de bronze, roscável 1" a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | ok
Total de válvula de retenção, de bronze, pé com crivo, roscável, 1 1/4" executado (und)= |  | 1
Total de válvula de retenção, de bronze, pé com crivo, roscável, 1 1/4" de contrato (und)= |  | 1
Total de válvula de retenção, de bronze, pé com crivo, roscável, 1 1/4" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de válvula de retenção, de bronze, pé com crivo, roscável, 1 1/4" a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | ok
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC executado (und)= |  | 1
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC de contrato (und)= |  | 1
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | ok
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC executado (und)= |  | 1
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC de contrato (und)= |  | 1
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | ok
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria executado (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria de contrato (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria a medir no BM 25 (und)= |  | 2
17.1.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | ok
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria executado (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria de contrato (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria a medir no BM 25 (und)= |  | 2
17.1.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | ok
Total de caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50mm, junta elástica executado (und)= |  | 2
Total de caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50mm, junta elástica de contrato (und)= |  | 2
Total de caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50mm, junta elástica medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50mm, junta elástica a medir no BM 25 (und)= |  | 2
17.3 | ESGOTO
17.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | ok
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos executado (und)= |  | 1
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos de contrato (und)= |  | 1
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
17.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | ok
Total de registro de esfera pvc, soldável executado (und)= |  | 1
Total de registro de esfera pvc, soldável de contrato (und)= |  | 1
Total de registro de esfera pvc, soldável medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro de esfera pvc, soldável a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.2 | CAIXAS E QUADROS
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de quadro de distribuição para 12 disjuntores executado (und)= |  | 6
Total de quadro de distribuição para 12 disjuntores de contrato (und)= |  | 6
Total de quadro de distribuição para 12 disjuntores medido até o BM 24 (und)= |  | 4
Total de quadro de distribuição para 12 disjuntores a medir no BM 25 (und)= |  | 2
18.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de quadro de distribuição para 18 disjuntores executado (und)= |  | 4
Total de quadro de distribuição para 18 disjuntores de contrato (und)= |  | 4
Total de quadro de distribuição para 18 disjuntores medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de quadro de distribuição para 18 disjuntores a medir no BM 25 (und)= |  | 4
18.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de quadro de distribuição para 24 disjuntores executado (und)= |  | 1
Total de quadro de distribuição para 24 disjuntores de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro de distribuição para 24 disjuntores medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de quadro de distribuição para 24 disjuntores a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A |  | ok
Total de quadro de distribuição para 48 disjuntores executado (und)= |  | 1
Total de quadro de distribuição para 48 disjuntores de contrato (und)= |  | 2
Total de quadro de distribuição para 48 disjuntores medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de quadro de distribuição para 48 disjuntores a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) |  | ok
Total de caixa de passagem luz/telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado executado (und)= |  | 1
Total de caixa de passagem luz/telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado de contrato (und)= |  | 1
Total de caixa de passagem luz/telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa de passagem luz/telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM |  | ok
Total de caixa de passagem metálica, de sobrepor executado (und)= |  | 7
Total de caixa de passagem metálica, de sobrepor de contrato (und)= |  | 7
Total de caixa de passagem metálica, de sobrepor medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa de passagem metálica, de sobrepor a medir no BM 25 (und)= |  | 7
18.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM |  | ok
Total de caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em termoplástico executado (und)= |  | 25
Total de caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em termoplástico de contrato (und)= |  | 25
Total de caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em termoplástico medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em termoplástico a medir no BM 25 (und)= |  | 25
18.2.14 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE´PASSAGEM DE SOBREPOR |  | ok
Total de instalação de caixa de passagem de sobrepor executado (und)= |  | 7
Total de instalação de caixa de passagem de sobrepor de contrato (und)= |  | 7
Total de instalação de caixa de passagem de sobrepor medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de instalação de caixa de passagem de sobrepor a medir no BM 25 (und)= |  | 7
18.2.15 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (120X120X12)CM |  | ok
Total de instalação de caixa de passagem de embutir executado (und)= |  | 1
Total de instalação de caixa de passagem de embutir de contrato (und)= |  | 1
Total de instalação de caixa de passagem de embutir medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de instalação de caixa de passagem de embutir a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.2.16 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X120)CM |  | ok
Total de instalação de caixa de passagem de embutir executado (und)= |  | 25
Total de instalação de caixa de passagem de embutir de contrato (und)= |  | 25
Total de instalação de caixa de passagem de embutir medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de instalação de caixa de passagem de embutir a medir no BM 25 (und)= |  | 25
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS
18.3.31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN, 65KA |  | ok
Total de disjuntor termomagnético tripolar 350A executado (und)= |  | 2
Total de disjuntor termomagnético tripolar 350A de contrato (und)= |  | 2
Total de disjuntor termomagnético tripolar 350A medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de disjuntor termomagnético tripolar 350A a medir no BM 25 (und)= |  | 2
18.5 | LUMINÁRIAS
18.5.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | ok
Total de luminárias arandela tipo tartaruga, de sobrepor executado (und)= |  | 13
Total de luminárias arandela tipo tartaruga, de sobrepor de contrato (und)= |  | 13
Total de luminárias arandela tipo tartaruga, de sobrepor medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de luminárias arandela tipo tartaruga, de sobrepor a medir no BM 25 (und)= |  | 13
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA
18.6.5 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  | ok
Total de isolador, tipo disco, para tensão 15kv executado (und)= |  | 3
Total de isolador, tipo disco, para tensão 15kv de contrato (und)= |  | 3
Total de isolador, tipo disco, para tensão 15kv medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de isolador, tipo disco, para tensão 15kv a medir no BM 25 (und)= |  | 3
18.6.6 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  | ok
Total de alça pre-formada de distribuição executado (und)= |  | 1
Total de alça pre-formada de distribuição de contrato (und)= |  | 1
Total de alça pre-formada de distribuição medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de alça pre-formada de distribuição a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.6.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) |  | ok
Total de caixa de proteção externa para medidor executado (und)= |  | 1
Total de caixa de proteção externa para medidor de contrato (und)= |  | 1
Total de caixa de proteção externa para medidor medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa de proteção externa para medidor a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 |  | ok
Total de terminal a compressão em cobre estanhado executado (und)= |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado de contrato (und)= |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de terminal a compressão em cobre estanhado a medir no BM 25 (und)= |  | 10
18.6.9 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 |  | ok
Total de terminal a compressão em cobre estanhado executado (und)= |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado de contrato (und)= |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de terminal a compressão em cobre estanhado a medir no BM 25 (und)= |  | 10
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) |  | ok
Total de fita aço inox para cintar poste executado (und)= |  | 0.1
Total de fita aço inox para cintar poste de contrato (und)= |  | 0.1
Total de fita aço inox para cintar poste medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de fita aço inox para cintar poste a medir no BM 25 (und)= |  | 0.1
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM |  | ok
Total de terminal de compressão cabo flexivel 120mm executado (und)= |  | 10
Total de terminal de compressão cabo flexivel 120mm de contrato (und)= |  | 10
Total de terminal de compressão cabo flexivel 120mm medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de terminal de compressão cabo flexivel 120mm a medir no BM 25 (und)= |  | 10
19.0 | ELEVADORES
19.3 | ELEVADOR DE CARGA 3m 300KG 220V MONTA CARGA |  | ok
Total de elevador monta carga executado (und)= |  | 1
Total de elevador monta carga de contrato (und)= |  | 1
Total de elevador monta carga medido até o BM 24 (und)= |  | 0.5
Total de elevador monta carga a medir no BM 25 (und)= |  | 0.5
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | ok
Total de tubo de aço galvanizado executado (m)= |  | 210.14
Total de tubo de aço galvanizado de contrato (m)= |  | 210.14
Total de tubo de aço galvanizado medido até o BM 24 (m)= |  | 190
Total detubo de aço galvanizado a medir no BM 25 (m)= |  | 20.14
20.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | ok
Total de registro ou válvula globo angular executado (und)= |  | 1
Total de registro ou válvula globo angular de contrato (und)= |  | 1
Total de registro ou válvula globo angular medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro ou válvula globo angular a medir no BM 25 (und)= |  | 1
20.9 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC |  | ok
Total de sirene audio visual alarme e incêndio executado (und)= |  | 11
Total de sirene audio visual alarme e incêndio de contrato (und)= |  | 11
Total de sirene audio visual alarme e incêndio medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de sirene audio visual alarme e incêndio a medir no BM 25 (und)= |  | 11
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1250 ENDERECAVEL 1 LACO COM ATE 250 ENDERECOS 24VDC |  | ok
Total de central de alarme de incêndio executado (und)= |  | 1
Total de central de alarme de incêndio de contrato (und)= |  | 1
Total de central de alarme de incêndio medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de central de alarme de incêndio a medir no BM 25 (und)= |  | 1
20.12 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO |  | ok
Total de acionador manual de alarme contra incêndio executado (und)= |  | 11
Total de acionador manual de alarme contra incêndio de contrato (und)= |  | 11
Total de acionador manual de alarme contra incêndio medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de acionador manual de alarme contra incêndio a medir no BM 25 (und)= |  | 11
20.13 | BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS |  | ok
Total de bloco autonomo 300 lumens executado (und)= |  | 206
Total de bloco autonomo 300 lumens de contrato (und)= |  | 206
Total de bloco autonomo 300 lumens medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de bloco autonomo 300 lumens a medir no BM 25 (und)= |  | 206
20.17 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO |  | ok
Total de instalação de central de alarme de incêndio executado (und)= |  | 1
Total de instalação de central de alarme de incêndio de contrato (und)= |  | 1
Total de instalação de central de alarme de incêndio medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de instalação de central de alarme de incêndio a medir no BM 25 (und)= |  | 1
20.19 | MODIFICADA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO )INSTALAÇÃO |  | ok
Total de tampão de ferro fundido - instalação executado (und)= |  | 1
Total de tampão de ferro fundido - instalação de contrato (und)= |  | 1
Total de tampão de ferro fundido - instalação medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de tampão de ferro fundido - instalação a medir no BM 25 (und)= |  | 1
21.0 | DIVERSOS
21.1 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO |  | ok
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico executado (m²) = |  | 10.4
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico de contrato (m²) = |  | 1.76
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico de medido atè o BM 24 (m²) = |  | 0
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico a medir no BM 25 (m²) = |  | 1.76
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico a aditar (m²) = |  | -8.64
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.1.9 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 |  | ok
Total de cortadora de piso com motor utilizado (chp)= |  | 220
Total de cortadora de piso com motor de contrato (m²)= |  | 220
Total de cortadora de piso com motor medido até o BM 24 (m²)= |  | 0
Total de cortadora de piso com motor a medir no BM 25 (m²)= |  | 220
24.3 | COBERTA
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | ok
Total de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças executado (m²)= |  | 109.512
Total de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças de contrato (m²)= |  | 109.51
Total de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças medido até o BM 24 (m²)= |  | 47.5
Total de trama de madeira composta por ripas, caibros e terças a medir no BM 25 (m²)= |  | 62.012
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | ok
Total de telhamento com telha cerâmica executado (m²)= |  | 109.512
Total de telhamento com telha cerâmica de contrato (m²)= |  | 109.51
Total de telhamento com telha cerâmica medido até o BM 24 (m²)= |  | 47.5
Total de telhamento com telha cerâmica a medir no BM 25 (m²)= |  | 62.012
24.3.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 |  | ok
Área total de emboçamento com argamassa executado (m) = |  | 5.8
Área de emboçamento com argamassa contrato (m) = |  | 5.8
Área de emboçamento com argamassa medido até o BM 24 (m) = |  | 0
Área de emboçamento com argamassa a medir no BM 25 (m) = |  | 5.8
24.3.7 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM |  | ok
Total de rufo em concreto armado a executado (m) = |  | 25
Total de rufo em concreto armado contrato (m) = |  | 25
Total de rufo em concreto armado medido até o BM 24 (m) = |  | 0
Total de rufo em concreto armado a medir no BM 25 (m) = |  | 25
24.3.8 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS |  | ok
Total de forro drywall executado (m²) = |  | 47.8
Total de forro drywall de contrato (m²) = |  | 47.8
Total de forro drywall medido até o BM 24 (m²) = |  | 0
Total de forro drywall à medir no BM 25 (m²) = |  | 47.8

## 7.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
7.0 | JUNTA DE DILATAÇÃO
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO
Comprimento de junta de dilatação executado (m) = |  | 752.16
Total de de junta de dilatação executado (m)= |  | 752.16
Total de junta de dilatação de contrato (m)= |  | 752.16
Total de junta de dilatação medido até o BM 24 (m)= |  | 310
Total de junta de dilatação a medir no BM 25 (m)= |  | 442.16

## 10.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
10.0 | PINTURA
10.1 | PINTURA INTERNA
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Subsolo |  | 485.86 | 485.86
Térreo |  | 805.91 | 805.91
Mesanino |  | 861.94 | 861.94
1º Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
2° Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
3° Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
4° Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
Total de fundo selador acrílico executado (m²)= |  |  | 6552.79
Total de fundo selador acrílico de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de fundo selador acrílico medido até o BM 24 (m²)= |  |  | 5727.5
Total de fundo selador acrílico a medir no BM 25 (m²)= |  |  | 556.86
Total de fundo selador acrílico a aditar (m²)= |  |  | -268.43
10.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Subsolo |  | 485.86 | 485.86
Térreo |  | 805.91 | 805.91
Mesanino |  | 861.94 | 861.94
1º Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
2° Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
3° Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
4° Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  |  | 6552.79
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 24 (m²)= |  |  | 5727.5
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 25 (m²)= |  |  | 556.86
Total de aplicação manual de massa acrílica a aditar (m²)= |  |  | -268.43
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Subsolo |  | 485.86 | 485.86
Térreo |  | 805.91 | 805.91
Mesanino |  | 861.94 | 861.94
1º Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
2° Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
3° Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
4° Pavimento |  | 1099.77 | 1099.77
Total de pintura látex acrílica premium executado (m²)= |  |  | 6552.79
Total de pintura látex acrílica premium de contrato (m²)= |  |  | 6284.36
Total de pintura látex acrílica premium medido até o BM 24 (m²)= |  |  | 5727.5
Total de pintura látex acrílica premium a medir no BM 25 (m²)= |  |  | 556.86
Total de aplicação manual de massa acrílica a aditar (m²)= |  |  | -268.43
10.1.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Fechamentos laterais |  | 210.568 | 210.568
Área externa do plenário |  | 96 | 96
Total de fundo selador executado (m²) = |  |  | 306.568
Total de fundo selador de contrato (m²) = |  |  | 306.57
Total de fundo selador a medido até o BM 24 (m²) = |  |  | 0
Total de fundo selador a medir no BM 25 (m²) = |  |  | 306.568
10.1.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Fechamentos laterais |  | 210.568 | 210.568
Área externa do plenário |  | 96 | 96
Total de emassamento com massa latex executado (m²) = |  |  | 306.568
Total de emassamento com massa latex de contrato (m²) = |  |  | 306.57
Total de emassamento com massa latex medido até o BM 24 (m²) = |  |  | 0
Total de emassamento com massa latex a medir no BM 25 (m²) = |  |  | 306.568
10.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Fechamentos laterais |  | 210.568 | 210.568
Área externa do plenário |  | 96 | 96
Total de pintura latex acrilica executado (m²) = |  |  | 306.568
Total de pintura latex acrilica de contrato (m²) = |  |  | 306.57
Total de pintura latex acrilica de medido até o BM 24 (m²) = |  |  | 0
Total de pintura latex acrilica a medir no BM 25 (m²) = |  |  | 306.568
10.2 | PINTURA EXTERNA
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
Local |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Memória de cálculo do item 9.2.1 = |  | 3838 | 3838
Total de aplicação manual de fundo selador executado (m²)= |  |  | 3838
Total de aplicação manual de fundo selador de contrato (m²)= |  |  | 3121.87
Total de aplicação manual de fundo selador medido até BM 24 (m²)= |  |  | 2662
Total de aplicação manual de fundo selador a medir no BM 25 (m²)= |  |  | 459.87
Total de aplicação manual de fundo selador a aditar (m²)= |  |  | -716.13
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017
Local |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Memória de cálculo do item 9.2.1 = |  | 3838 | 3838
Total de aplicação manual de massa acrílica executado (m²)= |  |  | 3838
Total de aplicação manual de massa acrílica de contrato (m²)= |  |  | 3121.87
Total de aplicação manual de massa acrílica medido até o BM 24 (m²)= |  |  | 2662
Total de aplicação manual de massa acrílica a medir no BM 25 (m²)= |  |  | 459.87
Total de aplicação manual de massa acrílica a aditar (m²)= |  |  | -716.13
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
Local |  | Área de reboco (m²) | Área Total (m²)
Memória de cálculo do item 9.2.1 = |  | 3838 | 3838
Total de aplicação manual manual de pintura com tinta texturizada executado (m²)= |  |  | 3838
Total de aplicação manual de pintura com tinta texturizada de contrato (m²)= |  |  | 3121.87
Total de aplicação manual de pintura com tinta texturizada medido até o BM 24 (m²)= |  |  | 2662
Total de aplicação manual de pintura com tinta texturizada a medir no BM 25 (m²)= |  |  | 459.87
Total de manual de pintura com tinta texturizada a aditar (m²)= |  |  | -716.13

## 12.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
Local |  | Área (m²) | Área Total (m²)
Subsolo
Circulação da escada |  | 3.125 | 3.125
Gerência |  | 43.5 | 43.5
Acessoria 1, 2 e 3 |  | 62.98 | 62.98
Circulação |  | 25.87 | 25.87
Hall |  | 35.04 | 35.04
Depósito |  | 20.59 | 20.59
Hall dos elevadores |  | 19.94 | 19.94
Térreo - Prédio principal
Enfermaria |  | 21.42 | 21.42
Diretoria Leg |  | 11.14 | 11.14
Coordenação Leg |  | 8.3 | 8.3
NTI |  | 10.31 | 10.31
Hall |  | 23.58 | 23.58
Escada principal |  | 29.65 | 29.65
Apoio |  | 5.72 | 5.72
Sala vip |  | 46.93 | 46.93
Apoio + imprensa |  | 26.3 | 26.3
Circulação auditótio |  | 17.7 | 17.7
Escada do auditório |  | 10.78 | 10.78
Auditório |  | 58.53 | 58.53
Térreo - Casarão
Recepção |  | 29.8 | 29.8
Circulação |  | 11.08 | 11.08
Salão nobre |  | 152.78 | 152.78
Escada acesso ao casarão |  | 17.9835 | 17.9835
Elevador |  | 2.34 | 2.34
Mesanino
Studio |  | 54.84 | 54.84
Área de gravação |  | 19.5 | 19.5
Camarim |  | 16.95 | 16.95
Área aberta |  | 120.1 | 120.1
Escada 01 |  | 29.65 | 29.65
Escada 02 |  | 4.15 | 4.15
Escada 03 |  | 15.9987 | 15.9987
Servidor |  | 7.58 | 7.58
Data center |  | 8.48 | 8.48
Área de convidados |  | 33.87 | 33.87
Auditório |  | 98.86 | 98.86
Pavimento Tipo 01 (2X)
Secretarias |  | 147.8 | 147.8
Sala de acessor |  | 196.74 | 196.74
Sala de vereador |  | 223.16 | 223.16
Circulação restrita |  | 33.44 | 33.44
Circulação (corredor das salas) |  | 83.84 | 83.84
Anti-câmera |  | 9.94 | 9.94
Escada |  | 51.165 | 51.165
Sala 01 |  | 73.42 | 73.42
Comissão |  | 56.86 | 56.86
Sala 02 |  | 82.8 | 82.8
Hall |  | 17.28 | 17.28
Pavimento Tipo 02 (2X)
Sala de vereador |  | 223.16 | 223.16
Secretarias |  | 147.8 | 147.8
Circulação restrita |  | 33.44 | 33.44
Circulação (corredor das salas) |  | 83.84 | 83.84
Anti-câmera |  | 9.94 | 9.94
Escada |  | 51.165 | 51.165
Circulação do Wc |  | 10.5 | 10.5
Anti-sala |  | 34.02 | 34.02
Sala 01 |  | 96.1 | 96.1
Circulação wc fem. E masc. |  | 18.9 | 18.9
Sala de acessor |  | 196.74 | 196.74
Total de piso vinílico semi-flexível a executado (m²) = |  |  | 2570.0523
Total de piso vinílico semi-flexível de contrato (m²) = |  |  | 2970.02
Total de piso vinílico semi-flexível medido até o BM 24 (m²) = |  |  | 1944.8 | 625.2523
Total de piso vinílico semi-flexível a medir no BM 25 (m²) = |  |  | 625.2523
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Estacionamento |  | 970.23 | 970.23
Acesso ao estacionamento |  | 71.29 | 71.29
Calçada |  | 286.48 | 286.48
Total de aplicação de lona plástica executado (m²) = |  |  | 1328
Total de aplicação de lona plástica de contrato (m²) = |  |  | 1041.53
Total de aplicação de lona plástica medido até o BM 24 (m²) = |  |  | 0
Total de aplicação de lona plástica a medir no BM 25 (m²) = |  |  | 1041.53
Total de aplicação de lona plástica a aditar (m²) = |  |  | -286.47
12.16 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
Local |  | Peso (kg) | Total (kg)
Estacionamento |  | 2261 | 2261
Calçada |  | 629.48 | 629.48
Total de armação para execução de radier executado (kg) = |  |  | 2890.48
Total de armação para execução de radier de contrato (kg) = |  |  | 2261
Total de armação para execução de radier medido no BM 24 (kg) = |  |  | 0
Total de armação para execução de radier a medir no BM 25 (kg) = |  |  | 2261
Total de armação para execução de radier a aditar (kg) = |  |  | -629.48
12.17 | ARMAÇÃO DAS BARRAS DE TRANFERÊNCIA CA-25 COM DIÂMETRO 16MM A CADA 30CM
Local |  | Comprimento (m) | Total (m)
Estacionamento |  | 752.16 | 752.16
Total de armação das barras de transferência executado (m) = |  |  | 752.16
Total de armação das barras de transferência de contrato (m) = |  |  | 752.16
Total de armação das barras de transferência medido no BM 24 (m) = |  |  | 0
Total de armação das barras de transferência a medir no BM 25 (m) = |  |  | 752.16

## 14.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
14.0 | ESQUADRIAS
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
Térreo | Circulação Casarão | 4 | 4
Térreo | Plenário | 2 | 2
Mesanino | Plenário | 1 | 1
Total de porta de vidro 90x210cm executado (und) = |  |  | 7
Total de porta de vidro 90x210cm de contrato (und) = |  |  | 11
Total de porta de vidro 90x210cm medido até o BM 24 (und) = |  |  | 4
Total de porta de vidro 90x210cm a medir no BM 25 (und) = |  |  | 3
14.16 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
Wcs | 13 | 0.96 | 12.48
Auditório/externo | 1 | 1.68 | 1.68
Total de portas de alumínio com lambri executado (m²) = |  |  | 14.16
Total de portas de alumínio com lambri de contrato (m²) = |  |  | 19.28
Total portas de alumínio com lambri medido até o BM 24 (m²) = |  |  | 0
Total de portas de alumínio com lambri a medir no BM 25 (m²) = |  |  | 14.16
14.17 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
Gerador | 2 | 1.5 | 3
| 1 | 3.78 | 3.78
Total de portas tipo veneziana executado (m²) = |  |  | 6.78
Total de portas tipo veneziana de contrato (m²) = |  |  | 3.78
Total de portas tipo veneziana medido até o BM 24 (m²) = |  |  | 0.48
Total de portas tipo veneziana a medir no BM 25 (m²) = |  |  | 3.3
Total de portas tipo veneziana a aditar (m²) = |  |  | -3
14.21 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
P04 |  | 43 | 43
Total de kit portas 90x210cm executado (und) = |  |  | 43
Total de kit portas 90x210cm de contrato (und) = |  |  | 43
Total de kit portas 90x210cm medido até o BM 24 (und) = |  |  | 42
Total de kit portas 90x210cm a medir no BM 25 (und) = |  |  | 1

## 16.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
16.0 | LOUÇA E METAIS
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
wcs |  | 62 | 62
Total de assento sanitário executado (und)= |  |  | 62
Total de assento sanitário de contrato (und)= |  |  | 62
Total de assento sanitário medido até o BM 24 (und)= |  |  | 0
Total de assento sanitário a medir no BM 25 (und)= |  |  | 62
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
wcs |  | 24 | 24
Total de barra de apoio reta executado (und)= |  |  | 24
Total de barra de apoio reta de contrato (und)= |  |  | 24
Total de barra de apoio reta medido até o BM 24 (und)= |  |  | 0
Total de barra de apoio reta a medir no BM 25 (und)= |  |  | 24

## 17.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO
17.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
Quantidade de bombas centrífuga, trifásica, 3cv (und)= |  | 2
Total de bombas centrífuga, trifásica, 3cv executado (und)= |  | 2
Total de bombas centrífuga, trifásica, 3cv de contrato (und)= |  | 2
Total de bombas centrífuga, trifásica, 3cv medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de bombas centrífuga, trifásica, 3cv a medir no BM 25 (und)= |  | 2
17.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" executado (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" de contrato (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1" a medir no BM 25 (und)= |  | 3
17.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4" (und)= |  | 1
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4" executado (und)= |  | 1
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4" de contrato (und)= |  | 1
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 3/4" a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1 1/4" (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1 1/4" executado (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1 1/4" de contrato (und)= |  | 3
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1 1/4" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro de gaveta bruto, latão, roscável 1 1/4" a medir no BM 25 (und)= |  | 3
17.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Total de válvula de retenção vertical, de bronze, roscável 1" (und)= |  | 1
Total de válvula de retenção vertical, de bronze, roscável 1" executado (und)= |  | 1
Total válvula de retenção vertical, de bronze, roscável 1" de contrato (und)= |  | 1
Total de válvula de retenção vertical, de bronze, roscável 1" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de válvula de retenção vertical, de bronze, roscável 1" a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Total de válvula de retenção, de bronze, pé com crivo, roscável, 1 1/4" (und)= |  | 1
Total de válvula de retenção, de bronze, pé com crivo, roscável, 1 1/4" executado (und)= |  | 1
Total de válvula de retenção, de bronze, pé com crivo, roscável, 1 1/4" de contrato (und)= |  | 1
Total de válvula de retenção, de bronze, pé com crivo, roscável, 1 1/4" medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de válvula de retenção, de bronze, pé com crivo, roscável, 1 1/4" a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC (und)= |  | 1
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC executado (und)= |  | 1
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC de contrato (und)= |  | 1
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC (und)= |  | 2
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC executado (und)= |  | 2
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC de contrato (und)= |  | 2
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC a medir no BM 25 (und)= |  | 2
17.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria executado (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria de contrato (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria a medir no BM 25 (und)= |  | 2
17.1.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria executado (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria de contrato (und)= |  | 2
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria a medir no BM 25 (und)= |  | 2
17.1.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
Total de caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50mm, junta elástica (und)= |  | 2
Total de caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50mm, junta elástica executado (und)= |  | 2
Total de caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50mm, junta elástica de contrato (und)= |  | 2
Total de caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50mm, junta elástica medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa sifonada, pvc, dn 100x100x50mm, junta elástica a medir no BM 25 (und)= |  | 2
17.3 | ESGOTO
17.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos (und)= |  | 1
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos executado (und)= |  | 1
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos de contrato (und)= |  | 1
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos a medir no BM 25 (und)= |  | 1
17.4
17.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Total de registro esfera, pvc soldável, com volante (und)= |  | 1
Total de registro de esfera pvc, soldável executado (und)= |  | 1
Total de registro de esfera pvc, soldável de contrato (und)= |  | 1
Total de registro de esfera pvc, soldável medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro de esfera pvc, soldável a medir no BM 25 (und)= |  | 1

## 18.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.2 | CAIXAS E QUADROS
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total (und)
Quantidade de quadros de disribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento triásico, para 12 disjuntores (und)= |  | 6
Total de quadro de distribuição para 12 disjuntores executado (und)= |  | 6
Total de quadro de distribuição para 12 disjuntores de contrato (und)= |  | 6
Total de quadro de distribuição para 12 disjuntores medido até o BM 24 (und)= |  | 4
Total de quadro de distribuição para 12 disjuntores a medir no BM 25 (und)= |  | 2
18.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total (und)
Quantidade de quadros de disribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento triásico, para 18 disjuntores (und)= |  | 4
Total de quadro de distribuição para 18 disjuntores executado (und)= |  | 4
Total de quadro de distribuição para 18 disjuntores de contrato (und)= |  | 4
Total de quadro de distribuição para 18 disjuntores medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de quadro de distribuição para 18 disjuntores a medir no BM 25 (und)= |  | 4
18.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Total (und)
Quantidade de quadros de disribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento triásico, para 24 disjuntores (und)= |  | 1
Total de quadro de distribuição para 24 disjuntores executado (und)= |  | 1
Total de quadro de distribuição para 24 disjuntores de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro de distribuição para 24 disjuntores medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de quadro de distribuição para 24 disjuntores a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A
Total (und)
Quantidade de quadros de disribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento triásico, para 48 disjuntores (und)= |  | 1
Total de quadro de distribuição para 48 disjuntores executado (und)= |  | 1
Total de quadro de distribuição para 48 disjuntores de contrato (und)= |  | 2
Total de quadro de distribuição para 48 disjuntores medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de quadro de distribuição para 48 disjuntores a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)
Quantidade de caixa de passagem luz/telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado (und) = |  | 1
Total de caixa de passagem luz/telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado executado (und)= |  | 1
Total de caixa de passagem luz/telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado de contrato (und)= |  | 1
Total de caixa de passagem luz/telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa de passagem luz/telefonia, de embutir, em chapa de aço galvanizado a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
Quantidade de caixa de passagem metálica, de sobrepor (und) = |  | 7
Total de caixa de passagem metálica, de sobrepor executado (und)= |  | 7
Total de caixa de passagem metálica, de sobrepor de contrato (und)= |  | 7
Total de caixa de passagem metálica, de sobrepor medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa de passagem metálica, de sobrepor a medir no BM 25 (und)= |  | 7
18.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM
Quantidade de caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em termoplástico (und) = |  | 25
Total de caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em termoplástico executado (und)= |  | 25
Total de caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em termoplástico de contrato (und)= |  | 25
Total de caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em termoplástico medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa de passagem eletrica de parede, de embutir, em termoplástico a medir no BM 25 (und)= |  | 25
18.2.14 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE´PASSAGEM DE SOBREPOR
Quantidade de instalação de caixa de passagem de sobrepor (und) = |  | 7
Total de instalação de caixa de passagem de sobrepor executado (und)= |  | 7
Total de instalação de caixa de passagem de sobrepor de contrato (und)= |  | 7
Total de instalação de caixa de passagem de sobrepor medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de instalação de caixa de passagem de sobrepor a medir no BM 25 (und)= |  | 7
18.2.15 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (120X120X12)CM
Quantidade de instalação de caixa de passagem de embutir (und) = |  | 1
Total de instalação de caixa de passagem de embutir executado (und)= |  | 1
Total de instalação de caixa de passagem de embutir de contrato (und)= |  | 1
Total de instalação de caixa de passagem de embutir medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de instalação de caixa de passagem de embutir a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.2.16 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X120)CM
Quantidade de instalação de caixa de passagem de embutir (und) = |  | 25
Total de instalação de caixa de passagem de embutir executado (und)= |  | 25
Total de instalação de caixa de passagem de embutir de contrato (und)= |  | 25
Total de instalação de caixa de passagem de embutir medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de instalação de caixa de passagem de embutir a medir no BM 25 (und)= |  | 25
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS
18.3.31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN, 65KA
Quantidade de disjuntor termomagnético tripolar 350A (und) = |  | 2
Total de disjuntor termomagnético tripolar 350A executado (und)= |  | 2
Total de disjuntor termomagnético tripolar 350A de contrato (und)= |  | 2
Total de disjuntor termomagnético tripolar 350A medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de disjuntor termomagnético tripolar 350A a medir no BM 25 (und)= |  | 2
18.5 | LUMINÁRIAS
18.5.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
Total de luminárias arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led (und)= |  | 13
Total de luminárias arandela tipo tartaruga, de sobrepor executado (und)= |  | 13
Total de luminárias arandela tipo tartaruga, de sobrepor de contrato (und)= |  | 13
Total de luminárias arandela tipo tartaruga, de sobrepor medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de luminárias arandela tipo tartaruga, de sobrepor a medir no BM 25 (und)= |  | 13
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA
18.6.5 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
Quantidade de isolador, tipo disco, para tensão 15kv (und)= |  | 3
Total de isolador, tipo disco, para tensão 15kv executado (und)= |  | 3
Total de isolador, tipo disco, para tensão 15kv de contrato (und)= |  | 3
Total de isolador, tipo disco, para tensão 15kv medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de isolador, tipo disco, para tensão 15kv a medir no BM 25 (und)= |  | 3
18.6.6 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020
Quantidade de alça pre-formada de distribuição, em aço galvanizado (und)= |  | 1
Total de alça pre-formada de distribuição executado (und)= |  | 1
Total de alça pre-formada de distribuição de contrato (und)= |  | 1
Total de alça pre-formada de distribuição medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de alça pre-formada de distribuição a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.6.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
Quantidade de caixa de proteção externa para medidor horosazonal (und) = |  | 1
Total de caixa de proteção externa para medidor executado (und)= |  | 1
Total de caixa de proteção externa para medidor de contrato (und)= |  | 1
Total de caixa de proteção externa para medidor medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de caixa de proteção externa para medidor a medir no BM 25 (und)= |  | 1
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
Quantidade de terminal a compressão em cobre estanhado para cabo de 50mm² (und) = |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado executado (und)= |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado de contrato (und)= |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de terminal a compressão em cobre estanhado a medir no BM 25 (und)= |  | 10
18.6.9 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10
Quantidade de terminal a compressão em cobre estanhado para cabo de 70mm² (und) = |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado executado (und)= |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado de contrato (und)= |  | 10
Total de terminal a compressão em cobre estanhado medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de terminal a compressão em cobre estanhado a medir no BM 25 (und)= |  | 10
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)
Quantidade de fita aço inox para cintar poste (und) = |  | 0.1
Total de fita aço inox para cintar poste executado (und)= |  | 0.1
Total de fita aço inox para cintar poste de contrato (und)= |  | 0.1
Total de fita aço inox para cintar poste medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de fita aço inox para cintar poste a medir no BM 25 (und)= |  | 0.1
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM
Quantidade de terminal de compressão cabo flexivel 120mm (und) = |  | 10
Total de terminal de compressão cabo flexivel 120mm executado (und)= |  | 10
Total de terminal de compressão cabo flexivel 120mm de contrato (und)= |  | 10
Total de terminal de compressão cabo flexivel 120mm medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de terminal de compressão cabo flexivel 120mm a medir no BM 25 (und)= |  | 10

## 19.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
19.0 | ELEVADORES
19.3 | ELEVADOR DE CARGA 3m 300KG 220V MONTA CARGA
Total de elevador monta carga (und) = |  | 1
Total de elevador monta carga executado (und)= |  | 1
Total de elevador monta carga de contrato (und)= |  | 1
Total de elevador monta carga medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de elevador monta carga a medir no BM 25 (und)= |  | 1

## 20.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
Quantidade de tubo de aço galvanizado necessário no projeto de instalações de combate a incendio (m) = |  | 210.14
Total de tubo de aço galvanizado executado (m)= |  | 210.14
Total de tubo de aço galvanizado de contrato (m)= |  | 210.14
Total de tubo de aço galvanizado medido até o BM 24 (m)= |  | 190
Total detubo de aço galvanizado a medir no BM 25 (m)= |  | 20.14
20.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
Quantidade de registro ou válvula globo angular necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 1
Total de registro ou válvula globo angular executado (und)= |  | 1
Total de registro ou válvula globo angular de contrato (und)= |  | 1
Total de registro ou válvula globo angular medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de registro ou válvula globo angular a medir no BM 25 (und)= |  | 1
20.9 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC
Quantidade de sirene audio visual alarme e incêndio necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 11
Total de sirene audio visual alarme e incêndio executado (und)= |  | 11
Total de sirene audio visual alarme e incêndio de contrato (und)= |  | 11
Total de sirene audio visual alarme e incêndio medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de sirene audio visual alarme e incêndio a medir no BM 25 (und)= |  | 11
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1250 ENDERECAVEL 1 LACO COM ATE 250 ENDERECOS 24VDC
Quantidade de central de alarme de incêndio necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 1
Total de central de alarme de incêndio executado (und)= |  | 1
Total de central de alarme de incêndio de contrato (und)= |  | 1
Total de central de alarme de incêndio medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de central de alarme de incêndio a medir no BM 25 (und)= |  | 1
20.12 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO
Quantidade de acionador manual de alarme contra incêndio no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 11
Total de acionador manual de alarme contra incêndio executado (und)= |  | 11
Total de acionador manual de alarme contra incêndio de contrato (und)= |  | 11
Total de acionador manual de alarme contra incêndio medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de acionador manual de alarme contra incêndio a medir no BM 25 (und)= |  | 11
20.13 | BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS
Quantidade de bloco autonomo 300 lumens necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 206
Total de bloco autonomo 300 lumens executado (und)= |  | 206
Total de bloco autonomo 300 lumens de contrato (und)= |  | 206
Total de bloco autonomo 300 lumens medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de bloco autonomo 300 lumens a medir no BM 25 (und)= |  | 206
20.17 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
Quantidade de instalação de central de alarme de incêndio necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 1
Total de instalação de central de alarme de incêndio executado (und)= |  | 1
Total de instalação de central de alarme de incêndio de contrato (und)= |  | 1
Total de instalação de central de alarme de incêndio medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de instalação de central de alarme de incêndio a medir no BM 25 (und)= |  | 1
20.19 | MODIFICADA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO )INSTALAÇÃO
Quantidade de tampão de ferro fundido - instalação necessario no projeto de instalações de incêndio (und) = |  | 1
Total de tampão de ferro fundido - instalação executado (und)= |  | 1
Total de tampão de ferro fundido - instalação de contrato (und)= |  | 1
Total de tampão de ferro fundido - instalação medido até o BM 24 (und)= |  | 0
Total de tampão de ferro fundido - instalação a medir no BM 25 (und)= |  | 1

## 21.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
21.0 | DIVERSOS
21.2 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO
Local | Quantidade (und) | Área (m²) | Total (m²)
Térreo | 4 | 1 | 4
Cobertura | 2 | 0.8 | 1.6
| 3 | 1.6 | 4.8
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico executado (m²) = |  |  | 10.4
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico de contrato (m²) = |  |  | 1.76
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico de medido atè o BM 24 (m²) = |  |  | 0
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico a medir no BM 25 (m²) = |  |  | 1.76
Total de claraboia em perfil de aluminio e domo acrílico a aditar (m²) = |  |  | -8.64

## 24.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/12/2025 À 31/12/2025
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 25
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.1.9 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Total de cortadora de piso com motor utilizado para abertura de juntas (chp) = |  |  |  | 220
Total de cortadora de piso com motor utilizado (chp)= |  |  |  | 220
Total de cortadora de piso com motor de contrato (m²)= |  |  |  | 220
Total de cortadora de piso com motor medido até o BM 24 (m²)= |  |  |  | 0
Total de cortadora de piso com motor a medir no BM 25 (m²)= |  |  |  | 220
24.3 | COBERTA
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Local |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Total (m²)
Casarão 01 - coberta do terraço |  | 25.4 | 2.6 | 66.04
Casa 02 - coberta café |  | 11.44 | 2.5 | 28.6
Casa 02 - coberta terraço |  | 11.44 | 1.3 | 14.872
Área total de trama de madeira executado (m²) = |  |  |  | 109.512
Área de trama de madeira de contrato (m²) = |  |  |  | 109.51
Área de trama de madeira medido até o BM 24 (m²) = |  |  |  | 47.5
Área de trama de madeira à medir no BM 25 (m²) = |  |  |  | 62.012
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Local |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Total (m²)
Casarão 01 - coberta do terraço |  | 25.4 | 2.6 | 66.04
Casa 02 - coberta café |  | 11.44 | 2.5 | 28.6
Casa 02 - coberta terraço |  | 11.44 | 1.3 | 14.872
Área total de telhamento com telha cerãmica executado (m²) = |  |  |  | 109.512
Área de telhamento com telha cerãmica contrato (m²) = |  |  |  | 109.51
Área de telhamento com telha cerãmica medido até o BM 24 (m²) = |  |  |  | 47.5
Área de telhamento com telha cerãmica à medir no BM 25 (m²) = |  |  |  | 62.012
24.3.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019
Local |  |  | Comprimento (m) | Total (m)
Casarão 01 - coberta do café |  |  | 5.8 | 5.8
Área total de emboçamento com argamassa executado (m) = |  |  |  | 5.8
Área de emboçamento com argamassa contrato (m) = |  |  |  | 5.8
Área de emboçamento com argamassa medido até o BM 24 (m) = |  |  |  | 0
Área de emboçamento com argamassa a medir no BM 25 (m) = |  |  |  | 5.8
24.3.7 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM
Local |  |  | Comprimento (m) | Total (m)
Casarão 01 - coberta do terraço |  |  | 25 | 25
Total de rufo em concreto armado a executado (m) = |  |  |  | 25
Total de rufo em concreto armado contrato (m) = |  |  |  | 25
Total de rufo em concreto armado medido até o BM 24 (m) = |  |  |  | 0
Total de rufo em concreto armado a medir no BM 25 (m) = |  |  |  | 25
24.3.8 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
Local |  |  | Área (m²) | Total (m²)
Casarão 02 - coberta do café e terraço |  |  | 47.8 | 47.8
Total de forro drywall executado (m²) = |  |  |  | 47.8
Total de forro drywall de contrato (m²) = |  |  |  | 47.8
Total de forro drywall medido até o BM 24 (m²) = |  |  |  | 0
Total de forro drywall à medir no BM 25 (m²) = |  |  |  | 47.8