## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 23476919.3636
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 23069241.6387
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 135187.8325
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 23204427.6012
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 272491.7624
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 31/01/2026 | [6 empty] | MEDIÇÃO 26
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | % MEDIDO AC
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 1330552.0252 |  |  |  | 1303933.7252 | 0 | 1303933.7252 | 98%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 21 | 49155.89 | 60771.42 | 1276199.82 | 21 | 0 | 21 | 1276199.82 | 0 | 1276199.82 | 100%
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36 | 100%
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.5352 | 1 | 0 | 1 | 294.5352 | 0 | 294.5352 | 100%
1.4 | "AS BUILT" DOS PROJETOS EXECUTADOS | UND | 1 | 38105.08 | 47109.31 | 47109.31 | 0.43497 | 0 | 0.43497 | 20491.01 | 0 | 20491.01 | 43.5%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 73693.5954 |  |  |  | 73693.5954 | 0 | 73693.5954 | 100%
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 31.44 | 573.2272 | 708.6807 | 22280.9223 | 31.44 | 0 | 31.44 | 22280.9223 | 0 | 22280.9223 | 100%
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 17.04 | 978.9129 | 1210.23 | 20622.3189 | 17.04 | 0 | 17.04 | 20622.3189 | 0 | 20622.3189 | 100%
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.1248 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248 | 100%
2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 275.08 | 51.51 | 63.68 | 17517.0944 | 275.08 | 0 | 275.08 | 17517.0944 | 0 | 17517.0944 | 100%
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82 | 100%
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.835 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.835 | 0 | 731.835 | 100%
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48 | 100%
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8471.4746 |  |  |  | 8471.4746 | 0 | 8471.4746 | 100%
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.906 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.906 | 0 | 5133.906 | 100%
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 39.58 | 0 | 55.73 | 2205.7934 | 39.58 | 0 | 39.58 | 2205.7934 | 0 | 2205.7934 | 100%
3.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 12.08 | 45.08 | 93.69 | 1131.7752 | 12.08 | 0 | 12.08 | 1131.7752 | 0 | 1131.7752 | 100%
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1658984.7108 |  |  |  | 1658984.7108 | 0 | 1658984.7108 | 100%
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 380317.175 |  |  |  | 380317.175 | 0 | 380317.175 | 100%
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 164.1 | 15.85 | 19.59 | 3214.719 | 164.1 | 0 | 164.1 | 3214.719 | 0 | 3214.719 | 100%
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 3849.76 | 29.43 | 36.38 | 140054.2688 | 3849.76 | 0 | 3849.76 | 140054.2688 | 0 | 140054.2688 | 100%
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70365.422 | 2.16 | 2.67 | 187875.6766 | 70365.422 | 0 | 70365.422 | 187875.6766 | 0 | 187875.6766 | 100%
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 5304.478 | 7.5 | 9.27 | 49172.5106 | 5304.478 | 0 | 5304.478 | 49172.5106 | 0 | 49172.5106 | 100%
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 422399.37 |  |  |  | 422399.37 | 0 | 422399.37 | 100%
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3789 | 88.4 | 109.28 | 414061.92 | 3789 | 0 | 3789 | 414061.92 | 0 | 414061.92 | 100%
4.2.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0 | 10.48 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 505.3 | 13.35 | 16.5 | 8337.45 | 505.3 | 0 | 505.3 | 8337.45 | 0 | 8337.45 | 100%
4.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 856268.1658 |  |  |  | 856268.1658 | 0 | 856268.1658 | 100%
4.3.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 313381.1498 |  |  |  | 313381.1498 | 0 | 313381.1498 | 100%
4.3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 686.4 | 127.94 | 158.17 | 108567.888 | 686.4 | 0 | 686.4 | 108567.888 | 0 | 108567.888 | 100%
4.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 183.8916 | 0 | 40.98 | 7535.8778 | 183.8916 | 0 | 183.8916 | 7535.8778 | 0 | 7535.8778 | 100%
4.3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 337.95 |  | 55.35 | 18705.5325 | 337.95 | 0 | 337.95 | 18705.5325 | 0 | 18705.5325 | 100%
4.3.1.4 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). | M | 980 |  | 152.5 | 149450 | 980 | 0 | 980 | 149450 | 0 | 149450 | 100%
4.3.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 964 | 0 | 13.7477 | 13252.7404 | 964 | 0 | 964 | 13252.7404 | 0 | 13252.7404 | 100%
4.3.1.6 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M³ | 31.81 | 33.15 | 498.8718 | 15869.1112 | 31.81 | 0 | 31.81 | 15869.1112 | 0 | 15869.1112 | 100%
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 542887.0159 |  |  |  | 542887.0159 | 0 | 542887.0159 | 100%
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 28 | 618.26 | 764.35 | 21401.8 | 28 | 0 | 28 | 21401.8 | 0 | 21401.8 | 100%
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 162.878 | 78.85 | 97.48 | 15877.3474 | 162.878 | 0 | 162.878 | 15877.3474 | 0 | 15877.3474 | 100%
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1000.46 | 119.28 | 147.46 | 147527.8316 | 1000.46 | 0 | 1000.46 | 147527.8316 | 0 | 147527.8316 | 100%
4.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 281.7133 | 68.32 | 84.46 | 23793.5011 | 281.7133 | 0 | 281.7133 | 23793.5011 | 0 | 23793.5011 | 100%
4.3.2.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 965.07 | 2.73 | 3.37 | 3252.2859 | 965.07 | 0 | 965.07 | 3252.2859 | 0 | 3252.2859 | 100%
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1204.66 | 11.82 | 14.61 | 17600.0826 | 1204.66 | 0 | 1204.66 | 17600.0826 | 0 | 17600.0826 | 100%
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2329.8 | 11.26 | 13.92 | 32430.816 | 2329.8 | 0 | 2329.8 | 32430.816 | 0 | 32430.816 | 100%
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1426.7 | 10.66 | 13.17 | 18789.639 | 1426.7 | 0 | 1426.7 | 18789.639 | 0 | 18789.639 | 100%
4.3.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1712.4 | 15.85 | 19.59 | 33545.916 | 1712.4 | 0 | 1712.4 | 33545.916 | 0 | 33545.916 | 100%
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 23.9286 | 426.8 | 527.65 | 12625.8994 | 23.9286 | 0 | 23.9286 | 12625.8994 | 0 | 12625.8994 | 100%
4.3.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1919.5 | 11.82 | 14.61 | 28043.895 | 1919.5 | 0 | 1919.5 | 28043.895 | 0 | 28043.895 | 100%
4.3.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 260.7 | 11.53 | 14.25 | 3714.975 | 260.7 | 0 | 260.7 | 3714.975 | 0 | 3714.975 | 100%
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1693 | 14.84 | 18.34 | 31049.62 | 1693 | 0 | 1693 | 31049.62 | 0 | 31049.62 | 100%
4.3.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 379.74 | 16.86 | 20.84 | 7913.7816 | 379.74 | 0 | 379.74 | 7913.7816 | 0 | 7913.7816 | 100%
4.3.2.15 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 162.913 |  | 680.23 | 110818.31 | 162.913 | 0 | 162.913 | 110818.31 | 0 | 110818.31 | 100%
4.3.2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 2428.8 |  | 14.2051 | 34501.3153 | 2428.8 | 0 | 2428.8 | 34501.3153 | 0 | 34501.3153 | 100%
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 10726922.3336 |  |  |  | 10714330.7211 | 0 | 10714330.7211 | 99.88%
5.1 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 637.55 | 15.98 | 19.75 | 12591.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 244921 | 28.3314 | 35.0261 | 8578629.9877 | 244921 | 0 | 244921 | 8578629.9877 | 0 | 8578629.9877 | 100%
5.3 | LAJE TIPO MACIÇA PREMOLDADA PARA PISO CARGA 350kg/m2 VAO 3,5m ALTURA E SOBRECARGA ,CONFORME PROJETO INSTALADA | M² | 0 | 200.1425 | 247.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | (MODIFICADO) PLACA DE , (POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO) APLICADO | M² | 0 | 89.81 | 111.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1196.16 |  | 20.84 | 24927.9744 | 1196.16 | 0 | 1196.16 | 24927.9744 | 0 | 24927.9744 | 100%
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 314.5 |  | 19.59 | 6161.055 | 314.5 | 0 | 314.5 | 6161.055 | 0 | 6161.055 | 100%
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2084.29 |  | 18.34 | 38225.8786 | 2084.29 | 0 | 2084.29 | 38225.8786 | 0 | 38225.8786 | 100%
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 906.2 |  | 14.61 | 13239.582 | 906.2 | 0 | 906.2 | 13239.582 | 0 | 13239.582 | 100%
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1024.6 |  | 19.59 | 20071.914 | 1024.6 | 0 | 1024.6 | 20071.914 | 0 | 20071.914 | 100%
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10999.2 |  | 18.34 | 201725.328 | 10999.2 | 0 | 10999.2 | 201725.328 | 0 | 201725.328 | 100%
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2501.62 |  | 14.61 | 36548.6682 | 2501.62 | 0 | 2501.62 | 36548.6682 | 0 | 36548.6682 | 100%
5.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.1 |  | 13.92 | 84.912 | 6.1 | 0 | 6.1 | 84.912 | 0 | 84.912 | 100%
5.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1 |  | 13.17 | 317.397 | 24.1 | 0 | 24.1 | 317.397 | 0 | 317.397 | 100%
5.15 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 4479.59 |  | 159.19 | 713105.9321 | 4479.59 | 0 | 4479.59 | 713105.9321 | 0 | 713105.9321 | 100%
5.16 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 577.16 |  | 641.38 | 370178.8808 | 577.16 | 0 | 577.16 | 370178.8808 | 0 | 370178.8808 | 100%
5.17 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 4278.23 |  | 72.49 | 310128.8927 | 4278.23 | 0 | 4278.23 | 310128.8927 | 0 | 310128.8927 | 100%
5.18 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 199.04 | 67040.6528 | 336.82 | 0 | 336.82 | 67040.6528 | 0 | 67040.6528 | 100%
5.19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 110.1 | 37083.882 | 336.82 | 0 | 336.82 | 37083.882 | 0 | 37083.882 | 100%
5.20 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/ 2020 | M² | 528.45 |  | 156.4 | 82649.58 | 528.45 | 0 | 528.45 | 82649.58 | 0 | 82649.58 | 100%
5.21 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 528.45 |  | 162.11 | 85667.0295 | 528.45 | 0 | 528.45 | 85667.0295 | 0 | 85667.0295 | 100%
5.22 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 53.13 | 17094.5775 | 321.75 | 0 | 321.75 | 17094.5775 | 0 | 17094.5775 | 100%
5.23 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 45.73 | 14713.6275 | 321.75 | 0 | 321.75 | 14713.6275 | 0 | 14713.6275 | 100%
5.24 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.4 |  | 101.74 | 1261.576 | 12.4 | 0 | 12.4 | 1261.576 | 0 | 1261.576 | 100%
5.25 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 211.1 |  | 88.61 | 18705.571 | 211.1 | 0 | 211.1 | 18705.571 | 0 | 18705.571 | 100%
5.26 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 99.66 | 17380.704 | 174.4 | 0 | 174.4 | 17380.704 | 0 | 17380.704 | 100%
5.27 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 92.82 | 16187.808 | 174.4 | 0 | 174.4 | 16187.808 | 0 | 16187.808 | 100%
5.28 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 87.99 | 4540.284 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4540.284 | 0 | 4540.284 | 100%
5.29 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 82.66 | 4265.256 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4265.256 | 0 | 4265.256 | 100%
5.30 | ESCORAMENTO EM AÇO PARA ESTRUTURAS COM TORRES LTT SH CAPACIDADE DE CARGA 12T, OU SIMILAR, EXCETO TRANSPORTE | M³/DIA | 56383.23 |  | 0.61 | 34393.7703 | 56383.23 | 0 | 56383.23 | 34393.7703 | 0 | 34393.7703 | 100%
6 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 868548.3036 |  |  |  | 868548.3036 | 0 | 868548.3036 | 100%
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 4783.45 | 48.97 | 60.54 | 289590.063 | 4783.45 | 0 | 4783.45 | 289590.063 | 0 | 289590.063 | 100%
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M² | 1613.52 | 133.0293 | 164.4642 | 265366.1988 | 1613.52 | 0 | 1613.52 | 265366.1988 | 0 | 265366.1988 | 100%
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 45.5 | 454.6992 | 562.1446 | 25577.5791 | 45.5 | 0 | 45.5 | 25577.5791 | 0 | 25577.5791 | 100%
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 321.85 | 121.35 | 150.02 | 48283.937 | 321.85 | 0 | 321.85 | 48283.937 | 0 | 48283.937 | 100%
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M² | 316.83 | 0 | 498.684 | 157998.0637 | 316.83 | 0 | 316.83 | 157998.0637 | 0 | 157998.0637 | 100%
6.6 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 1927.16 |  | 16.63 | 32048.6708 | 1927.16 | 0 | 1927.16 | 32048.6708 | 0 | 32048.6708 | 100%
6.7 | FECHAMENTO EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE TELA FACHADEIRA NA ESTUTURA METÁLICA | M² | 404.69 |  | 122.77 | 49683.7913 | 404.69 | 0 | 404.69 | 49683.7913 | 0 | 49683.7913 | 100%
7 | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 170933.4886 |  |  |  | 170933.4886 | 0 | 170933.4886 | 100%
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 942.37 | 91.1134 | 112.6435 | 106151.8983 | 942.37 | 0 | 942.37 | 106151.8983 | 0 | 106151.8983 | 100%
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO | M | 752.16 | 21.96 | 27.14 | 20413.6224 | 752.16 | 0 | 752.16 | 20413.6224 | 0 | 20413.6224 | 100%
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) | M² | 565.41 | 63.472 | 78.4704 | 44367.9679 | 565.41 | 0 | 565.41 | 44367.9679 | 0 | 44367.9679 | 100%
8 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 159559.1821 |  |  |  | 159559.1821 | 0 | 159559.1821 | 100%
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE) |  |  |  |  | 59137.1076 |  |  |  | 59137.1076 | 0 | 59137.1076 | 100%
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 352 | 21.7545 | 26.895 | 9467.0572 | 352 | 0 | 352 | 9467.0572 | 0 | 9467.0572 | 100%
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 352 | 41.925 | 51.8318 | 18244.8059 | 352 | 0 | 352 | 18244.8059 | 0 | 18244.8059 | 100%
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 220 | 33.3946 | 41.2858 | 9082.8767 | 220 | 0 | 220 | 9082.8767 | 0 | 9082.8767 | 100%
8.1.4 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 0 | 55.7812 | 68.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 220 | 50.5838 | 62.5367 | 13758.0814 | 220 | 0 | 220 | 13758.0814 | 0 | 13758.0814 | 100%
8.1.6 | [BASEADO EM SINAPI 103292] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 0 | 76.9551 | 95.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.7 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 5/8 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | M | 0 | 88.7762 | 109.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | 59.58 | 124.54 | 144.08 | 8584.2864 | 59.58 | 0 | 59.58 | 8584.2864 | 0 | 8584.2864 | 100%
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO |  |  |  |  | 100422.0745 |  |  |  | 100422.0745 | 0 | 100422.0745 | 100%
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 2489.24 | 2.66 | 3.08 | 7666.8592 | 2489.24 | 0 | 2489.24 | 7666.8592 | 0 | 7666.8592 | 100%
8.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 0 | 26.76 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2489.24 | 30.1403 | 37.2625 | 92755.2153 | 2489.24 | 0 | 2489.24 | 92755.2153 | 0 | 92755.2153 | 100%
9 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 929929.8499 |  |  |  | 896597.3218 | 33332.528 | 929929.8499 | 100%
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 611991.8603 |  |  |  | 578659.3322 | 33332.528 | 611991.8603 | 100%
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 6147.52 | 8.91 | 11.01 | 67684.1952 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 67684.1952 | 0 | 67684.1952 | 100%
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 6147.52 | 31.79 | 39.3 | 241597.536 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 241597.536 | 0 | 241597.536 | 100%
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 1001.76 | 90.87 | 112.34 | 112537.7184 | 1001.76 | 0 | 1001.76 | 112537.7184 | 0 | 112537.7184 | 100%
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 1986.29 | 0 | 62.1539 | 123455.7182 | 1450 | 536.29 | 1986.29 | 90123.1901 | 33332.528 | 123455.7182 | 100%
9.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 60MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSO TELA FACHADEIRA | M² | 630.87 |  | 95.98 | 60550.9026 | 630.87 | 0 | 630.87 | 60550.9026 | 0 | 60550.9026 | 100%
9.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 818.83 |  | 7.53 | 6165.7899 | 818.83 | 0 | 818.83 | 6165.7899 | 0 | 6165.7899 | 100%
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 266741 |  |  |  | 266741 | 0 | 266741 | 100%
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M² | 3838 | 49.65 | 61.38 | 235576.44 | 3838 | 0 | 3838 | 235576.44 | 0 | 235576.44 | 100%
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3838 | 6.57 | 8.12 | 31164.56 | 3838 | 0 | 3838 | 31164.56 | 0 | 31164.56 | 100%
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO |  |  |  |  | 51196.9896 |  |  |  | 51196.9896 | 0 | 51196.9896 | 100%
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M² | 1613.52 | 27.423 | 31.73 | 51196.9896 | 1613.52 | 0 | 1613.52 | 51196.9896 | 0 | 51196.9896 | 100%
10 | PINTURA |  |  |  |  | 331982.6752 |  |  |  | 329771.7952 | 0 | 329771.7952 | 99.33%
10.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 200559.0048 |  |  |  | 200559.0048 | 0 | 200559.0048 | 100%
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 3.1255 | 3.8641 | 24283.2535 | 6284.36 | 0 | 6284.36 | 24283.2535 | 0 | 24283.2535 | 100%
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 13.412 | 16.5813 | 104202.7659 | 6284.36 | 0 | 6284.36 | 104202.7659 | 0 | 104202.7659 | 100%
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 6284.36 | 0 | 9.9051 | 62247.4169 | 6284.36 | 0 | 6284.36 | 62247.4169 | 0 | 62247.4169 | 100%
10.1.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 306.57 | 0 | 4.64 | 1422.4848 | 306.57 | 0 | 306.57 | 1422.4848 | 0 | 1422.4848 | 100%
10.1.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 306.57 | 0 | 18.01 | 5521.3257 | 306.57 | 0 | 306.57 | 5521.3257 | 0 | 5521.3257 | 100%
10.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 306.57 | 8.0119 | 9.4 | 2881.758 | 306.57 | 0 | 306.57 | 2881.758 | 0 | 2881.758 | 100%
10.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 131423.6704 |  |  |  | 129212.7904 | 0 | 129212.7904 | 98.32%
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 3.517 | 4.348 | 13573.9459 | 3121.87 | 0 | 3121.87 | 13573.9459 | 0 | 13573.9459 | 100%
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 3121.87 | 14.7278 | 18.208 | 56843.0582 | 3121.87 | 0 | 3121.87 | 56843.0582 | 0 | 56843.0582 | 100%
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 15.2338 | 18.8335 | 58795.7864 | 3121.87 | 0 | 3121.87 | 58795.7864 | 0 | 58795.7864 | 100%
10.2.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 336 | 5.33 | 6.58 | 2210.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 352650.1459 |  |  |  | 352650.1459 | 0 | 352650.1459 | 100%
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. | M² | 1182.67 | 93.528 | 115.6287 | 136750.5373 | 1182.67 | 0 | 1182.67 | 136750.5373 | 0 | 136750.5373 | 100%
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 266.46 | 36.1292 | 44.6665 | 11901.8436 | 266.46 | 0 | 266.46 | 11901.8436 | 0 | 11901.8436 | 100%
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 567.74 | 46.8397 | 57.9079 | 32876.6291 | 567.74 | 0 | 567.74 | 32876.6291 | 0 | 32876.6291 | 100%
11.4 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 65 | 7.3111 | 9.0388 | 587.5203 | 65 | 0 | 65 | 587.5203 | 0 | 587.5203 | 100%
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M² | 47.1 | 276.06 | 341.29 | 16074.759 | 47.1 | 0 | 47.1 | 16074.759 | 0 | 16074.759 | 100%
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 2365.34 | 40.44 | 49.99 | 118243.3466 | 2365.34 | 0 | 2365.34 | 118243.3466 | 0 | 118243.3466 | 100%
11.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM ÃO TECIDO DE POLIESTER (ANTI-RAIZ), UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA. | M² | 283 |  | 127.97 | 36215.51 | 283 | 0 | 283 | 36215.51 | 0 | 36215.51 | 100%
12 | PISO |  |  |  |  | 1397031.0844 |  |  |  | 1312325.5787 | 77224.7145 | 1389550.2933 | 99.46%
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M² | 2970.02 | 154.0768 | 190.4851 | 565744.6254 | 2570.048 | 380.32 | 2950.368 | 489555.9097 | 72445.302 | 562001.2117 | 99.34%
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M² | 192.77 | 116.37 | 143.86 | 27731.8922 | 192.77 | 0 | 192.77 | 27731.8922 | 0 | 27731.8922 | 100%
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 136.95 | 303.2 | 374.84 | 51334.338 | 136.95 | 0 | 136.95 | 51334.338 | 0 | 51334.338 | 100%
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M² | 4578.24 | 48.4426 | 59.8896 | 274189.0415 | 4578.24 | 0 | 4578.24 | 274189.0415 | 0 | 274189.0415 | 100%
12.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 55 | 671.7 | 830.42 | 45673.1 | 55 | 0 | 55 | 45673.1 | 0 | 45673.1 | 100%
12.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 0 | 32.81 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 139.07 | 294.43 | 364 | 50621.48 | 139.07 | 0 | 139.07 | 50621.48 | 0 | 50621.48 | 100%
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE | M² | 228.77 | 457.1536 | 565.179 | 129295.9988 | 228.77 | 0 | 228.77 | 129295.9988 | 0 | 129295.9988 | 100%
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 124.98 | 569.94 | 704.61 | 88062.1578 | 124.98 | 0 | 124.98 | 88062.1578 | 0 | 88062.1578 | 100%
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 1041.53 | 37.3276 | 46.1481 | 48064.643 | 1041.53 | 0 | 1041.53 | 48064.643 | 0 | 48064.643 | 100%
12.11 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 0 | 135.5142 | 167.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.12 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 0 | 131.485 | 162.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.13 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 0 | 15.98 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1041.53 | 2.74 | 3.38 | 3520.3714 | 1041.53 | 0 | 1041.53 | 3520.3714 | 0 | 3520.3714 | 100%
12.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 208.8 |  | 82.05 | 17132.04 | 105 | 58.25 | 163.25 | 8615.25 | 4779.4125 | 13394.6625 | 78.18%
12.16 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 2261 |  | 15.35 | 34706.35 | 2261 | 0 | 2261 | 34706.35 | 0 | 34706.35 | 100%
12.17 | ARMAÇÃO DAS BARRAS DE TRANFERÊNCIA CA-25 COM DIÂMETRO 16MM A CADA 30CM | M | 752.16 |  | 81.04 | 60955.0464 | 752.16 | 0 | 752.16 | 60955.0464 | 0 | 60955.0464 | 100%
13 | FORRO |  |  |  |  | 534132.4298 |  |  |  | 490592.168 | 15137.0616 | 505729.2296 | 94.68%
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M² | 3437.62 | 120.3918 | 148.8403 | 511656.4966 | 3145.09 | 101.7 | 3246.79 | 468116.2348 | 15137.0616 | 483253.2964 | 94.45%
13.2 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 336.92 | 0 | 66.71 | 22475.9332 | 336.92 | 0 | 336.92 | 22475.9332 | 0 | 22475.9332 | 100%
14 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 521622.3045 |  |  |  | 492308.9195 | 0 | 492308.9195 | 94.38%
14.1 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES (1,30 X 2,10) M , INCLUSIVE COMPLEMENTOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, PARA FECHAMENTO., DIMENSÕES (1,20 X 0,90)M | UM | 6 | 2153.0118 | 2661.7685 | 15970.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2914.6872 | 3603.4278 | 7206.8556 | 2 | 0 | 2 | 7206.8556 | 0 | 7206.8556 | 100%
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 11 | 1452.9036 | 1796.2247 | 19758.4719 | 7 | 0 | 7 | 12573.573 | 0 | 12573.573 | 63.64%
14.4 | [BASEADO EM SINAPI 102185] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 2769.5352 | 3423.9764 | 3423.9764 | 1 | 0 | 1 | 3423.9764 | 0 | 3423.9764 | 100%
14.5 | BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO | UN | 0 | 1074.254 | 1328.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 674.4744 | 833.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 686.3916 | 848.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 898.2644 | 1110.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.9 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS REFLETIVO , BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0 | 1090.6391 | 1348.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 5.94 |  | 841.89 | 5000.8266 | 5.94 | 0 | 5.94 | 5000.8266 | 0 | 5000.8266 | 100%
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 124.96 |  | 958.36 | 119756.6656 | 124.96 | 0 | 124.96 | 119756.6656 | 0 | 119756.6656 | 100%
14.12 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 28.58 |  | 1796.64 | 51347.9712 | 28.58 | 0 | 28.58 | 51347.9712 | 0 | 51347.9712 | 100%
14.13 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 513.52 |  | 31.19 | 16016.6888 | 513.52 | 0 | 513.52 | 16016.6888 | 0 | 16016.6888 | 100%
14.14 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 17 |  | 1754.96 | 29834.32 | 17 | 0 | 17 | 29834.32 | 0 | 29834.32 | 100%
14.15 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº24, BATENTE EM CHAPA nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTIVEL e=5cm, DOBRADIÇAS TIPO HELICOILDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M² | 13.65 |  | 687.55 | 9385.0575 | 13.65 | 0 | 13.65 | 9385.0575 | 0 | 9385.0575 | 100%
14.16 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 19.28 |  | 1202.71 | 23188.2488 | 14.16 | 0 | 14.16 | 17030.3736 | 0 | 17030.3736 | 73.44%
14.17 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 3.78 |  | 1000.54 | 3782.0412 | 3.78 | 0 | 3.78 | 3782.0412 | 0 | 3782.0412 | 100%
14.18 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 41 |  | 904.76 | 37095.16 | 41 | 0 | 41 | 37095.16 | 0 | 37095.16 | 100%
14.19 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 |  | 906.28 | 1812.56 | 2 | 0 | 2 | 1812.56 | 0 | 1812.56 | 100%
14.20 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 105 |  | 934.51 | 98123.55 | 105 | 0 | 105 | 98123.55 | 0 | 98123.55 | 100%
14.21 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 43 |  | 1156.22 | 49717.46 | 43 | 0 | 43 | 49717.46 | 0 | 49717.46 | 100%
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 174 |  | 160.6 | 27944.4 | 174 | 0 | 174 | 27944.4 | 0 | 27944.4 | 100%
14.23 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 16 |  | 141.09 | 2257.44 | 16 | 0 | 16 | 2257.44 | 0 | 2257.44 | 100%
15 | CORTINA DE VIDRO |  |  |  |  | 1367576.114 |  |  |  | 1367576.114 | 0 | 1367576.114 | 100%
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR | M² | 900.69 | 1228.1525 | 1518.3649 | 1367576.114 | 900.69 | 0 | 900.69 | 1367576.114 | 0 | 1367576.114 | 100%
16 | LOUÇA E METAIS |  |  |  |  | 103642.2344 |  |  |  | 102467.3344 | 0 | 102467.3344 | 98.87%
16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 46 | 433.3064 | 535.6967 | 24642.0483 | 46 | 0 | 46 | 24642.0483 | 0 | 24642.0483 | 100%
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 804.05 | 994.04 | 15904.64 | 16 | 0 | 16 | 15904.64 | 0 | 15904.64 | 100%
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 62 | 41.57 | 51.39 | 3186.18 | 62 | 0 | 62 | 3186.18 | 0 | 3186.18 | 100%
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | 299.3375 | 370.071 | 8881.7028 | 24 | 0 | 24 | 8881.7028 | 0 | 8881.7028 | 100%
16.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 106.65 | 131.85 | 527.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 684.08 | 845.72 | 1691.44 | 2 | 0 | 2 | 1691.44 | 0 | 1691.44 | 100%
16.7 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | 930.93 | 1150.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16.8 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 530.1379 | 655.4095 | 10486.5513 | 16 | 0 | 16 | 10486.5513 | 0 | 10486.5513 | 100%
16.9 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 571.46 | 1714.38 | 3 | 0 | 3 | 1714.38 | 0 | 1714.38 | 100%
16.10 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 145.17 | 435.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 |  | 12.47 | 211.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
16.12 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,30 X 0,60 M, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 1417.14 | 5668.56 | 4 | 0 | 4 | 5668.56 | 0 | 5668.56 | 100%
16.13 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 2147.42 | 4294.84 | 2 | 0 | 2 | 4294.84 | 0 | 4294.84 | 100%
16.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,25 X 0,45 M, COM 01 CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO TORNEIRA, SIFÃO E VÁVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M² | 26.88 |  | 967.15 | 25996.992 | 26.88 | 0 | 26.88 | 25996.992 | 0 | 25996.992 | 100%
17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 309986.3633 |  |  |  | 286611.169 | 7811.4824 | 294422.6514 | 94.98%
17.1 | DRENAGEM E REUSO |  |  |  |  | 89863.4419 |  |  |  | 86463.6919 | 0 | 86463.6919 | 96.22%
17.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2401.1328 | 2968.5205 | 5937.041 | 2 | 0 | 2 | 5937.041 | 0 | 5937.041 | 100%
17.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 132.45 | 163.74 | 491.22 | 3 | 0 | 3 | 491.22 | 0 | 491.22 | 100%
17.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 108.54 | 134.18 | 134.18 | 1 | 0 | 1 | 134.18 | 0 | 134.18 | 100%
17.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 182.32 | 225.4 | 676.2 | 3 | 0 | 3 | 676.2 | 0 | 676.2 | 100%
17.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 84.86 | 104.91 | 104.91 | 1 | 0 | 1 | 104.91 | 0 | 104.91 | 100%
17.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 1 | 0 | 1 | 158.15 | 0 | 158.15 | 100%
17.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.72 | 9.54 | 9.54 | 1 | 0 | 1 | 9.54 | 0 | 9.54 | 100%
17.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.77 | 8.36 | 16.72 | 2 | 0 | 2 | 16.72 | 0 | 16.72 | 100%
17.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.62 | 39.07 | 48.3 | 1623.846 | 33.62 | 0 | 33.62 | 1623.846 | 0 | 1623.846 | 100%
17.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.38 | 40.38 | 49.92 | 218.6496 | 4.38 | 0 | 4.38 | 218.6496 | 0 | 218.6496 | 100%
17.1.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.51 | 33.48 | 41.39 | 228.0589 | 5.51 | 0 | 5.51 | 228.0589 | 0 | 228.0589 | 100%
17.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.09 | 28.46 | 35.18 | 354.9662 | 10.09 | 0 | 10.09 | 354.9662 | 0 | 354.9662 | 100%
17.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 159.06 | 37.83 | 46.76 | 7437.6456 | 159.06 | 0 | 159.06 | 7437.6456 | 0 | 7437.6456 | 100%
17.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.56 | 84.97 | 105.04 | 373.9424 | 3.56 | 0 | 3.56 | 373.9424 | 0 | 373.9424 | 100%
17.1.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.42 | 53.02 | 65.54 | 420.7668 | 6.42 | 0 | 6.42 | 420.7668 | 0 | 420.7668 | 100%
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 398.23 | 54.41 | 67.26 | 26784.9498 | 398.23 | 0 | 398.23 | 26784.9498 | 0 | 26784.9498 | 100%
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 113.28 | 47.82 | 59.11 | 6695.9808 | 113.28 | 0 | 113.28 | 6695.9808 | 0 | 6695.9808 | 100%
17.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 823.04 | 1017.52 | 2035.04 | 2 | 0 | 2 | 2035.04 | 0 | 2035.04 | 100%
17.1.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 469.57 | 580.52 | 2902.6 | 5 | 0 | 5 | 2902.6 | 0 | 2902.6 | 100%
17.1.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 686.17 | 848.31 | 1696.62 | 2 | 0 | 2 | 1696.62 | 0 | 1696.62 | 100%
17.1.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 40.21 | 49.71 | 99.42 | 2 | 0 | 2 | 99.42 | 0 | 99.42 | 100%
17.1.22 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 16 | 85.92 | 106.22 | 1699.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.23 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 2116.0211 | 2616.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.1.24 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 10.09 | 12.47 | 62.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.25 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 88.79 | 109.77 | 1317.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.26 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 129.68 | 160.32 | 320.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.27 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 0 | 6318.436 | 7811.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.1.28 | CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INLCUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E GRELHA | M² | 55.04 |  | 509.87 | 28063.2448 | 55.04 | 0 | 55.04 | 28063.2448 | 0 | 28063.2448 | 100%
17.2 | AGUA FRIA |  |  |  |  | 95887.0696 |  |  |  | 88075.5871 | 7811.4824 | 95887.0696 | 100%
17.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 132.39 | 163.67 | 163.67 | 1 | 0 | 1 | 163.67 | 0 | 163.67 | 100%
17.2.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 253 | 121.54 | 150.25 | 38013.25 | 253 | 0 | 253 | 38013.25 | 0 | 38013.25 | 100%
17.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 66.7202 | 28.46 | 35.18 | 2347.2163 | 66.7202 | 0 | 66.7202 | 2347.2163 | 0 | 2347.2163 | 100%
17.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.45 | 40.38 | 49.92 | 471.744 | 9.45 | 0 | 9.45 | 471.744 | 0 | 471.744 | 100%
17.2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.8 | 33.48 | 41.39 | 240.062 | 5.8 | 0 | 5.8 | 240.062 | 0 | 240.062 | 100%
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 3 | 6318.436 | 7811.4824 | 23434.4473 | 2 | 1 | 3 | 15622.9649 | 7811.4824 | 23434.4473 | 100%
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. | UN | 7 | 1271.12 | 1571.48 | 11000.36 | 7 | 0 | 7 | 11000.36 | 0 | 11000.36 | 100%
17.2.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 110 | 440 | 4 | 0 | 4 | 440 | 0 | 440 | 100%
17.2.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 55 |  | 134.18 | 7379.9 | 55 | 0 | 55 | 7379.9 | 0 | 7379.9 | 100%
17.2.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 |  | 6198.21 | 12396.42 | 2 | 0 | 2 | 12396.42 | 0 | 12396.42 | 100%
17.3 | ESGOTO |  |  |  |  | 113116.83 |  |  |  | 107202.02 | 0 | 107202.02 | 94.77%
17.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 489.35 | 604.98 | 604.98 | 1 | 0 | 1 | 604.98 | 0 | 604.98 | 100%
17.3.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 100 | 28.43 | 35.14 | 3514 | 100 | 0 | 100 | 3514 | 0 | 3514 | 100%
17.3.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 62 | 285.37 | 352.8 | 21873.6 | 62 | 0 | 62 | 21873.6 | 0 | 21873.6 | 100%
17.3.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39 | 87.55 | 108.23 | 4220.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.5 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 342.53 | 423.46 | 1693.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.3.6 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 2288.2885 | 2829.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.7 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 1871.68 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.3.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 492.99 | 609.48 | 3656.88 | 6 | 0 | 6 | 3656.88 | 0 | 3656.88 | 100%
17.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 686.17 | 848.31 | 848.31 | 1 | 0 | 1 | 848.31 | 0 | 848.31 | 100%
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 74 | 15.85 | 19.59 | 1449.66 | 74 | 0 | 74 | 1449.66 | 0 | 1449.66 | 100%
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 140 | 162.43 | 200.81 | 28113.4 | 140 | 0 | 140 | 28113.4 | 0 | 28113.4 | 100%
17.3.12 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN | 2 | 449.43 | 555.63 | 1111.26 | 2 | 0 | 2 | 1111.26 | 0 | 1111.26 | 100%
17.3.13 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 62 | 490.3 | 606.15 | 37581.3 | 62 | 0 | 62 | 37581.3 | 0 | 37581.3 | 100%
17.3.14 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 85 |  | 17.83 | 1515.55 | 85 | 0 | 85 | 1515.55 | 0 | 1515.55 | 100%
17.3.15 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 1,50 m, INCLUSO LAJE E TAMPA | UN | 2 |  | 3466.54 | 6933.08 | 2 | 0 | 2 | 6933.08 | 0 | 6933.08 | 100%
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 11119.0218 |  |  |  | 4869.87 | 0 | 4869.87 | 43.8%
17.4.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1180.7538 | 1459.7659 | 2919.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 73.94 | 91.41 | 91.41 | 1 | 0 | 1 | 91.41 | 0 | 91.41 | 100%
17.4.3 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 2668.0846 | 3329.62 | 3329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
17.4.4 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 1871.68 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.5 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17.4.6 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 2,00 m, INCLUSO LAJE E TAMPA | UN | 1 | 84.37 | 4778.46 | 4778.46 | 1 | 0 | 1 | 4778.46 | 0 | 4778.46 | 100%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 835015.8881 |  |  |  | 806937.3882 | 0 | 806937.3882 | 96.64%
18.1 | PONTO DE ELÉTRICOS |  |  |  |  | 277382.3541 |  |  |  | 277382.3541 | 0 | 277382.3541 | 100%
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 889 | 127.4567 | 157.5748 | 140083.971 | 889 | 0 | 889 | 140083.971 | 0 | 140083.971 | 100%
18.1.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 134 | 141.6133 | 175.0765 | 23460.2491 | 134 | 0 | 134 | 23460.2491 | 0 | 23460.2491 | 100%
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 773 | 108.8075 | 134.5187 | 103982.965 | 773 | 0 | 773 | 103982.965 | 0 | 103982.965 | 100%
18.1.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 25 | 277.8852 | 343.5495 | 8588.7367 | 25 | 0 | 25 | 8588.7367 | 0 | 8588.7367 | 100%
18.1.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 4 | 256.0933 | 316.6081 | 1266.4324 | 4 | 0 | 4 | 1266.4324 | 0 | 1266.4324 | 100%
18.2 | CAIXAS E QUADROS |  |  |  |  | 22223.2297 |  |  |  | 15818.4575 | 0 | 15818.4575 | 71.18%
18.2.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 125.08 | 154.63 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 289.568 | 357.9929 | 2147.9575 | 6 | 0 | 6 | 2147.9575 | 0 | 2147.9575 | 100%
18.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 490.65 | 606.59 | 2426.36 | 4 | 0 | 4 | 2426.36 | 0 | 2426.36 | 100%
18.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 514.78 | 636.42 | 636.42 | 1 | 0 | 1 | 636.42 | 0 | 636.42 | 100%
18.2.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 481.604 | 595.407 | 3572.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 62.6 | 77.39 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 92.96 | 114.92 | 574.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 2 | 893.41 | 1033.59 | 2067.18 | 1 | 0 | 1 | 1033.59 | 0 | 1033.59 | 50%
18.2.9 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 763.36 | 883.13 | 883.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 581.22 | 672.41 | 672.41 | 1 | 0 | 1 | 672.41 | 0 | 672.41 | 100%
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 7 | 19.36 | 22.4 | 156.8 | 7 | 0 | 7 | 156.8 | 0 | 156.8 | 100%
18.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 25 | 283.33 | 327.78 | 8194.5 | 25 | 0 | 25 | 8194.5 | 0 | 8194.5 | 100%
18.2.13 | BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI(101883)INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COMPLETO INCLUINDO DISJUNTORES | UN | 3 | 29.39 | 36.33 | 108.99 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.14 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE´PASSAGEM DE SOBREPOR | UN | 7 | 5.27 | 6.51 | 45.57 | 7 | 0 | 7 | 45.57 | 0 | 45.57 | 100%
18.2.15 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (120X120X12)CM | UN | 1 | 12.22 | 15.1 | 15.1 | 1 | 0 | 1 | 15.1 | 0 | 15.1 | 100%
18.2.16 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X120)CM | UN | 25 | 15.85 | 19.59 | 489.75 | 25 | 0 | 25 | 489.75 | 0 | 489.75 | 100%
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 44383.06 |  |  |  | 44383.06 | 0 | 44383.06 | 100%
18.3.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 394.86 | 488.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 0 | 345.39 | 399.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 71.59 | 88.5 | 3186 | 36 | 0 | 36 | 3186 | 0 | 3186 | 100%
18.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 71.59 | 88.5 | 796.5 | 9 | 0 | 9 | 796.5 | 0 | 796.5 | 100%
18.3.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 0 | 1115.04 | 1289.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 75.35 | 93.15 | 2328.75 | 25 | 0 | 25 | 2328.75 | 0 | 2328.75 | 100%
18.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47 | 81.02 | 100.16 | 4707.52 | 47 | 0 | 47 | 4707.52 | 0 | 4707.52 | 100%
18.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 88.46 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 0 | 66.66 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.10 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 3 | 97.34 | 112.61 | 337.83 | 3 | 0 | 3 | 337.83 | 0 | 337.83 | 100%
18.3.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | 0 | 3140.824 | 3633.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 53.53 | 66.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 54.52 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 56.63 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.63 | 70.01 | 350.05 | 5 | 0 | 5 | 350.05 | 0 | 350.05 | 100%
18.3.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 59.14 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 62.18 | 76.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 67.15 | 83.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 | 10.92 | 13.5 | 783 | 58 | 0 | 58 | 783 | 0 | 783 | 100%
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 304 | 11.4 | 14.09 | 4283.36 | 304 | 0 | 304 | 4283.36 | 0 | 4283.36 | 100%
18.3.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.46 | 15.4 | 30.8 | 2 | 0 | 2 | 30.8 | 0 | 30.8 | 100%
18.3.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.46 | 15.4 | 92.4 | 6 | 0 | 6 | 92.4 | 0 | 92.4 | 100%
18.3.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 13.71 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 19.7 | 24.35 | 48.7 | 2 | 0 | 2 | 48.7 | 0 | 48.7 | 100%
18.3.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 143.8 | 177.77 | 533.31 | 3 | 0 | 3 | 533.31 | 0 | 533.31 | 100%
18.3.26 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 0 | 139.42 | 161.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.3.27 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 68 | 122.36 | 141.56 | 9626.08 | 68 | 0 | 68 | 9626.08 | 0 | 9626.08 | 100%
18.3.28 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIM E SIMILARES INCLUSIVE DR. | UN | 563 | 5.97 | 7.38 | 4154.94 | 563 | 0 | 563 | 4154.94 | 0 | 4154.94 | 100%
18.3.29 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 2 | 52.65 | 65.09 | 130.18 | 2 | 0 | 2 | 130.18 | 0 | 130.18 | 100%
18.3.30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA | UN | 92 |  | 80.77 | 7430.84 | 92 | 0 | 92 | 7430.84 | 0 | 7430.84 | 100%
18.3.31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN, 65KA | UN | 2 |  | 2283.83 | 4567.66 | 2 | 0 | 2 | 4567.66 | 0 | 4567.66 | 100%
18.3.32 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, PADRÃO DIN, CURVA DE DISPARO C | UN | 2 |  | 21.9 | 43.8 | 2 | 0 | 2 | 43.8 | 0 | 43.8 | 100%
18.3.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 |  | 73.18 | 951.34 | 13 | 0 | 13 | 951.34 | 0 | 951.34 | 100%
18.4 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 264154.8338 |  |  |  | 259801.9368 | 0 | 259801.9368 | 98.35%
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90.6 | 38.8621 | 48.0452 | 4352.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 53.7466 | 66.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 700 | 69.4547 | 85.8669 | 60106.8049 | 700 | 0 | 700 | 60106.8049 | 0 | 60106.8049 | 100%
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 930 | 90.1932 | 111.5058 | 103700.4319 | 930 | 0 | 930 | 103700.4319 | 0 | 103700.4319 | 100%
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 133.688 | 165.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 176.9401 | 218.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 228.712 | 282.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.4.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 100 |  | 73.15 | 7315 | 100 | 0 | 100 | 7315 | 0 | 7315 | 100%
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4000 |  | 10.05 | 40200 | 4000 | 0 | 4000 | 40200 | 0 | 40200 | 100%
18.4.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1250 |  | 16.15 | 20187.5 | 1250 | 0 | 1250 | 20187.5 | 0 | 20187.5 | 100%
18.4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 450 |  | 25.4 | 11430 | 450 | 0 | 450 | 11430 | 0 | 11430 | 100%
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 590 |  | 28.58 | 16862.2 | 590 | 0 | 590 | 16862.2 | 0 | 16862.2 | 100%
18.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 18030.8531 |  |  |  | 5562.5431 | 0 | 5562.5431 | 30.85%
18.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 79.5604 | 98.3606 | 3934.4231 | 40 | 0 | 40 | 3934.4231 | 0 | 3934.4231 | 100%
18.5.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 92.62 | 114.5 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 55 | 92.62 | 114.5 | 6297.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.4 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 121.97 | 150.79 | 452.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 13 | 101.31 | 125.24 | 1628.12 | 13 | 0 | 13 | 1628.12 | 0 | 1628.12 | 100%
18.5.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 80 | 37.7 | 46.6 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 35.02 | 43.29 | 173.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 25.14 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.5.9 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 63.84 | 78.92 | 315.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.10 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 60 | 1.14 | 1.32 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.5.11 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 8.37 | 9.68 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA |  |  |  |  | 60748.028 |  |  |  | 55895.5071 | 0 | 55895.5071 | 92.01%
18.6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 2242.6764 | 2772.6208 | 2772.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 1 | 507.29 | 627.16 | 627.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 1 | 1255.7217 | 1452.74 | 1452.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
18.6.4 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1 | 42597.5808 | 52663.3891 | 52663.3891 | 1 | 0 | 1 | 52663.3891 | 0 | 52663.3891 | 100%
18.6.5 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 71.73 | 88.67 | 266.01 | 3 | 0 | 3 | 266.01 | 0 | 266.01 | 100%
18.6.6 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 12.12 | 14.98 | 14.98 | 1 | 0 | 1 | 14.98 | 0 | 14.98 | 100%
18.6.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 2272.95 | 2629.58 | 2629.58 | 1 | 0 | 1 | 2629.58 | 0 | 2629.58 | 100%
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 10 | 5.22 | 6.04 | 60.4 | 10 | 0 | 10 | 60.4 | 0 | 60.4 | 100%
18.6.9 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 10 | 6.5 | 7.52 | 75.2 | 10 | 0 | 10 | 75.2 | 0 | 75.2 | 100%
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.1 | 90.31 | 104.48 | 10.448 | 0.1 | 0 | 0.1 | 10.448 | 0 | 10.448 | 100%
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM | UN | 10 | 14.2 | 17.55 | 175.5 | 10 | 0 | 10 | 175.5 | 0 | 175.5 | 100%
18.7 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  |  | 4050.8 |  |  |  | 4050.8 | 0 | 4050.8 | 100%
18.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 59.17 | 73.15 | 1463 | 20 | 0 | 20 | 1463 | 0 | 1463 | 100%
18.7.2 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 0 | 17.71 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 15 | 81.53 | 100.79 | 1511.85 | 15 | 0 | 15 | 1511.85 | 0 | 1511.85 | 100%
18.7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15 | 46.02 | 56.89 | 853.35 | 15 | 0 | 15 | 853.35 | 0 | 853.35 | 100%
18.7.5 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0 | 2.94 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.7.6 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | 15 | 12.83 | 14.84 | 222.6 | 15 | 0 | 15 | 222.6 | 0 | 222.6 | 100%
18.7.7 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 92.13 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.7.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 74.23 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.7.9 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 150mm2 | M | 0 | 106.7468 | 131.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 144042.7294 |  |  |  | 144042.7294 | 0 | 144042.7294 | 100%
18.8.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 0 | 77.61 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x75mm CHAPA 20 S/ TAMPA | M | 0 | 38.29 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 19.5 | 58.06 | 71.77 | 1399.515 | 19.5 | 0 | 19.5 | 1399.515 | 0 | 1399.515 | 100%
18.8.4 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 77.61 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8.5 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 53.1756 | 65.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8.6 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 0 | 97.66 | 120.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 10.3 | 116.66 | 144.22 | 1485.466 | 10.3 | 0 | 10.3 | 1485.466 | 0 | 1485.466 | 100%
18.8.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400x75mm CHAPA 16 SEM TAMPA | M | 0 | 86.1 | 106.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8.9 | ELETROCALHA PERFURADA 400x150x3000mm CHAPA 18 | M | 0 | 118.3582 | 146.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8.10 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 42.9577 | 53.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8.11 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75x75mm CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 49.7568 | 61.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 2669.7 | 39.5158 | 48.8534 | 130424.0101 | 2669.7 | 0 | 2669.7 | 130424.0101 | 0 | 130424.0101 | 100%
18.8.13 | PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16 | M | 350 | 21.2016 | 26.2115 | 9174.0383 | 350 | 0 | 350 | 9174.0383 | 0 | 9174.0383 | 100%
18.8.14 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 45 | 28.04 | 34.66 | 1559.7 | 45 | 0 | 45 | 1559.7 | 0 | 1559.7 | 100%
19 | ELEVADOR |  |  |  |  | 611907.29 |  |  |  | 611907.29 | 0 | 611907.29 | 100%
19.1 | Elevador elétrico social para 12 passageiros ou 900kg, com 07 paradas, painéis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inox, cabina 1,20-frente x 2,20-fundo x altura 2,2m inoxidável, | UN | 1 | 156391.7968 | 180929.67 | 180929.67 | 1 | 0 | 1 | 180929.67 | 0 | 180929.67 | 100%
19.2 | PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE VERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00m CABINADA EM ACO INOX, PORTAS UNILATERAL OU OPOSTAS - ENCLAUSURAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO E VIDRO | UN | 1 | 54741.1964 | 63330.09 | 63330.09 | 1 | 0 | 1 | 63330.09 | 0 | 63330.09 | 100%
19.3 | ELEVADOR DE CARGA 3m 300KG 220V MONTA CARGA | UN | 1 | 8674.96 | 10724.85 | 10724.85 | 1 | 0 | 1 | 10724.85 | 0 | 10724.85 | 100%
19.4 | Elevador elétrico social para 08 passageiros ou 600kg, com 07 paradas, paineis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inoxi, cabina 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável, Atlas Schindler 3300, modelo Mediterranée ou similar | UN | 2 | 154258.226 | 178461.34 | 356922.68 | 2 | 0 | 2 | 356922.68 | 0 | 356922.68 | 100%
20 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO |  |  |  |  | 182391.8009 |  |  |  | 171961.5618 | 0 | 171961.5618 | 94.28%
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.14 | 79.788 | 98.6419 | 20728.6116 | 210.14 | 0 | 210.14 | 20728.6116 | 0 | 20728.6116 | 100%
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 117.78 | 145.61 | 5678.79 | 39 | 0 | 39 | 5678.79 | 0 | 5678.79 | 100%
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 157.98 | 195.31 | 1757.79 | 9 | 0 | 9 | 1757.79 | 0 | 1757.79 | 100%
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1680.7386 | 2077.8971 | 22856.8684 | 11 | 0 | 11 | 22856.8684 | 0 | 22856.8684 | 100%
20.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 217.65 | 269.08 | 269.08 | 1 | 0 | 1 | 269.08 | 0 | 269.08 | 100%
20.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 917.04 | 1133.73 | 1133.73 | 1 | 0 | 1 | 1133.73 | 0 | 1133.73 | 100%
20.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 40 | 234.4536 | 289.855 | 11594.1994 | 40 | 0 | 40 | 11594.1994 | 0 | 11594.1994 | 100%
20.8 | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 4697.34 | 5807.32 | 5807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.9 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 11 | 147.79 | 182.71 | 2009.81 | 11 | 0 | 11 | 2009.81 | 0 | 2009.81 | 100%
20.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(INCENDIO) | UN | 1 | 763.63 | 883.44 | 883.44 | 1 | 0 | 1 | 883.44 | 0 | 883.44 | 100%
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1250 ENDERECAVEL 1 LACO COM ATE 250 ENDERECOS 24VDC | UN | 1 | 3105.37 | 3592.6 | 3592.6 | 1 | 0 | 1 | 3592.6 | 0 | 3592.6 | 100%
20.12 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 11 | 80.25 | 99.21 | 1091.31 | 11 | 0 | 11 | 1091.31 | 0 | 1091.31 | 100%
20.13 | BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UN | 206 | 109.9656 | 127.22 | 26207.32 | 206 | 0 | 206 | 26207.32 | 0 | 26207.32 | 100%
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J | UN | 174 | 141.758 | 175.2554 | 30494.4423 | 174 | 0 | 174 | 30494.4423 | 0 | 30494.4423 | 100%
20.15 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 15 | 208.52 | 257.7933 | 3866.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.16 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 29 | 156.74 | 193.77 | 5619.33 | 29 | 0 | 29 | 5619.33 | 0 | 5619.33 | 100%
20.17 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 1 | 0 | 1 | 158.15 | 0 | 158.15 | 100%
20.18 | (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 ) , INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UND | 206 | 2.97 | 3.67 | 756.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
20.19 | MODIFICADA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO )INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 14.41 | 14.41 | 1 | 0 | 1 | 14.41 | 0 | 14.41 | 100%
20.20 | PONTO SECO, COM ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 203 | 11.66 | 186.56 | 37871.68 | 203 | 0 | 203 | 37871.68 | 0 | 37871.68 | 100%
21 | DIVERSOS |  |  |  |  | 99385.3125 |  |  |  | 99385.3125 | 0 | 99385.3125 | 100%
21.1 | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA | m² | 46.86 | 510.97 | 631.71 | 29601.9306 | 46.86 | 0 | 46.86 | 29601.9306 | 0 | 29601.9306 | 100%
21.2 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO | m² | 1.76 | 1962.65 | 2426.42 | 4270.4992 | 1.76 | 0 | 1.76 | 4270.4992 | 0 | 4270.4992 | 100%
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE | M | 153.66 | 139.2561 | 172.1623 | 26454.4577 | 153.66 | 0 | 153.66 | 26454.4577 | 0 | 26454.4577 | 100%
21.4 | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 0 | 0 | 138.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
21.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS HORIZONTAIS DE 1", FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO | M | 40.15 | 0 | 493.5 | 19814.025 | 40.15 | 0 | 40.15 | 19814.025 | 0 | 19814.025 | 100%
21.6 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS VERTICAIS DE 1" A CADA 15CM, FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO | M | 31.6 | 112.14 | 609 | 19244.4 | 31.6 | 0 | 31.6 | 19244.4 | 0 | 19244.4 | 100%
22 | JARDINAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.1 | MODIFICADO(PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 0 | 16.2 | 20.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 0 | 32.95 | 40.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 0 | 47.84 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | LÓGICA |  |  |  |  | 188937.4721 |  |  |  | 141681.8437 | 0 | 141681.8437 | 74.99%
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA) |  |  |  |  | 188937.4721 |  |  |  | 141681.8437 | 0 | 141681.8437 | 74.99%
23.1.2 | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 1150 | 11.8667 | 14.6707 | 16871.3588 | 1150 | 0 | 1150 | 16871.3588 | 0 | 16871.3588 | 100%
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO | m | 10380 | 4.9368 | 6.1033 | 63352.4241 | 10380 | 0 | 10380 | 63352.4241 | 0 | 63352.4241 | 100%
23.1.3 | ONU GPON HG1 MODEM BRIDGE | UN | 321 | 97.37 | 112.65 | 36160.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.1.5 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 321 | 25.2 | 31.1547 | 10000.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
23.1.6 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 360 | 29.9175 | 36.987 | 13315.3308 | 360 | 0 | 360 | 13315.3308 | 0 | 13315.3308 | 100%
23.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 95 | 0 | 95.94 | 9114.3 | 95 | 0 | 95 | 9114.3 | 0 | 9114.3 | 100%
23.1.8 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 | UN | 10 |  | 26.1 | 261 | 10 | 0 | 10 | 261 | 0 | 261 | 100%
23.1.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100 | UN | 15 |  | 32.51 | 487.65 | 15 | 0 | 15 | 487.65 | 0 | 487.65 | 100%
23.1.10 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 | UN | 15 |  | 22.84 | 342.6 | 15 | 0 | 15 | 342.6 | 0 | 342.6 | 100%
23.1.11 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50 | UN | 26 |  | 18.08 | 470.08 | 26 | 0 | 26 | 470.08 | 0 | 470.08 | 100%
23.1.12 | SUPORTE VERTICAL 100 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150 |  | 18.24 | 2736 | 150 | 0 | 150 | 2736 | 0 | 2736 | 100%
23.1.13 | SUPORTE VERTICAL 50 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 230 |  | 17.39 | 3999.7 | 230 | 0 | 230 | 3999.7 | 0 | 3999.7 | 100%
23.1.14 | PONTO SECO PARA SAIDA DA FIBRA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4" | UN | 189 |  | 162.6 | 30731.4 | 189 | 0 | 189 | 30731.4 | 0 | 30731.4 | 100%
23.1.15 | PLACA CEGA DE PVC COM SUPORTE PARA CAIXA 4X2" | UN | 189 | 77.6011 | 5.79 | 1094.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 691222.5864 |  |  |  | 648012.4946 | 1680.176 | 649692.6705 | 93.99%
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 215595.325 |  |  |  | 215595.325 | 0 | 215595.325 | 100%
24.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1220 | 1.55 | 1.91 | 2330.2 | 1220 | 0 | 1220 | 2330.2 | 0 | 2330.2 | 100%
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 12 | 0 | 12 | 3379.68 | 0 | 3379.68 | 100%
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 9 | 0 | 9 | 1041.84 | 0 | 1041.84 | 100%
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 21 | 0 | 21 | 3749.34 | 0 | 3749.34 | 100%
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 375 | 0 | 375 | 750 | 0 | 750 | 100%
24.1.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 220 | 113.83 | 140.72 | 30958.4 | 220 | 0 | 220 | 30958.4 | 0 | 30958.4 | 100%
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.426 | 25.3 | 0 | 25.3 | 15342.426 | 0 | 15342.426 | 100%
24.1.9 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 220 | 10.24 | 12.65 | 2783 | 220 | 0 | 220 | 2783 | 0 | 2783 | 100%
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1294.86 | 2.63 | 3.25 | 4208.295 | 1294.86 | 0 | 1294.86 | 4208.295 | 0 | 4208.295 | 100%
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 15 | 0 | 15 | 136.05 | 0 | 136.05 | 100%
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 182.4 | 0 | 182.4 | 19115.52 | 0 | 19115.52 | 100%
24.1.13 | ESCORAMENTO DE PAREDES EM AÇO COM TORRE DE ANDAIMES (ANEXO 1 E 2) | M³/dia | 134899.2 | 134899.2 | 0.97 | 130852.224 | 134899.2 | 0 | 134899.2 | 130852.224 | 0 | 130852.224 | 100%
24.1.14 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA OU LADRILHO SEM APROVEITAMENTO | M² | 65 |  | 14.59 | 948.35 | 65 | 0 | 65 | 948.35 | 0 | 948.35 | 100%
24.1.15 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 1.35 |  | 93.69 | 126.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 246440.6391 |  |  |  | 246440.4891 | 0 | 246440.4891 | 100%
24.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 12.21 | 568.28 | 702.56 | 8578.2576 | 12.21 | 0 | 12.21 | 8578.2576 | 0 | 8578.2576 | 100%
24.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 0 | 12.65 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 164 | 13.29 | 16.43 | 2694.52 | 164 | 0 | 164 | 2694.52 | 0 | 2694.52 | 100%
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 5.02 | 624.56 | 772.14 | 3876.1428 | 5.02 | 0 | 5.02 | 3876.1428 | 0 | 3876.1428 | 100%
24.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 0 | 167.33 | 206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24.2.6 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24.2.7 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 0 | 2.74 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24.2.8 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 512.3 | 445.48 | 159.19 | 81553.037 | 512.3 | 0 | 512.3 | 81553.037 | 0 | 81553.037 | 100%
24.2.9 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 45.8 | 45.8 | 641.38 | 29375.204 | 45.8 | 0 | 45.8 | 29375.204 | 0 | 29375.204 | 100%
24.2.10 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 478.89 | 445.48 | 72.49 | 34714.7361 | 478.89 | 0 | 478.89 | 34714.7361 | 0 | 34714.7361 | 100%
24.2.11 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES EM ALVENARIA, EXECUTADO NA PLATIBANDA | M² | 126 |  | 51.08 | 6436.08 | 126 | 0 | 126 | 6436.08 | 0 | 6436.08 | 100%
24.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 123.4 |  | 14.61 | 1802.874 | 123.4 | 0 | 123.4 | 1802.874 | 0 | 1802.874 | 100%
24.2.13 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 1565.02 |  | 35.03 | 54822.6506 | 1565.02 | 0 | 1565.02 | 54822.6506 | 0 | 54822.6506 | 100%
24.2.14 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 16.03 |  | 790.06 | 12664.6618 | 16.03 | 0 | 16.03 | 12664.6618 | 0 | 12664.6618 | 100%
24.2.15 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.5 |  | 88.61 | 398.745 | 4.5 | 0 | 4.5 | 398.745 | 0 | 398.745 | 100%
24.2.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4.8 |  | 97.48 | 467.904 | 4.8 | 0 | 4.8 | 467.904 | 0 | 467.904 | 100%
24.2.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 24.37 |  | 84.46 | 2058.2902 | 24.37 | 0 | 24.37 | 2058.2902 | 0 | 2058.2902 | 100%
24.2.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2620.8 |  | 2.67 | 6997.536 | 2620.8 | 0 | 2620.8 | 6997.536 | 0 | 6997.536 | 100%
24.3 | COBERTA |  |  |  |  | 30283.0684 |  |  |  | 18379.4484 | 0 | 18379.4484 | 60.69%
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.51 | 62.14 | 76.82 | 8412.5582 | 109.51 | 0 | 109.51 | 8412.5582 | 0 | 8412.5582 | 100%
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.51 | 42.08 | 52.02 | 5696.7102 | 109.51 | 0 | 109.51 | 5696.7102 | 0 | 5696.7102 | 100%
24.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 3 | 2509.83 | 3102.9 | 9308.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.3.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 5.8 | 0 | 26.24 | 152.192 | 5.8 | 0 | 5.8 | 152.192 | 0 | 152.192 | 100%
24.3.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.4 |  | 86.8 | 1510.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.3.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20 |  | 54.23 | 1084.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.3.7 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM | M | 25 |  | 37.17 | 929.25 | 25 | 0 | 25 | 929.25 | 0 | 929.25 | 100%
24.3.8 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 47.8 |  | 66.71 | 3188.738 | 47.8 | 0 | 47.8 | 3188.738 | 0 | 3188.738 | 100%
24.4 | DIVERSOS |  |  |  |  | 95881.2598 |  |  |  | 93911.1022 | 1680.176 | 95591.2782 | 99.7%
24.4.1 | (ALTERADA) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(1,46*0,4)m PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 431.8256 | 533.866 | 533.866 | 0 | 1 | 1 | 0 | 533.866 | 533.866 | 100%
24.4.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 462.24 | 571.46 | 571.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 571.46 | 571.46 | 100%
24.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 117.43 | 145.17 | 145.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 145.17 | 145.17 | 100%
24.4.4 | (ALTERADA)BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(0,40x0,40)m PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 234.5479 | 289.9715 | 289.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.4.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DIAMETRO ,40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 217.88 | 269.36 | 269.36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 269.36 | 269.36 | 100%
24.4.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 129.68 | 160.32 | 160.32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160.32 | 160.32 | 100%
24.4.7 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 2.58 | 915.49 | 1131.82 | 2920.0956 | 2.58 | 0 | 2.58 | 2920.0956 | 0 | 2920.0956 | 100%
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 3.75 | 799.93 | 988.95 | 3708.5625 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3708.5625 | 0 | 3708.5625 | 100%
24.4.9 | ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO | M² | 15.2 | 224.66 | 277.74 | 4221.648 | 15.2 | 0 | 15.2 | 4221.648 | 0 | 4221.648 | 100%
24.4.10 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | M² | 152.99 | 439.1463 | 542.9166 | 83060.8061 | 152.99 | 0 | 152.99 | 83060.8061 | 0 | 83060.8061 | 100%
24.4.11 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M² | 0 | 556.15 | 687.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24.5 | REBOCO |  |  |  |  | 103022.2942 |  |  |  | 73686.1298 | 0 | 73686.1298 | 71.52%
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 733.86 | 3.73 | 4.61 | 3383.0946 | 733.86 | 0 | 733.86 | 3383.0946 | 0 | 3383.0946 | 100%
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M² | 733.86 | 68.2 | 84.31 | 61871.7366 | 733.86 | 0 | 733.86 | 61871.7366 | 0 | 61871.7366 | 100%
24.5.3 | PINTURA |  |  |  |  | 37767.463 |  |  |  | 8431.2986 | 0 | 8431.2986 | 22.32%
24.5.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 247.89 | 3.517 | 4.348 | 1077.8301 | 247.89 | 0 | 247.89 | 1077.8301 | 0 | 1077.8301 | 100%
24.5.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 247.89 | 14.4659 | 17.8842 | 4433.3243 | 247.89 | 0 | 247.89 | 4433.3243 | 0 | 4433.3243 | 100%
24.5.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 247.89 | 9.53 | 11.78 | 2920.1442 | 247.89 | 0 | 247.89 | 2920.1442 | 0 | 2920.1442 | 100%
24.5.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 605.35 | 38.6573 | 47.792 | 28930.8843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
24.5.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 8 | 40.98 | 50.66 | 405.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
25 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 21840.6984 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
25.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 6160.83 | 2.8675 | 3.5451 | 21840.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL | [5 empty] | 23476919.3636 |  |  |  | 23069241.6387 | 135187.8325 | 23204427.6012

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 31/01/2026
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 26
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 |  | ok
Total de rodapé em poliestireno a executar/executado (m)= |  | 2495.4
Total de rodapé em poliestireno de contrato (m)= |  | 1986.29
Total de rodapé em poliestireno medido até o BM 25 (m)= |  | 1450
Total de rodapé em poliestireno a medir até o BM 26 (m)= |  | 536.29
Total de rodapé em poliestireno a aditar (m)= |  | -509.11
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 |  | ok
Total de piso vinílico semi-flexível a executado (m²) = |  | 2950.3672
Total de piso vinílico semi-flexível de contrato (m²) = |  | 2970.02
Total de piso vinílico semi-flexível medido até o BM 25 (m²) = |  | 2570.05
Total de piso vinílico semi-flexível a medir no BM 26 (m²) = |  | 380.3173
12.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  | ok
Total de soleira em granito a executar/executado (m) = |  | 163.25
Total de soleira em granito de contrato (m) = |  | 208.8
Total de soleira em granito de medido até o BM 25 (m) = |  | 105
Total de soleira em granito a medir no BM 26 (m) = |  | 58.25
13.0 | FORRO
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO |  | ok
Total de forro de fibra mineral executado (m²) = |  | 3246.79
Total de forro de fibra mineral de contrato (m²) = |  | 3437.62
Total de forro de fibra mineral medido até o BM 25 (m²) = |  | 3145.09
Total de forro de fibra mineral a medir no BM 26 (m²) = |  | 101.7
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.2 | ÁGUA FRIA
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA |  | OK
Total de caixas d'água em polietileno executado (und)= |  | 3
Total de caixas d'água em polietileno de contrato (und)= |  | 3
Total de caixas d'água em polietileno medido até o BM 25 (und)= |  | 2
Total de caixas d'água em polietileno a medir no BM 26 (und)= |  | 1
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.4 | DIVERSOS
24.4.1 | (ALTERADA) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(1,46*0,4)m PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ok
Quantidade total de bancada executado (und) = |  | 1
Quantidade total de bancada de contrato (und) = |  | 1
Quantidade total de bancada medido até o BM 25 (und) = |  | 0
Quantidade total de bancada à medir no BM 26 (und) = |  | 1
24.4.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ok
Quantidade total de cuba de aço executado (und) = |  | 1
Quantidade total de cuba de aço contrato (m²) = |  | 1
Quantidade total de cuba de aço medido até o BM 25 (m²) = |  | 0
Quantidade total de cuba de aço à medir no BM 26 (m²) = |  | 1
24.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ok
Quantidade de torneira cromada executado (und) = |  | 1
Quantidade de torneira cromada contrato (und) = |  | 1
Quantidade de torneira cromada medido até o BM 25 (und) = |  | 0
Quantidade de torneira cromada a medir no BM 26 (und) = |  | 1
24.4.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DIAMETRO ,40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ok
Quantidade de cuba de embutir executado (und) = |  | 1
Quantidade de cuba de embutir contrato (und) = |  | 1
Quantidade de cuba de embutir medido até o BM 25 (und) = |  | 0
Quantidade de cuba de embutir a medir no BM 26 (und) = |  | 1
24.4.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | ok
Quantidade de torneira cromada executado (und) = |  | 1
Quantidade de torneira cromada contrato (und) = |  | 1
Quantidade de torneira cromada medido até o BM 25 (und) = |  | 0
Quantidade de torneira cromada a medir no BM 26 (und) = |  | 1

## 9.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 31/01/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 26
9.0 | REVESTIMENTO
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020
Local |  | Comprimento (m) | Total (m)
Subsolo
Presidência |  | 28.1 | 28.1
Acessoria 03 |  | 21.1 | 21.1
Acessoria 01 e 02 |  | 37.8 | 37.8
Circulação |  | 30.6 | 30.6
Recepção |  | 22.06 | 22.06
Escada (acesso casarão) |  | 25.23 | 25.23
Hall dos elevadores sociais (8 passageiros) |  | 9.71 | 9.71
Escada de acesso ao térreo |  | 29.08 | 29.08
Térreo
Enfermaria |  | 17.73 | 17.73
Diretoria LEG |  | 8.61 | 8.61
Coordenação LEG |  | 6.81 | 6.81
NTI |  | 12.12 | 12.12
Apoio |  | 10.35 | 10.35
Sala de Estar |  | 30.74 | 30.74
Corredor para o Plenário |  | 33.87 | 33.87
Imprensa |  | 25.78 | 25.78
Circulação do auditório |  | 18.84 | 18.84
Auditório |  | 24.18 | 24.18
Escada de acesso ao auditório do mezanino |  | 8.8 | 8.8
Casarão |  | 29.42 | 29.42
Terraço do Casarão |  | 30.15 | 30.15
Mezanino
Studio |  | 25 | 25
Sala de gravação |  | 18.1 | 18.1
Camarim |  | 21.3 | 21.3
Escada de acesso ao térreo |  | 27.18 | 27.18
Circulação |  | 84.88 | 84.88
Área de convidados |  | 31.56 | 31.56
Auditório |  | 35.69 | 35.69
Data center |  | 10.97 | 10.97
Servidor |  | 10 | 10
Escada de acesso ao pavimento tipo |  | 32 | 32
Pavimento Tipo 01 e 02 |  |  | 0
Sala de vereadores |  | 249.92 | 249.92
Sala de assessores |  | 185.76 | 185.76
Secretaria |  | 164.1 | 164.1
Circulação geral |  | 52.64 | 52.64
Circulação restrita |  | 39 | 39
Circulação das salas dos vereadorees |  | 38.8 | 38.8
Ante-camera |  | 17.8 | 17.8
Escada |  | 54.32 | 54.32
Sala Administrativo |  | 9.96 | 9.96
Sala de comissão |  | 44.58 | 44.58
Pavimento Tipo 03 e 04
Sala de vereadores |  | 249.92 | 249.92
Sala de assessores |  | 185.76 | 185.76
Secretaria |  | 164.1 | 164.1
Circulação geral |  | 54.02 | 54.02
Circulação restrita |  | 39 | 39
Circulação das salas dos vereadorees |  | 38.8 | 38.8
Ante-camera |  | 17.8 | 17.8
Escada |  | 54.32 | 54.32
Sala Administrativo |  | 19.8 | 19.8
Sala de comissão |  | 41.84 | 41.84
Hall do wc do administrativo |  | 15.4 | 15.4
Total de rodapé em poliestireno a executado (m)= |  |  | 2495.4
Total de rodapé em poliestireno de contrato (m)= |  |  | 1986.29
Total de rodapé em poliestireno medido até o BM 25 (m)= |  |  | 1450
Total de rodapé em poliestireno a medir até o BM 26 (m)= |  |  | 536.29
Total de rodapé em poliestireno a aditar (m)= |  |  | -509.11

## 12.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 31/01/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 26
12.0 | PISO
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
Local |  | Área (m²) | Área Total (m²)
Subsolo
Circulação da escada |  | 3.125 | 3.125
Hall + recepção |  | 67.36 | 67.36
Acessoria 1, 2 e 3 |  | 62.98 | 62.98
Depósito |  | 20.59 | 20.59
Hall dos elevadores |  | 19.94 | 19.94
Térreo - Prédio principal
Enfermaria |  | 21.42 | 21.42
Diretoria Leg |  | 11.14 | 11.14
Coordenação Leg |  | 8.3 | 8.3
NTI |  | 10.31 | 10.31
Hall |  | 23.58 | 23.58
Escada principal |  | 29.65 | 29.65
Apoio |  | 5.72 | 5.72
Sala vip |  | 46.93 | 46.93
Apoio + imprensa |  | 26.3 | 26.3
Circulação auditótio |  | 17.7 | 17.7
Escada do auditório |  | 10.78 | 10.78
Auditório |  | 58.53 | 58.53
Térreo - Casarão
Recepção |  | 29.8 | 29.8
Circulação |  | 11.08 | 11.08
Salão nobre |  | 152.78 | 152.78
Escada acesso ao casarão |  | 17.9835 | 17.9835
Elevador |  | 2.34 | 2.34
Mesanino
Studio |  | 54.84 | 54.84
Área de gravação |  | 19.5 | 19.5
Camarim |  | 16.95 | 16.95
Área aberta |  | 120.1 | 120.1
Escada 01 |  | 29.65 | 29.65
Escada 02 |  | 4.15 | 4.15
Escada 03 |  | 15.9987 | 15.9987
Servidor |  | 7.58 | 7.58
Data center |  | 8.48 | 8.48
Área de convidados |  | 33.87 | 33.87
Auditório |  | 98.86 | 98.86
Pavimento Tipo 01 (2X)
Secretarias |  | 147.8 | 147.8
Sala de acessor |  | 196.74 | 196.74
Sala de vereador |  | 223.16 | 223.16
Circulação restrita |  | 33.44 | 33.44
Circulação (corredor das salas) |  | 83.84 | 83.84
Anti-câmera |  | 9.94 | 9.94
Escada |  | 51.165 | 51.165
Sala 01 |  | 73.42 | 73.42
Comissão |  | 56.86 | 56.86
Sala 02 |  | 82.8 | 82.8
Hall |  | 17.28 | 17.28
Pavimento Tipo 02 (2X)
Sala de vereador |  | 223.16 | 223.16
Secretarias |  | 147.8 | 147.8
Circulação restrita |  | 33.44 | 33.44
Circulação (corredor das salas) |  | 83.84 | 83.84
Anti-câmera |  | 9.94 | 9.94
Escada |  | 51.165 | 51.165
Circulação do Wc |  | 10.5 | 10.5
Anti-sala |  | 34.02 | 34.02
Sala 01 |  | 96.1 | 96.1
Circulação wc fem. E masc. |  | 18.9 | 18.9
Sala de acessor |  | 196.74 | 196.74
Total de piso vinílico semi-flexível a executado (m²) = |  |  | 2950.3672
Total de piso vinílico semi-flexível de contrato (m²) = |  |  | 2970.02
Total de piso vinílico semi-flexível medido até o BM 25 (m²) = |  |  | 2570.05
Total de piso vinílico semi-flexível a medir no BM 26 (m²) = |  |  | 380.3173
12.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020
Local |  | Comprimento (m) | Total (m)
Subsolo |  | 13.15 | 13.15
Térreo |  | 84.55 | 84.55
Mesanino |  | 8.45 | 8.45
Pavimentos tipo |  | 57.1 | 57.1
Total de soleira em granito executado (m) = |  |  | 163.25
Total de soleira em granito de contrato (m) = |  |  | 208.8
Total de soleira em granito de medido até o BM 25 (m) = |  |  | 105
Total de soleira em granito a medir no BM 26 (m) = |  |  | 58.25

## 13.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 31/01/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 26
13.0 | FORRO
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO
Local |  | Área (m²) | Total (m²)
Subsolo
Presidência |  | 43.5 | 43.5
Acessoria 1, 2 e 3 |  | 62.98 | 62.98
Wc presidência |  | 4.8 | 4.8
Circulação |  | 25.87 | 25.87
Wcs feminino e masculino |  | 6 | 6
Depósito + copa |  | 13.18 | 13.18
Hall |  | 35.04 | 35.04
Vestiários |  | 18.2 | 18.2
Térreo - Prédio principal
Enfermaria |  | 21.42 | 21.42
Diretoria Leg |  | 11.14 | 11.14
Coordenação Leg |  | 8.3 | 8.3
NTI |  | 10.31 | 10.31
Hall |  | 23.58 | 23.58
Wc fem. E masc 01 |  | 22.44 | 22.44
Recepção |  | 99.33 | 99.33
Apoio |  | 5.72 | 5.72
Café + circulação |  | 26.28 | 26.28
Wc fem e masc. 02 |  | 25.46 | 25.46
Sala vip |  | 46.93 | 46.93
Apoio + imprensa |  | 26.3 | 26.3
Acesso ao plenário e imprensa |  | 23.53 | 23.53
Circulação auditótio/escada |  | 17.23 | 17.23
Plenário |  | 26.73 | 26.73
Auditório |  | 58.53 | 58.53
Térreo - Casarão
Recepção + circulação |  | 46.85 | 46.85
Salão nobre |  | 152.78 | 152.78
Escada acesso ao casarão |  | 13.33 | 13.33
Mesanino
Área de gravação |  | 17.49 | 17.49
Camarim |  | 16.95 | 16.95
Área aberta |  | 143.06 | 143.06
Escada 01 |  | 12.34 | 12.34
Escada 02 |  | 6.72 | 6.72
Servidor |  | 7.23 | 7.23
Data center |  | 8.48 | 8.48
Área de convidados |  | 33.87 | 33.87
Auditório |  | 101.1 | 101.1
Plenário |  | 166.97 | 166.97
Pavimento Tipo 01 (2X)
Secretarias |  | 147.8 | 147.8
Sala de acessor |  | 168.48 | 168.48
Sala de vereador |  | 223.42 | 223.42
Circulação restrita |  | 33.44 | 33.44
Circulação (corredor das salas) |  | 84.4 | 84.4
Anti-câmera |  | 9.94 | 9.94
Escada |  | 16.6 | 16.6
Comissões |  | 56.84 | 56.84
Administrativo |  | 82.8 | 82.8
Sala 02 |  | 73.42 | 73.42
Hall |  | 17.28 | 17.28
Pavimento Tipo 02 (2X)
Secretarias |  | 147.8 | 147.8
Sala de acessor |  | 196.74 | 196.74
Sala de vereador |  | 223.16 | 223.16
Circulação restrita |  | 33.44 | 33.44
Circulação (corredor das salas) |  | 84.4 | 84.4
Anti-câmera |  | 9.94 | 9.94
Escada |  | 16.6 | 16.6
Circulação do Wc |  | 10.5 | 10.5
Anti-sala |  | 34.32 | 34.32
Sala 01 |  | 92.94 | 92.94
Circulação wc fem. E masc. |  | 19.1 | 19.1
Circulação 01 |  | 73.46 | 73.46
Total de forro fibra mineral executado (m²) = |  |  | 3246.79
Total de forro fibra mineral de contrato (m²) = |  |  | 3437.62
Total de forro fibra mineral medido até o BM 25 (m²) = |  |  | 3145.09
Total de forro fibra mineral a medir no BM 26 (m²) = |  |  | 101.7

## 17.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 31/01/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 26
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.2 | ÁGUA FRIA
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA
Quantidade de caixas d'água em polietileno necessário ao sistema hidráulico (und)= |  | 3
Total de caixas d'água em polietileno executado (und)= |  | 3
Total de caixas d'água em polietileno de contrato (und)= |  | 3
Total de caixas d'água em polietileno medido até o BM 25 (und)= |  | 2
Total de caixas d'água em polietileno a medir no BM 26 (und)= |  | 1

## 24.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/01/2026 À 31/01/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 26
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.4 | DIVERSOS
24.4.1 | (ALTERADA) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(1,46*0,4)m PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Café |  | 1 | 1
Quantidade total de bancada executado (und) = |  |  | 1
Quantidade total de bancada de contrato (und) = |  |  | 1
Quantidade total de bancada medido até o BM 25 (und) = |  |  | 0
Quantidade total de bancada à medir no BM 26 (und) = |  |  | 1
24.4.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Café |  | 1 | 1
Quantidade total de cuba de aço executado (und) = |  |  | 1
Quantidade total de cuba de aço contrato (m²) = |  |  | 1
Quantidade total de cuba de aço medido até o BM 25 (m²) = |  |  | 0
Quantidade total de cuba de aço à medir no BM 26 (m²) = |  |  | 1
24.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Café |  | 1 | 1
Quantidade de torneira cromada executado (und) = |  |  | 1
Quantidade de torneira cromada contrato (und) = |  |  | 1
Quantidade de torneira cromada medido até o BM 25 (und) = |  |  | 0
Quantidade de torneira cromada a medir no BM 26 (und) = |  |  | 1
24.4.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DIAMETRO ,40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Café |  | 1 | 1
Quantidade de cuba de embutir executado (und) = |  |  | 1
Quantidade de cuba de embutir contrato (und) = |  |  | 1
Quantidade de cuba de embutir medido até o BM 25 (und) = |  |  | 0
Quantidade de cuba de embutir a medir no BM 26 (und) = |  |  | 1
24.4.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  | Quantidade (und) | Total (und)
Café |  | 1 | 1
Quantidade de torneira cromada executado (und) = |  |  | 1
Quantidade de torneira cromada contrato (und) = |  |  | 1
Quantidade de torneira cromada medido até o BM 25 (und) = |  |  | 0
Quantidade de torneira cromada a medir no BM 26 (und) = |  |  | 1