## Planilha
OBRA: CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA - PB | [6 empty] | Valor do contrato inicial: |  |  | 24856806.15
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB | [6 empty] | Valor medido acumulado anterior: |  |  | 23251835.4602
EMPRESA: SG INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA | [6 empty] | Valor medição atual: |  |  | 1059661.8191
CONTRATO 35/2023 | [6 empty] | Valor medido acumulado atual: |  |  | 24311422.0882
CONCORRÊNCIA 02/2023 | [6 empty] | Valor do saldo contratual: |  |  | 545384.0618
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026 | [6 empty] | MEDIÇÃO 28
PLANILHA DE MEDIÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | CONTRATUAL |  |  |  | QUANTIDADE |  |  | VALOR
|  |  | QUANT. | Valor Unit | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO | ANTERIOR | ATUAL | ACUMULADO
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 1303933.7252 |  |  |  | 1303933.73 | 0 | 1303933.73
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 21 | 49155.89 | 60771.42 | 1276199.82 | 21 | 0 | 21 | 1276199.82 | 0 | 1276199.82
1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 18 | 312.24 | 386.02 | 6948.36 | 18 | 0 | 18 | 6948.36 | 0 | 6948.36
1.3 | TAXA DO CREA PARA OBRA OU SERVIÇO | UN | 1 | 254.59 | 294.5352 | 294.5352 | 1 | 0 | 1 | 294.54 | 0 | 294.54
1.4 | "AS BUILT" DOS PROJETOS EXECUTADOS | UND | 0.43497 | 38105.08 | 47109.31 | 20491.01 | 0.43497 | 0 | 0.43497 | 20491.01 | 0 | 20491.01
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 73693.5954 |  |  |  | 73693.5954 | 0 | 73693.5954
2.1 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M² | 31.44 | 573.2272 | 708.6807 | 22280.9223 | 31.44 | 0 | 31.44 | 22280.9223 | 0 | 22280.9223
2.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 17.04 | 978.9129 | 1210.23 | 20622.3189 | 17.04 | 0 | 17.04 | 20622.3189 | 0 | 20622.3189
2.3 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 6 | 905.0021 | 1118.8541 | 6713.1248 | 6 | 0 | 6 | 6713.1248 | 0 | 6713.1248
2.4 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 275.08 | 51.51 | 63.68 | 17517.0944 | 275.08 | 0 | 275.08 | 17517.0944 | 0 | 17517.0944
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 40.5 | 100.66 | 124.44 | 5039.82 | 40.5 | 0 | 40.5 | 5039.82 | 0 | 5039.82
2.6 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M² | 1876.5 | 0.32 | 0.39 | 731.835 | 1876.5 | 0 | 1876.5 | 731.835 | 0 | 731.835
2.7 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÕMETRO, REDE DN 50MM - REV 03_10/2022 | UN | 1 | 637.78 | 788.48 | 788.48 | 1 | 0 | 1 | 788.48 | 0 | 788.48
3 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8471.4746 |  |  |  | 8471.4746 | 0 | 8471.4746
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 255.8 | 16.24 | 20.07 | 5133.906 | 255.8 | 0 | 255.8 | 5133.906 | 0 | 5133.906
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 39.58 | 0 | 55.73 | 2205.7934 | 39.58 | 0 | 39.58 | 2205.7934 | 0 | 2205.7934
3.3 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 12.08 | 45.08 | 93.69 | 1131.7752 | 12.08 | 0 | 12.08 | 1131.7752 | 0 | 1131.7752
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1658984.7108 |  |  |  | 1658984.7108 | 0 | 1658984.7108
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 380317.175 |  |  |  | 380317.175 | 0 | 380317.175
4.1.1 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | M³ | 164.1 | 15.85 | 19.59 | 3214.719 | 164.1 | 0 | 164.1 | 3214.719 | 0 | 3214.719
4.1.2 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M³ | 3849.76 | 29.43 | 36.38 | 140054.2688 | 3849.76 | 0 | 3849.76 | 140054.2688 | 0 | 140054.2688
4.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 70365.422 | 2.16 | 2.67 | 187875.6766 | 70365.422 | 0 | 70365.422 | 187875.6766 | 0 | 187875.6766
4.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 5304.478 | 7.5 | 9.27 | 49172.5106 | 5304.478 | 0 | 5304.478 | 49172.5106 | 0 | 49172.5106
4.2 | CORTINA DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 422399.37 |  |  |  | 422399.37 | 0 | 422399.37
4.2.1 | CORTINA DE CONTENÇÃO, BASE CIRCULAR DIÂMETRO 0.30M EM CONCRETO BOMBEÁVEL, INCLUSIVE FERRAGEM, CONCRETO, LANÇAMENTO COM BOMBA [BASEADO EM SINAPI 100651] | M | 3789 | 88.4 | 109.28 | 414061.92 | 3789 | 0 | 3789 | 414061.92 | 0 | 414061.92
4.2.2 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0 | 10.48 | 12.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 505.3 | 13.35 | 16.5 | 8337.45 | 505.3 | 0 | 505.3 | 8337.45 | 0 | 8337.45
4.3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 856268.1658 |  |  |  | 856268.1658 | 0 | 856268.1658
4.3.1 | ESTACAS |  |  |  |  | 313381.1498 |  |  |  | 313381.1498 | 0 | 313381.1498
4.3.1.1 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019 | M | 686.4 | 127.94 | 158.17 | 108567.888 | 686.4 | 0 | 686.4 | 108567.888 | 0 | 108567.888
4.3.1.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 183.8916 | 0 | 40.98 | 7535.8778 | 183.8916 | 0 | 183.8916 | 7535.8778 | 0 | 7535.8778
4.3.1.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M³ | 337.95 |  | 55.35 | 18705.5325 | 337.95 | 0 | 337.95 | 18705.5325 | 0 | 18705.5325
4.3.1.4 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E BOMBEAMENTO). | M | 980 |  | 152.5 | 149450 | 980 | 0 | 980 | 149450 | 0 | 149450
4.3.1.5 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 964 | 0 | 13.7477 | 13252.7404 | 964 | 0 | 964 | 13252.7404 | 0 | 13252.7404
4.3.1.6 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M³ | 31.81 | 33.15 | 498.8718 | 15869.1112 | 31.81 | 0 | 31.81 | 15869.1112 | 0 | 15869.1112
4.3.2 | BLOCO DE COROAMENTO/ VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 542887.0159 |  |  |  | 542887.0159 | 0 | 542887.0159
4.3.2.1 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 28 | 618.26 | 764.35 | 21401.8 | 28 | 0 | 28 | 21401.8 | 0 | 21401.8
4.3.2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 162.878 | 78.85 | 97.48 | 15877.3474 | 162.878 | 0 | 162.878 | 15877.3474 | 0 | 15877.3474
4.3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 1000.46 | 119.28 | 147.46 | 147527.8316 | 1000.46 | 0 | 1000.46 | 147527.8316 | 0 | 147527.8316
4.3.2.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 281.7133 | 68.32 | 84.46 | 23793.5011 | 281.7133 | 0 | 281.7133 | 23793.5011 | 0 | 23793.5011
4.3.2.5 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M² | 965.07 | 2.73 | 3.37 | 3252.2859 | 965.07 | 0 | 965.07 | 3252.2859 | 0 | 3252.2859
4.3.2.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1204.66 | 11.82 | 14.61 | 17600.0826 | 1204.66 | 0 | 1204.66 | 17600.0826 | 0 | 17600.0826
4.3.2.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2329.8 | 11.26 | 13.92 | 32430.816 | 2329.8 | 0 | 2329.8 | 32430.816 | 0 | 32430.816
4.3.2.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1426.7 | 10.66 | 13.17 | 18789.639 | 1426.7 | 0 | 1426.7 | 18789.639 | 0 | 18789.639
4.3.2.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1712.4 | 15.85 | 19.59 | 33545.916 | 1712.4 | 0 | 1712.4 | 33545.916 | 0 | 33545.916
4.3.2.10 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M³ | 23.9286 | 426.8 | 527.65 | 12625.8994 | 23.9286 | 0 | 23.9286 | 12625.8994 | 0 | 12625.8994
4.3.2.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1919.5 | 11.82 | 14.61 | 28043.895 | 1919.5 | 0 | 1919.5 | 28043.895 | 0 | 28043.895
4.3.2.12 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 260.7 | 11.53 | 14.25 | 3714.975 | 260.7 | 0 | 260.7 | 3714.975 | 0 | 3714.975
4.3.2.13 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1693 | 14.84 | 18.34 | 31049.62 | 1693 | 0 | 1693 | 31049.62 | 0 | 31049.62
4.3.2.14 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 379.74 | 16.86 | 20.84 | 7913.7816 | 379.74 | 0 | 379.74 | 7913.7816 | 0 | 7913.7816
4.3.2.15 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 162.913 |  | 680.23 | 110818.31 | 162.913 | 0 | 162.913 | 110818.31 | 0 | 110818.31
4.3.2.16 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 2428.8 |  | 14.2051 | 34501.3153 | 2428.8 | 0 | 2428.8 | 34501.3153 | 0 | 34501.3153
5 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 10722364.8537 |  |  |  | 10714330.7211 | 8034.1326 | 10722364.8537
5.1 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 0 | 15.98 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 244921 | 28.3314 | 35.0261 | 8578629.9877 | 244921 | 0 | 244921 | 8578629.9877 | 0 | 8578629.9877
5.3 | LAJE TIPO MACIÇA PREMOLDADA PARA PISO CARGA 350kg/m2 VAO 3,5m ALTURA E SOBRECARGA ,CONFORME PROJETO INSTALADA | M² | 0 | 200.1425 | 247.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | (MODIFICADO) PLACA DE , (POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO) APLICADO | M² | 0 | 89.81 | 111.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1196.16 |  | 20.84 | 24927.9744 | 1196.16 | 0 | 1196.16 | 24927.9744 | 0 | 24927.9744
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 314.5 |  | 19.59 | 6161.055 | 314.5 | 0 | 314.5 | 6161.055 | 0 | 6161.055
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2084.29 |  | 18.34 | 38225.8786 | 2084.29 | 0 | 2084.29 | 38225.8786 | 0 | 38225.8786
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 906.2 |  | 14.61 | 13239.582 | 906.2 | 0 | 906.2 | 13239.582 | 0 | 13239.582
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1024.6 |  | 19.59 | 20071.914 | 1024.6 | 0 | 1024.6 | 20071.914 | 0 | 20071.914
5.11 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10999.2 |  | 18.34 | 201725.328 | 10999.2 | 0 | 10999.2 | 201725.328 | 0 | 201725.328
5.12 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2501.62 |  | 14.61 | 36548.6682 | 2501.62 | 0 | 2501.62 | 36548.6682 | 0 | 36548.6682
5.13 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6.1 |  | 13.92 | 84.912 | 6.1 | 0 | 6.1 | 84.912 | 0 | 84.912
5.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 24.1 |  | 13.17 | 317.397 | 24.1 | 0 | 24.1 | 317.397 | 0 | 317.397
5.15 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 4479.59 |  | 159.19 | 713105.9321 | 4479.59 | 0 | 4479.59 | 713105.9321 | 0 | 713105.9321
5.16 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 577.16 |  | 641.38 | 370178.8808 | 577.16 | 0 | 577.16 | 370178.8808 | 0 | 370178.8808
5.17 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 4278.23 |  | 72.49 | 310128.8927 | 4278.23 | 0 | 4278.23 | 310128.8927 | 0 | 310128.8927
5.18 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 199.04 | 67040.6528 | 336.82 | 0 | 336.82 | 67040.6528 | 0 | 67040.6528
5.19 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 336.82 |  | 110.1 | 37083.882 | 336.82 | 0 | 336.82 | 37083.882 | 0 | 37083.882
5.20 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/ 2020 | M² | 528.45 |  | 156.4 | 82649.58 | 528.45 | 0 | 528.45 | 82649.58 | 0 | 82649.58
5.21 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 528.45 |  | 162.11 | 85667.0295 | 528.45 | 0 | 528.45 | 85667.0295 | 0 | 85667.0295
5.22 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 53.13 | 17094.5775 | 321.75 | 0 | 321.75 | 17094.5775 | 0 | 17094.5775
5.23 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 321.75 |  | 45.73 | 14713.6275 | 321.75 | 0 | 321.75 | 14713.6275 | 0 | 14713.6275
5.24 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.4 |  | 101.74 | 1261.576 | 12.4 | 0 | 12.4 | 1261.576 | 0 | 1261.576
5.25 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 211.1 |  | 88.61 | 18705.571 | 211.1 | 0 | 211.1 | 18705.571 | 0 | 18705.571
5.26 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 99.66 | 17380.704 | 174.4 | 0 | 174.4 | 17380.704 | 0 | 17380.704
5.27 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 174.4 |  | 92.82 | 16187.808 | 174.4 | 0 | 174.4 | 16187.808 | 0 | 16187.808
5.28 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 87.99 | 4540.284 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4540.284 | 0 | 4540.284
5.29 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 51.6 |  | 82.66 | 4265.256 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4265.256 | 0 | 4265.256
5.30 | ESCORAMENTO EM AÇO PARA ESTRUTURAS COM TORRES LTT SH CAPACIDADE DE CARGA 12T, OU SIMILAR, EXCETO TRANSPORTE | M³/DIA | 56383.23 |  | 0.61 | 34393.7703 | 56383.23 | 0 | 56383.23 | 34393.7703 | 0 | 34393.7703
5.31 | CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700KG/M³, LANÇADO E ADENSADO | M³ | 5.21 |  | 1542.06 | 8034.1326 | 0 | 5.21 | 5.21 | 0 | 8034.1326 | 8034.1326
6 | ALVENARIA E VEDAÇÃO/ DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 868548.3036 |  |  |  | 868548.3036 | 0 | 868548.3036
6.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M² | 4783.45 | 48.97 | 60.54 | 289590.063 | 4783.45 | 0 | 4783.45 | 289590.063 | 0 | 289590.063
6.2 | (modificado)PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), (COM INSTALAÇÃO DE LÃ DE VIDRO),PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017 | M² | 1613.52 | 133.0293 | 164.4642 | 265366.1988 | 1613.52 | 0 | 1613.52 | 265366.1988 | 0 | 265366.1988
6.3 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 45.5 | 454.6992 | 562.1446 | 25577.5791 | 45.5 | 0 | 45.5 | 25577.5791 | 0 | 25577.5791
6.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 321.85 | 121.35 | 150.02 | 48283.937 | 321.85 | 0 | 321.85 | 48283.937 | 0 | 48283.937
6.5 | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS | M² | 316.83 | 0 | 498.684 | 157998.0637 | 316.83 | 0 | 316.83 | 157998.0637 | 0 | 157998.0637
6.6 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 1927.16 |  | 16.63 | 32048.6708 | 1927.16 | 0 | 1927.16 | 32048.6708 | 0 | 32048.6708
6.7 | FECHAMENTO EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE TELA FACHADEIRA NA ESTUTURA METÁLICA | M² | 404.69 |  | 122.77 | 49683.7913 | 404.69 | 0 | 404.69 | 49683.7913 | 0 | 49683.7913
7 | JUNTA DE DILATAÇÃO |  |  |  |  | 170933.4886 |  |  |  | 170933.4886 | 0 | 170933.4886
7.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 942.37 | 91.1134 | 112.6435 | 106151.8983 | 942.37 | 0 | 942.37 | 106151.8983 | 0 | 106151.8983
7.2 | JUNTA DE DILATAÇÃO PARA APLICAÇÃO EM PISO DE CONCRETO | M | 752.16 | 21.96 | 27.14 | 20413.6224 | 752.16 | 0 | 752.16 | 20413.6224 | 0 | 20413.6224
7.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO (FACHADA) | M² | 565.41 | 63.472 | 78.4704 | 44367.9679 | 565.41 | 0 | 565.41 | 44367.9679 | 0 | 44367.9679
8 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 805819.07 |  |  |  | 159559.1821 | 355987.0984 | 515546.2805
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE) |  |  |  |  | 705396.99 |  |  |  | 59137.1076 | 355987.0984 | 415124.206
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1321.14 | 21.7545 | 26.895 | 35532.1249 | 352 | 485 | 837 | 9467.0572 | 13044.0987 | 22511.1559
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 1478.02 | 41.925 | 51.8318 | 76608.4887 | 352 | 563.01 | 915.01 | 18244.8059 | 29181.8414 | 47426.6473
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 569.43 | 33.3946 | 41.2858 | 23509.3749 | 220 | 143.5 | 363.5 | 9082.8767 | 5924.5128 | 15007.3895
8.1.4 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 503.9 | 55.7812 | 68.9624 | 34750.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 503.9 | 50.5838 | 62.5367 | 31512.26 | 220 | 141.95 | 361.95 | 13758.0814 | 8877.0893 | 22635.1707
8.1.6 | [BASEADO EM SINAPI 103292] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. | M | 0 | 76.9551 | 95.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.7 | [BASEADO EM SINAPI 103290] TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1 5/8 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR | M | 0 | 88.7762 | 109.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.8 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | 59.58 | #REF! | 144.08 | 8584.2864 | 59.58 | 0 | 59.58 | 8584.2864 | 0 | 8584.2864
8.1.9 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 747.3 |  | 74.66 | 55793.418 | 0 | 207.5 | 207.5 | 0 | 15491.95 | 15491.95
8.1.10 | TUBO EM COBRE RÍGIDO (PAREDE 1/32"), DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 231.23 |  | 76.71 | 17737.6533 | 0 | 120.5 | 120.5 | 0 | 9243.555 | 9243.555
8.1.11 | TUBO EM COBRE RÍGIDO (PAREDE 1/32"), DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 429.9365 |  | 154.47 | 66412.29 | 0 | 157.5 | 157.5 | 0 | 24329.025 | 24329.025
8.1.12 | TUBO EM COBRE RÍGIDO (PAREDE 1/32"), DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 325 |  | 183.18 | 59533.5 | 0 | 162.5 | 162.5 | 0 | 29766.75 | 29766.75
8.1.13 | TUBO EM COBRE RÍGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 278 |  | 207.1 | 57573.8 | 0 | 139 | 139 | 0 | 28786.9 | 28786.9
8.1.14 | TUBO EM COBRE RÍGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1 1/4 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 267 |  | 231.56 | 61826.52 | 0 | 133.5 | 133.5 | 0 | 30913.26 | 30913.26
8.1.15 | TUBO EM COBRE RÍGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1 1/2 ", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 344.68 |  | 276.68 | 95366.0624 | 0 | 172.34 | 172.34 | 0 | 47683.0312 | 47683.0312
8.1.16 | CURVA 90º DE COBRE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 100 |  | 43.87 | 4387 | 0 | 100 | 100 | 0 | 4387 | 4387
8.1.17 | CURVA 90º DE COBRE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 125 |  | 21.07 | 2633.75 | 0 | 125 | 125 | 0 | 2633.75 | 2633.75
8.1.18 | CURVA 90º DE COBRE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 69 |  | 31.38 | 2165.22 | 0 | 69 | 69 | 0 | 2165.22 | 2165.22
8.1.19 | CURVA 90º DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 120 |  | 24.5 | 2940 | 0 | 120 | 120 | 0 | 2940 | 2940
8.1.20 | CURVA 90º DE COBRE 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 103 |  | 38.52 | 3967.56 | 0 | 103 | 103 | 0 | 3967.56 | 3967.56
8.1.21 | CURVA 90º DE COBRE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 66 |  | 36.65 | 2418.9 | 0 | 66 | 66 | 0 | 2418.9 | 2418.9
8.1.22 | CURVA 90º DE COBRE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 95 |  | 53.51 | 5083.45 | 0 | 95 | 95 | 0 | 5083.45 | 5083.45
8.1.23 | CURVA 90º DE COBRE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 |  | 75.57 | 2418.24 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2418.24 | 2418.24
8.1.24 | LUVA DE COBRE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 |  | 13.62 | 177.06 | 0 | 13 | 13 | 0 | 177.06 | 177.06
8.1.25 | LUVA DE COBRE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 103 |  | 14.3 | 1472.9 | 0 | 103 | 103 | 0 | 1472.9 | 1472.9
8.1.26 | LUVA DE COBRE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 28 |  | 15.29 | 428.12 | 0 | 28 | 28 | 0 | 428.12 | 428.12
8.1.27 | LUVA DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 76 |  | 15.97 | 1213.72 | 0 | 76 | 76 | 0 | 1213.72 | 1213.72
8.1.28 | LUVA DE COBRE 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 21 |  | 18.07 | 379.47 | 0 | 21 | 21 | 0 | 379.47 | 379.47
8.1.29 | LUVA DE COBRE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 |  | 24.89 | 721.81 | 0 | 29 | 29 | 0 | 721.81 | 721.81
8.1.30 | LUVA DE COBRE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 73 |  | 36.35 | 2653.55 | 0 | 73 | 73 | 0 | 2653.55 | 2653.55
8.1.31 | VÁLVULA ESFERA GBC 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 135 |  | 151.84 | 20498.4 | 0 | 135 | 135 | 0 | 20498.4 | 20498.4
8.1.32 | VÁLVULA ESFERA GBC 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37 |  | 151.84 | 5618.08 | 0 | 37 | 37 | 0 | 5618.08 | 5618.08
8.1.33 | VÁLVULA ESFERA GBC 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 191 |  | 155.69 | 29736.79 | 0 | 191 | 191 | 0 | 29736.79 | 29736.79
8.1.34 | VÁLVULA ESFERA GBC 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 36 |  | 155.69 | 5604.84 | 0 | 36 | 36 | 0 | 5604.84 | 5604.84
8.1.35 | VARETA DE SOLDA PHOSCOPER 70% PRATA | KG | 23.5 |  | 263.95 | 6202.825 | 0 | 23.5 | 23.5 | 0 | 6202.825 | 6202.825
8.1.36 | NITROGÊNIO | M³ | 19 |  | 23.51 | 446.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.37 | OXIGÊNIO | M³ | 18 |  | 22.11 | 397.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.38 | ACETILENO | KG | 18 |  | 100.97 | 1817.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.39 | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 19X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 691 |  | 17.4 | 12023.4 | 0 | 691 | 691 | 0 | 12023.4 | 12023.4
8.2 | SISTEMA ELÉTRICO / LÓGICO |  |  |  |  | 100422.0745 |  |  |  | 100422.0745 | 0 | 100422.0745
8.2.1 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 2489.24 | 2.66 | 3.08 | 7666.8592 | 2489.24 | 0 | 2489.24 | 7666.8592 | 0 | 7666.8592
8.2.2 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 0 | 26.76 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.3 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2489.24 | 30.1403 | 37.2625 | 92755.2153 | 2489.24 | 0 | 2489.24 | 92755.2153 | 0 | 92755.2153
9 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 952892.6172 |  |  |  | 929929.8499 | 0 | 929929.8499
9.1 | REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 634954.6276 |  |  |  | 611991.8603 | 0 | 611991.8603
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 6147.52 | 8.91 | 11.01 | 67684.1952 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 67684.1952 | 0 | 67684.1952
9.1.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 6147.52 | 31.79 | 39.3 | 241597.536 | 6147.52 | 0 | 6147.52 | 241597.536 | 0 | 241597.536
9.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 1001.76 | 90.87 | 112.34 | 112537.7184 | 1001.76 | 0 | 1001.76 | 112537.7184 | 0 | 112537.7184
9.1.4 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 2355.74 | 0 | 62.1539 | 146418.4855 | 1986.29 | 0 | 1986.29 | 123455.7182 | 0 | 123455.7182
9.1.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 60MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, INCLUSO TELA FACHADEIRA | M² | 630.87 |  | 95.98 | 60550.9026 | 630.87 | 0 | 630.87 | 60550.9026 | 0 | 60550.9026
9.1.6 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 818.83 |  | 7.53 | 6165.7899 | 818.83 | 0 | 818.83 | 6165.7899 | 0 | 6165.7899
9.2 | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 266741 |  |  |  | 266741 | 0 | 266741
9.2.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M² | 3838 | 49.65 | 61.38 | 235576.44 | 3838 | 0 | 3838 | 235576.44 | 0 | 235576.44
9.2.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 3838 | 6.57 | 8.12 | 31164.56 | 3838 | 0 | 3838 | 31164.56 | 0 | 31164.56
9.3 | REVESTIMENTO ACÚSTICO |  |  |  |  | 51196.9896 |  |  |  | 51196.9896 | 0 | 51196.9896
9.3.1 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M² | 1613.52 | 27.423 | 31.73 | 51196.9896 | 1613.52 | 0 | 1613.52 | 51196.9896 | 0 | 51196.9896
10 | PINTURA |  |  |  |  | 342630.5469 |  |  |  | 329771.7952 | 0 | 329771.7952
10.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 213417.7564 |  |  |  | 200559.0048 | 0 | 200559.0048
10.1.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 6264.22 | 3.1255 | 3.8641 | 24205.431 | 6284.36 | 0 | 6284.36 | 24283.2535 | 0 | 24283.2535
10.1.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 6264.22 | 13.412 | 16.5813 | 103868.8188 | 6284.36 | 0 | 6284.36 | 104202.7659 | 0 | 104202.7659
10.1.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 5932.43 | 0 | 9.9051 | 58761.5037 | 6284.36 | 0 | 6284.36 | 62247.4169 | 0 | 62247.4169
10.1.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 617.125 | 0 | 4.64 | 2863.46 | 306.57 | 0 | 306.57 | 1422.4848 | 0 | 1422.4848
10.1.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M² | 617.125 | 0 | 18.01 | 11114.4212 | 306.57 | 0 | 306.57 | 5521.3257 | 0 | 5521.3257
10.1.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 617.125 | 0 | 9.4 | 5800.975 | 306.57 | 0 | 306.57 | 2881.758 | 0 | 2881.758
10.1.7 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS | M² | 336.29 | 8.0119 | 20.23 | 6803.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 129212.7904 |  |  |  | 129212.7904 | 0 | 129212.7904
10.2.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 3.517 | 4.348 | 13573.9459 | 3121.87 | 0 | 3121.87 | 13573.9459 | 0 | 13573.9459
10.2.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M² | 3121.87 | 14.7278 | 18.208 | 56843.0582 | 3121.87 | 0 | 3121.87 | 56843.0582 | 0 | 56843.0582
10.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | 3121.87 | 15.2338 | 18.8335 | 58795.7864 | 3121.87 | 0 | 3121.87 | 58795.7864 | 0 | 58795.7864
10.2.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 0 | 5.33 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 389182.5005 |  |  |  | 352650.1459 | 36532.3546 | 389182.5005
11.1 | [BASEADO EM SINAPI 98546] IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. | M² | 1182.67 | 93.528 | 115.6287 | 136750.5373 | 1182.67 | 0 | 1182.67 | 136750.5373 | 0 | 136750.5373
11.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M² | 266.46 | 36.1292 | 44.6665 | 11901.8436 | 266.46 | 0 | 266.46 | 11901.8436 | 0 | 11901.8436
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | M² | 1198.61 | 46.8397 | 57.9079 | 69408.9837 | 567.74 | 630.87 | 1198.61 | 32876.6291 | 36532.3546 | 69408.9837
11.4 | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 | UN | 65 | 7.3111 | 9.0388 | 587.5203 | 65 | 0 | 65 | 587.5203 | 0 | 587.5203
11.5 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M² | 47.1 | 276.06 | 341.29 | 16074.759 | 47.1 | 0 | 47.1 | 16074.759 | 0 | 16074.759
11.6 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M² | 2365.34 | 40.44 | 49.99 | 118243.3466 | 2365.34 | 0 | 2365.34 | 118243.3466 | 0 | 118243.3466
11.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM ÃO TECIDO DE POLIESTER (ANTI-RAIZ), UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA. | M² | 283 |  | 127.97 | 36215.51 | 283 | 0 | 283 | 36215.51 | 0 | 36215.51
12 | PISO |  |  |  |  | 1393071.2529 |  |  |  | 1389550.2933 | 34446.2194 | 1423996.5126
12.1 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | M² | 2788.02 | 154.0768 | 190.4851 | 531076.3329 | 2950.368 | 0.002 | 2950.37 | 562001.2117 | 0.38097 | 562001.5927
12.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M² | 192.77 | 116.37 | 143.86 | 27731.8922 | 192.77 | 0 | 192.77 | 27731.8922 | 0 | 27731.8922
12.3 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | M² | 136.95 | 303.2 | 374.84 | 51334.338 | 136.95 | 0 | 136.95 | 51334.338 | 0 | 51334.338
12.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | M² | 4578.24 | 48.4426 | 59.8896 | 274189.0415 | 4578.24 | 0 | 4578.24 | 274189.0415 | 0 | 274189.0415
12.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 55 | 671.7 | 830.42 | 45673.1 | 55 | 0 | 55 | 45673.1 | 0 | 45673.1
12.6 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 0 | 32.81 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | M² | 182.57 | 294.43 | 364 | 66455.48 | 139.07 | 43.5 | 182.57 | 50621.48 | 15834 | 66455.48
12.8 | PISO ELEVADO 18cm EM AGLOMERADO COM REVESTIMENTO EM CARPETE | M² | 228.77 | 457.1536 | 565.179 | 129295.9988 | 228.77 | 0 | 228.77 | 129295.9988 | 0 | 129295.9988
12.9 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 124.98 | 569.94 | 704.61 | 88062.1578 | 124.98 | 0 | 124.98 | 88062.1578 | 0 | 88062.1578
12.10 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M² | 1041.53 | 37.3276 | 46.1481 | 48064.643 | 1041.53 | 0 | 1041.53 | 48064.643 | 0 | 48064.643
12.11 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 0 | 135.5142 | 167.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 | M² | 0 | 131.485 | 162.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 0 | 15.98 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 1328 | 2.74 | 3.38 | 4488.64 | 1041.53 | 286.47 | 1328 | 3520.3714 | 968.2686 | 4488.64
12.15 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 163.25 |  | 82.05 | 13394.6625 | 163.25 | 0 | 163.25 | 13394.6625 | 0 | 13394.6625
12.16 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 2890.48 |  | 15.35 | 44368.868 | 2261 | 629.48 | 2890.48 | 34706.35 | 9662.518 | 44368.868
12.17 | ARMAÇÃO DAS BARRAS DE TRANFERÊNCIA CA-25 COM DIÂMETRO 16MM A CADA 30CM | M | 752.16 |  | 81.04 | 60955.0464 | 752.16 | 0 | 752.16 | 60955.0464 | 0 | 60955.0464
12.18 | RODAPÉ EM GRANITO h = 7 cm, e = 2,0 cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III | M | 158.26 |  | 50.43 | 7981.0518 | 0 | 158.26 | 158.26 | 0 | 7981.0518 | 7981.0518
13 | FORRO |  |  |  |  | 552824.9054 |  |  |  | 534132.4298 | 0 | 534132.4298
13.1 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M² | 3437.62 | 120.3918 | 148.8403 | 511656.4966 | 3437.62 |  | 3437.62 | 511656.4966 | 0 | 511656.4966
13.2 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 617.125 | 0 | 66.71 | 41168.4088 | 336.92 | 0 | 336.92 | 22475.9332 | 0 | 22475.9332
14 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 523197.6689 |  |  |  | 497632.4565 | 0 | 497632.4565
14.1 | PORTA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO DE 10 MM INCLUSIVE ACESSÓRIOS, DIMENSÕES (1,30 X 2,10) M , INCLUSIVE COMPLEMENTOS DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM, PARA FECHAMENTO., DIMENSÕES (1,20 X 0,90)M | UM | 2 | 2153.0118 | 2661.7685 | 5323.537 | 2 |  | 2 | 5323.537 | 0 | 5323.537
14.2 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 2 | 2914.6872 | 3603.4278 | 7206.8556 | 2 | 0 | 2 | 7206.8556 | 0 | 7206.8556
14.3 | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 7 | 1452.9036 | 1796.2247 | 12573.573 | 7 | 0 | 7 | 12573.573 | 0 | 12573.573
14.4 | [BASEADO EM SINAPI 102185] PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 80X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. | UN | 1 | 2769.5352 | 3423.9764 | 3423.9764 | 1 | 0 | 1 | 3423.9764 | 0 | 3423.9764
14.5 | BOX EM VIDRO LAMINADO 8mm COM PORTA O,85x1,80m PARA SANITARIO | UN | 0 | 1074.254 | 1328.1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 674.4744 | 833.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 686.3916 | 848.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0 | 898.2644 | 1110.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS REFLETIVO , BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 0 | 1090.6391 | 1348.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 5.94 |  | 841.89 | 5000.8266 | 5.94 | 0 | 5.94 | 5000.8266 | 0 | 5000.8266
14.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 124.96 |  | 958.36 | 119756.6656 | 124.96 | 0 | 124.96 | 119756.6656 | 0 | 119756.6656
14.12 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 28.58 |  | 1796.64 | 51347.9712 | 28.58 | 0 | 28.58 | 51347.9712 | 0 | 51347.9712
14.13 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 513.52 |  | 31.19 | 16016.6888 | 513.52 | 0 | 513.52 | 16016.6888 | 0 | 16016.6888
14.14 | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 17 |  | 1754.96 | 29834.32 | 17 | 0 | 17 | 29834.32 | 0 | 29834.32
14.15 | PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO nº24, BATENTE EM CHAPA nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTIVEL e=5cm, DOBRADIÇAS TIPO HELICOILDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE | M² | 13.65 |  | 687.55 | 9385.0575 | 13.65 | 0 | 13.65 | 9385.0575 | 0 | 9385.0575
14.16 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 19.28 |  | 1202.71 | 23188.2488 | 14.16 | 0 | 14.16 | 17030.3736 | 0 | 17030.3736
14.17 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 8.46 |  | 1000.54 | 8464.5684 | 3.78 | 0 | 3.78 | 3782.0412 | 0 | 3782.0412
14.18 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 41 |  | 904.76 | 37095.16 | 41 | 0 | 41 | 37095.16 | 0 | 37095.16
14.19 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 2 |  | 906.28 | 1812.56 | 2 | 0 | 2 | 1812.56 | 0 | 1812.56
14.20 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 105 |  | 934.51 | 98123.55 | 105 | 0 | 105 | 98123.55 | 0 | 98123.55
14.21 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 43 |  | 1156.22 | 49717.46 | 43 | 0 | 43 | 49717.46 | 0 | 49717.46
14.22 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 174 |  | 160.6 | 27944.4 | 174 | 0 | 174 | 27944.4 | 0 | 27944.4
14.23 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 16 |  | 141.09 | 2257.44 | 16 | 0 | 16 | 2257.44 | 0 | 2257.44
14.24 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 11.4 |  | 1291.65 | 14724.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | CORTINA DE VIDRO |  |  |  |  | 1367576.114 |  |  |  | 1367576.114 | 0 | 1367576.114
15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, LINHA CITTA DUE ALCOA, EM VIDRO LAMINADO 4+4 PRATA REFLETIVO CONTENDO JANELAS MAXIM AR | M² | 900.69 | 1228.1525 | 1518.3649 | 1367576.114 | 900.69 | 0 | 900.69 | 1367576.114 | 0 | 1367576.114
16 | LOUÇA E METAIS |  |  |  |  | 103642.2344 |  |  |  | 103642.2344 | 0 | 103642.2344
16.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 46 | 433.3064 | 535.6967 | 24642.0483 | 46 | 0 | 46 | 24642.0483 | 0 | 24642.0483
16.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 804.05 | 994.04 | 15904.64 | 16 | 0 | 16 | 15904.64 | 0 | 15904.64
16.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 62 | 41.57 | 51.39 | 3186.18 | 62 | 0 | 62 | 3186.18 | 0 | 3186.18
16.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 24 | 299.3375 | 370.071 | 8881.7028 | 24 | 0 | 24 | 8881.7028 | 0 | 8881.7028
16.5 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 106.65 | 131.85 | 527.4 | 4 | 0 | 4 | 527.4 | 0 | 527.4
16.6 | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA  PADRÃO MÉDIO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 684.08 | 845.72 | 1691.44 | 2 | 0 | 2 | 1691.44 | 0 | 1691.44
16.7 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | 930.93 | 1150.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.8 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 16 | 530.1379 | 655.4095 | 10486.5513 | 16 | 0 | 16 | 10486.5513 | 0 | 10486.5513
16.9 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 571.46 | 1714.38 | 3 | 0 | 3 | 1714.38 | 0 | 1714.38
16.10 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 145.17 | 435.51 | 3 | 0 | 3 | 435.51 | 0 | 435.51
16.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 17 |  | 12.47 | 211.99 | 17 | 0 | 17 | 211.99 | 0 | 211.99
16.12 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,30 X 0,60 M, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 |  | 1417.14 | 5668.56 | 4 | 0 | 4 | 5668.56 | 0 | 5668.56
16.13 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,20 X 0,60 M, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 |  | 2147.42 | 4294.84 | 2 | 0 | 2 | 4294.84 | 0 | 4294.84
16.14 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,25 X 0,45 M, COM 01 CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, INCLUSO TORNEIRA, SIFÃO E VÁVULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M² | 26.88 |  | 967.15 | 25996.992 | 26.88 | 0 | 26.88 | 25996.992 | 0 | 25996.992
17 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 425477.4345 |  |  |  | 302466.8314 | 91740.8894 | 394207.7208
17.1 | DRENAGEM E REUSO |  |  |  |  | 188979.0513 |  |  |  | 89863.4419 | 91740.8894 | 181604.3313
17.1.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 2401.1328 | 2968.5205 | 5937.041 | 2 | 0 | 2 | 5937.041 | 0 | 5937.041
17.1.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 132.45 | 163.74 | 491.22 | 3 | 0 | 3 | 491.22 | 0 | 491.22
17.1.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 108.54 | 134.18 | 134.18 | 1 | 0 | 1 | 134.18 | 0 | 134.18
17.1.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 182.32 | 225.4 | 676.2 | 3 | 0 | 3 | 676.2 | 0 | 676.2
17.1.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 84.86 | 104.91 | 104.91 | 1 | 0 | 1 | 104.91 | 0 | 104.91
17.1.6 | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 1 | 0 | 1 | 158.15 | 0 | 158.15
17.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 7.72 | 9.54 | 9.54 | 1 | 0 | 1 | 9.54 | 0 | 9.54
17.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.77 | 8.36 | 16.72 | 2 | 0 | 2 | 16.72 | 0 | 16.72
17.1.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 33.62 | 39.07 | 48.3 | 1623.846 | 33.62 | 0 | 33.62 | 1623.846 | 0 | 1623.846
17.1.10 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.38 | 40.38 | 49.92 | 218.6496 | 4.38 | 0 | 4.38 | 218.6496 | 0 | 218.6496
17.1.11 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.51 | 33.48 | 41.39 | 228.0589 | 5.51 | 0 | 5.51 | 228.0589 | 0 | 228.0589
17.1.12 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.09 | 28.46 | 35.18 | 354.9662 | 10.09 | 0 | 10.09 | 354.9662 | 0 | 354.9662
17.1.13 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 159.06 | 37.83 | 46.76 | 7437.6456 | 159.06 | 0 | 159.06 | 7437.6456 | 0 | 7437.6456
17.1.14 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3.56 | 84.97 | 105.04 | 373.9424 | 3.56 | 0 | 3.56 | 373.9424 | 0 | 373.9424
17.1.15 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 6.42 | 53.02 | 65.54 | 420.7668 | 6.42 | 0 | 6.42 | 420.7668 | 0 | 420.7668
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 865 | 54.41 | 67.26 | 58179.9 | 398.23 | 466.77 | 865 | 26784.9498 | 31394.9502 | 58179.9
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 320 | 47.82 | 59.11 | 18915.2 | 113.28 | 206.72 | 320 | 6695.9808 | 12219.2192 | 18915.2
17.1.18 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 823.04 | 1017.52 | 2035.04 | 2 | 0 | 2 | 2035.04 | 0 | 2035.04
17.1.19 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 469.57 | 580.52 | 2902.6 | 5 | 0 | 5 | 2902.6 | 0 | 2902.6
17.1.20 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 686.17 | 848.31 | 1696.62 | 2 | 0 | 2 | 1696.62 | 0 | 1696.62
17.1.21 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 40.21 | 49.71 | 99.42 | 2 | 0 | 2 | 99.42 | 0 | 99.42
17.1.22 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 16 | 85.92 | 106.22 | 1699.52 | 16 | 0 | 16 | 1699.52 | 0 | 1699.52
17.1.23 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 2116.0211 | 2616.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.24 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 10.09 | 12.47 | 62.35 | 5 | 0 | 5 | 62.35 | 0 | 62.35
17.1.25 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 88.79 | 109.77 | 1317.24 | 12 | 0 | 12 | 1317.24 | 0 | 1317.24
17.1.26 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 48 | 129.68 | 160.32 | 7695.36 | 2 | 0 | 2 | 320.64 | 0 | 320.64
17.1.27 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 0 | 6318.436 | 7811.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.1.28 | CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA/CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA, SEM IMPERMEABILIZAÇÃO, INLCUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL E GRELHA | M² | 55.04 |  | 509.87 | 28063.2448 | 55.04 | 0 | 55.04 | 28063.2448 | 0 | 28063.2448
17.1.29 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25mm, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 850 |  | 15.79 | 13421.5 | 0 | 850 | 850 | 0 | 13421.5 | 13421.5
17.1.30 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32mm, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1250 |  | 22.14 | 27675 | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 27675 | 27675
17.1.31 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 68 |  | 8.74 | 594.32 | 0 | 68 | 68 | 0 | 594.32 | 594.32
17.1.32 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 195 |  | 12.63 | 2462.85 | 0 | 195 | 195 | 0 | 2462.85 | 2462.85
17.1.33 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 140 |  | 7.15 | 1001 | 0 | 140 | 140 | 0 | 1001 | 1001
17.1.34 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 65 |  | 10.83 | 703.95 | 0 | 65 | 65 | 0 | 703.95 | 703.95
17.1.35 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 185 |  | 12.26 | 2268.1 | 0 | 185 | 185 | 0 | 2268.1 | 2268.1
17.2 | AGUA FRIA |  |  |  |  | 99846.1033 |  |  |  | 95887.0696 | 0 | 95887.0696
17.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 132.39 | 163.67 | 163.67 | 1 | 0 | 1 | 163.67 | 0 | 163.67
17.2.2 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 253 | 121.54 | 150.25 | 38013.25 | 253 | 0 | 253 | 38013.25 | 0 | 38013.25
17.2.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 66.7202 | 28.46 | 35.18 | 2347.21 | 66.7202 | 0 | 66.7202 | 2347.2163 | 0 | 2347.2163
17.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 9.45 | 40.38 | 49.92 | 471.744 | 9.45 | 0 | 9.45 | 471.744 | 0 | 471.744
17.2.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.8 | 33.48 | 41.39 | 240.062 | 5.8 | 0 | 5.8 | 240.062 | 0 | 240.062
17.2.6 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 15000 LITROS COM TAMPA | UN | 3 | 6318.436 | 7811.4824 | 23434.4473 | 3 | 0 | 3 | 23434.4473 | 0 | 23434.4473
17.2.7 | BARRILETE DISTR.PVC SOLDAVEL CAIXA (ATE COLUNAS) POR PAV. | UN | 7 | 1271.12 | 1571.48 | 11000.36 | 7 | 0 | 7 | 11000.36 | 0 | 11000.36
17.2.8 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 |  | 110 | 440 | 4 | 0 | 4 | 440 | 0 | 440
17.2.9 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 55 |  | 134.18 | 7379.9 | 55 | 0 | 55 | 7379.9 | 0 | 7379.9
17.2.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 |  | 6198.21 | 12396.42 | 2 | 0 | 2 | 12396.42 | 0 | 12396.42
17.2.11 | BOMBA CENT.TRIF. BC-92S 1C 1 CV 60 2/3 - SCHNEIDER OU SIMILAR | UN | 2 |  | 1979.52 | 3959.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3 | ESGOTO |  |  |  |  | 121643.35 |  |  |  | 111846.45 | 0 | 111846.45
17.3.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 1 | 489.35 | 604.98 | 604.98 | 1 | 0 | 1 | 604.98 | 0 | 604.98
17.3.2 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 100 | 28.43 | 35.14 | 3514 | 100 | 0 | 100 | 3514 | 0 | 3514
17.3.3 | CONJUNTO DE PONTOS DE COLETA DE ESGOTO PARA BANHEIRO (RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), EM PVC SÉRIE NORMAL, COM TUBOS, CONEXÕES, RALOS, CAIXAS SIFONADAS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM PRUMADA DE DESCIDA DE ESGOTO DENTRO DO BANHEIRO. AF_05/2023 | UN | 62 | 285.37 | 352.8 | 21873.6 | 62 | 0 | 62 | 21873.6 | 0 | 21873.6
17.3.4 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 39 | 87.55 | 108.23 | 4220.97 | 39 | 0 | 39 | 4220.97 | 0 | 4220.97
17.3.5 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 342.53 | 423.46 | 423.46 | 1 | 0 | 1 | 423.46 | 0 | 423.46
17.3.6 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 2288.2885 | 2829.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.7 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 1871.68 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.3.8 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6 | 492.99 | 609.48 | 3656.88 | 6 | 0 | 6 | 3656.88 | 0 | 3656.88
17.3.9 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 686.17 | 848.31 | 848.31 | 1 | 0 | 1 | 848.31 | 0 | 848.31
17.3.10 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 74 | 15.85 | 19.59 | 1449.66 | 74 | 0 | 74 | 1449.66 | 0 | 1449.66
17.3.11 | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 140 | 162.43 | 200.81 | 28113.4 | 140 | 0 | 140 | 28113.4 | 0 | 28113.4
17.3.12 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (MICTORIO) | UN | 2 | 449.43 | 555.63 | 1111.26 | 2 | 0 | 2 | 1111.26 | 0 | 1111.26
17.3.13 | PONTO ESGOTO SANITARIO PRIMARIO PVC (VASO) | UN | 62 | 490.3 | 606.15 | 37581.3 | 62 | 0 | 62 | 37581.3 | 0 | 37581.3
17.3.14 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 85 |  | 17.83 | 1515.55 | 85 | 0 | 85 | 1515.55 | 0 | 1515.55
17.3.15 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 1,50 m, INCLUSO LAJE E TAMPA | UN | 2 |  | 3466.54 | 6933.08 | 2 | 0 | 2 | 6933.08 | 0 | 6933.08
17.3.16 | BOMBA CENT.MONO BCS-220 0,5CV 60 - SCHNEIDER OU SIMILAR | UN | 2 |  | 4898.45 | 9796.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  |  | 15008.93 |  |  |  | 4869.87 | 0 | 4869.87
17.4.1 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 0 | 1180.7538 | 1459.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.2 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 73.94 | 91.41 | 91.41 | 1 | 0 | 1 | 91.41 | 0 | 91.41
17.4.3 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 2668.0846 | 3329.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.4 | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 0 | 1871.68 | 2313.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.5 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 0 | 0 | 104.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.4.6 | POÇO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA DE TIJOLOS DE 1 VEZ, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 m, PROFUNDIDADE = profundidade = 2,00 m, INCLUSO LAJE E TAMPA | UN | 1 | 84.37 | 4778.46 | 4778.46 | 1 | 0 | 1 | 4778.46 | 0 | 4778.46
17.4.7 | BOMBA CENT.MONO P/AGUA BCS-220 1CV 60 - SCHNEIDER OU SIMILAR | UN | 2 | 0 | 5069.53 | 10139.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1222810.7096 |  |  |  | 811399.2751 | 354673.8545 | 1165997.9285
18.1 | PONTO DE ELÉTRICOS |  |  |  |  | 277382.3541 |  |  |  | 277382.3541 | 0 | 277382.3541
18.1.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 889 | 127.4567 | 157.5748 | 140083.971 | 889 | 0 | 889 | 140083.971 | 0 | 140083.971
18.1.2 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022 | UN | 134 | 141.6133 | 175.0765 | 23460.2491 | 134 | 0 | 134 | 23460.2491 | 0 | 23460.2491
18.1.3 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 773 | 108.8075 | 134.5187 | 103982.965 | 773 | 0 | 773 | 103982.965 | 0 | 103982.965
18.1.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 | UN | 25 | 277.8852 | 343.5495 | 8588.7367 | 25 | 0 | 25 | 8588.7367 | 0 | 8588.7367
18.1.5 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA PARA CHUVEIRO (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 | UN | 4 | 256.0933 | 316.6081 | 1266.4324 | 4 | 0 | 4 | 1266.4324 | 0 | 1266.4324
18.2 | CAIXAS E QUADROS |  |  |  |  | 69786.3575 |  |  |  | 15927.4475 | 53858.91 | 69786.3575
18.2.1 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 125.08 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 289.568 | 357.9929 | 2147.9575 | 6 | 0 | 6 | 2147.9575 | 0 | 2147.9575
18.2.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 490.65 | 606.59 | 2426.36 | 4 | 0 | 4 | 2426.36 | 0 | 2426.36
18.2.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 514.78 | 636.42 | 636.42 | 1 | 0 | 1 | 636.42 | 0 | 636.42
18.2.5 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 481.604 | 595.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 62.6 | 77.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.7 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 92.96 | 114.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.8 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 893.41 | 1033.59 | 1033.59 | 1 | 0 | 1 | 1033.59 | 0 | 1033.59
18.2.9 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 0 | 763.36 | 883.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.2.10 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 581.22 | 672.41 | 672.41 | 1 | 0 | 1 | 672.41 | 0 | 672.41
18.2.11 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | 7 | 19.36 | 22.4 | 156.8 | 7 | 0 | 7 | 156.8 | 0 | 156.8
18.2.12 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | 25 | 283.33 | 327.78 | 8194.5 | 25 | 0 | 25 | 8194.5 | 0 | 8194.5
18.2.13 | BASEADO NA COMPOSIÇÃO SINAPI(101883)INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COMPLETO INCLUINDO DISJUNTORES | UN | 3 | 29.39 | 36.33 | 108.99 | 3 | 0 | 3 | 108.99 | 0 | 108.99
18.2.14 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE´PASSAGEM DE SOBREPOR | UN | 7 | 5.27 | 6.51 | 45.57 | 7 | 0 | 7 | 45.57 | 0 | 45.57
18.2.15 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (120X120X12)CM | UN | 1 | 12.22 | 15.1 | 15.1 | 1 | 0 | 1 | 15.1 | 0 | 15.1
18.2.16 | INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR (400X400X120)CM | UN | 25 | 0 | 19.59 | 489.75 | 25 | 0 | 25 | 489.75 | 0 | 489.75
18.2.17 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20X0,80X0,30M, INCLUSO KIT BARRAMENTO TRIFASICO 400A DE 50 POLOS, CONECTORES E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - CONDENSADORAS E QDG - EXCLUSO DISJUNTORES | UN | 2 | 0 | 7100.49 | 14200.98 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14200.98 | 14200.98
18.2.18 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALAVNIZADO 0,60X0,40X0,15M, INCLUSO OS BARRAMENTOS EM COBRE COM 8 FUROS, CONEXOES, CONECTORES E PARAFUSOS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - EVAPORADORAS - EXCLUSO DISJUNTORES | UN | 8 | 0 | 2025.28 | 16202.24 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16202.24 | 16202.24
18.2.19 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,50X0,40X0,20CM, INCLUSO RELE, TRILHOS, SINALEIROS, SIRENE, CONTATOR E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - BOMBA DE INCÊNDIO - EXCLUSO DISJUNTORES | UN | 1 | 0 | 2618.82 | 2618.82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2618.82 | 2618.82
18.2.20 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,40X0,40X0,20CM, INCLUSO CONTATOR, BOTAO DE EMERGENCIA, CHAVE SELETORA, SINALEIRO, RELE, E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - BOMBA DE ÁGUAS PLUVIAIS - EXCLUSO DISJUNTORES | UN | 1 | 0 | 2993.16 | 2993.16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2993.16 | 2993.16
18.2.21 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,50X0,40X0,20CM, INCLUSO BARRA CHATA DE COBRE E CONEXOES- FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - EQUIPOTENCIALIZAÇÃO | UN | 1 | 0 | 1782.59 | 1782.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1782.59 | 1782.59
18.2.22 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,50X0,40X0,20CM, INCLUSO BARRAMENTO PARA TRILHO, CONTATOR, BOTAO DE EMERGENCIA, CHAVE SELETORA, SINALEIRO, RELE, E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - RECALQUE E ESGOTO - EXCLUSO DISJUNTORES | UN | 2 | 0 | 3050.21 | 6100.42 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6100.42 | 6100.42
18.2.23 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20X0,80X0,30M, INCLUSO DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 800A, CONECTORES, PARAFUSOS E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - EXCLUSO DISJUNTORES TRIÁSICOS E/OU MONOFÁSICO | UN | 1 | 0 | 9960.7 | 9960.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9960.7 | 9960.7
18.3 | DISJUNTORES E DISPOSITIVOS |  |  |  |  | 44383.06 |  |  |  | 44383.06 | 0 | 44383.06
18.3.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 394.86 | 488.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | 0 | 345.39 | 399.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.3 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 36 | 71.59 | 88.5 | 3186 | 36 | 0 | 36 | 3186 | 0 | 3186
18.3.4 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 71.59 | 88.5 | 796.5 | 9 | 0 | 9 | 796.5 | 0 | 796.5
18.3.5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | 0 | 1115.04 | 1289.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.6 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 25 | 75.35 | 93.15 | 2328.75 | 25 | 0 | 25 | 2328.75 | 0 | 2328.75
18.3.7 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 47 | 81.02 | 100.16 | 4707.52 | 47 | 0 | 47 | 4707.52 | 0 | 4707.52
18.3.8 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 88.46 | 109.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.9 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 0 | 66.66 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.10 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 3 | 97.34 | 112.61 | 337.83 | 3 | 0 | 3 | 337.83 | 0 | 337.83
18.3.11 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | 0 | 3140.824 | 3633.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 53.53 | 66.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 54.52 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 56.63 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.15 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 56.63 | 70.01 | 350.05 | 5 | 0 | 5 | 350.05 | 0 | 350.05
18.3.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 59.14 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 62.18 | 76.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 67.15 | 83.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 58 | 10.92 | 13.5 | 783 | 58 | 0 | 58 | 783 | 0 | 783
18.3.20 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 304 | 11.4 | 14.09 | 4283.36 | 304 | 0 | 304 | 4283.36 | 0 | 4283.36
18.3.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 12.46 | 15.4 | 30.8 | 2 | 0 | 2 | 30.8 | 0 | 30.8
18.3.22 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 12.46 | 15.4 | 92.4 | 6 | 0 | 6 | 92.4 | 0 | 92.4
18.3.23 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0 | 13.71 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 19.7 | 24.35 | 48.7 | 2 | 0 | 2 | 48.7 | 0 | 48.7
18.3.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 143.8 | 177.77 | 533.31 | 3 | 0 | 3 | 533.31 | 0 | 533.31
18.3.26 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 0 | 139.42 | 161.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.3.27 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 68 | 122.36 | 141.56 | 9626.08 | 68 | 0 | 68 | 9626.08 | 0 | 9626.08
18.3.28 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TIPO DIM E SIMILARES INCLUSIVE DR. | UN | 563 | 5.97 | 7.38 | 4154.94 | 563 | 0 | 563 | 4154.94 | 0 | 4154.94
18.3.29 | INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 2 | 52.65 | 65.09 | 130.18 | 2 | 0 | 2 | 130.18 | 0 | 130.18
18.3.30 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20kA | UN | 92 |  | 80.77 | 7430.84 | 92 | 0 | 92 | 7430.84 | 0 | 7430.84
18.3.31 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 350 A, PADRÃO DIN, 65KA | UN | 2 |  | 2283.83 | 4567.66 | 2 | 0 | 2 | 4567.66 | 0 | 4567.66
18.3.32 | DISJUNTOR MONOPOLAR 6A, PADRÃO DIN, CURVA DE DISPARO C | UN | 2 |  | 21.9 | 43.8 | 2 | 0 | 2 | 43.8 | 0 | 43.8
18.3.33 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 |  | 73.18 | 951.34 | 13 | 0 | 13 | 951.34 | 0 | 951.34
18.4 | FIOS E CABOS |  |  |  |  | 296606.5143 |  |  |  | 264154.8338 | 32451.6805 | 296606.5143
18.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 90.6 | 38.8621 | 48.0452 | 4352.897 | 90.6 |  | 90.6 | 4352.897 | 0 | 4352.897
18.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 53.7466 | 66.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 770 | 69.4547 | 85.8669 | 66117.4854 | 700 | 70 | 770 | 60106.8049 | 6010.6805 | 66117.4854
18.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 930 | 90.1932 | 111.5058 | 103700.4319 | 930 | 0 | 930 | 103700.4319 | 0 | 103700.4319
18.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 133.688 | 165.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 176.9401 | 218.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 0 | 228.712 | 282.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.4.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 150 |  | 73.15 | 10972.5 | 100 | 50 | 150 | 7315 | 3657.5 | 10972.5
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4550 |  | 10.05 | 45727.5 | 4000 | 550 | 4550 | 40200 | 5527.5 | 45727.5
18.4.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1650 |  | 16.15 | 26647.5 | 1250 | 400 | 1650 | 20187.5 | 6460 | 26647.5
18.4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 650 |  | 25.4 | 16510 | 450 | 200 | 650 | 11430 | 5080 | 16510
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 790 |  | 28.58 | 22578.2 | 590 | 200 | 790 | 16862.2 | 5716 | 22578.2
18.5 | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 62375.3231 |  |  |  | 5562.5431 | 0 | 5562.5431
18.5.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 40 | 79.5604 | 98.3606 | 3934.4231 | 40 | 0 | 40 | 3934.4231 | 0 | 3934.4231
18.5.2 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 92.62 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.3 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 92.62 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.4 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 121.97 | 150.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.5 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 61 | 101.31 | 125.24 | 7639.64 | 13 | 0 | 13 | 1628.12 | 0 | 1628.12
18.5.6 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 37.7 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.7 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 39 | 35.02 | 43.29 | 1688.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.8 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0 | 25.14 | 31.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.9 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 39 | 63.84 | 78.92 | 3077.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.10 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 60 | 1.14 | 1.32 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.11 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 0 | 9.68 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.12 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR 29,5X29,5 24W - 6500K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 615 | 0 | 73.77 | 45368.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.5.13 | LUMINARIA LED REFLETOR SLIM RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA 300W | UN | 4 | 8.37 | 134.73 | 538.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA |  |  |  |  | 324183.5711 |  |  |  | 55895.5071 | 268363.264 | 324183.57
18.6.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 0 | 2242.6764 | 2772.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN | 0 | 507.29 | 627.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UN | 0 | 1255.7217 | 1452.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.6.4 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 500KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022 | UN | 1 | 42597.5808 | 52663.3891 | 52663.3891 | 1 | 0 | 1 | 52663.3891 | 0 | 52663.3891
18.6.5 | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 3 | 71.73 | 88.67 | 266.01 | 3 | 0 | 3 | 266.01 | 0 | 266.01
18.6.6 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 12.12 | 14.98 | 14.98 | 1 | 0 | 1 | 14.98 | 0 | 14.98
18.6.7 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 2272.95 | 2629.58 | 2629.58 | 1 | 0 | 1 | 2629.58 | 0 | 2629.58
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 44 | 5.22 | 6.04 | 265.76 | 10 | 34 | 44 | 60.4 | 205.36 | 265.76
18.6.9 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 0 | 6.5 | 7.52 | 0 | 10 | 0 | 10 | 75.2 | 0 | 75.2
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.4 | 90.31 | 104.48 | 41.792 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 10.448 | 31.344 | 41.792
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM | UN | 4 | 0 | 17.55 | 70.2 | 10 | -6 | 4 | 175.5 | -105.3 | 70.2
18.6.12 | SUBSTACAO ABRIGADA 500KVA COM QUADRO DE COMANDO DE AÇO GALAVNIZADO 1,20X0,80X0,30M E DISJUNTOR ABB A VACUO TIPO OM BOARD 17,5KV, INCLUSO DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 800A, MUFLAS (INCLUSO TODO MATERIAL PARA MONTAGEM DA SUBSTAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO PELA ENERGISA) - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - EXCETO TRANSFORMADOR | UN | 1 | 14.2 | 268231.86 | 268231.86 | 0 | 1 | 1 | 0 | 268231.86 | 268231.86
18.7 | ATERRAMENTO E SPDA |  |  |  |  | 4050.8 |  |  |  | 4050.8 | 0 | 4050.8
18.7.1 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 20 | 59.17 | 73.15 | 1463 | 20 | 0 | 20 | 1463 | 0 | 1463
18.7.2 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 0 | 17.71 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.3 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 15 | 81.53 | 100.79 | 1511.85 | 15 | 0 | 15 | 1511.85 | 0 | 1511.85
18.7.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 15 | 46.02 | 56.89 | 853.35 | 15 | 0 | 15 | 853.35 | 0 | 853.35
18.7.5 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0 | 2.94 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.6 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | 15 | 12.83 | 14.84 | 222.6 | 15 | 0 | 15 | 222.6 | 0 | 222.6
18.7.7 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 92.13 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.8 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0 | 74.23 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.7.9 | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 150mm2 | M | 0 | 106.7468 | 131.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8 | ELETROCALHAS, INCLUSIVE TAMPA E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 144042.7294 |  |  |  | 144042.7294 | 0 | 144042.7294
18.8.1 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 0 | 77.61 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100x75mm CHAPA 20 S/ TAMPA | M | 0 | 38.29 | 47.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.3 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 19.5 | 58.06 | 71.77 | 1399.515 | 19.5 | 0 | 19.5 | 1399.515 | 0 | 1399.515
18.8.4 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 150X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 77.61 | 95.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.5 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 150x75 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 53.1756 | 65.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.6 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 200X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 0 | 97.66 | 120.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 300X100 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 10.3 | 116.66 | 144.22 | 1485.466 | 10.3 | 0 | 10.3 | 1485.466 | 0 | 1485.466
18.8.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 400x75mm CHAPA 16 SEM TAMPA | M | 0 | 86.1 | 106.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.9 | ELETROCALHA PERFURADA 400x150x3000mm CHAPA 18 | M | 0 | 118.3582 | 146.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.10 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50CM CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 42.9577 | 53.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.11 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75x75mm CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 0 | 49.7568 | 61.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.8.12 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 CHAPA 18 SEM TAMPA | M | 2669.7 | 39.5158 | 48.8534 | 130424.0101 | 2669.7 | 0 | 2669.7 | 130424.0101 | 0 | 130424.0101
18.8.13 | PERFILADO PERFURADO 38x19x3000mm CHAPA 16 | M | 350 | 21.2016 | 26.2115 | 9174.0383 | 350 | 0 | 350 | 9174.0383 | 0 | 9174.0383
18.8.14 | PERFILADO PERFURADO 38x38x6000mm CHAPA 22 | M | 45 | 28.04 | 34.66 | 1559.7 | 45 | 0 | 45 | 1559.7 | 0 | 1559.7
19 | ELEVADOR |  |  |  |  | 611907.29 |  |  |  | 611907.29 | 0 | 611907.29
19.1 | Elevador elétrico social para 12 passageiros ou 900kg, com 07 paradas, painéis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inox, cabina 1,20-frente x 2,20-fundo x altura 2,2m inoxidável, | UN | 1 | 156391.7968 | 180929.67 | 180929.67 | 1 | 0 | 1 | 180929.67 | 0 | 180929.67
19.2 | PLATAFORMA ELEVATORIA DE TRANSPORTE VERTICAL, DESNIVEL DE 2,0 ATE 4,00m CABINADA EM ACO INOX, PORTAS UNILATERAL OU OPOSTAS - ENCLAUSURAMENTO EM ESTRUTURA DE ACO E VIDRO | UN | 1 | 54741.1964 | 63330.09 | 63330.09 | 1 | 0 | 1 | 63330.09 | 0 | 63330.09
19.3 | ELEVADOR DE CARGA 3m 300KG 220V MONTA CARGA | UN | 1 | 8674.96 | 10724.85 | 10724.85 | 1 | 0 | 1 | 10724.85 | 0 | 10724.85
19.4 | Elevador elétrico social para 08 passageiros ou 600kg, com 07 paradas, paineis e teto em aço escovado, corrimão tubular, portas aço inoxi, cabina 1,20-frente x 1,40-fundo x altura 2,2m inoxidável, Atlas Schindler 3300, modelo Mediterranée ou similar | UN | 2 | 154258.226 | 178461.34 | 356922.68 | 2 | 0 | 2 | 356922.68 | 0 | 356922.68
20 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO |  |  |  |  | 254680.3629 |  |  |  | 171961.5618 | 67600.9412 | 239562.5029
20.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 210.14 | 79.788 | 98.6419 | 20728.6116 | 210.14 | 0 | 210.14 | 20728.6116 | 0 | 20728.6116
20.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 39 | 117.78 | 145.61 | 5678.79 | 39 | 0 | 39 | 5678.79 | 0 | 5678.79
20.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 9 | 157.98 | 195.31 | 1757.79 | 9 | 0 | 9 | 1757.79 | 0 | 1757.79
20.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 11 | 1680.7386 | 2077.8971 | 22856.8684 | 11 | 0 | 11 | 22856.8684 | 0 | 22856.8684
20.5 | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 217.65 | 269.08 | 269.08 | 1 | 0 | 1 | 269.08 | 0 | 269.08
20.6 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 1 | 917.04 | 1133.73 | 1133.73 | 1 | 0 | 1 | 1133.73 | 0 | 1133.73
20.7 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 40 | 234.4536 | 289.855 | 11594.1994 | 40 | 0 | 40 | 11594.1994 | 0 | 11594.1994
20.8 | SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 | 4697.34 | 5807.32 | 5807.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.9 | SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC | UN | 11 | 147.79 | 182.71 | 2009.81 | 11 | 0 | 11 | 2009.81 | 0 | 2009.81
20.10 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 550 X 1100 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)(INCENDIO) | UN | 1 | 763.63 | 883.44 | 883.44 | 1 | 0 | 1 | 883.44 | 0 | 883.44
20.11 | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1250 ENDERECAVEL 1 LACO COM ATE 250 ENDERECOS 24VDC | UN | 1 | 3105.37 | 3592.6 | 3592.6 | 1 | 0 | 1 | 3592.6 | 0 | 3592.6
20.12 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO | UN | 11 | 80.25 | 99.21 | 1091.31 | 11 | 0 | 11 | 1091.31 | 0 | 1091.31
20.13 | BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UN | 206 | 109.9656 | 127.22 | 26207.32 | 206 | 0 | 206 | 26207.32 | 0 | 26207.32
20.14 | DETECTOR (SENSOR) DE FUMACA COM BASE - ENDERECAVEL DTI-700 J | UN | 174 | 141.758 | 175.2554 | 30494.4423 | 174 | 0 | 174 | 30494.4423 | 0 | 30494.4423
20.15 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 15 | 208.52 | 257.7933 | 3866.8991 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3866.8991 | 3866.8991
20.16 | DETECTOR DE TEMPERATURA ENDERECAVEL DTC 420 INTELBRAS | UN | 29 | 156.74 | 193.77 | 5619.33 | 29 | 0 | 29 | 5619.33 | 0 | 5619.33
20.17 | INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UND | 1 | 127.93 | 158.15 | 158.15 | 1 | 0 | 1 | 158.15 | 0 | 158.15
20.18 | (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 ) , INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS | UND | 206 | 2.97 | 3.67 | 756.02 | 0 | 206 | 206 | 0 | 756.02 | 756.02
20.19 | MODIFICADA (TAMPAO DE FERRO FUNDIDO )INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 14.41 | 14.41 | 1 | 0 | 1 | 14.41 | 0 | 14.41
20.20 | PONTO SECO, COM ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 221 | 0 | 186.56 | 41229.76 | 203 | 18 | 221 | 37871.68 | 3358.08 | 41229.76
20.21 | MOTO-BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, MOTOR 7.5 cv, 1 1/4", Schneider BC-22 R OU SIMILAR | UN | 1 |  | 9310.54 | 9310.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20.22 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1600 |  | 37.2625 | 59619.942 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 59619.942 | 59619.942
21 | DIVERSOS |  |  |  |  | 145263.5933 |  |  |  | 99385.3125 | 0 | 99385.3125
21.1 | BANCADA/TAMPO SECO EM GRANITO BRANCO SIENA | m² | 50.9622 | 510.97 | 631.71 | 32193.3314 | 46.86 | 0 | 46.86 | 29601.9306 | 0 | 29601.9306
21.2 | CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO | m² | 1.76 | 1962.65 | 2426.42 | 4270.4992 | 1.76 | 0 | 1.76 | 4270.4992 | 0 | 4270.4992
21.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO 1"" PINTADO EM ESMALTE | M | 153.66 | 139.2561 | 172.1623 | 26454.4577 | 153.66 | 0 | 153.66 | 26454.4577 | 0 | 26454.4577
21.4 | CORRIMAO EM TUBO DE AǏ INOX ؽ1 1/2"" | M | 0 | 0 | 138.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.5 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS HORIZONTAIS DE 1", FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO | M | 40.15 | 0 | 493.5 | 19814.025 | 40.15 | 0 | 40.15 | 19814.025 | 0 | 19814.025
21.6 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR BARRAS VERTICAIS DE 1" A CADA 15CM, FIXADO COM CHUBADOR MECÂNICO | M | 44.2 | 0 | 609 | 26917.8 | 31.6 | 0 | 31.6 | 19244.4 | 0 | 19244.4
21.7 | DESCARTE DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM ÁREA LICENCIADA | T | 850 |  | 32.06 | 27251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21.8 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO, L=45cm, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALVANIZADA 1 1/4" x 5/16", E GUARDA CORPO d=65cm EM BARRA CHATA GALVANIZADA d=1"x1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA RED. d=5/8", ESPACADOS DE 30cm, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4 |  | 2090.62 | 8362.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | JARDINAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22.1 | MODIFICADO(PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 0 | 16.2 | 20.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.2 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 0 | 32.95 | 40.7361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22.3 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | m³ | 0 | 47.84 | 55.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | LÓGICA |  |  |  |  | 156577.6321 |  |  |  | 141681.8437 | 4895.12 | 146576.9637
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA) |  |  |  |  | 156577.6321 |  |  |  | 141681.8437 | 4895.12 | 146576.9637
23.1.2 | CABO DE FIBRA OPTICA 6 FIBRAS - PADRAO MONOMODO | M | 1150 | 11.8667 | 14.6707 | 16871.3588 | 1150 | 0 | 1150 | 16871.3588 | 0 | 16871.3588
23.1.3 | CABO DE FIBRA OPTICA 1fo - PADRAO MONOMODO | m | 10380 | 4.9368 | 6.1033 | 63352.4241 | 10380 | 0 | 10380 | 63352.4241 | 0 | 63352.4241
23.1.3 | ONU GPON HG1 MODEM BRIDGE | UN | 0 | 97.37 | 112.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.5 | CERTIFICACAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OPTICA | CJ | 321 | 25.2 | 31.1547 | 10000.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23.1.6 | ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 360 | 29.9175 | 36.987 | 13315.3308 | 360 | 0 | 360 | 13315.3308 | 0 | 13315.3308
23.1.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X100 CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 95 | 0 | 95.94 | 9114.3 | 95 | 0 | 95 | 9114.3 | 0 | 9114.3
23.1.8 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 100X50 | UN | 10 |  | 26.1 | 261 | 10 | 0 | 10 | 261 | 0 | 261
23.1.9 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100X100 | UN | 15 |  | 32.51 | 487.65 | 15 | 0 | 15 | 487.65 | 0 | 487.65
23.1.10 | CURVA VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50 | UN | 15 |  | 22.84 | 342.6 | 15 | 0 | 15 | 342.6 | 0 | 342.6
23.1.11 | CURVA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50X50 | UN | 26 |  | 18.08 | 470.08 | 26 | 0 | 26 | 470.08 | 0 | 470.08
23.1.12 | SUPORTE VERTICAL 100 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 150 |  | 18.24 | 2736 | 150 | 0 | 150 | 2736 | 0 | 2736
23.1.13 | SUPORTE VERTICAL 50 x 50 mm PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 230 |  | 17.39 | 3999.7 | 230 | 0 | 230 | 3999.7 | 0 | 3999.7
23.1.14 | PONTO SECO PARA SAIDA DA FIBRA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO DIÂMETRO 3/4" | UN | 189 |  | 162.6 | 30731.4 | 189 | 0 | 189 | 30731.4 | 0 | 30731.4
23.1.15 | PLACA CEGA DE PVC COM SUPORTE PARA CAIXA 4X2" | UN | 189 | 0 | 5.79 | 1094.31 | 0 | 189 | 189 | 0 | 1094.31 | 1094.31
23.1.16 | CAIXA DIO COMP. ARTICULADA 24F 19" FIBRACEM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 940.73 | 940.73 | 0 | 1 | 1 | 0 | 940.73 | 940.73
23.1.17 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR 44UX570MM, 19", INTELBRAS OU SIMILAR | UN | 1 | 77.6011 | 2860.08 | 2860.08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2860.08 | 2860.08
24 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  |  |  |  | 802322.0731 |  |  |  | 649692.8205 | 105751.2091 | 755444.0396
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2) |  |  |  |  | 215721.8065 |  |  |  | 215595.325 | 126.4815 | 215721.8065
24.1.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1220 | 1.55 | 1.91 | 2330.2 | 1220 | 0 | 1220 | 2330.2 | 0 | 2330.2
24.1.2 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 227.81 | 281.64 | 3379.68 | 12 | 0 | 12 | 3379.68 | 0 | 3379.68
24.1.3 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 9 | 93.64 | 115.76 | 1041.84 | 9 | 0 | 9 | 1041.84 | 0 | 1041.84
24.1.4 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 21 | 144.42 | 178.54 | 3749.34 | 21 | 0 | 21 | 3749.34 | 0 | 3749.34
24.1.6 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | M² | 375 | 1.62 | 2 | 750 | 375 | 0 | 375 | 750 | 0 | 750
24.1.7 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 220 | 113.83 | 140.72 | 30958.4 | 220 | 0 | 220 | 30958.4 | 0 | 30958.4
24.1.8 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 25.3 | 490.52 | 606.42 | 15342.426 | 25.3 | 0 | 25.3 | 15342.426 | 0 | 15342.426
24.1.9 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 220 | 10.24 | 12.65 | 2783 | 220 | 0 | 220 | 2783 | 0 | 2783
24.1.10 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1294.86 | 2.63 | 3.25 | 4208.295 | 1294.86 | 0 | 1294.86 | 4208.295 | 0 | 4208.295
24.1.11 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 | 7.34 | 9.07 | 136.05 | 15 | 0 | 15 | 136.05 | 0 | 136.05
24.1.12 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 182.4 | 84.77 | 104.8 | 19115.52 | 182.4 | 0 | 182.4 | 19115.52 | 0 | 19115.52
24.1.13 | ESCORAMENTO DE PAREDES EM AÇO COM TORRE DE ANDAIMES (ANEXO 1 E 2) | M³/dia | 134899.2 | 134899.2 | 0.97 | 130852.224 | 134899.2 | 0 | 134899.2 | 130852.224 | 0 | 130852.224
24.1.14 | DEMOLIÇÃO DE PISO EM CERÂMICA OU LADRILHO SEM APROVEITAMENTO | M² | 65 |  | 14.59 | 948.35 | 65 | 0 | 65 | 948.35 | 0 | 948.35
24.1.15 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 1.35 |  | 93.69 | 126.4815 | 0 | 1.35 | 1.35 | 0 | 126.4815 | 126.4815
24.2 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  | 246440.6391 |  |  |  | 246440.6391 | 0 | 246440.6391
24.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M³ | 12.21 | 568.28 | 702.56 | 8578.2576 | 12.21 | 0 | 12.21 | 8578.2576 | 0 | 8578.2576
24.2.2 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-283. AF_09/2021 | KG | 0 | 12.65 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 164 | 13.29 | 16.43 | 2694.52 | 164 | 0 | 164 | 2694.52 | 0 | 2694.52
24.2.4 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 5.02 | 624.56 | 772.14 | 3876.1428 | 5.02 | 0 | 5.02 | 3876.1428 | 0 | 3876.1428
24.2.5 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M² | 0 | 167.33 | 206.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.6 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 0 | 639.06 | 790.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.7 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 0 | 2.74 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.2.8 | LAJE TRELIÇADA COM TRELIÇAS TG12L E LAJOTAS EM CERÂMICA | M² | 512.3 | 445.48 | 159.19 | 81553.037 | 512.3 | 0 | 512.3 | 81553.037 | 0 | 81553.037
24.2.9 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 35 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 45.8 | 45.8 | 641.38 | 29375.204 | 45.8 | 0 | 45.8 | 29375.204 | 0 | 29375.204
24.2.10 | ESCORAMENTO MISTO (METÁLICO E MADEIRA) PARA LAJES, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M² | 478.89 | 445.48 | 72.49 | 34714.7361 | 478.89 | 0 | 478.89 | 34714.7361 | 0 | 34714.7361
24.2.11 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES EM ALVENARIA, EXECUTADO NA PLATIBANDA | M² | 126 |  | 51.08 | 6436.08 | 126 | 0 | 126 | 6436.08 | 0 | 6436.08
24.2.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 123.4 |  | 14.61 | 1802.874 | 123.4 | 0 | 123.4 | 1802.874 | 0 | 1802.874
24.2.13 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA ESTRUTURA PRINCIPAL DE EDIFICAÇÕES (PILARES, VIGAS E CONTRAVENTAMENTO). AF_11/2022 | KG | 1565.02 |  | 35.03 | 54822.6506 | 1565.02 | 0 | 1565.02 | 54822.6506 | 0 | 54822.6506
24.2.14 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) , COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M³ | 16.03 |  | 790.06 | 12664.6618 | 16.03 | 0 | 16.03 | 12664.6618 | 0 | 12664.6618
24.2.15 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.5 |  | 88.61 | 398.745 | 4.5 | 0 | 4.5 | 398.745 | 0 | 398.745
24.2.16 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4.8 |  | 97.48 | 467.904 | 4.8 | 0 | 4.8 | 467.904 | 0 | 467.904
24.2.17 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 24.37 |  | 84.46 | 2058.2902 | 24.37 | 0 | 24.37 | 2058.2902 | 0 | 2058.2902
24.2.18 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2620.8 |  | 2.67 | 6997.536 | 2620.8 | 0 | 2620.8 | 6997.536 | 0 | 6997.536
24.3 | COBERTA |  |  |  |  | 26509.2404 |  |  |  | 18379.4484 | 8129.792 | 26509.2404
24.3.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.51 | 62.14 | 76.82 | 8412.5582 | 109.51 | 0 | 109.51 | 8412.5582 | 0 | 8412.5582
24.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 109.51 | 42.08 | 52.02 | 5696.7102 | 109.51 | 0 | 109.51 | 5696.7102 | 0 | 5696.7102
24.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 0 | 2509.83 | 3102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.4 | EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019 | M | 5.8 | 0 | 26.24 | 152.192 | 5.8 | 0 | 5.8 | 152.192 | 0 | 152.192
24.3.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 0 |  | 86.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 0 |  | 54.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24.3.7 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM | M | 45 |  | 37.17 | 1672.65 | 25 | 20 | 45 | 929.25 | 743.4 | 1672.65
24.3.8 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M² | 47.8 |  | 66.71 | 3188.738 | 47.8 | 0 | 47.8 | 3188.738 | 0 | 3188.738
24.3.9 | CALHA EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA SECAO 0,50X0,0,30M | M | 11.6 |  | 429.37 | 4980.692 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 4980.692 | 4980.692
24.3.10 | CALHA EM FIBRA DE VIDRO, COR NATURAL LARGURA DE 30CM E COMPRIMENTO 6M - FORNECIMENTO E APLICACAO | M² | 7.5 |  | 320.76 | 2405.7 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2405.7 | 2405.7
24.4 | DIVERSOS |  |  |  |  | 122409.051 |  |  |  | 95591.2782 | 26817.7628 | 122409.051
24.4.1 | (ALTERADA) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(1,46*0,4)m PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 431.8256 | 533.866 | 533.866 | 1 | 0 | 1 | 533.866 | 0 | 533.866
24.4.2 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 462.24 | 571.46 | 571.46 | 1 | 0 | 1 | 571.46 | 0 | 571.46
24.4.3 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 117.43 | 145.17 | 145.17 | 1 | 0 | 1 | 145.17 | 0 | 145.17
24.4.4 | (ALTERADA)BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO,(0,40x0,40)m PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0 | 234.5479 | 289.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.4.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, DIAMETRO ,40CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 217.88 | 269.36 | 269.36 | 1 | 0 | 1 | 269.36 | 0 | 269.36
24.4.6 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 129.68 | 160.32 | 160.32 | 1 | 0 | 1 | 160.32 | 0 | 160.32
24.4.7 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 2.58 | 915.49 | 1131.82 | 2920.0956 | 2.58 | 0 | 2.58 | 2920.0956 | 0 | 2920.0956
24.4.8 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M³ | 3.75 | 799.93 | 988.95 | 3708.5625 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3708.5625 | 0 | 3708.5625
24.4.9 | ESCARIFICACAO DE SUPERFICIES DE CONCRETO-MEIO MECANICO | M² | 15.2 | 224.66 | 277.74 | 4221.648 | 15.2 | 0 | 15.2 | 4221.648 | 0 | 4221.648
24.4.10 | Restauro - Execução de ornato com confecção de molde e fôrma - 02 usos | M² | 152.99 | 0 | 542.9166 | 83060.8061 | 152.99 | 0 | 152.99 | 83060.8061 | 0 | 83060.8061
24.4.12 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 655.4095 | 655.4095 | 0 | 1 | 1 | 0 | 655.4095 | 655.4095
24.4.13 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | UN | 121.86 |  | 59.89 | 7298.1954 | 0 | 121.86 | 121.86 | 0 | 7298.1954 | 7298.1954
24.4.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023 | M² | 94.79 |  | 199.01 | 18864.1579 | 0 | 94.79 | 94.79 | 0 | 18864.1579 | 18864.1579
24.4.11 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M² | 0 | 556.15 | 687.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5 | REBOCO |  |  |  |  | 191241.3361 |  |  |  | 73686.1298 | 70677.1728 | 144363.3026
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M² | 1528.7 | 3.73 | 4.61 | 7047.307 | 733.86 | 794.84 | 1528.7 | 3383.0946 | 3664.2124 | 7047.307
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M² | 1528.7 | 68.2 | 84.31 | 128884.697 | 733.86 | 794.84 | 1528.7 | 61871.7366 | 67012.9604 | 128884.697
24.5.3 | PINTURA |  |  |  |  | 55309.3321 |  |  |  | 8431.2986 | 0 | 8431.2986
24.5.3.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M² | 1528.7 | 3.517 | 4.348 | 6646.8146 | 247.89 | 0 | 247.89 | 1077.8301 | 0 | 1077.8301
24.5.3.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M² | 1528.7 | 14.4659 | 17.8842 | 27339.6381 | 247.89 | 0 | 247.89 | 4433.3243 | 0 | 4433.3243
24.5.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | M² | 1528.7 | 9.53 | 11.78 | 18008.086 | 247.89 | 0 | 247.89 | 2920.1442 | 0 | 2920.1442
24.5.3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M² | 0 | 38.6573 | 47.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M² | 0 | 0 | 50.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.6 | PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA | M² | 16.53 | 0 | 20.66 | 341.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24.5.3.7 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 126.04 | 40.98 | 23.59 | 2973.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 0 | 2.8675 | 3.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 24856806.15 |  |  |  | 23251835.4602 | 1059661.8191 | 24311422.0882

## RESUMO MEM.
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
RESUMO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BM 28
5.0 | ESTRUTURAS |  | ok
5.31 | CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700KG/M³, LANÇADO E ADENSADO
Total de concreto leve fabricado na obra executado (m³)= |  | 5.21
Total de concreto leve fabricado na obra de contrato (m³)= |  | 5.21
Total de concreto leve fabricado na obra medido até o BM 27 (m³)= |  | 0
Total de concreto leve fabricado na obra a medir no BM 28 (m³)= |  | 5.21
8.0 | AR CONDICIONADO |  | ok
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE)
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/4" executado (m)= |  | 837
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/4" de contrato (m)= |  | 1322
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/4" medido até o BM 27 (m)= |  | 352
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/4" a medir no BM 28 (m)= |  | 485
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/2" executado (m)= |  | 915.01
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/2" de contrato (m)= |  | 1478.02
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/2" medido até o BM 27 (m)= |  | 352
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/2" a medir no BM 28 aditar (m)= |  | 563.01
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Total de tubo em cobre flexivel, dn 3/8" executado (m)= |  | 363.5
Total de tubo em cobre flexivel, dn 3/8" de contrato (m)= |  | 507
Total de tubo em cobre flexivel, dn 3/8" medido até o BM 27 (m)= |  | 220
Total de tubo em cobre flexivel, dn 3/8" a medir no BM 28 (m)= |  | 143.5
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Total de tubo em cobre flexivel, dn 5/8" executado (m)= |  | 361.95
Total de tubo em cobre flexivel, dn 5/8" de contrato (m)= |  | 509.3
Total de tubo em cobre flexivel, dn 5/8" medido até o BM 27 (m)= |  | 220
Total de tubo em cobre flexivel, dn 5/8" a medir no BM 28 (m)= |  | 141.95
8.1.9 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de tubo em cobre rígido, dn 1/2" executado (m)= |  | 207.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 1/2" de contrato (m)= |  | 415
Total de tubo em cobre rígido, dn 1/2" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 1/2" a medir no BM 28 (m)= |  | 207.5
8.1.10 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de tubo em cobre rígido, dn 5/8" executado (m)= |  | 120.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 5/8" de contrato (m)= |  | 241
Total de tubo em cobre rígido, dn 5/8" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 5/8" a medir no BM 28 (m)= |  | 120.5
8.1.11 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de tubo em cobre rígido, dn 3/4" executado (m)= |  | 157.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 3/4" de contrato (m)= |  | 315
Total de tubo em cobre rígido, dn 3/4" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 3/4" a medir no BM 28 (m)= |  | 157.5
8.1.12 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de tubo em cobre rígido, dn 7/8" executado (m)= |  | 162.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 7/8" de contrato (m)= |  | 325
Total de tubo em cobre rígido, dn 7/8" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 7/8" a medir no BM 28 (m)= |  | 162.5
8.1.13 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de tubo em cobre rígido, dn 1" executado (m)= |  | 139
Total de tubo em cobre rígido, dn 1" de contrato (m)= |  | 278
Total de tubo em cobre rígido, dn 1" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 1" a medir no BM 28 (m)= |  | 139
8.1.14 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/4" executado (m)= |  | 133.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/4" de contrato (m)= |  | 267
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/4" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/4" a medir no BM 28 (m)= |  | 133.5
8.1.15 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/2" executado (m)= |  | 172.34
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/2" de contrato (m)= |  | 344.68
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/2" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/2" a medir no BM 28 (m)= |  | 172.34
8.1.16 | CURVA 90º DE COBRE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de curva 90º de cobre 3/8" executado (und)= |  | 100
Total de curva 90º de cobre 3/8" de contrato (und)= |  | 100
Total de curva 90º de cobre 3/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 3/8" medido até o BM 28 (und)= |  | 100
8.1.17 | CURVA 90º DE COBRE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de curva 90º de cobre 1/2" executado (und)= |  | 125
Total de curva 90º de cobre 1/2" de contrato (und)= |  | 125
Total de curva 90º de cobre 1/2" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 1/2" a medir no BM 28 (und)= |  | 125
8.1.18 | CURVA 90º DE COBRE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de curva 90º de cobre 5/8" executado (und)= |  | 69
Total de curva 90º de cobre 5/8" de contrato (und)= |  | 69
Total de curva 90º de cobre 5/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 5/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 69
8.1.19 | CURVA 90º DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de curva 90º de cobre 3/4" executado (und)= |  | 120
Total de curva 90º de cobre 3/4" de contrato (und)= |  | 120
Total de curva 90º de cobre 3/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 3/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 120
8.1.20 | CURVA 90º DE COBRE 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de curva 90º de cobre 7/8" executado (und)= |  | 103
Total de curva 90º de cobre 7/8" de contrato (und)= |  | 103
Total de curva 90º de cobre 7/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 7/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 103
8.1.21 | CURVA 90º DE COBRE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de curva 90º de cobre 1" executado (und)= |  | 66
Total de curva 90º de cobre 1" de contrato (und)= |  | 66
Total de curva 90º de cobre 1" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 1" a medir no BM 28 (und)= |  | 66
8.1.22 | CURVA 90º DE COBRE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de curva 90º de cobre 1 1/4" executado (und)= |  | 95
Total de curva 90º de cobre 1 1/4" de contrato (und)= |  | 95
Total de curva 90º de cobre 1 1/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 1 1/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 95
8.1.23 | CURVA 90º DE COBRE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de curva 90º de cobre 1 1/2" executado (und)= |  | 32
Total de curva 90º de cobre 1 1/2" de contrato (und)= |  | 32
Total de curva 90º de cobre 1 1/2" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 1 1/2" a medir no BM 28 (und)= |  | 32
8.1.24 | LUVA 90º DE COBRE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de luva 90º de cobre 3/8" executado (und)= |  | 13
Total de luva 90º de cobre 3/8" de contrato (und)= |  | 13
Total de luva 90º de cobre 3/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 3/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 13
8.1.25 | LUVA 90º DE COBRE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de luva 90º de cobre 1/2" executado (und)= |  | 103
Total de luva 90º de cobre 1/2" de contrato (und)= |  | 103
Total de luva 90º de cobre 1/2" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 1/2" a medir no BM 28 (und)= |  | 103
8.1.26 | LUVA 90º DE COBRE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de luva 90º de cobre 5/8" executado (und)= |  | 28
Total de luva 90º de cobre 5/8" de contrato (und)= |  | 28
Total de luva 90º de cobre 5/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 5/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 28
8.1.27 | LUVA 90º DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de luva 90º de cobre 3/4" executado (und)= |  | 76
Total de luva 90º de cobre 3/4" de contrato (und)= |  | 76
Total de luva 90º de cobre 3/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 3/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 76
8.1.28 | LUVA 90º DE COBRE 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de luva 90º de cobre 7/8" executado (und)= |  | 21
Total de luva 90º de cobre 7/8" de contrato (und)= |  | 21
Total de luva 90º de cobre 7/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 7/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 21
8.1.29 | LUVA 90º DE COBRE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de luva 90º de cobre 1" executado (und)= |  | 29
Total de luva 90º de cobre 1" de contrato (und)= |  | 29
Total de luva 90º de cobre 1" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 1" a medir no BM 28 (und)= |  | 29
8.1.30 | LUVA 90º DE COBRE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de luva 90º de cobre 1 1/4" executado (und)= |  | 73
Total de luva 90º de cobre 1 1/4" de contrato (und)= |  | 73
Total de luva 90º de cobre 1 1/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 1 1/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 73
8.1.31 | VÁLVULA ESFERA GBC 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de válvula esfera GBC 1/4" executado (und)= |  | 135
Total de válvula esfera GBC 1/4" de contrato (und)= |  | 135
Total de válvula esfera GBC 1/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de válvula esfera GBC 1/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 135
8.1.32 | VÁLVULA ESFERA GBC 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de válvula esfera GBC 3/8" executado (und)= |  | 37
Total de válvula esfera GBC 3/8" de contrato (und)= |  | 37
Total de válvula esfera GBC 3/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de válvula esfera GBC 3/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 37
8.1.33 | VÁLVULA ESFERA GBC 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de válvula esfera GBC 1/2" executado (und)= |  | 191
Total de válvula esfera GBC 1/2" de contrato (und)= |  | 191
Total de válvula esfera GBC 1/2" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de válvula esfera GBC 1/2" a medir no BM 28 (und)= |  | 191
8.1.34 | VÁLVULA ESFERA GBC 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de válvula esfera GBC 5/8" executado (und)= |  | 36
Total de válvula esfera GBC 5/8" de contrato (und)= |  | 36
Total de válvula esfera GBC 5/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de válvula esfera GBC 5/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 36
8.1.35 | VARETA DE SOLDA PHOSCOPER 70% PRATA
Total de vareta de solda phoscoper executado (kg)= |  | 23.5
Total de vareta de solda phoscoper de contrato (kg)= |  | 23.5
Total de vareta de solda phoscoper medido até o BM 27 (kg)= |  | 0
Total de vareta de solda phoscoper a medir no BM 28 (kg)= |  | 23.5
8.1.40 | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 19X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015
Total de suporte para até 3 tubos horizontais executado (m)= |  | 691
Total de suporte para até 3 tubos horizontais de contrato (m)= |  | 691
Total de suporte para até 3 tubos horizontais medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de suporte para até 3 tubos horizontais a medir no BM 28 (m)= |  | 691
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | ok
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
Total de impermeabilização de superfície com argamassa polimérica executado (m²)= |  | 1198.61
Total de impermeabilização com argamassa polimérica de contrato (m²)= |  | 1198.61
Total de impermeabilização com argamassa polimérica medido até o BM 27 (m²)= |  | 567.74
Total de impermeabilização com argamassa polimérica a medir no BM 28 (m²)= |  | 630.87
12.0 | PISO |  | ok
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
Total de piso em granito executado (m²) = |  | 182.57
Total de piso em granito de contrato (m²) = |  | 182.57
Total de piso em granito medido até o BM 27 (m²) = |  | 139.07
Total de piso em granito a medir no BM 28 (m²) = |  | 43.5
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Total de aplicação de lona plástica executado (m²) = |  | 1328
Total de aplicação de lona plástica de contrato (m²) = |  | 1328
Total de aplicação de lona plástica de medido até o BM 27 (m²) = |  | 1041.53
Total de aplicação de lona plástica a medir no BM 28 (m²) = |  | 286.47
12.16 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
Total de armação para execução de radier executado (kg) = |  | 2890.48
Total de armação para execução de radier de contrato (kg) = |  | 2890.48
Total de armação para execução de radier medido até o BM 27 (kg) = |  | 2261
Total de armação para execução de radier a medir no BM 28 (kg) = |  | 629.48
12.18 | RODAPÉ EM GRANITO h = 7 cm, e = 2,0 cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III
Total de rodape em granito 7cm executado (m) = |  | 158.26
Total de rodape em granito 7cm de contrato (m) = |  | 158.26
Total de rodape em granito 7cm medido até o BM 27 (m) = |  | 0
Total de rodape em granito 7cm a medir no BM 28 (m) = |  | 158.26
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO |  | ok
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de servico de instalacao de tubos, água pluvial executado (m)= |  | 865
Total de servico de instalacao de tubos, água pluvial de contrato (m)= |  | 865
Total de servico de instalacao de tubos, água pluvial medido até o BM 27 (m)= |  | 398.226
Total de servico de instalacao de tubos, água pluvial a medir no BM 28 (m)= |  | 466.774
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
Total de servico de instalacao de tubos pvc, série r, água pluvial executado (m)= |  | 320
Total de servico de instalacao de tubos pvc, série r, água pluvial de contrato (m)= |  | 320
Total de servico de instalacao de tubos pvc, série r, água pluvial medido até o BM 27 (m)= |  | 113.28
Total de servico de instalacao de tubos pvc, série r, água pluvial a medir no BM 28 (m)= |  | 206.72
17.1.29 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25mm, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Total de tubo, pvc, soldável, de 25mm executado (m)= |  | 850
Total de tubo, pvc, soldável, de 25mm de contrato (m)= |  | 850
Total de tubo, pvc, soldável, de 25mm medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo, pvc, soldável, de 25mm a medir no BM 28 (m)= |  | 850
17.1.30 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32mm, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
Total de tubo, pvc, soldável, de 32mm executado (m)= |  | 1250
Total de tubo, pvc, soldável, de 32mm de contrato (m)= |  | 1250
Total de tubo, pvc, soldável, de 32mm medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo, pvc, soldável, de 32mm a medir no BM 28 (m)= |  | 1250
17.1.31 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Total de tê, pvc, soldável, dn 25mm executado (und)= |  | 68
Total de tê, pvc, soldável, dn 25mm de contrato (und)= |  | 68
Total de tê, pvc, soldável, dn 25mm medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de tê, pvc, soldável, dn 25mm a medir no BM 28 (und)= |  | 68
17.1.32 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Total de tê, pvc, soldável, dn 32mm executado (und)= |  | 195
Total de tê, pvc, soldável, dn 32mm de contrato (und)= |  | 195
Total de tê, pvc, soldável, dn 32mm medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de tê, pvc, soldável, dn 32mm a medir no BM 28 (und)= |  | 195
17.1.33 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm executado (und)= |  | 140
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm de contrato (und)= |  | 140
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm a medir no BM 28 (und)= |  | 140
17.1.34 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm executado (und)= |  | 65
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm de contrato (und)= |  | 65
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm a medir no BM 28 (und)= |  | 65
17.1.35 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
Total de luva com bucha de latao, pvc, soldável, dn 25mmx3/4 executado (und)= |  | 185
Total de luva com bucha de latao, pvc, soldável, dn 25mmx3/4 de contrato (und)= |  | 185
Total de luva com bucha de latao, pvc, soldável, dn 25mmx3/4 medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva com bucha de latao, pvc, soldável, dn 25mmx3/4 a medir no BM 28 (und)= |  | 185
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | ok
18.2 | CAIXAS E QUADROS
18.2.17 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20X0,80X0,30M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONDENSADORAS E QDG
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m a executado (und)= |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m de contrato (und)= |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
tal de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m a medir no BM 28 (und)= |  | 2
18.2.18 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,60X0,40X0,15M, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EVAPORADORAS
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,60x0,40x0,15m executado (und)= |  | 8
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,60x0,40x0,15m de contrato (und)= |  | 8
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,60x0,40x0,15m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,60x0,40x0,15m a medir no BM 28 (und)= |  | 8
18.2.19 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,50X0,40X0,20CM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BOMBA DE INCÊNDIO
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m executado (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m a medir no BM 28 (und)= |  | 1
18.2.20 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,40X0,40X0,20CM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BOMBA DE ÁGUAS PLUVIAIS
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,40x0,40x0,20m executado (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,40x0,40x0,20mm de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,40x0,40x0,20m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,40x0,40x0,20m a medir no BM 28 (und)= |  | 1
18.2.21 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALAVNIZADO 0,50X0,40X0,20CM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m executado (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m a medir no BM 28 (und)= |  | 1
18.2.22 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,50X0,40X0,20CM, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - RECALQUE E ESGOTO
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m executado (und)= |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m de contrato (und)= |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m a medir no BM 28 (und)= |  | 2
18.2.23 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20X0,80X0,30M, INCLUSO DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 800A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m executado (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m a medir no BM 28 (und)= |  | 1
18.4 | FIOS E CABOS
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² executado (m)= |  | 770
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² de contrato (m)= |  | 770
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² de medido até o BM 27 (m)= |  | 700
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 70
18.4.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Total de cordoalha de cobre nú 50mm² executado (m)= |  | 150
Total de cordoalha de cobre nú 50mm² de contrato (m)= |  | 150
Total de cordoalha de cobre nú 50mm² medido até o BM 27 (m)= |  | 100
Total de cordoalha de cobre nú 50mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 50
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de cabo de cobre flexível isolado, 6mm² executado (m)= |  | 4550
Total de cabo de cobre flexível isolado, 6mm² de contrato (m)= |  | 4550
Total de cabo de cobre flexível isolado, 6mm² medido até o BM 27 (m)= |  | 4000
Total de cabo de cobre flexível isolado, 6mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 550
18.4.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de cabo de cobre flexível isolado, 10mm² executado (m)= |  | 1650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 10mm² de contrato (m)= |  | 1650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 10mm² medido até o BM 27 (m)= |  | 1250
Total de cabo de cobre flexível isolado, 10mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 400
18.4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Total de cabo de cobre flexível isolado, 16mm² executado (m)= |  | 650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 16mm² de contrato (m)= |  | 650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 16mm² medido até o BM 27 (m)= |  | 450
Total de cabo de cobre flexível isolado, 16mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 200
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² executado (m)= |  | 790
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² de contrato (m)= |  | 790
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² medido até 27 (m)= |  | 590
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 200
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
Total de terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50mmm2 executado (und)= |  | 44
Total de terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50mmm2 de contrato (und)= |  | 44
Total de terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50mmm2 medido até o BM 27 (und)= |  | 10
Total de terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50mmm2 a medir no BM 28 (und)= |  | 34
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)
Total de fita inox para cintar poste executado (und)= |  | 0.4
Total de fita inox para cintar poste de contrato (und)= |  | 0.4
Total de fita inox para cintar poste medido até o BM 27 (und)= |  | 0.1
Total de fita inox para cintar poste a medir no BM 28 (und)= |  | 0.3
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM
Total de terminal compressao cabo flexivel 120mm executado (und)= |  | 4
Total de terminal compressao cabo flexivel 120mm de contrato (und)= |  | 4
Total de terminal compressao cabo flexivel 120mm medido até o BM 27 (und)= |  | 10
Total de terminal compressao cabo flexivel 120mm a medir no BM 28 (und)= |  | -6
18.6.12 | SUBSTACAO ABRIGADA 500KVA COM QUADRO DE COMANDO DE AÇO GALAVNIZADO 1,20X0,80X0,30M E DISJUNTOR ABB A VACUO TIPO OM BOARD 17,5KV, INCLUSO DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 800A, MUFLAS (INCLUSO TODO MATERIAL PARA MONTAGEM DA SUBSTAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO PELA ENERGISA) - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - EXCETO TRANSFORMADOR
Total de substacao abrigada 500kva executado (und)= |  | 1
Total de substacao abrigada 500kva de contrato (und)= |  | 1
Total de substacao abrigada 500kva medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de substacao abrigada 500kva a medir no BM 28 (und)= |  | 1
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO |  | ok
20.15 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SAIDA DE EMERGʎCIA DE TETO
Total de bloco autonomo executado (und)= |  | 15
Total de bloco autonomo de contrato (und)= |  | 15
Total de bloco autonomo medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de bloco autonomo a medir no BM 28 (und)= |  | 15
20.18 | (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 ) , INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS
Total de instalação de blocos autônomos 300 lumens executado (und)= |  | 206
Total de instalação de blocos autônomos 300 lumens de contrato (und)= |  | 206
Total de instalação de blocos autônomos 300 lumens medido até o BM 28 (und)= |  | 0
Total de instalação de blocos autônomos 300 lumens a medir no BM 28 (und)= |  | 206
20.20 | PONTO SECO, COM ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"
Total de ponto seco executado (und)= |  | 221
Total de ponto seco de contrato (und)= |  | 221
Total de ponto seco medido até o BM 27 (und)= |  | 203
Total de ponto seco a medir no BM 28 (und)= |  | 18
20.22 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Total de cabo shield blindado 2 vias executado (m)= |  | 1600
Total de cabo shield blindado 2 vias de contrato (m)= |  | 1600
Total de cabo shield blindado 2 vias medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de cabo shield blindado 2 vias a medir no BM 28 (m)= |  | 1600
23.0 | LÓGICA |  | ok
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA)
23.1.15 | PLACA CEGA DE PVC COM SUPORTE PARA CAIXA 4X2"
Total de placa cega de PVC com suporte para caixa 4x2" executado (und) = |  | 189
Total de placa cega de PVC com suporte para caixa 4x2" de contrato (und) = |  | 189
Total de placa cega de pvc medido até o BM 27 (und) = |  | 0
Total de placa cega de pvc a medir no BM 28 (und) = |  | 189
23.1.16 | CAIXA DIO COMP. ARTICULADA 24F 19" FIBRACEM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Total de caixa dio comp. Articulada 24F executado (und) = |  | 1
Total de caixa dio comp. Articulada 24F de contrato (und) = |  | 1
Total de caixa dio comp. Articulada 24F medido até o BM 27 (und) = |  | 0
Total de caixa dio comp. Articulada 24F a medir no BM 28 (und) = |  | 1
23.1.17 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR 44UX570MM, 19", INTELBRAS OU SIMILAR
Total de rack de piso para servidor executado (und) = |  | 1
Total de rack de piso para servidor de contrato (und) = |  | 1
Total de rack de piso para servidor medido até o BM 27 (und) = |  | 0
Total de rack de piso para servidor a medir no BM 28 (und) = |  | 1
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2) |  | ok
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.1.15 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Total de demolição de piso de concreto executado (m³)= |  | 1.3536
Total de demolição de piso de concreto de contrato (m³)= |  | 1.35
Total de demolição de piso de concreto medido até o BM 27 (m³)= |  | 0
Total de demolição de piso de concreto a medir no BM 28 (m³)= |  | 1.3536
24.3 | COBERTA
24.3.7 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM
Total de rufo em concreto armado executado (m) = |  | 45
Total de rufo em concreto armado contrato (m) = |  | 45
Total de rufo em concreto armado medido até o BM 27 (m) = |  | 25
Total de rufo em concreto armado à medir no BM 28 (m) = |  | 20
24.3.9 | CALHA EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA SECAO 0,50X0,0,30M
Total de calha em alvenaria executado (m) = |  | 11.6
Total de calha em alvenaria de contrato (m) = |  | 11.6
Total de calha em alvenaria medido até o BM 27 (m) = |  | 0
Total de calha em alvenaria à medir no BM 28 (m) = |  | 11.6
24.3.10 | CALHA EM FIBRA DE VIDRO, COR NATURAL LARGURA DE 30CM E COMPRIMENTO 6M - FORNECIMENTO E APLICACAO
Total de calha em fibra de vidro executado (m²) = |  | 7.5
Total de calha em fibra de vidro de contrato (m²) = |  | 7.5
Total de calha em fibra de vidro medido até o BM 27 (m²) = |  | 0
Total de calha em fibra de vidro à medir no BM 28 (m²) = |  | 7.5
24.4 | DIVERSOS
24.4.12 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Total de bancada de granito cinza 50x60 polido executado (und)= |  | 1
Total de bancada de granito cinza 50x60 de contrato (und)= |  | 1
Total de bancada de granito cinza 50x60 medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de bancada de granito cinza 50x60 a medir no BM 28 (und)= |  | 1
24.4.13 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  | 121.858
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  | 121.86
Total de contrapiso em argamassa medido até o BM 27 (m²)= |  | 0
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 28 (m²)= |  | 121.858
24.4.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023
Total de revestimento cerâmico para piso executado (m²)= |  | 94.7855
Total de revestimento cerâmico para piso de contrato (m²)= |  | 94.79
Total de revestimento cerâmico para piso medido até o BM 27 (m²)= |  | 0
Total de revestimento cerâmico para piso a medir no BM 28 (m²)= |  | 94.7855
24.5 | REBOCO
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  | 1528.7
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  | 1528.7
Total de chapisco aplicado em alvenaria medido até o BM 27 (m²)= |  | 733.86
Total de chapisco aplicado a medir no BM 28 aditar (m²)= |  | 794.84
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Total de emboço ou massa única executado (m²)= |  | 1528.7
Total de emboço ou massa única de contrato (m²)= |  | 1528.7
Total de emboço ou massa única medido até o BM 27 (m²)= |  | 733.86
Total de emboço ou massa única a medir no BM 28 (m²)= |  | 794.84

## 5.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 28
5.0 | ESTRUTURAS
5.31 | CONCRETO LEVE FABRICADO NA OBRA, 700KG/M³, LANÇADO E ADENSADO
Local |  | Área (m2) | Altura (m) | Total (m3)
Plenario |  | 8.1 | 0.12 | 0.97
Rampas |  | 35.35 | 0.12 | 4.24
Total de concreto leve fabricado na obra executado (m³)= |  |  |  | 5.21
Total de concreto leve fabricado na obra de contrato (m³)= |  |  |  | 5.21
Total de concreto leve fabricado na obra medido até o BM 27 (m³)= |  |  |  | 0
Total de concreto leve fabricado na obra a medir no BM 28 (m³)= |  |  |  | 5.21

## 8.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 28
8.0 | AR CONDICIONADO
8.1 | MATERIAIS (TUBULAÇÃO DE COBRE)
8.1.1 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Comprimento de tubo de cobre flexível, dn 1/4"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 1322
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/4" executado (m)= |  | 837
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/4" de contrato (m)= |  | 1322
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/4" medido até o BM 27 (m)= |  | 352
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/4" a medir no BM 28 (m)= |  | 485
8.1.2 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Comprimento de tubo de cobre flexível, dn 1/2"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 1478.02
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/2" executado (m)= |  | 915.01
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/2" de contrato (m)= |  | 1478.02
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/2" medido até o BM 27 (m)= |  | 352
Total de tubo em cobre flexivel, dn 1/2" a medir no BM 28 aditar (m)= |  | 563.01
8.1.3 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Comprimento de tubo de cobre flexível, dn 3/8"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 507
Total de tubo em cobre flexivel, dn 3/8" executado (m)= |  | 363.5
Total de tubo em cobre flexivel, dn 3/8" de contrato (m)= |  | 507
Total de tubo em cobre flexivel, dn 3/8" medido até o BM 27 (m)= |  | 220
Total de tubo em cobre flexivel, dn 3/8" a medir no BM 28 (m)= |  | 143.5
8.1.5 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021
Comprimento de tubo de cobre flexível, dn 5/8"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 509.3
Total de tubo em cobre flexivel, dn 5/8" executado (m)= |  | 361.95
Total de tubo em cobre flexivel, dn 5/8" de contrato (m)= |  | 509.3
Total de tubo em cobre flexivel, dn 5/8" medido até o BM 27 (m)= |  | 220
Total de tubo em cobre flexivel, dn 5/8" a medir no BM 28 (m)= |  | 141.95
8.1.9 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Comprimento de tubo de cobre rígido, dn 1/2"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 415
Total de tubo em cobre rígido, dn 1/2" executado (m)= |  | 207.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 1/2" de contrato (m)= |  | 415
Total de tubo em cobre rígido, dn 1/2" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 1/2" a medir no BM 28 (m)= |  | 207.5
8.1.10 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Comprimento de tubo de cobre rígido, dn 5/8"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 241
Total de tubo em cobre rígido, dn 5/8" executado (m)= |  | 120.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 5/8" de contrato (m)= |  | 241
Total de tubo em cobre rígido, dn 5/8" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 5/8" a medir no BM 28 (m)= |  | 120.5
8.1.11 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Comprimento de tubo de cobre rígido, dn 3/4"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 315
Total de tubo em cobre rígido, dn 3/4" executado (m)= |  | 157.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 3/4" de contrato (m)= |  | 315
Total de tubo em cobre rígido, dn 3/4" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 3/4" a medir no BM 28 (m)= |  | 157.5
8.1.12 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 7/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Comprimento de tubo de cobre rígido, dn 7/8"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 325
Total de tubo em cobre rígido, dn 7/8" executado (m)= |  | 162.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 7/8" de contrato (m)= |  | 325
Total de tubo em cobre rígido, dn 7/8" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 7/8" a medir no BM 28 (m)= |  | 162.5
8.1.13 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Comprimento de tubo de cobre rígido, dn 1"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 278
Total de tubo em cobre rígido, dn 1" executado (m)= |  | 139
Total de tubo em cobre rígido, dn 1" de contrato (m)= |  | 278
Total de tubo em cobre rígido, dn 1" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 1" a medir no BM 28 (m)= |  | 139
8.1.14 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Comprimento de tubo de cobre rígido, dn 1 1/4"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 267
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/4" executado (m)= |  | 133.5
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/4" de contrato (m)= |  | 267
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/4" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/4" a medir no BM 28 (m)= |  | 133.5
8.1.15 | TUBO EM COBRE RIGIDO (PAREDE 1/32"), DN 1 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Comprimento de tubo de cobre rígido, dn 1 1/2"em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 344.68
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/2" executado (m)= |  | 172.34
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/2" de contrato (m)= |  | 344.68
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/2" medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de tubo em cobre rígido, dn 1 1/2" a medir no BM 28 (m)= |  | 172.34
8.1.16 | CURVA 90º DE COBRE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de curva 90º de cobre 3/8"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 100
Total de curva 90º de cobre 3/8" executado (und)= |  | 100
Total de curva 90º de cobre 3/8" de contrato (und)= |  | 100
Total de curva 90º de cobre 3/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 3/8" medido até o BM 28 (und)= |  | 100
8.1.17 | CURVA 90º DE COBRE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de curva 90º de cobre 1/2"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 125
Total de curva 90º de cobre 1/2" executado (und)= |  | 125
Total de curva 90º de cobre 1/2" de contrato (und)= |  | 125
Total de curva 90º de cobre 1/2" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 1/2" a medir no BM 28 (und)= |  | 125
8.1.18 | CURVA 90º DE COBRE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de curva 90º de cobre 5/8"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 69
Total de curva 90º de cobre 5/8" executado (und)= |  | 69
Total de curva 90º de cobre 5/8" de contrato (und)= |  | 69
Total de curva 90º de cobre 5/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 5/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 69
8.1.19 | CURVA 90º DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de curva 90º de cobre 3/4"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 120
Total de curva 90º de cobre 3/4" executado (und)= |  | 120
Total de curva 90º de cobre 3/4" de contrato (und)= |  | 120
Total de curva 90º de cobre 3/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 3/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 120
8.1.20 | CURVA 90º DE COBRE 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de curva 90º de cobre 7/8"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 103
Total de curva 90º de cobre 7/8" executado (und)= |  | 103
Total de curva 90º de cobre 7/8" de contrato (und)= |  | 103
Total de curva 90º de cobre 7/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 7/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 103
8.1.21 | CURVA 90º DE COBRE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de curva 90º de cobre 1"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 66
Total de curva 90º de cobre 1" executado (und)= |  | 66
Total de curva 90º de cobre 1" de contrato (und)= |  | 66
Total de curva 90º de cobre 1" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 1" a medir no BM 28 (und)= |  | 66
8.1.22 | CURVA 90º DE COBRE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de curva 90º de cobre 1 1/4" em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 95
Total de curva 90º de cobre 1 1/4" executado (und)= |  | 95
Total de curva 90º de cobre 1 1/4" de contrato (und)= |  | 95
Total de curva 90º de cobre 1 1/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 1 1/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 95
8.1.23 | CURVA 90º DE COBRE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de curva 90º de cobre 1 1/2" em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 32
Total de curva 90º de cobre 1 1/2" executado (und)= |  | 32
Total de curva 90º de cobre 1 1/2" de contrato (und)= |  | 32
Total de curva 90º de cobre 1 1/2" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de curva 90º de cobre 1 1/2" a medir no BM 28 (und)= |  | 32
8.1.24 | LUVA 90º DE COBRE 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de luva 90º de cobre 3/8"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 13
Total de luva 90º de cobre 3/8" executado (und)= |  | 13
Total de luva 90º de cobre 3/8" de contrato (und)= |  | 13
Total de luva 90º de cobre 3/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 3/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 13
8.1.25 | LUVA 90º DE COBRE 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de luva 90º de cobre 1/2"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 103
Total de luva 90º de cobre 1/2" executado (und)= |  | 103
Total de luva 90º de cobre 1/2" de contrato (und)= |  | 103
Total de luva 90º de cobre 1/2" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 1/2" a medir no BM 28 (und)= |  | 103
8.1.26 | LUVA 90º DE COBRE 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de luva 90º de cobre 5/8"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 28
Total de luva 90º de cobre 5/8" executado (und)= |  | 28
Total de luva 90º de cobre 5/8" de contrato (und)= |  | 28
Total de luva 90º de cobre 5/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 5/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 28
8.1.27 | LUVA 90º DE COBRE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de luva 90º de cobre 3/4"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 76
Total de luva 90º de cobre 3/4" executado (und)= |  | 76
Total de luva 90º de cobre 3/4" de contrato (und)= |  | 76
Total de luva 90º de cobre 3/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 3/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 76
8.1.28 | LUVA 90º DE COBRE 7/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de luva 90º de cobre 7/8"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 21
Total de luva 90º de cobre 7/8" executado (und)= |  | 21
Total de luva 90º de cobre 7/8" de contrato (und)= |  | 21
Total de luva 90º de cobre 7/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 7/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 21
8.1.29 | LUVA 90º DE COBRE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de luva 90º de cobre 1"em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 29
Total de luva 90º de cobre 1" executado (und)= |  | 29
Total de luva 90º de cobre 1" de contrato (und)= |  | 29
Total de luva 90º de cobre 1" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 1" a medir no BM 28 (und)= |  | 29
8.1.30 | LUVA 90º DE COBRE 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de luva 90º de cobre 1 1/4" em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 73
Total de luva 90º de cobre 1 1/4" executado (und)= |  | 73
Total de luva 90º de cobre 1 1/4" de contrato (und)= |  | 73
Total de luva 90º de cobre 1 1/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de luva 90º de cobre 1 1/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 73
8.1.31 | VÁLVULA ESFERA GBC 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de válvula esfera GBC 1/4" em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 135
Total de válvula esfera GBC 1/4" executado (und)= |  | 135
Total de válvula esfera GBC 1/4" de contrato (und)= |  | 135
Total de válvula esfera GBC 1/4" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de válvula esfera GBC 1/4" a medir no BM 28 (und)= |  | 135
8.1.32 | VÁLVULA ESFERA GBC 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de válvula esfera GBC 3/8" em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 37
Total de válvula esfera GBC 3/8" executado (und)= |  | 37
Total de válvula esfera GBC 3/8" de contrato (und)= |  | 37
Total de válvula esfera GBC 3/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de válvula esfera GBC 3/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 37
8.1.33 | VÁLVULA ESFERA GBC 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de válvula esfera GBC 1/2" em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 191
Total de válvula esfera GBC 1/2" executado (und)= |  | 191
Total de válvula esfera GBC 1/2" de contrato (und)= |  | 191
Total de válvula esfera GBC 1/2" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de válvula esfera GBC 1/2" a medir no BM 28 (und)= |  | 191
8.1.34 | VÁLVULA ESFERA GBC 5/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de válvula esfera GBC 5/8" em projeto de climatização em projeto (und) = |  | 36
Total de válvula esfera GBC 5/8" executado (und)= |  | 36
Total de válvula esfera GBC 5/8" de contrato (und)= |  | 36
Total de válvula esfera GBC 5/8" medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de válvula esfera GBC 5/8" a medir no BM 28 (und)= |  | 36
8.1.35 | VARETA DE SOLDA PHOSCOPER 70% PRATA
Quantidade de vareta de solda phoscoper em projeto de climatização em projeto (kg) = |  | 23.5
Total de vareta de solda phoscoper executado (kg)= |  | 23.5
Total de vareta de solda phoscoper de contrato (kg)= |  | 23.5
Total de vareta de solda phoscoper medido até o BM 27 (kg)= |  | 0
Total de vareta de solda phoscoper a medir no BM 28 (kg)= |  | 23.5
8.1.40 | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 19X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015
Quantidade de suporte para até 3 tubos horizontais em projeto de climatização em projeto (m) = |  | 691
Total de suporte para até 3 tubos horizontais executado (m)= |  | 691
Total de suporte para até 3 tubos horizontais de contrato (m)= |  | 691
Total de suporte para até 3 tubos horizontais medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de suporte para até 3 tubos horizontais a medir no BM 28 (m)= |  | 691

## 11.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 28
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
11.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018
Local |  | Quantidade (und) | Área (m²)
Subsolo | Wc feminino | 1 | 4.83
| Wc masculino | 1 | 4.83
| Copa | 1 | 14.74
| Vestiários | 2 | 25.44
| Casarão | 1 | 170.5
| Estacionamento (contenção) | 1 | 630.87
| Estacionamento | 1 | 196.59
Térreo (casarão) | Wc feminino | 1 | 4.83
| Wc masculino | 1 | 4.83
| Copa | 1 | 7.34
1º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14
2º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14
3º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72
| Wc vereador | 1 | 3.14
4º Pavimento | Wc feminino | 1 | 5.04
| Wc masculino | 1 | 5.04
| Wc PCD | 1 | 5.72
Poços dos elevadores |  | 3 | 40.65
|  | 1 | 20.54
Total de impermeabilização de superfície com argamassa polimérica executado (m²)= |  |  | 1198.61
Total de impermeabilização com argamassa polimérica de contrato (m²)= |  |  | 1198.61
Total de impermeabilização com argamassa polimérica medido até o BM 27 (m²)= |  |  | 567.74
Total de impermeabilização com argamassa polimérica a medir no BM 28 (m²)= |  |  | 630.87

## 12.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 28
12.7 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
Local |  | Área (m²) |  | Total
Circulação do wcs 01, recepção, área de segurança, café |  | 139.07 |  | 139.07
Sala da presidência |  | 43.5 |  | 43.5
Total de piso em granito executado (m²) = |  |  |  | 182.57
Total de piso em granito de contrato (m²) = |  |  |  | 182.57
Total de piso em granito medido até o BM 27 (m²) = |  |  |  | 139.07
Total de piso em granito a medir no BM 28 (m²) = |  |  |  | 43.5
12.14 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022
Local |  | Área (m²) |  | Total (m²)
Estacionamento |  | 970.23 |  | 970.23
Acesso ao estacionamento |  | 71.29 |  | 71.29
Calçada |  | 286.48 |  | 286.48
Total de aplicação de lona plástica executado (m²) = |  |  |  | 1328
Total de aplicação de lona plástica de contrato (m²) = |  |  |  | 1328
Total de aplicação de lona plástica de medido até o BM 27 (m²) = |  |  |  | 1041.53
Total de aplicação de lona plástica a medir no BM 28 (m²) = |  |  |  | 286.47
12.16 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021
Local |  | Peso (kg) |  | Total (kg)
Estacionamento |  | 2261 |  | 2261
Calçada |  | 629.48 |  | 629.48
Total de armação para execução de radier executado (kg) = |  |  |  | 2890.48
Total de armação para execução de radier de contrato (kg) = |  |  |  | 2890.48
Total de armação para execução de radier medido até o BM 27 (kg) = |  |  |  | 2261
Total de armação para execução de radier a medir no BM 28 (kg) = |  |  |  | 629.48
12.18 | RODAPÉ EM GRANITO h = 7 cm, e = 2,0 cm, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III
Local |  | Comprimento (m) |  | Total (m)
Área externa e interna (recepcao) |  | 158.26 |  | 158.26
Total de rodape em granito 7cm executado (m) = |  |  |  | 158.26
Total de rodape em granito 7cm de contrato (m) = |  |  |  | 158.26
Total de rodape em granito 7cm medido até o BM 27 (m) = |  |  |  | 0
Total de rodape em granito 7cm a medir no BM 28 (m) = |  |  |  | 158.26
12.16 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M
Local |  | Quantidade (m) | Comprimento (m) | Total (m) | VERIFICAR ORÑAMENTO
P1 |  | 55 | 0.9 | 49.5
P2 |  | 13 | 0.8 | 10.4
P3 |  | 1 | 0.7 | 0.7
P4 |  | 1 | 0.7 | 0.7
P5 |  | 3 | 0.9 | 2.7
P6 |  | 2 | 1.8 | 3.6
P7 |  | 102 | 0.8 | 81.6
P8 |  | 4 | 0.6 | 2.4
P9 |  | 3 | 2.2 | 6.6
P10 |  | 1 | 1.6 | 1.6
P11 |  | 1 | 1.6 | 1.6
P12 |  | 1 | 2 | 2
P13 |  | 1 | 1.2 | 1.2
P14 |  | 1 | 0.9 | 0.9
P15 |  | 4 | 0.8 | 3.2
P16 |  | 35 | 0.6 | 21
P17 |  | 6 | 0.7 | 4.2
P18 |  | 1 | 1.1 | 1.1
Total de soleira em granito executar/executado (m) = |  |  |  | 195
Total de soleira em granito de contrato (m²) = |  |  |  | 0
Total de soleira em granito a aditar (m²) = |  |  |  | -195

## 17.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 28
17.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
17.1 | DRENAGEM E REUSO
17.1.16 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
|  | Quantidade (m) | Total (m)
Subsolo |  | 865 | 865
Total de servico de instalacao de tubos, água pluvial executado (m)= |  |  | 865
Total de servico de instalacao de tubos, água pluvial de contrato (m)= |  |  | 865
Total de servico de instalacao de tubos, água pluvial medido até o BM 27 (m)= |  |  | 398.226
Total de servico de instalacao de tubos, água pluvial a medir no BM 28 (m)= |  |  | 466.774
17.1.17 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015
|  | Quantidade (m) | Total (m)
Ramal de água de drenos e pluviais |  | 320 | 320
Total de servico de instalacao de tubos pvc, série r, água pluvial executado (m)= |  |  | 320
Total de servico de instalacao de tubos pvc, série r, água pluvial de contrato (m)= |  |  | 320
Total de servico de instalacao de tubos pvc, série r, água pluvial medido até o BM 27 (m)= |  |  | 113.28
Total de servico de instalacao de tubos pvc, série r, água pluvial a medir no BM 28 (m)= |  |  | 206.72
17.1.29 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25mm, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
|  | Comprimento (m) | Total (m)
Drenos dos hi-wall |  | 850 | 850
Total de tubo, pvc, soldável, de 25mm executado (m)= |  |  | 850
Total de tubo, pvc, soldável, de 25mm de contrato (m)= |  |  | 850
Total de tubo, pvc, soldável, de 25mm medido até o BM 27 (m)= |  |  | 0
Total de tubo, pvc, soldável, de 25mm a medir no BM 28 (m)= |  |  | 850
17.1.30 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32mm, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
|  | Comprimento (m) | Total (m)
Drenos dos cassete |  | 1250 | 1250
Total de tubo, pvc, soldável, de 32mm executado (m)= |  |  | 1250
Total de tubo, pvc, soldável, de 32mm de contrato (m)= |  |  | 1250
Total de tubo, pvc, soldável, de 32mm medido até o BM 27 (m)= |  |  | 0
Total de tubo, pvc, soldável, de 32mm a medir no BM 28 (m)= |  |  | 1250
17.1.31 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
|  | Quantidade (und) | Total (und)
drenos |  | 68 | 68
Total de tê, pvc, soldável, dn 25mm executado (und)= |  |  | 68
Total de tê, pvc, soldável, dn 25mm de contrato (und)= |  |  | 68
Total de tê, pvc, soldável, dn 25mm medido até o BM 27 (und)= |  |  | 0
Total de tê, pvc, soldável, dn 25mm a medir no BM 28 (und)= |  |  | 68
17.1.32 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
|  | Quantidade (und) | Total (und)
drenos |  | 195 | 195
Total de tê, pvc, soldável, dn 32mm executado (und)= |  |  | 195
Total de tê, pvc, soldável, dn 32mm de contrato (und)= |  |  | 195
Total de tê, pvc, soldável, dn 32mm medido até o BM 27 (und)= |  |  | 0
Total de tê, pvc, soldável, dn 32mm a medir no BM 28 (und)= |  |  | 195
17.1.33 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
|  | Quantidade (und) | Total (und)
drenos |  | 140 | 140
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm executado (und)= |  |  | 140
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm de contrato (und)= |  |  | 140
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm medido até o BM 27 (und)= |  |  | 0
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm a medir no BM 28 (und)= |  |  | 140
17.1.34 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
|  | Quantidade (und) | Total (und)
drenos |  | 65 | 65
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm executado (und)= |  |  | 65
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm de contrato (und)= |  |  | 65
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm medido até o BM 27 (und)= |  |  | 0
Total de joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 32mm a medir no BM 28 (und)= |  |  | 65
17.1.35 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
|  | Quantidade (und) | Total (und)
drenos |  | 185 | 185
Total de luva com bucha de latao, pvc, soldável, dn 25mmx3/4 executado (und)= |  |  | 185
Total de luva com bucha de latao, pvc, soldável, dn 25mmx3/4 de contrato (und)= |  |  | 185
Total de luva com bucha de latao, pvc, soldável, dn 25mmx3/4 medido até o BM 27 (und)= |  |  | 0
Total de luva com bucha de latao, pvc, soldável, dn 25mmx3/4 a medir no BM 28 (und)= |  |  | 185

## 18.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 28
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.2 | CAIXAS E QUADROS
18.2.17 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,20X0,80X0,30M, INCLUSO KIT BARRAMENTO TRIFASICO 400A DE 50 POLOS, CONECTORES E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - CONDENSADORAS E QDG - EXCLUSO DISJUNTORES
Quantidade de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m necessário no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m a executado (und)= |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m de contrato (und)= |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m a mediro no BM 28 (und)= |  | 2
18.2.18 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALAVNIZADO 0,60X0,40X0,15M, INCLUSO OS BARRAMENTOS EM COBRE COM 8 FUROS, CONEXOES, CONECTORES E PARAFUSOS - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - EVAPORADORAS - EXCLUSO DISJUNTORES
Quantidade de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,60x0,40x0,15m necessário no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 8
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,60x0,40x0,15m a executar/executado (und)= |  | 8
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,60x0,40x0,15m de contrato (und)= |  | 8
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,60x0,40x0,15m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,60x0,40x0,15m a medir no BM 28 (und)= |  | 8
18.2.19 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,50X0,40X0,20CM, INCLUSO RELE, TRILHOS, SINALEIROS, SIRENE, CONTATOR E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - BOMBA DE INCÊNDIO - EXCLUSO DISJUNTORES
Quantidade de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m necessário no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m a executado (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m a medir no BM 28 (und)= |  | 1
18.2.20 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,40X0,40X0,20CM, INCLUSO CONTATOR, BOTAO DE EMERGENCIA, CHAVE SELETORA, SINALEIRO, RELE, E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - BOMBA DE ÁGUAS PLUVIAIS - EXCLUSO DISJUNTORES
Quantidade de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,40x0,40x0,20m necessário no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,40x0,40x0,20m executado (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,40x0,40x0,20m de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,40x0,40x0,20m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,40x0,40x0,20m a medir no BM 28 (und)= |  | 1
18.2.21 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,50X0,40X0,20CM, INCLUSO BARRA CHATA DE COBRE E CONEXOES- FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - EQUIPOTENCIALIZAÇÃO
Quantidade de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m necessário no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m executado (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m a medir no BM 28 (und)= |  | 1
18.2.22 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 0,50X0,40X0,20CM, INCLUSO BARRAMENTO PARA TRILHO, CONTATOR, BOTAO DE EMERGENCIA, CHAVE SELETORA, SINALEIRO, RELE, E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - RECALQUE E ESGOTO - EXCLUSO DISJUNTORES
Quantidade de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m necessário no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m executado (und)= |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m de contrato (und)= |  | 2
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 0,50x0,40x0,20m a medir no BM 28 (und)= |  | 2
18.2.23 | QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO GALAVNIZADO 1,20X0,80X0,30M, INCLUSO DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 800A, CONECTORES, PARAFUSOS E CONEXOES - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - EXCLUSO DISJUNTORES TRIÁSICOS E/OU MONOFÁSICO
Quantidade de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m necessário no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m executado (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m de contrato (und)= |  | 1
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de quadro comando em chapa de aço galvanizado 1,20x0,80x0,30m a medir no BM 28 (und)= |  | 1
18.4 | FIOS E CABOS
18.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Comprimento especificado em projeto de instalações elétricas (m) = |  | 770
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² executado (m)= |  | 770
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² de contrato (m)= |  | 770
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² de medido até o BM 27 (m)= |  | 700
Total de cabo de cobre flexível isolado, 95mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 70
18.4.8 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
Comprimento especificado em projeto de instalações elétricas (m) = |  | 150
Total de cordoalha de cobre nú 50mm² executado (m)= |  | 150
Total de cordoalha de cobre nú 50mm² de contrato (m)= |  | 150
Total de cordoalha de cobre nú 50mm² medido até o BM 27 (m)= |  | 100
Total de cordoalha de cobre nú 50mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 50
18.4.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Comprimento especificado em projeto de instalações elétricas (m) = |  | 4550
Total de cabo de cobre flexível isolado, 6mm² executado (m)= |  | 4550
Total de cabo de cobre flexível isolado, 6mm² de contrato (m)= |  | 4550
Total de cabo de cobre flexível isolado, 6mm² medido até o BM 27 (m)= |  | 4000
Total de cabo de cobre flexível isolado, 6mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 550
18.4.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Comprimento especificado em projeto de instalações elétricas (m) = |  | 1650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 10mm² executado (m)= |  | 1650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 10mm² de contrato (m)= |  | 1650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 10mm² medido até o BM 27 (m)= |  | 1250
Total de cabo de cobre flexível isolado, 10mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 400
18.4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
Comprimento especificado em projeto de instalações elétricas (m) = |  | 650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 16mm² executado (m)= |  | 650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 16mm² de contrato (m)= |  | 650
Total de cabo de cobre flexível isolado, 16mm² medido até o BM 27 (m)= |  | 450
Total de cabo de cobre flexível isolado, 16mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 200
18.4.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
Comprimento especificado em projeto de instalações elétricas (m) = |  | 790
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² executado (m)= |  | 790
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² de contrato (m)= |  | 790
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² medido até 27 (m)= |  | 590
Total de cabo de cobre flexível isolado, 25mm² a medir no BM 28 (m)= |  | 200
18.6 | RAMAL DE ENTRADA E SUBESTAÇÃO ABRIGADA
18.6.8 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
Quantidade de terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50mmm2 especificado no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 44
Total de terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50mmm2 executado (und)= |  | 44
Total de terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50mmm2 de contrato (und)= |  | 44
Total de terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50mmm2 medido até o BM 27 (und)= |  | 10
Total de terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50mmm2 a medir no BM 28 (und)= |  | 34
18.6.10 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)
Quantidade de fita inox para cintar poste especificado no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 0.4
Total de fita inox para cintar poste executado (und)= |  | 0.4
Total de fita inox para cintar poste de contrato (und)= |  | 0.4
Total de fita inox para cintar poste medido até o BM 27 (und)= |  | 0.1
Total de fita inox para cintar poste a medir no BM 28 (und)= |  | 0.3
18.6.11 | TERMINAL COMPRESSAO CABO FLEXIVEL 120MM 2 FUROS 120MM
Quantidade de terminal compressao cabo flexivel 120mm especificado no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 4
Total de terminal compressao cabo flexivel 120mm executado (und)= |  | 4
Total de terminal compressao cabo flexivel 120mm de contrato (und)= |  | 4
Total de terminal compressao cabo flexivel 120mm medido até o BM 27 (und)= |  | 10
Total de terminal compressao cabo flexivel 120mm a medir no BM 28 (und)= |  | -6
18.6.12 | SUBSTACAO ABRIGADA 500KVA COM QUADRO DE COMANDO DE AÇO GALAVNIZADO 1,20X0,80X0,30M E DISJUNTOR ABB A VACUO TIPO OM BOARD 17,5KV, INCLUSO DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA 800A, MUFLAS (INCLUSO TODO MATERIAL PARA MONTAGEM DA SUBSTAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO APROVADO PELA ENERGISA) - FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO - EXCETO TRANSFORMADOR
Quantidade de substacao abrigada 500kva especificado no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 1
Total de substacao abrigada 500kva executado (und)= |  | 1
Total de substacao abrigada 500kva de contrato (und)= |  | 1
Total de substacao abrigada 500kva medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de substacao abrigada 500kva a medir no BM 28 (und)= |  | 1

## 20.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 28
20.0 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO E PÁNICO
20.15 | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO
Quantidade de bloco autonomo necessário no projeto de instalações de combate a incendio (und) = |  | 15
Total de bloco autonomo executado (und)= |  | 15
Total de bloco autonomo de contrato (und)= |  | 15
Total de bloco autonomo medido até o BM 27 (und)= |  | 0
Total de bloco autonomo a medir no BM 28 (und)= |  | 15
20.18 | (BASEADA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97599 ) , INSTALAÇÃO DE BLOCO AUTONOMO 300 LUMENS
Quantidade de instalação de blocos autônomos 300 lumens (und) = |  | 206
Total de instalação de blocos autônomos 300 lumens executado (und)= |  | 206
Total de instalação de blocos autônomos 300 lumens de contrato (und)= |  | 206
Total de instalação de blocos autônomos 300 lumens medido até o BM 28 (und)= |  | 0
Total de instalação de blocos autônomos 300 lumens a medir no BM 28 (und)= |  | 206
20.20 | PONTO SECO, COM ELETRODUTO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4"
Quantidade de ponto seco necessario no projeto de instalações elétricas (und) = |  | 221
Total de ponto seco executado (und)= |  | 221
Total de ponto seco de contrato (und)= |  | 221
Total de ponto seco medido até o BM 27 (und)= |  | 203
Total de ponto seco a medir no BM 28 (und)= |  | 18
20.22 | CABO SHIELD BLINDADO 2 VIAS (2X1 mm) PARA SINAL 100 mts INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
Quantidade de cabo shield blindado 2 vias necessário no projeto de instalações de combate a incendio (m) = |  | 1600
Total de cabo shield blindado 2 vias executado (m)= |  | 1600
Total de cabo shield blindado 2 vias de contrato (m)= |  | 1600
Total de cabo shield blindado 2 vias medido até o BM 27 (m)= |  | 0
Total de cabo shield blindado 2 vias a medir no BM 28 (m)= |  | 1600

## 23.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 28
23.0 | LOGICA
23.1 | CABEAMENTO EXTRUTURADO (FIBRA ÓPTICA)
23.1.15 | PLACA CEGA DE PVC COM SUPORTE PARA CAIXA 4X2"
Quantidade de placa cega de pvc necessário no projeto logica (und) = |  | 189
Total de placa cega de pvc executado (und) = |  | 189
Total de placa cega de pvc de contrato (und) = |  | 189
Total de placa cega de pvc medido até o BM 27 (und) = |  | 0
Total de placa cega de pvc a medir no BM 28 (und) = |  | 189
23.1.16 | CAIXA DIO COMP. ARTICULADA 24F 19" FIBRACEM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Quantidade de caixa dio comp. Articulada 24F necessário no projeto logica (und) = |  | 1
Total de caixa dio comp. Articulada 24F executado (und) = |  | 1
Total de caixa dio comp. Articulada 24F de contrato (und) = |  | 1
Total de caixa dio comp. Articulada medido até o BM 27 (und) = |  | 0
Total de caixa dio comp. Articulada 24F a medir no BM 28 (und) = |  | 1
23.1.17 | RACK DE PISO PARA SERVIDOR 44UX570MM, 19", INTELBRAS OU SIMILAR
Quantidade de rack de piso para servidor necessário no projeto logica (und) = |  | 1
Total de rack de piso para servidor executado (und) = |  | 1
Total de rack de piso para servidor de contrato (und) = |  | 1
Total de rack de piso para servidor medido até o BM 27 (und) = |  | 0
Total de rack de piso para servidor a medir no BM 28 (und) = |  | 1

## 24.0
OBRA : CONSTRUÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
LOCAL: RUA DAS TRINCHEIRAS, CENTRO, JOÃO PESSOA/PB
CONCORRÊNCIA 02/2023
PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 31/03/2026
MEMORIAL DE CÁLCULO DO BM 28
24.0 | REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS CASAS SETOR (1 E 2)
24.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (CASAS SETOR 1 E 2)
24.1.15 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Local |  | Área (m²) | Altura (m) | Volume (m³)
Piso onde será a substação |  | 27.0725 | 0.05 | 1.3536
Total de demolição de piso de concreto executado (m³)= |  |  |  | 1.3536
Total de demolição de piso de concreto de contrato (m³)= |  |  |  | 1.35
Total de demolição de piso de concreto medido até o BM 27 (m³)= |  |  |  | 0
Total de demolição de piso de concreto a medir no BM 28 (m³)= |  |  |  | 1.3536
24.3 | COBERTA
24.3.7 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, L=30CM E H=5CM
Local |  |  | Comprimento (m) | Total (m)
Casarão 02 - coberta do café |  |  | 45 | 45
Total de rufo de concreto executado (m) = |  |  |  | 45
Total de rufo de concreto de contrato (m) = |  |  |  | 45
Total de rufo de concreto medido até o BM 27 (m) = |  |  |  | 25
Total de rufo de concreto à medir no BM 28 (m) = |  |  |  | 20
24.3.9 | CALHA EM ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA SECAO 0,50X0,0,30M
Local |  |  | Comprimento (m) | Total (m)
Casarão 02 - coberta do café |  |  | 11.6 | 11.6
Total de calha em alvenaria executado (m) = |  |  |  | 11.6
Total de calha em alvenaria de contrato (m) = |  |  |  | 11.6
Total de calha em alvenaria medido até o BM 27 (m) = |  |  |  | 0
Total de calha em alvenaria à medir no BM 28 (m) = |  |  |  | 11.6
24.3.10 | CALHA EM FIBRA DE VIDRO, COR NATURAL LARGURA DE 30CM E COMPRIMENTO 6M - FORNECIMENTO E APLICACAO
Local |  |  | Área (m²) | Área (m²)
Casarão 02 - coberta do terraco do café |  |  | 7.5 | 7.5
Total de calha em fibra de vidro executado (und) = |  |  |  | 7.5
Total de calha em fibra de vidro de contrato (und) = |  |  |  | 7.5
Total de calha em fibra de vidro medido até o BM 27 (und) = |  |  |  | 0
Total de calha em fibra de vidro à medir no BM 28 (und) = |  |  |  | 7.5
24.4 | DIVERSOS
24.4.12 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
Local |  |  | Quantidade (und) | Total (und)
Café |  |  | 1 | 1
Total de bancada de granito cinza 50x60 polido executado (und)= |  |  |  | 1
Total de bancada de granito cinza 50x60 de contrato (und)= |  |  |  | 1
Total de bancada de granito cinza 50x60 medido até o BM 27 (und)= |  |  |  | 0
Total de bancada de granito cinza 50x60 a medir no BM 28 (und)= |  |  |  | 1
24.4.13 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021
Local |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Total (m²)
Substação |  | 4.55 | 5.95 | 27.0725
Café |  | 4.55 | 5.95 | 27.0725
Terraço (casarão 01) |  | 25 | 1.8 | 45
|  | 2.4 | 1.2 | 2.88
|  | 1.17 | 4.9 | 5.733
Terraço (casarão 02) |  | 4.7 | 3 | 14.1
Total de contrapiso em argamassa executado (m²)= |  |  |  | 121.858
Total de contrapiso em argamassa de contrato (m²)= |  |  |  | 121.86
Total de contrapiso em argamassa medido até o BM 27 (m²)= |  |  |  | 0
Total de contrapiso em argamassa a medir no BM 28 (m²)= |  |  |  | 121.858
24.4.14 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023
Local |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Área Total (m²)
Terraço (casarão 01) |  | 25 | 1.8 | 45
|  | 2.4 | 1.2 | 2.88
|  | 1.17 | 4.9 | 5.733
Café (casarão 02) |  | 4.55 | 5.95 | 27.0725
Terraço (casarão 02) |  | 4.7 | 3 | 14.1
Total de revestimento cerâmico para piso executado (m²)= |  |  |  | 94.7855
Total de revestimento cerâmico para piso de contrato (m²)= |  |  |  | 94.79
Total de revestimento cerâmico para piso medido até o BM 27 (m²)= |  |  |  | 0
Total de revestimento cerâmico para piso a medir no BM 28 (m²)= |  |  |  | 94.7855
24.5 | REBOCO
24.5.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Total (m²)
Casa 1 (interno) |  | 53 | 7.5 | 397.5
|  | 75 | 1.25 | 93.75
Casa 1 (externo) |  | 58.5 | 6.6 | 386.1
|  | 58.5 | 1.2 | 70.2
Casa 2 (externo e interno) |  | 25.5 | 7.5 | 191.25
|  | 55.7 | 3.5 | 194.95
|  | 55.7 | 3.5 | 194.95
Total de chapisco aplicado em alvenaria executado (m²)= |  |  |  | 1528.7
Total de chapisco aplicado em alvenaria de contrato (m²)= |  |  |  | 1528.7
Total de chapisco aplicado em alvenaria medido até o BM 27 (m²)= |  |  |  | 733.86
Total de chapisco aplicado a medir no BM 28 aditar (m²)= |  |  |  | 794.84
24.5.2 | (BEIRA BICO )EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022
Local |  | Comprimento (m) | Altura (m) | Área Total (m²)
Casa 1 (interno) |  | 53 | 7.5 | 397.5
|  | 75 | 1.25 | 93.75
Casa 1 (externo) |  | 58.5 | 6.6 | 386.1
|  | 58.5 | 1.2 | 70.2
Casa 2 (externo e interno) |  | 25.5 | 7.5 | 191.25
|  | 55.7 | 3.5 | 194.95
|  | 55.7 | 3.5 | 194.95
Total de emboço ou massa única executado (m²)= |  |  |  | 1528.7
Total de emboço ou massa única de contrato (m²)= |  |  |  | 1528.7
Total de emboço ou massa única medido até o BM 27 (m²)= |  |  |  | 733.86
Total de emboço ou massa única a medir no BM 28 (m²)= |  |  |  | 794.84